## 17.12.2023
СВОДКА СЛУЖБЫ ГНКТ ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [10 empty] | 17.12.2023г
№ бригады Руководитель проекта Мастера / Механик |  | Куст | Скважина | М/Р | Проведенные работы за сутки
[5 empty] | I смена (06:00-18:00) |  |  |  |  | II смена (18:00-06:00)
ГНКТ № 1 |  | 8А | 15885 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2933м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан) 08:00-09:00 Спуск КНК-1 без.циркуляции до гл.2933м. Забой+. 09:00-10:00 Подьем КНК-1 до гл.2592м. 10:00-11:30 Запуск НКА. Определение приемистости. Qж.-150л/мин. Рзн.-180 атм. Рзк.-178 атм. Закаченно 15 м3. Приемистость скважины 216 м3/сут. +. 11:30-12:00 Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.2400м. продолжаем. 12:00-16:00 Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.1100м. продолжаем. 16:00-18:30 Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.0м. |  | 18:30 ЗЦЗ 20,5 оборотов. Ру.-166 атм. 18:30-20:00 Отдув ГТ - НКА. Утилизация т/ж в коллектор 80м3. на полигон 50м3. Общего утилизированно т/ж 130 м3. 20:00-21:30 Отдув ГТ - НКА. 21:30-24:00 Демонтаж (2:30) оборудования ГНКТ 20%. Продолжаем. 24:00-04:00 Демонтаж (6:30) оборудования ГНКТ 90%. Продолжаем. 04:00-05:00 Демонтаж (7:30) оборудования ГНКТ 100%. 05:00-07:00 Утилизация тех.жидкости.в V-20м3. ПРР. З/Р. 07:00-08:00 Переезд бригады на к.65 скв.26336 - 10%. Продолжаем. Расстояние переезда 15км. Завершение переезда планируют на 16:00. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Неустроев А.С. 8-982-210-42-55 |  |  | 2963м |  | Бурильщик | Кузённый С.В. | Байрамов А.Т. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
2350м
Мастер 2 смена Изотов Д.М. +7(982)210-42-54 |  |  | Пакер 2612м |  | Пом.бур | Гатауллин А.И. | Саари Ф.И. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Лавров В. тел. 89129020898 |  |  | Интервал перфорации 2709-2718м 2866-2876м |  | Маш-т НТ гос.№ УУ 0775 86 | Арсланов Д.З. | Кутуев Р.Ф.
t˚ | -14 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ В 315АМ 86 | Агляметдинов И.Н. | Хисамов Р.Р. |  |  |  | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220162. Исправен. Поверка 14.02.2025 2) СГГ-20 МИКРО зав №: 229432. Исправен. Поверка 19.10.2024г.
Видеофиксация исправна
Ø-38.1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 5360м Номер "ГТ"=№ 0422,002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3824 86 | Хасанов Д.С. | Черепанов А.А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | По скв 15885. 33 ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 53
Остаток азота: 4т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-В072ХС89(ИП Зорин), А/К-766(ПС-2), В/Б-905(ПС-2), В/Б-690(ПС-2), С/Т-004(ПС-1), ППУ-596(ПС-2), УНБ-029(ПС-2), КМУ-837(ПС)+п/п7247(837), С/Т-109(ПС), Вагоны: Мастера - 7441УР 86; Спальный - 1823МА 86; Сушилка - 4664УЕ 86; Инструментальный - 0376УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1826 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0291ТА 86. Вагон Спальный-1716 ТВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 2 |  |  |  | БПО г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Сургут Временная консервация. |  | БПО г.Сургут Временная консервация. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена 89328655702 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов С. тел. 89822100160 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5848 УА 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Н 397 КС 86
Видеофиксация
Ø-38,1 / 4,45мм. Длина"ГТ"-3896м Номер "ГТ" - 612931 |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ 1895 АХ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
|  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны:сушилка - УМ 7300 86, мастера - УМ 7302 86, желобная ёмкость -50м3- УМ 8066 86, вагон инструментальный УМ 7299 86; вагон спальный УМ 7301 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 3 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. 89124182074 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | Хонин А.А. ГНКТ-9. |  |  |  |  | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел.89526929945 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 5684 УЕ 86 в ГНКТ-7
t˚ | -20 | °С |  |  | Маш-т НКА О 232 УО 86
Видеофиксация неисправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"=5546м Зав.Номер "ГТ"-602016 |  | Ø-44,5мм/3,96мм Длина"ГТ"=3616м Зав.Номер "ГТ"-10116 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3835 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 4666 УЕ 86; Спальный - 0743 УА 86; Сушилка - 0377 УВ 86; Инструментальный - 0740 УА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5172 УА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 4 |  | 151 |  | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ:
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О |  |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Мироненко М.А. 89129094418 |  |  |  |  | Бурильщик | Мамадов Г.П. | Рафиков Р.Р. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ :
1217м; 3176м.
Мастер 2см: Пушкарёв М.С. 89129094418 |  |  | Стингер |  | Пом.бур | АминовА.Ю. | Крашенинников Р.Н. | 08:00-09:00 Демонтаж Автовымотки ЭМНТ-1 Флот в режиме готовности. Ожидание проведения ГРП флотом ГРП ООО "Катконефть" на кусту 21Б скважине № 41934гс Продолжается. Освобождение предварительно на 19.12.2023.г |  | Флот в режиме готовности. Ожидание проведения ГРП флотом ГРП ООО "Катконефть" на кусту 21Б скважине № 41934гс Продолжается. Освобождение предварительно на 18.12.2023.г вторая смена. | Планируемое движение
Механик Валиев В.М. 89125106033 |  |  | Хвостовик114 мм |  | Маш-т МЗКТ гос.№ 9141ум86 | Таухетдинов М.Г. | Халвачи М.И.
Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220168. Исправен. Поверка 18.05.2024.г 2) АНКАТ (переносной). зав №: 865. Исправен. Поверка 08.03.2024.г
t˚ | -14 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН В446ТР 186 | Мазалов Н.Г. | Мари С.В.
Видеофиксация исправна
Ø- 44,5мм/3.68мм. Длина"ГТ"=4392м Номер ГТ"=0222.002 |  | Ø- 50мм Длина"ГТ"=4857м Номер "ГТ"=54628 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ трал 7552 | Ахметзянов З.А. | Никандров В.Г. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 35
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В608НК89(ИП Зорин), А/К-097(ПС-2), +трал8091(081)-ГТ-50мм, +трал3806(ПС)-Электрика, шпильки, колесо, (Кат с 856м ГТ*50) -к.113, (А/Н,Пуст.кат.), Станина+П/Кат+Сварочн. обор-е, УНБ-340(ПС), Вагоны: Мастера - 5414 УЕ 86; Спальный - 8858 УЕ 86; Сушилка - 8856 УЕ 86; Инструментальный - 8857 УЕ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1825 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0213 ТА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 5 |  | 19 |  | Соровское м/р ООО "Соровскнефть" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Паномарев Алексей Петрович 89124105082 |  |  |  |  | Бурильщик | Зырянов Г.С 6 | Зырянов Г.С 6 |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: Биктимиров Арсен Тагирзянович 89124105082 |  |  |  |  | Пом.бур | Волков В.А 6 | Волков В.А 6 |  |  |  | Планируемое движение
Механик Саморуков Е. тел. 89125106147 |  |  |  |  | Маш-т НТ Е 677 РС 82 | Воронянский А.Н | Сафаров И.А
Газоанализатор АНКАТ (переносной). зав №: 864 Исправен. Поверка 01.09.2024г
t˚ | -20 | °С |  |  | Маш-т НКА В 312 АМ 186 | Гасанов А.Ю | Липатов Н.А
Видеофиксация неисправна
Ø-38,1мм / 3,68мм; Длина"ГТ"= 4021м Номер "ГТ"= 0322.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА Гос№ АУ 6242 86 ( с ГТ-19) | Харитонюк В.Р | Словинский Е.В |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 21
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В663МР89(ИП Зорин), УНБ-953(ПС-ППУ) Вагоны: Мастера - 0375 УВ 86; Спальный - 4431 ТА 86; Сушилка - 1821 МА 86; Инструментальный - 1284 МА 86; Желобная ёмкость(50м3) - 7206 УМ 86. | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 6 |  | 53 | 53-14 | Русское м/р АО «Тюменнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис").
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 06:00-10:00 Разогрев нефтесодержащей тех.жидкости V-20м3. для утилизации. В наличии V-30м3 тех.жидкости. Продлжаем. 10:00-14:00 Утилизация нефтесодержащей тех.жидкости V-20м3.Продолжаем. 14:00-18:00 Завоз тех. жидкости V-20м3. Продолжаем. |  | 18:00-06:00 Завоз азота. Планируемая работа: Открытие Ц.З на 18:00 | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Петровский А.Э. 89222803558 |  |  | 1823м |  | Бурильщик | Кострицкий М.В. | Ахматханов Ш.К. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Иванов О.Г. 89222803558 |  |  | ФИЛЬТР 1323,48-1821,41м |  | Пом.бур | Фелер А.А. | Архипов К.Ю |  |  |  | Планируемое движение
Механик Кравченко С. Тел.89227620314 |  |  | Воронка 73мм 981,75м |  | Маш-т НТ Коил 3605ВУ77, Р100АМ 186 | Гаврилов С.М. | Швачев В.Ю.
t˚ | -20 | °С |  |  | НКА KW - Р252АМ186, У535АК 186 | Мержвинский О.А. | Мелихов А.В. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 381437. Ввод в эксплуатацию 08.14.15.г Закончен срок эксплуатации.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм / 3,63мм Длина"ГТ" 4550м Номер ГТ=0821.003. |  | ГФ ГТ №TS-SEA01M0304С Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"= 2826м |  |  | Маш-т ПКА АХ 3156 86 МАК АУ 8323 86 | Лащевский Д.В. | Бойченко И.В. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 119 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 41
Остаток азота: 0т. В пути 12т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С732ТК89(ИП Зорин), В/Б-689(ПС), УНБ-031(ПС), +п/п2458, +тралАТ-2467 86+ГТ ГФ, ПГУ, УМНШ , (А/Н, п.Кат.-БПО Интегра), С/Т-725(ПС)-Шум в КПП, А/К-732(946)(ПС), КМУ-939(ПС)+п/п 8834(ПС939)-в пути Вагон инструменталка-УХ 3130 86; Вагоны: Мастера - 0374 УВ 86 ; Спальный - 7636 УР 86; Сушилка 4429 ТА 86, Желобная емкость 25м3 - 9060 ТВ 86 (БПО г.Сургут); Желобная емкост 25м3 5845 УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5557уе 86 с ГНКТ №3, | [6 empty] | СОРП-32
ГНКТ № 7 |  | 178 | 666 | Тарасовского м/р ООО "РН-Пурнефтегаз" | Цель работ: | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ.
Руководитель проекта Паскарь Виталий Иванович. 8922-065-55-87 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3652,04 3652,84 Муфта №5 (седло диам.68.37мм; шара нет) 3716,19 3716,99 Муфта №4 (седло диам.65.64мм; шара нет) 3793,14 3793,94 Муфта №3 (седло диам.63.03мм; шар диам.65.34мм) 3860,36 3861,16 Муфта №2 (седло диам.60.53мм; шар диам.62.73мм) 3892,19 3892,79 Муфта №1 (гидропорт, диам.88.6мм) |  | 18:00-19:00 Опрессовка ПВО 19:00 ОЦЗ Ризб-10атм 19:00-22:00 Спуск КНК-2 (насадка активационная d-64.7мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). с периодической прокачкой теж жидкости уд/вес 1,01гр/см3 до гл 1200м. Продолжаем 22:00-02:00 Спуск КНК-2 с периодической прокачкой тех жидкости уд/вес 1,01гр/см3 до гл 2920м. Продолжаем 02:00-05:00 Спуск КНК-2 с периодической прокачкой тех жидкости уд/вес 1,01гр/см3 до гл 3771м (порт№3 3793м) разгрузка 0,5 т 05:00-06:00 Прогрев барабана Q-115 P,p-35 P,y-0,5 | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Сейткалиев И.Ж. 89527050781 |  |  | 3932,72м |  | Бурильщик | Гареев Р.М. | Краснов Е.Ю. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ-44,4: 1877, 3014, 3124
Мастер 2 смена Протасов Ю.Р. 89527050781 |  |  | УГРХ |  | Пом.бур | Саругланов Н.А. | Кагарманов М.М. | КНК-1 (насадка универсальная промывочная d-45мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). 06:00-10:00 Стоп ПАУ. Подъём КНК-1 на стингер с прокачкой тех-р.ра Н-2330 Q-115 Pp-77атм. 10:00-10:30 Подъём КНК-1 в стингер с прокачкой тех-р.ра Н-2100м, Q-115 P,p-77 Р,у-1 Р,бз-0 На выходе тех жидкость 1,01 без посторонних мех примесей 10:30-11:30 ОПП Q=340л/мин (489,6м3/сут) Р,нач-61атм Р,ср-65атм Р,кон-67атм Р,бз-0 Н=2100м. 11:30-14:00 Подъём КНК-1 на перекомпоновку с периодической прокачкой тех жидкости Н-1100. продолжаем '14:00-16:00 Подъем КНК-1 на перекомпоновку с циркуляцией тех жидкости Q-80 Ppаб-45 Русть-0,5атм. Гл 0м 16:00 Закрытие центральной задвижки. 16:00-17:30 Смена компоновки КНК-1 на КНК-2 (насадка активационная d-64.7мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). 17:30-18:00 Опрессовка ПВО |  |  | Планируемое движение
А
Механик Кравченко С. Тел.89227620314 |  |  | гл.2123.98м |  | Маш-т НТ гос№ 5684 УЕ 86 В311АМ186 | Давлетов В.В. | Сафиулин Р.И.
t˚ | -16 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 212 АМ 186 | Сегреев В.Н. | Исхаков С.М. |  |  |  | Газоанализатор ГСВ 1 (переносной). зав.№ 2793 Исправен. Поверка 20.04.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм/ 3,68мм Длина"ГТ"-4423м Номер "ГТ"=721.001 |  | Ø-44.4мм / 5,2- 3,68мм Длина"ГТ"=4326м Номер "ГТ"=0222.004 |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3807 АТ 86 | Мазур М.И. | Захаров В.И. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 50 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 30
Остаток азота: 4т. В пути 12т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В091ХС89(ИП Зорин), В/Б-854(ПС), +трал-ВА651986(азот.емкости), ППУ-070(ПС)-пропуск на водит ГРП-2, С/Т-855(ПС) +п/п7248(ГТ-7), УНБ-032(ПС)-пропуск на ТС, УНБ-233(ПС)-гидрочасть, А/К-373(ПС), ППУ-860(ПС) Вагоны: Мастера - 0595 УВ 86; Спальный - 0596 УВ 86; Сушилка - 0593 УВ 86; Инструментальный - 0594 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 0289 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 9059ТВ 86, | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 8 |  | 75 | 7502 | Куюмбинское м/р ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Цель работ: | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) .
Руководитель проекта Попов Никита Валерьевич. 8-909-035-30-01 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3447,38 3447,98 Муфта ГРППЗ № 6 Закрыта по обводнённости 3632,77 3633,37 Муфта ГРППЗ № 5 открыта 3753,61 3754,21 Муфта ГРППЗ № 4 открыта |  | 3884,56 3885,16 Муфта ГРППЗ № 3 открыта 4021,76 4022,36 Муфта ГРППЗ № 2 Закрыта (прорыв газа) 4189,07 4189,67 Муфта ГРППЗ № 1 открыта 4282,39 4282,66 Обратный клапан непроходной | Работоспособность котла на НКА
|  |  | И.З. | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Рамазанов М.З 8 982 418 26 48 |  |  | 4288м |  | Бурильщик | Загидуллин Л.М. | Гаусс Д.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ гл.3357м-слом ГТ
ГНКТ пром.: 1580м, 2996м; 3686м
Мастер 2 смена Курышов Е.А. 89824182648 |  |  | Воронка |  | Пом.бур | Николаев В.Л. | Алеев А.К. | С 02:00 15.12.2023.г Метео -39,5С. Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" |  | 'С 02:00 15.12.2023.г Метео -40С. Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. | Планируемое движение
Механик Янков А. тел. 8825630996 |  |  | 3170м |  | Маш-т НТ гос№ 9996 ТВ 86 | Орлов Л.Ф. | Орлов Л.Ф.
t˚ | -40 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | Кашин Д.А. | Кашин Д.А. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 389000 Исправен. Поверка 13.03.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,63мм; Длина"ГТ=4509м Номер " промыв ГТ . 0721,004. |  | Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4500м Номер " ГФИ ГТ . 10319. |  |  | Маш-т МАК АХ 7249 86 АХ 7250 86 | Наркбаев И.Р. | Якубов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м |  | МАК АХ 7249 86, АХ 7250 86. | [5 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 18
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-010(ПС-32тн), В/Б -712(ПС)-АКБ(закуп), УНБ-952(ПС)- запаска, УНЦ-374(ПС)-нет водит, запаска-камера, ППУ-628(ПС), АДПМ-627(ПС), КМУ-334(ПС), С/Т-893(ПС)+трал7824, УНБ-035(ПС)(нет вод)-13кар(редуктор перед и сред.), С/Т-680(ПС)-нет водит.(борт.перед мост)-4кар., АТЗ(ЮТС)-282, Вагоны: Мастера - 4786 УВ 86; Спальный -7317 УН 86;Спальный 4783 УВ 86 УВ 86; Сушилка - 4787 УВ 86; Инструм. - 4902 УВ 86; Жел. ёмк- 5082 УВ 86; Жел. ёмк - 5083 УВ86; Гум. ёмк - 7190 УК 86; Гум. ёмк - 7191 УК 86 ;Гум.емкость 8475 УМ 86; 2 жил.модуля б/н, ДЭСN3798-30КВт, ДЭС4235 - 30КВт | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 9 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. |  | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена +79090320171 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1165, 3282
Мастер2 смена +79090320171 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Кузнецов П.М. тел. 89120802383 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ (№ 7588 ВУ 77)
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ (6241 АУ 86)
Видеофиксация исправна
Ø-38,1м /3,683 мм Длина"ГТ"= 4448м Номер "ГТ"=4823м |  |  |  |  | Маш-т МАК АН 72-62 86 АН 76-40 82 в ГНКТ-6 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 5086 УВ 86; Спальный - 5089 УВ 86; Сушилка - 5087 УВ 86; Инструментальный - 5088 УВ 86; Желобная ёмкость(50м3) - 4967 УК 86; УМНШ неисправен | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 10 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений на гл.3109м
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос.№ 8392 УМ 86 гос№ 8392 УМ 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ 1559 ТТ 54
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер "ГТ"=721.004 |  | ГФГТ Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4390м Номер "ГТ"=10324 |  |  | Маш-т МАК гос№ АУ 83-23 86 RUS | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера-1713 ТВ 86; Спальный-1716 ТВ 86; Сушилка-1715 ТВ 86; Инструментальный-1714 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3)-0288 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3)-0641 УВ 86, Гум. ёмкость-7189 УК 86, Гум. ёмкость-8474 УМ 86, Гум. ёмкость-8473 УМ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 11 |  | 81 | 3794 | С/Талинское м/р ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ: | Нормализация забоя до глубины 2752 м.
Руководитель проекта Петров Максим Александрович. 8-982-880-27-85 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Интервал перфорации: '2740 - 2746м 2740,5 - 2757,5м |  | Установка ДВС на КОЙЛ. С 22:00-02:00 Тестирование ДВС . 00:00-02:00 Тестирование ДВС 02:00-06:00 Тестирование ДВС (-). Обнаружена течь антифриза из под ГБЦ. Планируемая работа: Демонтаж ГБЦ. Монтаж оборудования ГНКТ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | 2797 м |  | Бурильщик | Зюзин Е.Е. | Гезалов Х.Д.
[8 empty] | Монтаж навесного оборудования на ДВС (+). Установка ДВС на КОЙЛ. продолжают |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена: Демиров Р.К. 8 912 902 09 30 |  |  | Пакер. |  | Пом.бур | Аглямов Р.Г. | Анненков С.В. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Кельчин Ф. 89124236890 |  |  | 2689,64'м |  | Маш-т НТ гос№ 0253 УН 86 | Сандалов С.П. | Демин П.В. |  |  |  | скважина 8644 куст 374 (В/Ц). Юг-Талинка
t˚ | -17 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН гос№ В427ТР 186 | Ибрагимов Р.М. | Лукошков А.В. |  |  |  | Газоанализатор '1) ГСВ-1 (стационарный) зав №: 5734. Исправен. Поверка 28.09.2024.г 2) СГГ 20 Микро зав №: 4479 09.10.2019г
Видеофиксация исправна |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Ø- 44,5мм /3,68мм Длина"ГТ"=4858м Номер "ГТ" 1122.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3823 АТ 86 | Фархутдинов И.И. | Вершинин К.А. |  |  |  | Законченных ремонтов в |  | 6
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00 м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 5
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В560ОХ89(ИП Зорин), А/К-494(ПС), С/Т-681(ПС)+трал6566(681), УНБ-515(ПС-ППУ), С/Т-081(ПС), КМУ-822(ПС)-(ДВС), (Вагоны: Мастера - 8062 УМ 86; Спальный - 8063 УМ 86; Столовая - 8064 УМ 86; Инструментальный - 9104 УМ 86; Желобная - 7025ТВ86(50м3)-ГНКТ-22, | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 14 |  | 7 | 12249 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Баркинхоев Омар Магомедович 89824165145 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан). 08:00-11:00 Завоз Hcl-12% в v=1,5м3 (+) 11:00-12:00 Закачка Hcl-12% в v=1,5м3. Рнач/кон=20/140атм. Продавка тех.жидкостью в v=3.05м3 Рнач/кон=110/280атм. 12:00-16:00 Тех.отстой 16:00-17:00 Запуск НКА+ПАУ Qж=120лит/мин N2=14м3/мин Рр=191атм. Руст=2атм. Вызов притока(+) на выходе атж. 17:00-18:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2740м. Qж=120лит/мин N2=14м3/мин Рр=183атм. Руст=2атм. Забой(+) |  | 18:00-20:00 Промывка на гл2740м. Qж=120лит/мин N2=14м3/мин Рр=187атм. Руст=2атм. на выходе атж. (продолжаем) 20:00-21:00 Промывка на гл2740м. Qж=120лит/мин N2=14м3/мин Рр=181атм. Руст=2атм. Закачка гель пачки в v=3м3. на выходе атж. 21:00-22:30 Подъем КНК-1 с промывкой до гл.2100м. Qж=120лит/мин N2=14м3/мин Рр=167атм. Руст=2атм. на выходе атж. 22:30-24:00 Промывка на гл2100м. Qж=120лит/мин N2=14м3/мин Рр=171 атм. Руст=2атм. на выходе атж. 00:00-01:30 СТОП ПАУ, заполнение ГТ. Тех отстой. 01:30-02:00 Спуск КНК-1 без циркуляции до гл.2740м. СВ на спуск 5,1т. Забой (+) 02:00-02:30 Подъем КНК-1 до гл.2580м. П.Р к ОПП. 02:30-04:00 Проведение ОПП(+) Прокачали v=30м3. Qж=285лит/мин. Рнач/кон=30атм/94атм. Суточный дебет составил 410м3. 04:00-08:00 Подъем КНК-1 без циркуляции гл.1200м. СВ на подъем 2,8т. ЗЦЗ на 11:00. Освобождение терриории на 23:00. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Неисправен
Мастер 1 смена Апсатаров Р.А +7(982)418-18-44 |  |  | 2978м |  | Бурильщик | Бартов М.С | Хворонов Д.В |  |  |  | Сварочные соединения по ГНКТ гл 785м, гл 1675м.
Мастер 2 смена Кискин Н.А +7(982)418-18-44 |  |  | Пакер 2601м |  | Пом.бур | Поповских И.А | Чагин А.О |  |  |  | Планируемое движение
Механик Лавров В. тел. 89129020898 |  |  | Интервал перфорации 2709-2718м |  | Маш-т НТ гос№ К422НО186 | Аймашев А.С | Авазбаков Ф.Ф
t˚ | -12 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН-е445нс186. | Коробейников А.В | Авазбаков И.Ф
Видеофиксация исправна | [10 empty] | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220138. Поверка 21.08.24г 2) ALTAIR 4X (переносной). 00382440. Исправен. Поверка 08.06.2024.г
Ø-38,1мм/3,68мм Длина"ГТ"= 4100м Зав. № ГТ- 0222.005 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2386 86 | Громов В.С | Словинский В.Г |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 41 ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 46
Остаток азота: 12тн. В пути 0тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С223ТВ89(ИП Зорин), А/К-877(ПС-2), Вагоны: Мастера - 8823 ТВ 86; Спальный - 8826 ТВ 86; Сушилка - 8824 ТВ 86; Инструментальный - 8825 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0373 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0372 УВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 16 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена |  |  |  |  | Бурильщик | - | - |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | - | - |  |  |  | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ | - | -
t˚ | [5 empty] | - | -
Видеофиксация исправна
ГФИ: Ø-44,45мм/3,683мм; Длина"ГТ"=4492м Номер "ГТ"= 10322 |  | Промывочная : БПО г.Сургут Ø-44,45мм /3,68 мм; Длина"ГТ"=4483м. Номер "ГТ"= 10321 |  |  | Маш-т МАК гос№ | - | - |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 2834 УК86; Спальный-2831УК86; Сушилка - 2833УК86; Инструментальный - 2832УК86; Желобная ёмкость (50м3) - 5769ТВ86, ДЭС-HG45GS1961, ДЭС-HG45GS1941 | [6 empty] | СОРП-32 неисправен.
ГНКТ № 17 |  | 56 | 6230 | В-Мессояхское м/р АО «Мессояханефтегаз» | Цель работ: | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90% . (9ч) С 23:30 16.12.2023.г Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек. |  | С 23:30 16.12.2023.г Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек. Планируемая работа: Монтаж оборудования. Открытие Ц.З . | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Кумышев М.А. 89169956349 |  |  | 4239,5м |  | Бурильщик | Кудрявцев И.В. | Жугарев О.Д.. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Зайдуллин Р.И +7 950 503-01-71 |  |  | Хвостовик диам. |  | Пом.бур | Дмитриев А.М. Кондауров В.А | Ахмедов З.М. Ганиев Э.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Бовин А. Тел.89325568479 |  |  | инт.2526.3-4240м |  | Маш-т НТ гос№ 8086 УН 86 | Николаев И.П. | Коряковский В.В.
Фильтр
t˚ | -17 ветер 20м/с | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р295АМ 186 | Антонов В.И. | Крайнов И.В. |  |  |  | Газоанализатор 1) ГСВ-1 Зав. № 4869 Исправен. 2) СГГ-20 МИКРО (переносной). Зав. № 6705 Исправен.
Видеофиксация исправна |  |  | инт.2632.85-4239.46м
Ø-44,5мм/3,68мм; Длина"ГТ"= 5750м Номер "ГТ"= №0222.001 |  | Ø-50.8мм/3.45-4,82мм Длина"ГТ"=4578м Номер "ГТ"= 51617 -Б/У три СПО. |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3714ВА86 | Иголкин И.Г | Хахалин Т.И. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | по скв 659. '88 ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 65
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-975(ПС), В/Б-699(ПС), УНБ-033(ПС), ППУ-371(ПС)-змеевик, АДПМ-626(ПС)-Пром.экспертиза+датчик подачи топлива, С/С-149(ПС), С/Т-679(ПС)+трал8090, В/А-052(ПС), АТЗ-837(ЮТС) Вагоны: Мастера - 7283 НН 77; Спальный - 7282 НН 77; Спальник транспортный - 0742 УА 86; Сушилка - 6818 УК 86; Инструментальный - 6819 УК 86; Столовая - 7295 НН 77; Желобная ёмкость (50м3)- 4966 УК 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5844 УВ 86, контейнер №2; ДЭС АД 30 Т/400-2шт: в работе инв№00002323; резервная инв№2219 ; | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 18 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководителя проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ №51386-1282м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. 89527179193 |  |  |  |  | Маш-т МК30Т гос№ 8964 УМ 86 | Арсланов Р.С.
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р252АМ 186
Видеофиксация исправна
Ø- 44,45мм/ 3.68мм Длина"ГТ" = 4400м Номер "ГТ" = 1021.003 |  | Ø- 50,8мм/ 5мм Длина"ГТ" =4500м Номер "ГТ" = 0422.003 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2387 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 2
Остаток азота: 0тн, в пути - 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Нива С608НК 89; Мастера - УК8426 86; Спальный - УК8427 86; Сушилка - УК8428 86; Инструментальный - УК8429 86; Желобная ёмкость(45м3) - НН 7281 77; | [6 empty] | СКР исправен.
ГНКТ № 19 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смены |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
110м, 1200м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА- отсутствует
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4016м. Номер "ГТ"=3. |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота:0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Инструменталка 4665 УЕ 86; Желобная ёмкость (чистая) - (25м3) - 5558 УЕ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 22 |  |  |  | Ю-Талинское м/р. ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Работы следственного комитета РФ. |  | Работы следственного комитета РФ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89821417843 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
2100м
Мастер 2см: Тел. 89821417843 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ МЗКТ гос№6373УХ 86,
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН Е441НС186
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/ 3.68мм; Длина"ГТ" = 4440м; Номер "ГТ" = 0921.004 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3836 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 26
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | (Вагоны: Мастера - 4936 ТА 86; Спальный - 4937 ТА 86; Сушилка - 4938 ТА 86; Инструментальный - 4935 ТВ 86; Желобная ёмкость (50м3)- 7026 ТВ 86,)-НА БПО г. Сургут ГНКТ-11. Желобная ёмкость -(46м3) 8061 УМ 86-после пожара | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 31 |  |  |  |  | Цель работ: | [7 empty] | СОРП-32 Исправен
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Укомплектование Флота персоналом. |  | Укомплектование Флота персоналом. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Установка ГНКТ (блочный вариант) НМГНКТ-1М
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА ----------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ №32 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Закуп оборудования и материалов. |  | Закуп оборудования и материалов. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ -------
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА -------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------- | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
Резервные подъемники, ДЭС и вспомогательная СПТ |  |  | Марка, государственный регистрационный знак |  | , | Механик (отв. Лицо) | Машинист (водитель) | Местонахождение | Техническое состояние |  | Примечания
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р292АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | ТХ KW C-500 Хайдра Риг О 575 ТХ 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Испарительная установка С-ТРМ-Т гос№ 2467 АТ 86 rus. |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р294АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Тягач KW C-500 B У459ВМ 186+ силовая установка АУ 2393 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | Тягач KW C-500 B У522ВМ 186+узел намотки 2392 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | НТ Кенворт С500 гос.№ Р293АМ 186 |  | Ф.И.О. | Амаханов |  | БПО г. Сургут | Ремонт г/системы верхнего оборудования.
|  |  | НКА МАЗ 5908LW гос.№ C739КР 186 |  | Ф.И.О. |  | - | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Блок азотного газификатора SRU-270F S/N:11264571 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. | - | БПО г. Сургут | Д/Ж с трала
|  |  | Испарительная ус-ка. 180К АХ 31-56 86RUS |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1999г.в. АУ 98-32 86 rus |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Азотно-мембранная установка модели 750/96NGH50DX1 ВА 6519 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Ремонт дожимного компрессора
|  |  | Азотно-мембранная установка г/н 8623 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Кенворт НКА А216АВ797 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут
|  |  | Установка колтюбинговая KW В 311 АМ 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-7 | ГНКТ-7
|  |  | Установка колтюбинговая 0253 УН 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО ЮТС
|  |  | Кенворт С500 НКА У 545 АК 186 |  | Ф.И.О. |  |  | г.Губкинский
ЮТС |  |  | Вспомогательная техника:
МАН С/Т-179(ЮТС)+П/П 0908 - нет.вод. МАН С/Т-167(ЮТС)+-П/П - ремонт КПП, С/Т-500(ЮТС)+трал8444-Сургут-Стрежевой(НКТ) С/Т-516(ЮТС)+П/П - Пыть-ях НКТ на Стрежевой С/Т-517(ЮТС)+П/П(ВА087986)-ремонт компрессора С/Т-В495КХ(ЮТС)+тралАХ8442-Сургут вагон Лаборатория С/Т-Е192СУ(ЮТС)+П/П АХ9909- в пути на Губу НКТ на Пыть ях трал8441(517)-ремонт трал8443(517) ЦА-191(ЮТС) Автонамотки: РЭМНТ №1 - ГНКТ-17 РЭМНТ №2 - Сургут ЭМНТ №2 - ЮПРБ ЭМНТ №3 - Куюмбинское РЭМНТ №3 - Сургут ЭМНТ №4 - Сургут ЭМНТ №5 - ГНКТ-6 ЭМНТ №6 - Ставрополь ЭМНТ №7 - Сургут (неиспр) ГМНТ №009 - Сургут (новая) После пожара: А/К-524(ЮТС), С/Т-562(ПС), С/Т-398(ПС), УНБ-944(ПС), В/Б-555(ПС), МЗКТ гос№ 6373УХ 86, МАН гос№ Е441НС186 |  |  | г.Сургут(РЕМОНТ): В/Б: В/Б-499(ПС)-нет водит, В/Б-728(ПС)-ГРП-18-неиспр. торм.сист,сапунит ДВС-нет вод, В/Б-894(ПС) ГТ-1-ревизия ср. и зад моста, В/Б-666(ПС)-Э/О, УНБ: УНБ-944(2)(ПС)-ревизия э/обор-я, УНЦ-212(ПС)-ремонт КОМ(нет водит.), С/Т: С/Т-772(837)(ПС)-штрафстоянка Талинка, С/Т-484(ПС)-ремонт ДВС, С/Т-854(ПС)-восстан. после ДТП, С/Т-627(ПС)-балансиры, С/Т-845(ПС-1)-регулировка клапанов тестирование, С/Т-063(ПС)-обвязка КПП, С/Т-192(ПС)-переоформление, С/Т-567(ПС)-нет водит., С/Т-771(ПС)-(правая фара+ГУР), ППУ и В/А: ППУ-Стац-7954УМ86-ревизия, В/А-557(ПС)-ремонт салона, С/С: С/С-019(ПС)+неиспр.РКПП, А/К и F/S: ГАЗ-158(ПС)-нет.вод, А/К-297(ПС)-наладка приборов-СМУ-Лифт, F/S-707(ПС)-ГРП-16-ДВС, АДПМ и ЛСГ: ЛСГ-337(ПС)-Консервация, ЛСГ-042(ПС)-Консервация, АДПМ-153(ПС)-нет водит. Тралы и П/П: трал АН764082(W-Коптер), +трал АХ726286(компрессор), На ЛИНИИ: план.063 (прицеп 1764 под АДПМ ГРП-19, приустьевая площ.), +П/П-(7м3 химия)-план. Радужный, С/С-872(ПС)-под ТУ, +трал3792-2колеса износ(567)+(У/Н ГТ-5), В/Б-161(ПС)-ГРП-19, | [5 empty] | С/Т-834(ПС)+П/П-(НКТ-Рад.-Салекап)-Разгрузка, С/Т-193(ПС)+п/п(АХ991186)-(НКТ+стелажи-Рад.-Салекап)-в пути, |  | Салекапское м/р
[9 empty] | трал 8092(109)-под следствием ГТ-22 F/S-677(ПС), |  | г. Нягань
[9 empty] | С/С-880(ПС)+пакера-в пути |  | г. Радужный
|  |  | П.кат с ГТ-7, +п/п7264(ГТ-3), С/С-889(ПС)-ГРП-2,4, С/Т-094(ПС)+трал3805(094)-(план под ГТ), С/Т-100(ПС)+трал3808(100)-(план под ГТ), |  |  |  |  | БПО г. Губкинский |  |  | г. Пыть ях
|  |  | трал6565(193), В/А-402(ПС)-Богучаны, На месторождении (КП 17 ЮТМ): Гум ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гум ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гум ёмкость (катол)- 8474 УМ 86 ТМЦ КПП ЮТМ: Катушка с ГНКТ (12шт) ГНКТ-8/10/16 с ГТ, У/Н - ПГИ+НТ №10324 (1шт), |  |  |  |  | п. Богучаны | А/К: КМУ-553(ПС185)+п/п8738(553)-в ГРП-3,5,15, А/К-283(ПС968)-ГРП-3, А/К-545(ПС)-ГРП-17(нет водит.), А/К-885(ПС)-ГРП-18, А/К-865-ГРП-19, В/Б: В/Б-723(ПС)-ГРП 15, В/Б-600(ПС)-ГРП-17, В/Б-856(ПС)-ГРП-18, В/Б-917(ПС319)-(ГТ-5)-ГРП-14 УНБ: УНБ-329(ПС)-ГРП-16, УНБ-347(ПС ГТ-7)-ГРП-17, УНБ-469(ПС)-в ГРП-19, ППУ: ППУ-060(ПС)-ГРП-14, ППУ-827(ПС)- ГРП-15, ППУ-342(ПС)-ГРП-18, С/Т: +трал АХ189586(энергоаккумулятор 2шт.)-Радужный, С/Т-799(ПС)+В/В-ГРП-14, С/Т-724(ПС)+В/В-ГРП-5,15, С/Т-403(ПС)+трал-2388(от ПАУ ГТ-4)+проппант , +манифольд-ГРП-19, С/С: |  | ГРП
Начальник смены ЦИТС: Филимонов В.А. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Шихов А.А.

## 18.12.2023
СВОДКА СЛУЖБЫ ГНКТ ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [10 empty] | 18.12.2023г
№ бригады Руководитель проекта Мастера / Механик |  | Куст | Скважина | М/Р | Проведенные работы за сутки
[5 empty] | I смена (06:00-18:00) |  |  |  |  | II смена (18:00-06:00)
ГНКТ № 1 |  | 65 | 26336 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-12:00 Переезд бригады на к.65 скв.26336 - 50%. Расстояние 15 км. 12:00-16:00 Переезд бригады на к.65 скв.26336 - 100%. Расстояние 15 км. 16:00-18:00 Расстановка, подключение жил.городка. 18:00-20:00 Расстановка СПТ, разгрузка оборудования. |  | 20:00-24:00 Монтаж оборудования 30%(4ч) 24:00-04:00 М/Ж оборудования 60%.(8ч) Завоз тех.жидкости в обьеме 10м3. 04:00-08:00 М/Ж оборудования 90%. Завоз тех.жидкости в обьеме 10м3. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Неустроев А.С. 8-982-210-42-55 |  |  | 3332м |  | Бурильщик | Кузённый С.В. | Байрамов А.Т. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
2350м
Мастер 2 смена Изотов Д.М. +7(982)210-42-54 |  |  | Пакер 2973м |  | Пом.бур | Гатауллин А.И. | Саари Ф.И. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Лавров В. тел. 89129020898 |  |  | Пакер 2983м |  | Маш-т НТ гос.№ УУ 0775 86 | Арсланов Д.З. | Кутуев Р.Ф.
t˚ | -13 | °С | Интервал перфорации 3120-3145м 3263-3272м |  | Маш-т НКА гос№ В 315АМ 86 | Агляметдинов И.Н. | Хисамов Р.Р. |  |  |  | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220162. Исправен. Поверка 14.02.2025 2) СГГ-20 МИКРО зав №: 229432. Исправен. Поверка 19.10.2024г.
Видеофиксация исправна
Ø-38.1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 5360м Номер "ГТ"=№ 0422,002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3824 86 | Хасанов Д.С. | Черепанов А.А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 53
Остаток азота: 14т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-В072ХС89(ИП Зорин), А/К-766(ПС-2), В/Б-905(ПС-2), В/Б-690(ПС-2), С/Т-004(ПС-1), ППУ-596(ПС-2), УНБ-029(ПС-2), КМУ-837(ПС)+п/п7247(837), С/Т-109(ПС), С/Т-845(ПС-1) Вагоны: Мастера - 7441УР 86; Спальный - 1823МА 86; Сушилка - 4664УЕ 86; Инструментальный - 0376УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1826 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0291ТА 86. Вагон Спальный-1716 ТВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 2 |  |  |  | БПО г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Сургут Временная консервация. |  | БПО г.Сургут Временная консервация. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена 89328655702 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов С. тел. 89822100160 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5848 УА 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Н 397 КС 86
Видеофиксация
Ø-38,1 / 4,45мм. Длина"ГТ"-3896м Номер "ГТ" - 612931 |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ 1895 АХ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
|  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны:сушилка - УМ 7300 86, мастера - УМ 7302 86, желобная ёмкость -50м3- УМ 8066 86, вагон инструментальный УМ 7299 86; вагон спальный УМ 7301 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 3 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. 89124182074 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | Хонин А.А. ГНКТ-9. |  |  |  |  | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел.89526929945 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 5684 УЕ 86 в ГНКТ-7
t˚ | -16 | °С |  |  | Маш-т НКА О 232 УО 86
Видеофиксация неисправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"=5546м Зав.Номер "ГТ"-602016 |  | Ø-44,5мм/3,96мм Длина"ГТ"=3616м Зав.Номер "ГТ"-10116 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3835 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 4666 УЕ 86; Спальный - 0743 УА 86; Сушилка - 0377 УВ 86; Инструментальный - 0740 УА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5172 УА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 4 |  | 21Б | 41934ГС | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта МГРП №8 (разбурено т/ф диам.69мм) 3385,58-3387,03м Муфта МГРП №7 (разбурено т/ф диам.69мм) 3497,09-3498,54м Муфта МГРП №6 (разбурено т/ф диам.69мм) 3598,74-3600,19м Муфта МГРП №5 (разбурено т/ф диам.69мм) 3699,92-3701,37м |  | Муфта МГРП №4 (разбурено т/ф диам.69мм) 3860,52-3861,97м Муфта МГРП №3 (разбурено т/ф диам.69мм) 3986,13-3987,58м Муфта МГРП №2 (разбурено т/ф диам.69мм) 4099,97-4101,42м Муфта МГРП №1 (гидравлическая, диам.78.74мм) 4213,9-4215,15м | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Мироненко М.А. 89129094418 |  |  | 4227м |  | Бурильщик | Мамадов Г.П. | Рафиков Р.Р. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ :
1217м; 3176м.
Мастер 2см: Пушкарёв М.С. 89129094418 |  |  | Пакер 2830-2832м |  | Пом.бур | АминовА.Ю. | Крашенинников Р.Н. | 08:00-16:00 Флот в режиме готовности. Ожидание проведения ГРП флотом ГРП ООО "Катконефть" на кусту 21Б скважине № 41934гс. Освобождение предварительно на 18.12.2023.г вторая смена. 16:00-20:00 Переезд на скважину 41934ГС куст 21Б. 20%. |  | 20:00-24:00 Переезд с к151 на к 21Б скв 41934ГС.50% Расстояние 40км . 24:00-04:00 Переезд с к151 на к 21Б скв 41934ГС.70% Расстояние 40км . 04:00-08:00 Переезд с к151 на к 21Б скв 41934ГС.80% Расстояние 40км . | Планируемое движение
Механик Валиев В.М. 89125106033 |  |  | Хвостовик114 мм 3222.49-4228м |  | Маш-т МЗКТ гос.№ 9141ум86 | Таухетдинов М.Г. | Халвачи М.И.
Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220168. Исправен. Поверка 18.05.2024.г 2) АНКАТ (переносной). зав №: 865. Исправен. Поверка 08.03.2024.г
t˚ | -15 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН В446ТР 186 | Мазалов Н.Г. | Мари С.В.
Видеофиксация исправна
Ø- 44,5мм/3.68мм. Длина"ГТ"=4392м Номер ГТ"=0222.002 |  | Ø- 50мм Длина"ГТ"=4857м Номер "ГТ"=54628 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ трал 7552 | Ахметзянов З.А. | Никандров В.Г. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 35
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В608НК89(ИП Зорин), А/К-097(ПС-2), +трал8091(081)-ГТ-50мм, +трал3806(ПС)-Электрика, шпильки, колесо, (Кат с 856м ГТ*50) -к.113, (А/Н,Пуст.кат.), Станина+П/Кат+Сварочн. обор-е - куст 151, УНБ-340(ПС), Вагоны: Мастера - 5414 УЕ 86; Спальный - 8858 УЕ 86; Сушилка - 8856 УЕ 86; Инструментальный - 8857 УЕ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1825 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0213 ТА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 5 |  | 19 |  | Соровское м/р ООО "Соровскнефть" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Паномарев Алексей Петрович 89124105082 |  |  |  |  | Бурильщик | Зырянов Г.С 6 | Зырянов Г.С 6 |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: Биктимиров Арсен Тагирзянович 89124105082 |  |  |  |  | Пом.бур | Волков В.А 6 | Волков В.А 6 |  |  |  | Планируемое движение
Механик Саморуков Е. тел. 89125106147 |  |  |  |  | Маш-т НТ Е 677 РС 82 | Воронянский А.Н | Сафаров И.А
Газоанализатор АНКАТ (переносной). зав №: 864 Исправен. Поверка 01.09.2024г
t˚ | -14 | °С |  |  | Маш-т НКА В 312 АМ 186 | Гасанов А.Ю | Липатов Н.А
Видеофиксация неисправна
Ø-38,1мм / 3,68мм; Длина"ГТ"= 4021м Номер "ГТ"= 0322.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА Гос№ АУ 6242 86 ( с ГТ-19) | Харитонюк В.Р | Словинский Е.В |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 21
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В663МР89(ИП Зорин), УНБ-953(ПС-ППУ) Вагоны: Мастера - 0375 УВ 86; Спальный - 4431 ТА 86; Сушилка - 1821 МА 86; Инструментальный - 1284 МА 86; Желобная ёмкость(50м3) - 7206 УМ 86. | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 6 |  | 53 | 53-14 | Русское м/р АО «Тюменнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис").
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 06:00-18:00 Завоз азота. |  | 18:00-06:00 Флот в режиме готовности (согласование проезда через КПП). | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Петровский А.Э. 89222803558 |  |  | 1823м |  | Бурильщик | Кострицкий М.В. | Ахматханов Ш.К. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Иванов О.Г. 89222803558 |  |  | ФИЛЬТР 1323,48-1821,41м |  | Пом.бур | Фелер А.А. | Архипов К.Ю |  |  |  | Планируемое движение
Механик Кравченко С. Тел.89227620314 |  |  | Воронка 73мм 981,75м |  | Маш-т НТ Коил 3605ВУ77, Р100АМ 186 | Гаврилов С.М. | Швачев В.Ю.
t˚ | -20 | °С |  |  | НКА KW - Р252АМ186 | Мержвинский О.А. | Мелихов А.В. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 381437. Ввод в эксплуатацию 08.14.15.г Закончен срок эксплуатации.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм / 3,63мм Длина"ГТ" 4550м Номер ГТ=0821.003. |  | ГФ ГТ №TS-SEA01M0304С Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"= 2826м |  |  | Маш-т ПКА АХ 3156 86 МАК АУ 8323 86 | Лащевский Д.В. | Бойченко И.В. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 119 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 41
Остаток азота: 0т. В пути 24т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С732ТК89(ИП Зорин), В/Б-689(ПС), УНБ-031(ПС), +п/п2458, +тралАТ-2467 86+ГТ ГФ, ПГУ, УМНШ , (А/Н, п.Кат.-БПО Интегра), С/Т-725(ПС)-Шум в КПП, А/К-732(946)(ПС), Вагон инструменталка-УХ 3130 86; Вагоны: Мастера - 0374 УВ 86 ; Спальный - 7636 УР 86; Сушилка 4429 ТА 86, Желобная емкость 25м3 - 9060 ТВ 86 (БПО г.Сургут); Желобная емкост 25м3 5845 УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5557уе 86 с ГНКТ №3, | [6 empty] | СОРП-32
ГНКТ № 7 |  | 178 | 666 | Тарасовского м/р ООО "РН-Пурнефтегаз" | Цель работ: | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ.
Руководитель проекта Паскарь Виталий Иванович. 8922-065-55-87 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3652,04 3652,84 Муфта №5 (седло диам.68.37мм; шара нет) 3716,19 3716,99 Муфта №4 (седло диам.65.64мм; шара нет) 3793,14 3793,94 Муфта №3 (седло диам.63.03мм; шар диам.65.34мм) 3860,36 3861,16 Муфта №2 (седло диам.60.53мм; шар диам.62.73мм) 3892,19 3892,79 Муфта №1 (гидропорт, диам.88.6мм) |  | 18:00-19:00 Реагирование HCL14% Спуск КНК-2 (насадка активационная d-64.7мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). Н=3771м ( муфта №3 3793м) 20:00-20:30 ОПП Н=3771м Q-80л/мин Рр-150атм Ру-150атм Рбз-100атм 20:30-22:00 Освоение Н=3771м Запуск ПАУ N2-14м3/м Рр-212атм Ру-30атм Рбз-20атм 22:00-23:00 ВЦ(+) Н=3771м N2-14м3/мин Рр-220атм Ру-50атм Рбз-30атм отобрано 12м3 23:00-02:00 Освоение Н=3771м N2-12м3/мин Рр-193атм. Ру-30атм Рбз-0 приток 3м3 за час. На выходные азот+нефть+тех жидкость 1,01 02:00-03:00 Освоение Н=3771м N2-12.м3/мин Рр-193атм. Ру-30атм Рбз-0атм приток 8м3 в час На выходные азот+нефть+тех жидкость 1,01 03:00 Стоп ПАУ 03:00-06:00 Нагрев тех жидкости. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Сейткалиев И.Ж. 89527050781 |  |  | 3932,72м |  | Бурильщик | Саранцев О. В | Саранцев О. В |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ-44,4: 1877, 3014, 3124
Мастер 2 смена Протасов Ю.Р. 89527050781 |  |  | УГРХ |  | Пом.бур | Саранцев В. О | Юров К. В | КНК-2 (насадка активационная d-64.7мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). '06:00-07:00 Прогрев барабана 07:00-08:00 Активация порта индикация активации (-) Q-180, Р-270атм Р,у-270атм Рост давления большого затруба Рбз-100атм 08:00-10:00 Определение интенсивности поглощение в пласт 10:00-11:00 Определение интенсивности поглощение в пласт 11:00-12:30 Закачка на циркуляцию в ГТ НСL14% V-1 м3 12:30- 14:00 Реагирование НСL14% 14:00-14:30 Реагирование HCL14% 14:30-16:00 Вымов продуктов реакции Q-120л/м Pp-70атм Py-2атм 16:00-17:00 Закачка на циркуляцию в ГТ HCL14% V-1м3 Q-100л/м Pp-58атм Py-0,5атм Н=3771 17:00-18:00 Реагирование HCL14% Подъем на Н=3555м |  |  | Планируемое движение
А
Механик Кравченко С. Тел.89227620314 |  |  | гл.2123.98м |  | Маш-т НТ гос№ 5684 УЕ 86 В311АМ186 | Набиев А.Р | Арсланов Р. С.
t˚ | -18 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 212 АМ 186 | Рахимьянов Р. Р | Нестеров И. В. |  |  |  | Газоанализатор ГСВ 1 (переносной). зав.№ 2793 Исправен. Поверка 20.04.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм/ 3,68мм Длина"ГТ"-4423м Номер "ГТ"=721.001 |  | Ø-44.4мм / 3,68мм Длина"ГТ"=4326м Номер "ГТ"=0222.004 |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3807 АТ 86 | Мирсафоев М М | Исмаилов Р. А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 74 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 30
Остаток азота: 4т. В пути 12т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В091ХС89(ИП Зорин), В/Б-854(ПС), +трал-ВА651986(азот.емкости), С/Т-855(ПС) +п/п7248(ГТ-7), УНБ-032(ПС)-пропуск на ТС, УНБ-233(ПС)-гидрочасть, А/К-373(ПС), ППУ-860(ПС), ППУ-070(ПС)-ГРП-2, Вагоны: Мастера - 0595 УВ 86; Спальный - 0596 УВ 86; Сушилка - 0593 УВ 86; Инструментальный - 0594 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 0289 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 9059ТВ 86, | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 8 |  | 75 | 7502 | Куюмбинское м/р ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Цель работ: | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) .
Руководитель проекта Попов Никита Валерьевич. 8-909-035-30-01 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3447,38 3447,98 Муфта ГРППЗ № 6 Закрыта по обводнённости 3632,77 3633,37 Муфта ГРППЗ № 5 открыта 3753,61 3754,21 Муфта ГРППЗ № 4 открыта |  | 3884,56 3885,16 Муфта ГРППЗ № 3 открыта 4021,76 4022,36 Муфта ГРППЗ № 2 Закрыта (прорыв газа) 4189,07 4189,67 Муфта ГРППЗ № 1 открыта 4282,39 4282,66 Обратный клапан непроходной | Работоспособность котла на НКА
|  |  | И.З. | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Рамазанов М.З 8 982 418 26 48 |  |  | 4288м |  | Бурильщик | Загидуллин Л.М. | Гаусс Д.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ гл.3357м-слом ГТ
ГНКТ пром.: 1580м, 2996м; 3686м
Мастер 2 смена Курышов Е.А. 89824182648 |  |  | Воронка |  | Пом.бур | Николаев В.Л. | Алеев А.К. | 'С 02:00 15.12.2023.г Метео -40С. '08:00-12:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -38.5˚С '12:00-16:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -38.5˚С '16:00-20:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -39˚С |  | 20:00-00:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -39,5˚С '00:00-04:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -39,5˚С '04:00-08:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -39,5˚С 'Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. | Планируемое движение
Механик Янков А. тел. 8825630996 |  |  | 3170м |  | Маш-т НТ гос№ 9996 ТВ 86 | Орлов Л.Ф. | Орлов Л.Ф.
t˚ | -39 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | Кашин Д.А. | Кашин Д.А. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 389000 Исправен. Поверка 13.03.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,63мм; Длина"ГТ=4509м Номер " промыв ГТ . 0721,004. |  | Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4500м Номер " ГФИ ГТ . 10319. |  |  | Маш-т МАК АХ 7249 86 АХ 7250 86 | Наркбаев И.Р. | Якубов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м |  | МАК АХ 7249 86, АХ 7250 86. | [5 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 18
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-010(ПС-32тн), В/Б -712(ПС)-АКБ(закуп), УНБ-952(ПС)- запаска, УНЦ-374(ПС)-нет водит, запаска-камера, ППУ-628(ПС), АДПМ-627(ПС), КМУ-334(ПС), С/Т-893(ПС)+трал7824, УНБ-035(ПС)(нет вод)-13кар(редуктор перед и сред.), С/Т-680(ПС)-нет водит.(борт.перед мост)-4кар., АТЗ(ЮТС)-282, Вагоны: Мастера - 4786 УВ 86; Спальный -7317 УН 86;Спальный 4783 УВ 86 УВ 86; Сушилка - 4787 УВ 86; Инструм. - 4902 УВ 86; Жел. ёмк- 5082 УВ 86; Жел. ёмк - 5083 УВ86; Гум. ёмк - 7190 УК 86; Гум. ёмк - 7191 УК 86 ;Гум.емкость 8475 УМ 86; 2 жил.модуля б/н, ДЭСN3798-30КВт, ДЭС4235 - 30КВт | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 9 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. |  | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена +79090320171 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1165, 3282
Мастер2 смена +79090320171 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Кузнецов П.М. тел. 89120802383 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ (№ 7588 ВУ 77)
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ (6241 АУ 86)
Видеофиксация исправна
Ø-38,1м /3,683 мм Длина"ГТ"= 4448м Номер "ГТ"=4823м |  |  |  |  | Маш-т МАК АН 72-62 86 АН 76-40 82 в ГНКТ-6 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 5086 УВ 86; Спальный - 5089 УВ 86; Сушилка - 5087 УВ 86; Инструментальный - 5088 УВ 86; Желобная ёмкость(50м3) - 4967 УК 86; УМНШ неисправен | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 10 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений на гл.3109м
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос.№ 8392 УМ 86 гос№ 8392 УМ 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ 1559 ТТ 54
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер "ГТ"=721.004 |  | ГФГТ Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4390м Номер "ГТ"=10324 |  |  | Маш-т МАК гос№ АУ 83-23 86 RUS | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера-1713 ТВ 86; Спальный-1716 ТВ 86; Сушилка-1715 ТВ 86; Инструментальный-1714 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3)-0288 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3)-0641 УВ 86, Гум. ёмкость-7189 УК 86, Гум. ёмкость-8474 УМ 86, Гум. ёмкость-8473 УМ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 11 |  | 81 | 3794 | С/Талинское м/р ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ: | Нормализация забоя до глубины 2752 м.
Руководитель проекта Петров Максим Александрович. 8-982-880-27-85 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Интервал перфорации: '2740 - 2746м 2740,5 - 2757,5м |  | 18:00- 22:00 Запуск ДВС, тестирование, устранение не герметичности шлангов РВД и резьбовых соединений БРС. 22:00- 02:00 Запуск ДВС, тестирование, устранение не герметичности шлангов РВД и резьбовых соединений БРС. 02:00-06:00 Запуск ДВС, тестирование, устранение не герметичности шлангов РВД и резьбовых соединений БРС. 'Планируемая работа: Монтаж оборудования ГНКТ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | 2797 м |  | Бурильщик | Латыпов Р.Г. | Гарипов Д.М.
[8 empty] | 06:00- 10:00 Демонтаж головки ДВС. 10:00- 14:00 Ремонт головки ДВС 14:00- 18:00 Ремонт головки ДВС (запуск ДВС(+). Тестирование в процессе). |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена: Демиров Р.К. 8 912 902 09 30 |  |  | Пакер. |  | Пом.бур | Шумилов В.Г. | Хонин А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Кельчин Ф. 89124236890 |  |  | 2689,64'м |  | Маш-т НТ гос№ 0253 УН 86 | Мелюхин А.А. | Афлятонов Р.Р. |  |  |  | скважина 8644 куст 374 (В/Ц). Юг-Талинка
t˚ | -14 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН гос№ В427ТР 186 | Максимов И.А. | Ахмадуллин Р.И. |  |  |  | Газоанализатор '1) ГСВ-1 (стационарный) зав №: 5734. Исправен. Поверка 28.09.2024.г 2) СГГ 20 Микро зав №: 4479 09.10.2019г
Видеофиксация исправна |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Ø- 44,5мм /3,68мм Длина"ГТ"=4858м Номер "ГТ" 1122.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3823 АТ 86 | Кашаев А.А. | Вильданов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в |  | 6
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00 м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 5
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В560ОХ89(ИП Зорин), А/К-494(ПС), С/Т-681(ПС)+трал6566(681), УНБ-515(ПС-ППУ), С/Т-081(ПС), КМУ-822(ПС)-(ДВС), (Вагоны: Мастера - 8062 УМ 86; Спальный - 8063 УМ 86; Столовая - 8064 УМ 86; Инструментальный - 9104 УМ 86; Желобная - 7025ТВ86(50м3)-ГНКТ-22, | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 14 |  | 7 | 12249 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Баркинхоев Омар Магомедович 89824165145 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-10:00 Подъем 'КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан) до гл.0м. Закрытие Ц.З в 10:00 Ризб=0атм. 10:00-12:00 Отдув ГТ 12:00-16:00 Демонтаж ГНКТ и оборудования 40% (4ч) 16:00-20:00 Демонтаж ГНКТ и оборудования 80% (8ч) |  | 20:00-21:00 Демонтаж ГНКТ и оборудования 100% (9ч) 21:00-23:00 Освобождения территории. З.Р 23:00-24:00 П.Р к переезду на куст -1 скважина 16011. Расстояние переезда 20км. 00:00-04:00 Переезд на куст 1 скважина 16011 5%. Расстояние переезда 20км. 04:00-08:00 Переезд на куст 1 скважина 16011 10%. Расстояние переезда 20км. Планируемая работа: Полный переезд на 20:00 | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Неисправен
Мастер 1 смена Эсенбулатов А.М. +7(982)418-18-44 |  |  | 2978м |  | Бурильщик | Иляев А.В. | Уханов Д.В. |  |  |  | Сварочные соединения по ГНКТ гл 785м, гл 1675м.
Мастер 2 смена Саликов Н.А +7(982)418-18-44 |  |  | Пакер 2601м |  | Пом.бур | Чагин А.О | Поповских А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Лавров В. тел. 89129020898 |  |  | Интервал перфорации 2709-2718м |  | Маш-т НТ гос№ К422НО186 | Черногородов Н.В. | Маклаков А.И.
t˚ | -15 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН-е445нс186. | Акимов М.М. | Османов В.Н.
Видеофиксация исправна | [10 empty] | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220138. Поверка 21.08.24г 2) ALTAIR 4X (переносной). 00382440. Исправен. Поверка 08.06.2024.г
Ø-38,1мм/3,68мм Длина"ГТ"= 4100м Зав. № ГТ- 0222.005 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2386 86 | Василенко Д.В. | Хасанов Д.Д. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | по скв.12249 '43 ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 47
Остаток азота: 0тн. В пути 0тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С223ТВ89(ИП Зорин), А/К-877(ПС-2), Вагоны: Мастера - 8823 ТВ 86; Спальный - 8826 ТВ 86; Сушилка - 8824 ТВ 86; Инструментальный - 8825 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0373 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0372 УВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 16 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена |  |  |  |  | Бурильщик | - | - |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | - | - |  |  |  | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ | - | -
t˚ | [5 empty] | - | -
Видеофиксация исправна
ГФИ: Ø-44,45мм/3,683мм; Длина"ГТ"=4492м Номер "ГТ"= 10322 |  | Промывочная : БПО г.Сургут Ø-44,45мм /3,68 мм; Длина"ГТ"=4483м. Номер "ГТ"= 10321 |  |  | Маш-т МАК гос№ | - | - |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 2834 УК86; Спальный-2831УК86; Сушилка - 2833УК86; Инструментальный - 2832УК86; Желобная ёмкость (50м3) - 5769ТВ86, ДЭС-HG45GS1961, ДЭС-HG45GS1941 | [6 empty] | СОРП-32 неисправен.
ГНКТ № 17 |  | 56 | 6230 | В-Мессояхское м/р АО «Мессояханефтегаз» | Цель работ: | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90% . (9ч) С 23:30 16.12.2023.г Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек. 08:00-12:00 Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек) ( общее время 36,5 ч.) 12:00-16:00 Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек) ( общее время 40,5 ч.) '16:00-20:00 Проведен стоп час по Молнии НС в ООО ЮНГ смерть мастера буровой . Проведен стоп час Извлеченные уроки 7000-28.05.23-КП-БРД (Падение БИН) .Проведен стоп час по Сообщения от 28.11.2023 самопроизводное опускание СВП изгиб трубы, провел мастер Кумышев М.А. Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек) ( общее время 44,5 ч.) |  | 20:00-24:00 Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек) ( общее время 48,5 ч.) СТОП-ЧАС по Молнии НС в ООО ЮНГ смерть мастера буровой . Проведен стоп час Извлеченные уроки 7000-28.05.23-КП-БРД (Падение БИН) .Проведен стоп час по Сообщения от 28.11.2023 самопроизводное опускание СВП изгиб трубы, провел мастер Зайдуллин Р.И. 24:00-04:00 Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек) ( общее время 52,5 ч.) 04:00-06:00 Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек) ( общее время 54,5 ч.) 06:00-08:00 Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек) ( общее время 56,5 ч.) 'Планируемая работа: Монтаж оборудования. Открытие Ц.З . | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Кумышев М.А. 89169956349 |  |  | 4239,5м |  | Бурильщик | Кудрявцев И.В. | Жугарев О.Д.. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Зайдуллин Р.И +7 950 503-01-71 |  |  | Хвостовик диам. |  | Пом.бур | Дмитриев А.М. Кондауров В.А | Ахмедов З.М. Ганиев Э.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Бовин А. Тел.89325568479 |  |  | инт.2526.3-4240м |  | Маш-т НТ гос№ 8086 УН 86 | Николаев И.П. | Коряковский В.В.
Фильтр
t˚ | -13 ветер 19м/с | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р295АМ 186 | Антонов В.И. | Крайнов И.В. |  |  |  | Газоанализатор 1) ГСВ-1 Зав. № 4869 Исправен. 2) СГГ-20 МИКРО (переносной). Зав. № 6705 Исправен.
Видеофиксация исправна |  |  | инт.2632.85-4239.46м
Ø-44,5мм/3,68мм; Длина"ГТ"= 5750м Номер "ГТ"= №0222.001 |  | Ø-50.8мм/3.45-4,82мм Длина"ГТ"=4578м Номер "ГТ"= 51617 -Б/У три СПО. |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3714ВА86 | Иголкин И.Г | Хахалин Т.И. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 65
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-975(ПС), В/Б-699(ПС), УНБ-033(ПС), ППУ-371(ПС)-змеевик, АДПМ-626(ПС)-Пром.экспертиза+датчик подачи топлива, С/С-149(ПС), С/Т-679(ПС)+трал8090, В/А-052(ПС), АТЗ-837(ЮТС) Вагоны: Мастера - 7283 НН 77; Спальный - 7282 НН 77; Спальник транспортный - 0742 УА 86; Сушилка - 6818 УК 86; Инструментальный - 6819 УК 86; Столовая - 7295 НН 77; Желобная ёмкость (50м3)- 4966 УК 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5844 УВ 86, контейнер №2; ДЭС АД 30 Т/400-2шт: в работе инв№00002323; резервная инв№2219 ; | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 18 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководителя проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ №51386-1282м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. 89527179193 |  |  |  |  | Маш-т МК30Т гос№ 8964 УМ 86 | Арсланов Р.С.
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р252АМ 186
Видеофиксация исправна
Ø- 44,45мм/ 3.68мм Длина"ГТ" = 4400м Номер "ГТ" = 1021.003 |  | Ø- 50,8мм/ 5мм Длина"ГТ" =4500м Номер "ГТ" = 0422.003 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2387 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 2
Остаток азота: 0тн, в пути - 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Нива С608НК 89; Мастера - УК8426 86; Спальный - УК8427 86; Сушилка - УК8428 86; Инструментальный - УК8429 86; Желобная ёмкость(45м3) - НН 7281 77; | [6 empty] | СКР исправен.
ГНКТ № 19 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смены |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
110м, 1200м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА- отсутствует
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4016м. Номер "ГТ"=3. |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота:0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Инструменталка 4665 УЕ 86; Желобная ёмкость (чистая) - (25м3) - 5558 УЕ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 22 |  |  |  | Ю-Талинское м/р. ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Работы следственного комитета РФ. |  | Работы следственного комитета РФ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89821417843 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
2100м
Мастер 2см: Тел. 89821417843 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ МЗКТ гос№6373УХ 86,
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН Е441НС186
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/ 3.68мм; Длина"ГТ" = 4440м; Номер "ГТ" = 0921.004 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3836 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 26
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | (Вагоны: Мастера - 4936 ТА 86; Спальный - 4937 ТА 86; Сушилка - 4938 ТА 86; Инструментальный - 4935 ТВ 86; Желобная ёмкость (50м3)- 7026 ТВ 86,)-НА БПО г. Сургут ГНКТ-11. Желобная ёмкость -(46м3) 8061 УМ 86-после пожара | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 31 |  |  |  |  | Цель работ: | [7 empty] | СОРП-32 Исправен
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Укомплектование Флота персоналом. |  | Укомплектование Флота персоналом. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Установка ГНКТ (блочный вариант) НМГНКТ-1М
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА ----------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ №32 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Закуп оборудования и материалов. |  | Закуп оборудования и материалов. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ -------
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА -------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------- | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
Резервные подъемники, ДЭС и вспомогательная СПТ |  |  | Марка, государственный регистрационный знак |  | , | Механик (отв. Лицо) | Машинист (водитель) | Местонахождение | Техническое состояние |  | Примечания
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р292АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | ТХ KW C-500 Хайдра Риг О 575 ТХ 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Испарительная установка С-ТРМ-Т гос№ 2467 АТ 86 rus. |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р294АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Тягач KW C-500 B У459ВМ 186+ силовая установка АУ 2393 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | Тягач KW C-500 B У522ВМ 186+узел намотки 2392 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | НТ Кенворт С500 гос.№ Р293АМ 186 |  | Ф.И.О. | Амаханов |  | БПО г. Сургут | Ремонт г/системы верхнего оборудования.
|  |  | НКА МАЗ 5908LW гос.№ C739КР 186 |  | Ф.И.О. |  | - | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Блок азотного газификатора SRU-270F S/N:11264571 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. | - | БПО г. Сургут | Д/Ж с трала
|  |  | Испарительная ус-ка. 180К АХ 31-56 86RUS |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1999г.в. АУ 98-32 86 rus |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Азотно-мембранная установка модели 750/96NGH50DX1 ВА 6519 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Ремонт дожимного компрессора
|  |  | Азотно-мембранная установка г/н 8623 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Кенворт НКА А216АВ797 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут
|  |  | Установка колтюбинговая KW В 311 АМ 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-7 | ГНКТ-7
|  |  | Установка колтюбинговая 0253 УН 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО ЮТС
|  |  | Кенворт С500 НКА У 545 АК 186 |  | Ф.И.О. |  |  | г.Губкинский
|  |  | Кенворт С500 НКА У 535 АК 186 |  | Ф.И.О. |  |  | г.Сургут
ЮТС |  |  | Вспомогательная техника:
МАН С/Т-179(ЮТС)+П/П 0908 - нет.вод. МАН С/Т-167(ЮТС)+-П/П - ремонт КПП, С/Т-500(ЮТС)+трал8444-Стрежевой-Радоп(НКТ)-(план НКТ-на Луцеях) С/Т-516(ЮТС)+П/П-Стрежевой-Радоп(НКТ)-(план НКТ-на Луцеях) С/Т-517(ЮТС)+П/П(ВА087986)-ремонт компрессора С/Т-В495КХ(ЮТС)+тралАХ8442-Сургут(план зацеп п/п на Радоп НКТ на Луцеях) С/Т-Е192СУ(ЮТС)+П/П АХ9909-(план Губск НКТ на Пыть ях) трал8441(517)-ремонт трал8443(517) ЦА-191(ЮТС) Автонамотки: РЭМНТ №1 - ГНКТ-17 РЭМНТ №2 - Сургут ЭМНТ №2 - ЮПРБ ЭМНТ №3 - Куюмбинское РЭМНТ №3 - Сургут ЭМНТ №4 - Сургут ЭМНТ №5 - ГНКТ-6 ЭМНТ №6 - Ставрополь ЭМНТ №7 - Сургут (неиспр) ГМНТ №009 - Сургут (новая) После пожара: А/К-524(ЮТС), С/Т-562(ПС), С/Т-398(ПС), УНБ-944(ПС), В/Б-555(ПС), МЗКТ гос№ 6373УХ 86, МАН гос№ Е441НС186 |  |  | г.Сургут(РЕМОНТ): В/Б: В/Б-499(ПС)-нет водит, В/Б-728(ПС)-ГРП-18-неиспр. торм.сист,сапунит ДВС-нет вод, В/Б-894(ПС) ГТ-1-ревизия ср. и зад моста, В/Б-666(ПС)-Э/О, УНБ: УНБ-944(2)(ПС)-ревизия э/обор-я, УНЦ-212(ПС)-ремонт КОМ(нет водит.), С/Т: С/Т-772(837)(ПС)-штрафстоянка Талинка, С/Т-484(ПС)-ремонт ДВС, С/Т-854(ПС)-восстан. после ДТП, С/Т-627(ПС)-балансиры, С/Т-192(ПС)-переоформление, С/Т-567(ПС)-нет водит., С/Т-771(ПС)-(правая фара+ГУР), ППУ и В/А: ППУ-Стац-7954УМ86-ревизия, В/А-557(ПС)-ремонт салона, С/С: С/С-019(ПС)+неиспр.РКПП А/К и F/S: ГАЗ-158(ПС)-нет.вод, А/К-297(ПС)-наладка приборов-СМУ-Лифт, F/S-707(ПС)-ГРП-16-ДВС, АДПМ и ЛСГ: ЛСГ-337(ПС)-Консервация, ЛСГ-042(ПС)-Консервация, АДПМ-153(ПС)-нет водит. Тралы и П/П: трал АН764082(W-Коптер), +трал АХ726286(компрессор), На ЛИНИИ: С/Т-063(ПС), план.063 (прицеп 1764 под АДПМ ГРП-19, приустьевая площ.), +П/П-(7м3 химия)-план. Радужный, +трал3792-2колеса износ(567)+(У/Н ГТ-5), В/Б-161(ПС)-ГРП-19, С/Т-094(ПС)+трал3805(094)-(б/у ГТ)-в пути, С/Т-100(ПС)+трал3808(100)-(б/у ГТ)-в пути | [5 empty] | С/Т-834(ПС)+П/П-(НКТ-Рад.-Салекап)-Разгрузка, С/Т-193(ПС)+п/п(АХ991186)-(НКТ+стелажи-Рад.-Салекап)-в пути, |  | Салекапское м/р
[9 empty] | трал 8092(109)-под следствием ГТ-22 F/S-677(ПС), |  | г. Нягань
[9 empty] | С/С-880(ПС)+пакера-в пути |  | г. Радужный
|  |  | П.кат с ГТ-7, +п/п7264(ГТ-3), С/С-889(ПС)-ГРП-2,4, КМУ-939(ПС)+п/п 8834(ПС939)-(Бустер от МАК АУ8323 86)-(план до Губк. перегруз на С/С 889)-в пути С/Т-403(ПС)+трал-2388(от ПАУ ГТ-4)-(план зацеп НВД 5403-Сургут) |  |  |  |  | БПО г. Губкинский | С/С-872(ПС)-(план под Ф/А)-в пути |  | г. Ноябрьск
|  |  | трал6565(193), В/А-402(ПС)-Богучаны, На месторождении (КП 17 ЮТМ): Гум ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гум ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гум ёмкость (катол)- 8474 УМ 86 ТМЦ КПП ЮТМ: Катушка с ГНКТ (12шт) ГНКТ-8/10/16 с ГТ, У/Н - ПГИ+НТ №10324 (1шт), |  |  |  |  | п. Богучаны | А/К: КМУ-553(ПС185)+п/п8738(553)-в ГРП-3,5,15, А/К-283(ПС968)-ГРП-3, А/К-545(ПС)-ГРП-17(нет водит.), А/К-885(ПС)-ГРП-18, А/К-865-ГРП-19, В/Б: В/Б-723(ПС)-ГРП 15, В/Б-600(ПС)-ГРП-17, В/Б-856(ПС)-ГРП-18, В/Б-917(ПС319)-(ГТ-5)-ГРП-14 УНБ: УНБ-329(ПС)-ГРП-16, УНБ-347(ПС ГТ-7)-ГРП-17, УНБ-469(ПС)-в ГРП-19, ППУ: ППУ-060(ПС)-ГРП-14, ППУ-827(ПС)- ГРП-15, ППУ-342(ПС)-ГРП-18, С/Т: +трал АХ189586(энергоаккумулятор 2шт.)-Радужный, С/Т-799(ПС)+В/В-ГРП-14-Сургут (ДТП), С/Т-724(ПС)+В/В-ГРП-5,15, +манифольд-ГРП-19, С/С: |  | ГРП
Начальник смены ЦИТС: Зубаиров Р.Р. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Ворожцов А.С.

## 19.12.2023
СВОДКА СЛУЖБЫ ГНКТ ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [10 empty] | 19.12.2023г
№ бригады Руководитель проекта Мастера / Механик |  | Куст | Скважина | М/Р | Проведенные работы за сутки
[5 empty] | I смена (06:00-18:00) |  |  |  |  | II смена (18:00-06:00)
ГНКТ № 1 |  | 65 | 26336 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-10:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. (10ч). 10:00-14:30 Нагрев тех.жидкости. Прокачка ГТ +. Опрессовка ПВО +. 14:30-20:00 Ремонт инжектора. |  | 20:00-00:00 Ремонт инжектора (+). 00:00-02:00 Опрессовка ПВО +. Пусковая комиссия +. Открытие Ц.З в 02:00 Ру.-10 атм. 02:00-08:00 Спуск КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан) с минимальной циркуляцией до гл.2500 м. Вес на спуск 3,9т. Вес на подъём 7т. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Неустроев А.С. 8-982-210-42-55 |  |  | 3332м |  | Бурильщик | Кузённый С.В. | Гатауллин А.И. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Изотов Д.М. +7(982)210-42-54 |  |  | Пакер 2973м |  | Пом.бур | Саари Ф.И. 6 часов | Саари Ф.И. 6 часов |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Пакер 2983м |  | Маш-т НТ гос.№ УУ 0775 86 | Арсланов Д.З. | Кутуев Р.Ф.
t˚ | -14 | °С | Интервал перфорации 3120-3145м 3263-3272м |  | Маш-т НКА гос№ В 315АМ 86 | Агляметдинов И.Н. | Хисамов Р.Р. |  |  |  | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220162. Исправен. Поверка 14.02.2025 2) СГГ-20 МИКРО зав №: 229432. Исправен. Поверка 19.10.2024г.
Видеофиксация исправна
Ø-38.1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 5360м Номер "ГТ"=№ 0422,002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3824 86 | Хасанов Д.С. | Черепанов А.А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 04 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 53
Остаток азота: 12т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-В072ХС89(ИП Зорин), А/К-766(ПС-2), В/Б-905(ПС-2), В/Б-690(ПС-2), С/Т-004(ПС-1), ППУ-596(ПС-2), УНБ-029(ПС-2), С/Т-109(ПС), УНБ-340(ПС), КМУ-837(ПС)-тормозная система, Вагоны: Мастера - 7441УР 86; Спальный - 1823МА 86; Сушилка - 4664УЕ 86; Инструментальный - 0376УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1826 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0291ТА 86. Вагон Спальный-1716 ТВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 2 |  |  |  | БПО г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Сургут Временная консервация. |  | БПО г.Сургут Временная консервация. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена 89328655702 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов С. тел. 89822100160 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5848 УА 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Н 397 КС 86
Видеофиксация
Ø-38,1 / 4,45мм. Длина"ГТ"-3896м Номер "ГТ" - 612931 |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ 1895 АХ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
|  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны:сушилка - УМ 7300 86, мастера - УМ 7302 86, желобная ёмкость -50м3- УМ 8066 86, вагон инструментальный УМ 7299 86; вагон спальный УМ 7301 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 3 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. 89124182074 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | Хонин А.А. ГНКТ-9. |  |  |  |  | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел.89526929945 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 5684 УЕ 86 в ГНКТ-7
t˚ | -14 | °С |  |  | Маш-т НКА О 232 УО 86
Видеофиксация неисправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"=5546м Зав.Номер "ГТ"-602016 |  | Ø-44,5мм/3,96мм Длина"ГТ"=3616м Зав.Номер "ГТ"-10116 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3835 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 4666 УЕ 86; Спальный - 0743 УА 86; Сушилка - 0377 УВ 86; Инструментальный - 0740 УА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5172 УА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 4 |  | 21Б | 41934ГС | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта МГРП №8 (разбурено т/ф диам.69мм) 3385,58-3387,03м Муфта МГРП №7 (разбурено т/ф диам.69мм) 3497,09-3498,54м Муфта МГРП №6 (разбурено т/ф диам.69мм) 3598,74-3600,19м Муфта МГРП №5 (разбурено т/ф диам.69мм) 3699,92-3701,37м |  | Муфта МГРП №4 (разбурено т/ф диам.69мм) 3860,52-3861,97м Муфта МГРП №3 (разбурено т/ф диам.69мм) 3986,13-3987,58м Муфта МГРП №2 (разбурено т/ф диам.69мм) 4099,97-4101,42м Муфта МГРП №1 (гидравлическая, диам.78.74мм) 4213,9-4215,15м | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Мироненко М.А. 89129094418 |  |  | 4227м |  | Бурильщик | Мамадов Г.П. | Рафиков Р.Р. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ :
1217м; 3176м.
Мастер 2см: Пушкарёв М.С. 89129094418 |  |  | Пакер 2830-2832м |  | Пом.бур | АминовА.Ю. | Крашенинников Р.Н. | 08:00-12:00 Переезд с куста 151 на куст 21Б скважина 41934гс Расстояние переезда 40км. 100% 12:00-14:00 Расстановка подключение жил.городка. 14:00-16:00 ПРР бригадного оборудования. 16:00-20:00 Флот в режиме готовности. Ожидание освобождение территории устье скважины от булитов и бункера для проппанта, флотом ГРП ООО "Катконефть" на кусту 21Б скважине № 41934гс |  | 20:00-23:00 Флот в режиме готовности. Ожидание освобождение территории устье скважины от булитов и бункера для проппанта, флотом ГРП ООО "Катконефть" на кусту 21Б скважине № 41934гс 23:00-01:00 Расстановка СПТ и оборудования на кусту 21Б скважине № 41934гс. 01:00-08:00 Монтаж установки ГНКТ и оборудования 70% (7ч). Планируемая работа: М/Ж; Открытие Ц.З на 11:00 | Планируемое движение
Механик Валиев В.М. 89125106033 |  |  | Хвостовик114 мм 3222.49-4228м |  | Маш-т МЗКТ гос.№ 9141ум86 | Таухетдинов М.Г. | Халвачи М.И.
Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220168. Исправен. Поверка 18.05.2024.г 2) АНКАТ (переносной). зав №: 865. Исправен. Поверка 08.03.2024.г
t˚ | -12 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН В446ТР 186 | Мазалов Н.Г. | Мари С.В.
Видеофиксация исправна
Ø- 44,5мм/3.68мм. Длина"ГТ"=4392м Номер ГТ"=0222.002 |  | Ø- 50мм Длина"ГТ"=4857м Номер "ГТ"=54628 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ трал 7552 | Ахметзянов З.А. | Никандров В.Г. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 35
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В608НК89(ИП Зорин), А/К-097(ПС-2), +трал8091(081)-ГТ-50мм, +трал3806(ПС)-Электрика, шпильки, колесо, (Кат с 856м ГТ*50) -к.113, (А/Н,Пуст.кат.), А/Н+П/Кат+Сварочн. обор-е - куст 151, С/Т-845(ПС-1)+п/п7247(837), КМУ-822(ПС)-(ДВС)-в пути за свароч., Вагоны: Мастера - 5414 УЕ 86; Спальный - 8858 УЕ 86; Сушилка - 8856 УЕ 86; Инструментальный - 8857 УЕ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1825 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0213 ТА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 5 |  | 19 |  | Соровское м/р ООО "Соровскнефть" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Паномарев Алексей Петрович 89124105082 |  |  |  |  | Бурильщик | Зырянов Г.С 6 | Зырянов Г.С 6 |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: Биктимиров Арсен Тагирзянович 89124105082 |  |  |  |  | Пом.бур | Волков В.А 6 | Волков В.А 6 |  |  |  | Планируемое движение
Механик Саморуков Е. тел. 89125106147 |  |  |  |  | Маш-т НТ Е 677 РС 82 | Воронянский А.Н | Сафаров И.А
Газоанализатор АНКАТ (переносной). зав №: 864 Исправен. Поверка 01.09.2024г
t˚ | -11 | °С |  |  | Маш-т НКА В 312 АМ 186 | Гасанов А.Ю | Липатов Н.А
Видеофиксация неисправна
Ø-38,1мм / 3,68мм; Длина"ГТ"= 4021м Номер "ГТ"= 0322.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА Гос№ АУ 6242 86 ( с ГТ-19) | Харитонюк В.Р | Словинский Е.В |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 21
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В663МР89(ИП Зорин), УНБ-953(ПС-ППУ)-парогенератор, Вагоны: Мастера - 0375 УВ 86; Спальный - 4431 ТА 86; Сушилка - 1821 МА 86; Инструментальный - 1284 МА 86; Желобная ёмкость(50м3) - 7206 УМ 86. | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 6 |  | 53 | 53-14 | Русское м/р АО «Тюменнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис").
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 06:00-13:00 Флот в режиме готовности (согласование проезда через КПП довозчика азота). 13:00-15:00 Разогрев задвижек и лубрикаторных секций. Открытие Ц.З в 15:00(+). 15:00-18:00 Спуск КНК-1 ((Насадка промывочная (диам 38мм) + шаблон-центратор (диам 38мм) L-2050мм + ОК) с минимальной (50-60л/мин) циркуляцией жидкости по ГНКТ. гл. 850м. |  | 18:00-18:30 Спуск КНК-1 с минимальной (50-60л/мин) циркуляцией жидкости по ГНКТ. гл. 961м. 18:30-20:00 Запуск УНБ+ПАУ восстановление циркуляции. Расход УНБ Q-100лит/мин.расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-260 атм.ВЦ (+). 20:00-23:00 Спуск КНК-1 с промывкой,асход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-210 атм. Отказ центробежного насоса на установки ПАУ. Стоп ПАУ. 23:00-00:30 Подъём КНК-1 до гл.800м. Расход УНБ Q-100лит/мин. Р-180 атм. Устранение неисправности и настройка (+). Запуск ПАУ (+). 00:30-06:00 Спуск КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм. гл.1500м. На выходе тех. вода+азот. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Петровский А.Э. 89222803558 |  |  | 1823м |  | Бурильщик | Кострицкий М.В. | Ахматханов Ш.К. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Иванов О.Г. 89222803558 |  |  | ФИЛЬТР 1323,48-1821,41м |  | Пом.бур | Фелер А.А. | Архипов К.Ю |  |  |  | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  | Воронка 73мм 981,75м |  | Маш-т НТ Коил 3605ВУ77, Р100АМ 186 | Гаврилов С.М. | Швачев В.Ю.
t˚ | -15 | °С |  |  | НКА KW - Р252АМ186 | Мержвинский О.А. | Мелихов А.В. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 381437. Ввод в эксплуатацию 08.14.15.г Закончен срок эксплуатации.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм / 3,63мм Длина"ГТ" 4550м Номер ГТ=0821.003. |  | ГФ ГТ №TS-SEA01M0304С Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"= 2826м |  |  | Маш-т ПКА АХ 3156 86 МАК АУ 8323 86 | Лащевский Д.В. | Бойченко И.В. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 143 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 41
Остаток азота: 16т. В пути 24т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С732ТК89(ИП Зорин), В/Б-689(ПС), УНБ-031(ПС), +п/п2458, +тралАТ-2467 86+ГТ ГФ, ПГУ, УМНШ , (А/Н, п.Кат.-БПО Интегра), С/Т-725(ПС)-Шум в КПП, А/К-732(946)(ПС), Вагон инструменталка-УХ 3130 86; Вагоны: Мастера - 0374 УВ 86 ; Спальный - 7636 УР 86; Сушилка 4429 ТА 86, Желобная емкость 25м3 - 9060 ТВ 86 (БПО г.Сургут); Желобная емкост 25м3 5845 УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5557уе 86 с ГНКТ №3, | [6 empty] | СОРП-32
ГНКТ № 7 |  | 178 | 666 | Тарасовского м/р ООО "РН-Пурнефтегаз" | Цель работ: | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ.
Руководитель проекта Паскарь Виталий Иванович. 8922-065-55-87 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3652,04 3652,84 Муфта №5 (седло диам.68.37мм; шара нет) 3716,19 3716,99 Муфта №4 (седло диам.65.64мм; шара нет) 3793,14 3793,94 Муфта №3 (седло диам.63.03мм; шар диам.65.34мм) 3860,36 3861,16 Муфта №2 (седло диам.60.53мм; шар диам.62.73мм) 3892,19 3892,79 Муфта №1 (гидропорт, диам.88.6мм) |  | 18:00-20:00 Подъём КНК-2 Н=0. Закрытие Ц.З в 20:00. 20:00-24:00 Отдув ГТ. 24:00-08:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 15%. (8ч). Планируемая работа: Д/Ж установки ГНКТ и оборудования. Освобождение территории на 10:00 20.12.2023г. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Сейткалиев И.Ж. 89527050781 |  |  | 3932,72м |  | Бурильщик | Саранцев О. В | Саранцев О. В |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ-44,4: 1877, 3014, 3124
Мастер 2 смена Протасов Ю.Р. 89527050781 |  |  | УГРХ |  | Пом.бур | Саранцев В. О | Юров К. В | 06:00-08:00 Прогрев барабана. Наполнение скважины 08:00-09:00 ОПП Н=3771 Q-80л/мин Рр-150атм Ру-150атм Рбз-100атм приёмистость (-). 09:00-18:00 Подъём КНК-2 (насадка активационная d-64.7мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). Н=1200м Q-60л/мин Рр-25атм Ру-0,5атм Рбз-0атм. При выполнении подъёма ГТ, на глубине H-2898м обнаружен свищ (51 СПО). |  |  | Планируемое движение
А
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  | гл.2123.98м |  | Маш-т НТ гос№ 5684 УЕ 86 В311АМ186 | Набиев А.Р | Арсланов Р. С.
t˚ | -10 + ветер | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 212 АМ 186 | Рахимьянов Р. Р | Нестеров И. В. |  |  |  | Газоанализатор ГСВ 1 (переносной). зав.№ 2793 Исправен. Поверка 20.04.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм/ 3,68мм Длина"ГТ"-4423м Номер "ГТ"=721.001 |  | Ø-44.4мм / 5,2- 3,68мм Длина"ГТ"=4326м Номер "ГТ"=0222.004 |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3807 АТ 86 | Мирсафоев М М | Исмаилов Р. А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 88 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 31
Остаток азота: 10т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В091ХС89(ИП Зорин), В/Б-854(ПС), +трал-ВА651986(азот.емкости), С/Т-855(ПС) +п/п7248(ГТ-7), УНБ-032(ПС)-пропуск на ТС, УНБ-233(ПС)-гидрочасть, А/К-373(ПС), ППУ-860(ПС), Вагоны: Мастера - 0595 УВ 86; Спальный - 0596 УВ 86; Сушилка - 0593 УВ 86; Инструментальный - 0594 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 0289 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 9059ТВ 86, | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 8 |  | 75 | 7502 | Куюмбинское м/р ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Цель работ: | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) .
Руководитель проекта Попов Никита Валерьевич. 8-909-035-30-01 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3447,38 3447,98 Муфта ГРППЗ № 6 Закрыта по обводнённости 3632,77 3633,37 Муфта ГРППЗ № 5 открыта 3753,61 3754,21 Муфта ГРППЗ № 4 открыта |  | 3884,56 3885,16 Муфта ГРППЗ № 3 открыта 4021,76 4022,36 Муфта ГРППЗ № 2 Закрыта (прорыв газа) 4189,07 4189,67 Муфта ГРППЗ № 1 открыта 4282,39 4282,66 Обратный клапан непроходной | Работоспособность котла на НКА
|  |  | И.З. | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Рамазанов М.З 8 982 418 26 48 |  |  | 4288м |  | Бурильщик | Загидуллин Л.М. | Гаусс Д.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГНКТ пром.: 1580м, 2996м; 3686м
Мастер 2 смена Курышов Е.А. 89824182648 |  |  | Воронка |  | Пом.бур | Николаев В.Л. | Алеев А.К. | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 50%. 08:00-20:00 с 02:00 15.12.2023г на МЕТЕО. Температура воздуха -39,5˚С |  | 20:00-08:00 с 02:00 15.12.2023г на МЕТЕО. Температура воздуха -39,5˚С Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. | Планируемое движение
Механик Янков А. тел. 8825630996 |  |  | 3170м |  | Маш-т НТ гос№ 9996 ТВ 86 | Орлов Л.Ф. | Орлов Л.Ф.
t˚ | -39,5 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | Кашин Д.А. | Кашин Д.А. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 389000 Исправен. Поверка 13.03.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,63мм; Длина"ГТ=4490м Номер " промыв ГТ . 0721,004. |  | Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер " ГФИ ГТ . 0821.001 |  |  | Маш-т МАК АХ 7249 86 АХ 7250 86 | Наркбаев И.Р. | Якубов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м |  | МАК АХ 7249 86, АХ 7250 86. | [5 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 18
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-010(ПС-32тн), В/Б -712(ПС)-АКБ(закуп), УНБ-952(ПС)- запаска, УНЦ-374(ПС)-нет водит, запаска-камера, ППУ-628(ПС), АДПМ-627(ПС), КМУ-334(ПС), С/Т-893(ПС)+трал7824, УНБ-035(ПС)(нет вод)-13кар(редуктор перед и сред.), С/Т-680(ПС)-нет водит.(борт.перед мост)-4кар., АТЗ(ЮТС)-282, Вагоны: Мастера - 4786 УВ 86; Спальный -7317 УН 86;Спальный 4783 УВ 86 УВ 86; Сушилка - 4787 УВ 86; Инструм. - 4902 УВ 86; Жел. ёмк- 5082 УВ 86; Жел. ёмк - 5083 УВ86; Гум. ёмк - 7190 УК 86; Гум. ёмк - 7191 УК 86 ;Гум.емкость 8475 УМ 86; 2 жил.модуля б/н, ДЭСN3798-30КВт, ДЭС4235 - 30КВт | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 9 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. |  | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена +79090320171 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1165, 3282
Мастер2 смена +79090320171 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел. 89526929945 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ (№ 7588 ВУ 77)
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ (6241 АУ 86)
Видеофиксация исправна
Ø-38,1м /3,683 мм Длина"ГТ"= 4448м Номер "ГТ"=4823м |  |  |  |  | Маш-т МАК АН 72-62 86 АН 76-40 82 в ГНКТ-6 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 5086 УВ 86; Спальный - 5089 УВ 86; Сушилка - 5087 УВ 86; Инструментальный - 5088 УВ 86; Желобная ёмкость(50м3) - 4967 УК 86; УМНШ неисправен | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 10 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений на гл.3109м
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос.№ 8392 УМ 86 гос№ 8392 УМ 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ 1559 ТТ 54
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер "ГТ"=721.004 |  | ГФГТ Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4390м Номер "ГТ"=10324 |  |  | Маш-т МАК гос№ АУ 83-23 86 RUS | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера-1713 ТВ 86; Спальный-1716 ТВ 86; Сушилка-1715 ТВ 86; Инструментальный-1714 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3)-0288 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3)-0641 УВ 86, Гум. ёмкость-7189 УК 86, Гум. ёмкость-8474 УМ 86, Гум. ёмкость-8473 УМ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 11 |  | 160Б | 2685 | С/Талинское м/р ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ: | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м.
Руководитель проекта Петров Максим Александрович. 8-982-880-27-85 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Фрак-порт 5 2962.69-2963.57м Фрак-порт 4 3037.01-3037.89м Фрак-порт 3 3111.35-3112.23м Фрак-порт 2 3185.65-3186.53м Фрак-порт 1 (гидравлический) 3332.28-3333.16м |  | 18:00-24:00 Переезд куст 160Б скважина 2685 С-Талинка 100%. 24:00-06:00 Флот в режиме готовности. На скважине производит работы бригада КРС . Освобождение территории на 02:00-03:00 22.12.2023г | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | 3358м |  | Бурильщик | Латыпов Р.Г. | Гарипов Д.М.
[8 empty] | По скважине 3794 куст 81: 06:00-10:00 Запуск ДВС, тестирование, устранение не герметичности шлангов РВД и резьбовых соединений БРС. Смена движения на куст 160Б скважина 2685 С-Талинка. 10:00-14:00 Демонтаж оборудования 100%. 14:00-18:00 Переезд куст 160Б скважина 2685 С-Талинка 10%. Расстояние переезда 60км. |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена: Демиров Р.К. 8 912 902 09 30 |  |  | Стингер |  | Пом.бур | Шумилов В.Г. | Хонин А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Валиев В. тел. 89125106033 |  |  | 2116м |  | Маш-т НТ гос№ 0253 УН 86 | Мелюхин А.А. | Афлятонов Р.Р. |  |  |  | скважина 8644 куст 374 (В/Ц). Юг-Талинка
t˚ | -10 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН гос№ В427ТР 186 | Максимов И.А. | Ахмадуллин Р.И. |  |  |  | Газоанализатор '1) ГСВ-1 (стационарный) зав №: 5734. Исправен. Поверка 28.09.2024.г 2) СГГ 20 Микро зав №: 4479 09.10.2019г
Видеофиксация исправна |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Ø- 44,5мм /3,68мм Длина"ГТ"=4858м Номер "ГТ" 1122.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3823 АТ 86 | Кашаев А.А. | Вильданов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в |  | 6
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00 м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 5
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В560ОХ89(ИП Зорин), А/К-494(ПС), С/Т-681(ПС)+трал6566(681), УНБ-515(ПС-ППУ), С/Т-081(ПС), В/Б-666(ПС)-в пути, (Вагоны: Мастера - 8062 УМ 86; Спальный - 8063 УМ 86; Столовая - 8064 УМ 86; Инструментальный - 9104 УМ 86; Желобная - 7025ТВ86(50м3)-ГНКТ-22, | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 14 |  | 1 | 16011 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Баркинхоев Омар Магомедович 89824165145 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-20:00 Переезд на куст 1 скважина 16011 70%. Расстояние переезда 20км. |  | 08:00-24:00 Переезд на куст 1 скважина 16011 100%. Расстояние переезда 20км. 00:00-02:00 Расстановка и подключение жил городка 02:00-04:00 Разгрузка оборудования. 04:00-08:00 Расстановка СПТ. М/Ж установки ГНКТ и оборудования 30%. (4ч). Планируемая работа: М/Ж; Открытие Ц.З на 13:00 20.12.2023г | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Неисправен
Мастер 1 смена Эсенбулатов А.М. +7(982)418-18-44 |  |  | 2911м |  | Бурильщик | Иляев А.В. | Уханов Д.В. |  |  |  | Сварочные соединения по ГНКТ гл 785м, гл 1675м.
Мастер 2 смена Саликов Н.А +7(982)418-18-44 |  |  | Пакер 2569м |  | Пом.бур | Чагин А.О | Поповских А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Интервал перфорации 2614-2634м |  | Маш-т НТ гос№ К422НО186 | Черногородов Н.В. | Маклаков А.И.
t˚ | -12 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН-е445нс186. | Акимов М.М. | Османов В.Н.
Видеофиксация исправна | [10 empty] | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220138. Поверка 21.08.24г 2) ALTAIR 4X (переносной). 00382440. Исправен. Поверка 08.06.2024.г
Ø-38,1мм/3,68мм Длина"ГТ"= 4100м Зав. № ГТ- 0222.005 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2386 86 | Василенко Д.В. | Хасанов Д.Д. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 47
Остаток азота: 0тн. В пути 0тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С223ТВ89(ИП Зорин), А/К-877(ПС-2), Вагоны: Мастера - 8823 ТВ 86; Спальный - 8826 ТВ 86; Сушилка - 8824 ТВ 86; Инструментальный - 8825 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0373 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0372 УВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 16 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена |  |  |  |  | Бурильщик | - | - |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | - | - |  |  |  | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ | - | -
t˚ | [5 empty] | - | -
Видеофиксация исправна
ГФИ: Ø-44,45мм/3,683мм; Длина"ГТ"=4492м Номер "ГТ"= 10322 |  | Промывочная : БПО г.Сургут Ø-44,45мм /3,68 мм; Длина"ГТ"=4483м. Номер "ГТ"= 10321 |  |  | Маш-т МАК гос№ | - | - |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 2834 УК86; Спальный-2831УК86; Сушилка - 2833УК86; Инструментальный - 2832УК86; Желобная ёмкость (50м3) - 5769ТВ86, ДЭС-HG45GS1961, ДЭС-HG45GS1941 | [6 empty] | СОРП-32 неисправен.
ГНКТ № 17 |  | 56 | 6230 | В-Мессояхское м/р АО «Мессояханефтегаз» | Цель работ: | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90%. 06:00-20:00 с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра 20/сек. |  | 06:00-20:00 с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра 20/сек. Планиремая работа: По нормализации погоды, продолжения М/Ж установки ГНКТ и оборудования; Открытие Ц.З. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Кумышев М.А. 89169956349 |  |  | 4239,5м |  | Бурильщик | Кудрявцев И.В. | Жугарев О.Д.. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Зайдуллин Р.И +7 950 503-01-71 |  |  | Хвостовик диам. |  | Пом.бур | Дмитриев А.М. Кондауров В.А | Ахмедов З.М. Ганиев Э.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Трещёткин А.В. тел. 89373289240 |  |  | инт.2526.3-4240м |  | Маш-т НТ гос№ 8086 УН 86 | Николаев И.П. | Коряковский В.В.
Фильтр
t˚ | -20 ветер 20м/с | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р295АМ 186 | Антонов В.И. | Крайнов И.В. |  |  |  | Газоанализатор 1) ГСВ-1 Зав. № 4869 Исправен. 2) СГГ-20 МИКРО (переносной). Зав. № 6705 Исправен.
Видеофиксация исправна |  |  | инт.2632.85-4239.46м
Ø-44,5мм/3,68мм; Длина"ГТ"= 5750м Номер "ГТ"= №0222.001 |  | Ø-50.8мм/3.45-4,82мм Длина"ГТ"=4578м Номер "ГТ"= 51617 -Б/У три СПО. |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3714ВА86 | Иголкин И.Г | Хахалин Т.И. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 65
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-975(ПС), В/Б-699(ПС), УНБ-033(ПС), ППУ-371(ПС)-змеевик(сборка, тест), АДПМ-626(ПС)-Пром.экспертиза+датчик подачи топлива, С/С-149(ПС), С/Т-679(ПС)+трал8090, В/А-052(ПС), АТЗ-837(ЮТС) Вагоны: Мастера - 7283 НН 77; Спальный - 7282 НН 77; Спальник транспортный - 0742 УА 86; Сушилка - 6818 УК 86; Инструментальный - 6819 УК 86; Столовая - 7295 НН 77; Желобная ёмкость (50м3)- 4966 УК 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5844 УВ 86, контейнер №2; ДЭС АД 30 Т/400-2шт: в работе инв№00002323; резервная инв№2219 ; | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 18 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководителя проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ №51386-1282м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. 89527179193 |  |  |  |  | Маш-т МК30Т гос№ 8964 УМ 86 | Арсланов Р.С.
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р252АМ 186
Видеофиксация исправна
Ø- 44,45мм/ 3.68мм Длина"ГТ" = 4400м Номер "ГТ" = 1021.003 |  | Ø- 50,8мм/ 5мм Длина"ГТ" =4500м Номер "ГТ" = 0422.003 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2387 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 2
Остаток азота: 0тн, в пути - 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Нива С608НК 89; Мастера - УК8426 86; Спальный - УК8427 86; Сушилка - УК8428 86; Инструментальный - УК8429 86; Желобная ёмкость(45м3) - НН 7281 77; | [6 empty] | СКР исправен.
ГНКТ № 19 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смены |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
110м, 1200м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА- отсутствует
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4016м. Номер "ГТ"=3. |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота:0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Инструменталка 4665 УЕ 86; Желобная ёмкость (чистая) - (25м3) - 5558 УЕ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 22 |  |  |  | Ю-Талинское м/р. ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Работы следственного комитета РФ. |  | Работы следственного комитета РФ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89821417843 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
2100м
Мастер 2см: Тел. 89821417843 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ МЗКТ гос№6373УХ 86,
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН Е441НС186
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/ 3.68мм; Длина"ГТ" = 4440м; Номер "ГТ" = 0921.004 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3836 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 26
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | (Вагоны: Мастера - 4936 ТА 86; Спальный - 4937 ТА 86; Сушилка - 4938 ТА 86; Инструментальный - 4935 ТВ 86; Желобная ёмкость (50м3)- 7026 ТВ 86,)-НА БПО г. Сургут ГНКТ-11. Желобная ёмкость -(46м3) 8061 УМ 86-после пожара | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 31 |  |  |  |  | Цель работ: | [7 empty] | СОРП-32 Исправен
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Укомплектование Флота персоналом. |  | Укомплектование Флота персоналом. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Установка ГНКТ (блочный вариант) НМГНКТ-1М
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА ----------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ №32 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Закуп оборудования и материалов. |  | Закуп оборудования и материалов. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ -------
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА -------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------- | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
Резервные подъемники, ДЭС и вспомогательная СПТ |  |  | Марка, государственный регистрационный знак |  | , | Механик (отв. Лицо) | Машинист (водитель) | Местонахождение | Техническое состояние |  | Примечания
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р292АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | ТХ KW C-500 Хайдра Риг О 575 ТХ 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Испарительная установка С-ТРМ-Т гос№ 2467 АТ 86 rus. |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р294АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Тягач KW C-500 B У459ВМ 186+ силовая установка АУ 2393 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | Тягач KW C-500 B У522ВМ 186+узел намотки 2392 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | НТ Кенворт С500 гос.№ Р293АМ 186 |  | Ф.И.О. | Амаханов |  | БПО г. Сургут | Ремонт г/системы верхнего оборудования.
|  |  | НКА МАЗ 5908LW гос.№ C739КР 186 |  | Ф.И.О. |  | - | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Блок азотного газификатора SRU-270F S/N:11264571 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. | - | БПО г. Сургут | Д/Ж с трала
|  |  | Испарительная ус-ка. 180К АХ 31-56 86RUS |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1999г.в. АУ 98-32 86 rus |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Азотно-мембранная установка модели 750/96NGH50DX1 ВА 6519 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Ремонт дожимного компрессора
|  |  | Азотно-мембранная установка г/н 8623 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Кенворт НКА А216АВ797 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут
|  |  | Установка колтюбинговая KW В 311 АМ 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-7 | ГНКТ-7
|  |  | Установка колтюбинговая 0253 УН 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО ЮТС
|  |  | Кенворт С500 НКА У 545 АК 186 |  | Ф.И.О. |  |  | г.Губкинский
|  |  | Кенворт С500 НКА У 535 АК 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-6 | г.Сургут | Гидрочасть НВД
ЮТС |  |  | Вспомогательная техника:
МАН С/Т-179(ЮТС)+П/П 0908 - нет.вод. МАН С/Т-167(ЮТС)+-П/П - ремонт КПП, С/Т-500(ЮТС)+трал8444-Стрежевой-Радоп(НКТ)-(план НКТ-на Луцеях) С/Т-516(ЮТС)+П/П-Стрежевой-Радоп(НКТ)-(план НКТ-на Луцеях) С/Т-517(ЮТС)+П/П(ВА087986)-ремонт компрессора С/Т-В495КХ(ЮТС)+тралАХ8442-Сургут(план зацеп п/п на Радоп НКТ на Луцеях) С/Т-Е192СУ(ЮТС)+П/П АХ9909-(план Губск НКТ на Пыть ях) трал8441(517)-ремонт трал8443(517) ЦА-191(ЮТС) Автонамотки: РЭМНТ №1 - ГНКТ-17 РЭМНТ №2 - Сургут ЭМНТ №2 - ЮПРБ ЭМНТ №3 - Куюмбинское РЭМНТ №3 - Сургут ЭМНТ №4 - Сургут ЭМНТ №5 - ГНКТ-6 ЭМНТ №6 - Ставрополь ЭМНТ №7 - Сургут (неиспр) ГМНТ №009 - Сургут (новая) После пожара: А/К-524(ЮТС), С/Т-562(ПС), С/Т-398(ПС), УНБ-944(ПС), В/Б-555(ПС), МЗКТ гос№ 6373УХ 86, МАН гос№ Е441НС186 |  |  | г.Сургут(РЕМОНТ): В/Б: В/Б-499(ПС)-нет водит, В/Б-728(ПС)-ГРП-18-неиспр. торм.сист,сапунит ДВС-нет вод, В/Б-894(ПС) ГТ-1-ревизия ср. и зад моста, УНБ: УНБ-944(2)(ПС)-ревизия э/обор-я, УНЦ-212(ПС)-ремонт КОМ(нет водит.), С/Т: С/Т-772(837)(ПС)-штрафстоянка Талинка, С/Т-484(ПС)-ремонт ДВС, С/Т-854(ПС)-восстан. после ДТП, С/Т-627(ПС)-балансиры, С/Т-192(ПС)-лизинг, ППУ и В/А: ППУ-Стац-7954УМ86-ревизия, В/А-557(ПС)-ремонт салона, С/С: С/С-019(ПС)+неиспр.РКПП А/К и F/S: ГАЗ-158(ПС)-нет.вод, А/К-297(ПС)-наладка приборов-СМУ-Лифт, F/S-707(ПС)-ГРП-16-ДВС, АДПМ и ЛСГ: ЛСГ-337(ПС)-Консервация, ЛСГ-042(ПС)-Консервация, АДПМ-153(ПС)-нет водит. Тралы и П/П: трал АН764082(W-Коптер), +трал АХ726286(компрессор), На ЛИНИИ: (прицеп 1764 под АДПМ ГРП-19, приустьевая площ.), В/Б-161(ПС)-ГРП-19, С/Т-567(ПС)+трал3792-2колеса износ(567), С/Т-094(ПС)+трал3805(094)-(б/у ГТ)-план за А/н(ЮПРБ), С/Т-100(ПС)+трал3808(100)-(б/у ГТ)-план. А/н на ГТ-7(обратно Кат. с ГТ), | [5 empty] | С/Т-834(ПС)+П/П-(НКТ-Рад.-Салекап)-Разгрузка после МЕТЕО, С/Т-193(ПС)+п/п(АХ991186)-(НКТ+стелажи-Рад.-Салекап)-Разгрузка после МЕТЕО, |  | Салекапское м/р
[9 empty] | трал 8092(109)-под следствием ГТ-22 F/S-677(ПС), |  | г. Нягань
[9 empty] | С/С-880(ПС)+пакера-в пути, С/Т-771(ПС)+П/П-(7м3 химия)-в пути, |  | г. Радужный
|  |  | П.кат с ГТ-7, +п/п7264(ГТ-3), С/С-889(ПС)+Бустер от МАК АУ8323 86 КМУ-939(ПС)+п/п 8834(ПС939)-ГРП-2,4, С/Т-063(ПС)-в пути, С/С-872(ПС)-(план под Ф/А Муравл.-Ноябрьск), |  |  |  |  | БПО г. Губкинский |  |  | г. Ноябрьск
|  |  | трал6565(193), В/А-402(ПС)-Богучаны, На месторождении (КП 17 ЮТМ): Гум ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гум ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гум ёмкость (катол)- 8474 УМ 86 ТМЦ КПП ЮТМ: Катушка с ГНКТ (12шт) ГНКТ-8/10/16 с ГТ, У/Н - ПГИ+НТ №10324 (1шт), |  |  |  |  | п. Богучаны | А/К: КМУ-553(ПС185)+п/п8738(553)-в ГРП-3,5,15, А/К-283(ПС968)-ГРП-3, А/К-885(ПС)-ГРП-18, А/К-865-ГРП-19, В/Б: В/Б-723(ПС)-ГРП 15-пропуск, В/Б-600(ПС)-ГРП-17, В/Б-856(ПС)-ГРП-18, В/Б-917(ПС319)-(ГТ-5)-ГРП-14 УНБ: УНБ-329(ПС)-ГРП-16, УНБ-347(ПС ГТ-7)-ГРП-17, УНБ-469(ПС)-в ГРП-19, ППУ: ППУ-070(ПС)-ГРП-2, ППУ-060(ПС)-ГРП-14, ППУ-827(ПС)- ГРП-15, ППУ-342(ПС)-сцепление-ГРП-18, С/Т: +трал АХ189586(энергоаккумулятор 2шт.)-Радужный, С/Т-799(ПС)+В/В-ГРП-14, С/Т-724(ПС)+В/В-ГРП-5,15, С/Т-403(ПС)+трал-2388(от ПАУ ГТ-4)+манифольд-ГРП-19, С/С: |  | ГРП
Начальник смены ЦИТС: Калеников А.Ю. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Евсеев А.В.

## 20.12.2023
СВОДКА СЛУЖБЫ ГНКТ ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [10 empty] | 20.12.2023г
№ бригады Руководитель проекта Мастера / Механик |  | Куст | Скважина | М/Р | Проведенные работы за сутки
[5 empty] | I смена (06:00-18:00) |  |  |  |  | II смена (18:00-06:00)
ГНКТ № 1 |  | 65 | 26336 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан). 08:00-08:30 Спуск КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл. 2735м. Посадка. 08:30-11:00 Попытки пройти инт. с расходом 140л/мин. Р=190атм. Гл. посадки 2736м. Проходки нет. 11:00-12:00 Завоз кислоты HCL-12% в V-1м3. 12:00-17:00 Завоз кислоты HCL-12% в V-1м3. 17:00-19:00 Закачка кислоты HCL 12% в V=1м3 Рн=65 атм. Рк=70атм. Продавка в V=4,5,м3. Рн=160 атм, Рк=160атм. Подъём КНК-1 до гл. 2300м. Вес на подъём 7т. Далее: закачка кислоты, тех-отстой, попытки пройти интервал посадки. |  | 19:00-21:00 Тех отстой. 21:00-23:30 Спуск КНК-1 с постоянной циркуляцией до гл.2976м. Разгрузка на 0,5т от веса на спуск. Qж-140л/мин. Рзн.-200 атм. Вес на спуск 3,7т. Вес на подъём 10,5т. 23:30-24:00 Подъём КНК-1до гл.2850м. Вес на спуск 3,7т. Вес на подъём 10,5т. Захолаживание ПАУ. 00:00-02:30 Запуск ПАУ. Вызов притока. Qж=100л/мин. Qа=14м3/мин. Рр=224атм Ру=18атм. Вес на спуск 3,7т. Вес на подъём 10,5т. ВЦ+. 02:30-03:00 Спуск КНК-1 с промывкой атж до гл.2920м. Qж=100л/мин. Qа=16м3/мин. Р=224атм. Вес на спуск 4,4т. Вес на подъём 10т. получили разгрузку инструмента на 0,5т от собственного веса на спуск. Вес на спуск 4,4т 03:00-04:00 Попытки пройти интервал на разных режимах гл, 2920м. Qж=100л/мин. Qа=16м3/мин. Р=224атм. Вес на спуск 4,4т. Вес на подъём 10т. (-) продолжаем 04:00-04:30 Попытки пройти интервал на разных режимах гл, 2920.(+) Qж=100л/мин. Qа=14м3/мин. Рр=189атм. Ру=22 Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 9,7т. 04:30-05:00 Спуск КНК-1 с промывкой атж до гл.2958м. Qж=100л/мин. Qа=14м3/мин. Рр=190атм. Ру=29атм. Вес на спуск 3,3т. Вес на подъём 10т. получили разгрузку инструмента на 0,5т от собственного веса на спуск. Вес на спуск 3,3т 05:00-06:00 Попытки пройти интервал на разных режимах гл. 2958м. Qж=100л/мин. Qа=14м3/мин. Р=189атм. Ру=29атм. Вес на спуск 3,8т. Вес на подъём 10,1т. (-). 06:00-07:00 Стоп ПАУ. Вызов притока стоп. Прокачка ГТ. 07:00-08:00 Завоз кислоты. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Неустроев А.С. 8-982-210-42-55 |  |  | 3332м |  | Бурильщик | Кузённый С.В. | Гатауллин А.И. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Изотов Д.М. +7(982)210-42-54 |  |  | Пакер 2973м |  | Пом.бур | Саари Ф.И. 6 часов | Саари Ф.И. 6 часов |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Пакер 2983м |  | Маш-т НТ гос.№ УУ 0775 86 | Арсланов Д.З. | Кутуев Р.Ф.
t˚ | -6 | °С | Интервал перфорации 3120-3145м 3263-3272м |  | Маш-т НКА гос№ В 315АМ 86 | Агляметдинов И.Н. | Хисамов Р.Р. |  |  |  | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220162. Исправен. Поверка 14.02.2025 2) СГГ-20 МИКРО зав №: 229432. Исправен. Поверка 19.10.2024г.
Видеофиксация исправна
Ø-38.1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 5360м Номер "ГТ"=№ 0422,002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3824 86 | Хасанов Д.С. | Черепанов А.А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 28 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 53
Остаток азота: 7,5т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-В072ХС89(ИП Зорин), А/К-766(ПС-2), В/Б-905(ПС-2), В/Б-690(ПС-2), С/Т-004(ПС-1), ППУ-596(ПС-2), УНБ-029(ПС-2), С/Т-109(ПС), УНБ-340(ПС), Вагоны: Мастера - 7441УР 86; Спальный - 1823МА 86; Сушилка - 4664УЕ 86; Инструментальный - 0376УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1826 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0291ТА 86. Вагон Спальный-1716 ТВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 2 |  |  |  | БПО г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Сургут Временная консервация. |  | БПО г.Сургут Временная консервация. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена 89328655702 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов С. тел. 89822100160 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5848 УА 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Н 397 КС 86
Видеофиксация
Ø-38,1 / 4,45мм. Длина"ГТ"-3896м Номер "ГТ" - 612931 |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ 1895 АХ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
|  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны:сушилка - УМ 7300 86, мастера - УМ 7302 86, желобная ёмкость -50м3- УМ 8066 86, вагон инструментальный УМ 7299 86; вагон спальный УМ 7301 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 3 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. 89124182074 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | Хонин А.А. ГНКТ-9. |  |  |  |  | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел.89526929945 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 5684 УЕ 86 в ГНКТ-7
t˚ | -14 | °С |  |  | Маш-т НКА О 232 УО 86
Видеофиксация неисправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"=5546м Зав.Номер "ГТ"-602016 |  | Ø-44,5мм/3,96мм Длина"ГТ"=3616м Зав.Номер "ГТ"-10116 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3835 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 4666 УЕ 86; Спальный - 0743 УА 86; Сушилка - 0377 УВ 86; Инструментальный - 0740 УА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5172 УА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 4 |  | 21Б | 41934ГС | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта МГРП №8 (разбурено т/ф диам.69мм) 3385,58-3387,03м Муфта МГРП №7 (разбурено т/ф диам.69мм) 3497,09-3498,54м Муфта МГРП №6 (разбурено т/ф диам.69мм) 3598,74-3600,19м Муфта МГРП №5 (разбурено т/ф диам.69мм) 3699,92-3701,37м |  | Муфта МГРП №4 (разбурено т/ф диам.69мм) 3860,52-3861,97м Муфта МГРП №3 (разбурено т/ф диам.69мм) 3986,13-3987,58м Муфта МГРП №2 (разбурено т/ф диам.69мм) 4099,97-4101,42м Муфта МГРП №1 (гидравлическая, диам.78.74мм) 4213,9-4215,15м | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Мироненко М.А. 89129094418 |  |  | 4227м |  | Бурильщик | Мамадов Г.П. | Рафиков Р.Р. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ :
1217м; 3176м.
Мастер 2см: Пушкарёв М.С. 89129094418 |  |  | Пакер 2830-2832м |  | Пом.бур | АминовА.Ю. | Крашенинников Р.Н. | 08:00-10:00 Монтаж (9ч) оборудования ГНКТ 100%. 10:00-12:00 Прокачка ГТ. 12:00-13:30 Прокачка ГТ в V-5м3(+). Опрессовка ПВО, линий нагнетания и дросселирования на Р=350атм.(+) 13:30-16:00 Пусковая комиссия (-) УПП.(+). ОЦЗ на 16:00. |  | 16:00-20:00 Спуск КНК-1 (внутренний коннектор d=44,5мм. + КОС d=45мм.+ шаблон d=45мм. L=1100мм. + насадка промывочная d=44мм.) с периодической прокачкой до гл.1250м. Вес на супск 2.4т Вес на подьем 4.6т Продолжаем. 20:00-24:00 Спуск КНК-1 до гл 3000м Вес на Спуск 4,8т Вес на Подьем 12т Продолжаем 00:00-02:00 Спуск КНК-1 с периодической прокачкой, на гл. 3519м получили разгрузку инструмента на 0.5т от собственного веса Вес на Спуск 4.5т. 02:00-04:00 Подьём КНК-1 до гл.2810м Вес на подьем 11.7т вес на спуск 4.7т. Захолаживание ПАУ. Продолжаем 04:00-06:00 Запуск ПАУ+НКА. Азотирование, вызов притока. В.Ц.(-) 06:00-08:00 Неисправность ПАУ г/н 7552 - трещина резьбы манифольда высокого давления. | Планируемое движение
Механик Валиев В.М. 89125106033 |  |  | Хвостовик114 мм 3222.49-4228м |  | Маш-т МЗКТ гос.№ 9141ум86 | Таухетдинов М.Г. | Халвачи М.И.
Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220168. Исправен. Поверка 18.05.2024.г 2) АНКАТ (переносной). зав №: 865. Исправен. Поверка 08.03.2024.г
t˚ | -5 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН В446ТР 186 | Мазалов Н.Г. | Мари С.В.
Видеофиксация исправна
Ø- 44,5мм/3.68мм. Длина"ГТ"=4392м Номер ГТ"=0222.002 |  | Ø- 50мм Длина"ГТ"=4857м Номер "ГТ"=54628 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ трал 7552 | Ахметзянов З.А. | Никандров В.Г. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 14 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 35
Остаток азота: 12т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В608НК89(ИП Зорин), А/К-097(ПС-2), +трал8091(081)-ГТ-50мм, +трал3806(ПС)-Электрика, шпильки, колесо, (Кат с 856м ГТ*50) -к.113, (А/Н,Пуст.кат.), А/Н+Кат(90м)+Сварочн. обор-е - куст 151, С/Т-845(ПС-1)+п/п7247(837), КМУ-822(ПС)-(ДВС)-в пути за свароч., Вагоны: Мастера - 5414 УЕ 86; Спальный - 8858 УЕ 86; Сушилка - 8856 УЕ 86; Инструментальный - 8857 УЕ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1825 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0213 ТА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 5 |  | 19 |  | Соровское м/р ООО "Соровскнефть" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Паномарев Алексей Петрович 89124105082 |  |  |  |  | Бурильщик | Зырянов Г.С 6 | Зырянов Г.С 6 |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: Биктимиров Арсен Тагирзянович 89124105082 |  |  |  |  | Пом.бур | Волков В.А 6 | Волков В.А 6 |  |  |  | Планируемое движение
Механик Саморуков Е. тел. 89125106147 |  |  |  |  | Маш-т НТ | Воронянский А.Н | Сафаров И.А
Газоанализатор АНКАТ (переносной). зав №: 864 Исправен. Поверка 01.09.2024г
t˚ | -9 | °С |  |  | Маш-т НКА В 312 АМ 186 | Гасанов А.Ю | Липатов Н.А
Видеофиксация неисправна
Ø-38,1мм / 3,68мм; Длина"ГТ"= 4021м Номер "ГТ"= 0322.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА Гос№ АУ 6242 86 ( с ГТ-19) | Харитонюк В.Р | Словинский Е.В |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 21
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В663МР89(ИП Зорин), УНБ-953(ПС-ППУ)-парогенератор, Вагоны: Мастера - 0375 УВ 86; Спальный - 4431 ТА 86; Сушилка - 1821 МА 86; Инструментальный - 1284 МА 86; Желобная ёмкость(50м3) - 7206 УМ 86. | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 6 |  | 53 | 53-14 | Русское м/р АО «Тюменнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис").
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-1 ((Насадка промывочная (диам 38мм) + шаблон-центратор (диам 38мм) L-2050мм + ОК). 06:00-10:00 Спуск КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм. гл.1620м. На выходе тех. вода+азот. Продолжаем. 10:00-12:00 Спуск КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм. гл.1630м. На выходе тех. вода+азот. 12:00-14:00 Подъём КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм. гл.1300м. На выходе тех. вода+азот.Продолжаем. 14:00-16:00 Подъём КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм. гл.961м.(на 20метров выше воронки).На выходе тех. вода+азот,песок. 16:00-18:00 Промывка на гл.961м. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм.На выходе тех. вода+азот,песок. Продолжаем. |  | 18:00-18:30 Промывка на гл.961м. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм., до чистой тех.жидкости.На выходе тех. вода+азот. 18:30-22:00 Спуск КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм. гл.1660м. На выходе тех. вода+азот. Продолжаем. '22:00-23:00 Спуск КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-180 атм. гл.1690м. На выходе тех. вода+азот. 23:00-02:00 Подъём КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-180 атм. гл.1100м. На выходе тех. вода+азот.Продолжаем. '02:00-03:00 Подъём КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм. гл.961м.(на 20метров выше воронки).На выходе тех. вода+азот. 03:00-03:30 Промывка на гл.961м. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-200 атм.На выходе тех. вода+азот,песок. Поломка агрегата, утечка тех.жидкости с пакингов насоса. 03:30-06:00 Подъём КНК-1 с промывкой. Расход УНБ Q-80лит/мин. расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-100 атм. до гл.0м. 06:00 Закрытие Ц.З. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Петровский А.Э. 89222803558 |  |  | 1823м |  | Бурильщик | Кострицкий М.В. | Ахматханов Ш.К. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Иванов О.Г. 89222803558 |  |  | ФИЛЬТР 1323,48-1821,41м |  | Пом.бур | Фелер А.А. | Архипов К.Ю |  |  |  | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  | Воронка 73мм 981,75м |  | Маш-т НТ Коил 3605ВУ77, Р100АМ 186 | Гаврилов С.М. | Швачев В.Ю.
t˚ | -15 | °С |  |  | НКА KW - Р252АМ186 | Мержвинский О.А. | Мелихов А.В. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 381437. Ввод в эксплуатацию 08.14.15.г Закончен срок эксплуатации.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм / 3,63мм Длина"ГТ" 4550м Номер ГТ=0821.003. |  | ГФ ГТ №TS-SEA01M0304С Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"= 2826м |  |  | Маш-т ПКА АХ 3156 86 МАК АУ 8323 86 | Лащевский Д.В. | Бойченко И.В. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 167 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 41
Остаток азота: 12т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С732ТК89(ИП Зорин), В/Б-689(ПС), УНБ-031(ПС), +п/п2458, +тралАТ-2467 86+ГТ ГФ, ПГУ, УМНШ , (А/Н, п.Кат.-БПО Интегра), С/Т-725(ПС)-Шум в КПП, А/К-732(946)(ПС), ДЭС№0013, Вагон инструменталка-УХ 3130 86; Вагоны: Мастера - 0374 УВ 86 ; Спальный - 7636 УР 86; Сушилка 4429 ТА 86, Желобная емкость 25м3 - 9060 ТВ 86 (БПО г.Сургут); Желобная емкост 25м3 5845 УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5557уе 86 с ГНКТ №3, | [6 empty] | СОРП-32
ГНКТ № 7 |  | 178 | 666 | Тарасовского м/р ООО "РН-Пурнефтегаз" | Цель работ: | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ.
Руководитель проекта Паскарь Виталий Иванович. 8922-065-55-87 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3652,04 3652,84 Муфта №5 (седло диам.68.37мм; шара нет) 3716,19 3716,99 Муфта №4 (седло диам.65.64мм; шара нет) 3793,14 3793,94 Муфта №3 (седло диам.63.03мм; шар диам.65.34мм) 3860,36 3861,16 Муфта №2 (седло диам.60.53мм; шар диам.62.73мм) 3892,19 3892,79 Муфта №1 (гидропорт, диам.88.6мм) |  | С 10:30 20.12.2023.г Флот в режиме готовности. (ожидание движения) | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Сейткалиев И.Ж. 89527050781 |  |  | 3932,72м |  | Бурильщик | Саранцев О. В | Саранцев О. В |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ-44,4: 1877, 3014, 3124
Мастер 2 смена Протасов Ю.Р. 89527050781 |  |  | УГРХ |  | Пом.бур | Саранцев В. О | Юров К. В | 06:00-10:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. (10ч). 10:00-14:00 Утилизация тех-жидкости 1,01 гр/см3 в V-25м3. Освобождение территории 10:30. С 10:30 20.12.2023.г Флот в режиме готовности. (ожидание движения) |  |  | Планируемое движение
А
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  | гл.2123.98м |  | Маш-т НТ гос№ 5684 УЕ 86 В311АМ186 | Набиев А.Р | Арсланов Р. С.
t˚ | -8 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 212 АМ 186 | Рахимьянов Р. Р | Нестеров И. В. |  |  |  | Газоанализатор ГСВ 1 (переносной). зав.№ 2793 Исправен. Поверка 20.04.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм/ 3,68мм Длина"ГТ"-4423м Номер "ГТ"=721.001 |  | Ø-44.4мм / 5,2- 3,68мм Длина"ГТ"=4326м Номер "ГТ"=0222.004 |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3807 АТ 86 | Мирсафоев М М | Исмаилов Р. А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | По скв 666. '88 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 32
Остаток азота: 10т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В091ХС89(ИП Зорин), В/Б-854(ПС), +трал-ВА651986(азот.емкости), С/Т-855(ПС) +п/п7248(ГТ-7), УНБ-032(ПС)-пропуск на ТС, УНБ-233(ПС)-гидрочасть, А/К-373(ПС), ППУ-860(ПС), Вагоны: Мастера - 0595 УВ 86; Спальный - 0596 УВ 86; Сушилка - 0593 УВ 86; Инструментальный - 0594 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 0289 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 9059ТВ 86, | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 8 |  | 75 | 7502 | Куюмбинское м/р ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Цель работ: | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) .
Руководитель проекта Попов Никита Валерьевич. 8-909-035-30-01 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3447,38 3447,98 Муфта ГРППЗ № 6 Закрыта по обводнённости 3632,77 3633,37 Муфта ГРППЗ № 5 открыта 3753,61 3754,21 Муфта ГРППЗ № 4 открыта |  | 3884,56 3885,16 Муфта ГРППЗ № 3 открыта 4021,76 4022,36 Муфта ГРППЗ № 2 Закрыта (прорыв газа) 4189,07 4189,67 Муфта ГРППЗ № 1 открыта 4282,39 4282,66 Обратный клапан непроходной | Работоспособность котла на НКА
|  |  | И.З. | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Рамазанов М.З 8 982 418 26 48 |  |  | 4288м |  | Бурильщик | Загидуллин Л.М. | Гаусс Д.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГНКТ пром.: 1580м, 2996м; 3686м
Мастер 2 смена Курышов Е.А. 89824182648 |  |  | Воронка |  | Пом.бур | Николаев В.Л. | Алеев А.К. | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 50%. с 02:00 15.12.2023г на МЕТЕО. Температура воздуха -39˚С Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. |  | С 02:00 15.12.2023.г до 20:00 20.12.2023.г Метео -38°С. ПР к отогреву оборудования. 20:00-24:00 Отогорев гидравлики СПТ. Отогрев СПТ. Продолжаем. 00:00-02:00 Отогорев гидравлики СПТ. Отогрев СПТ(+) 02:00-04:00 Монтажоборудования ГНКТ 65% продолжаем. 04:00-08:00 Монтаж (12ч) оборудования ГНКТ 75%. В процессе монтажа оборудования, выявили неисправность привода барабана Койлтюбинговой установки г/н 9996ТВ86 - не вращается гидромотор Температура воздуха на -31˚С | Планируемое движение
Механик Янков А. тел. 8825630996 |  |  | 3170м |  | Маш-т НТ гос№ 9996 ТВ 86 | Орлов Л.Ф. | Орлов Л.Ф.
t˚ | -31 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | Кашин Д.А. | Кашин Д.А. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 389000 Исправен. Поверка 13.03.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,63мм; Длина"ГТ=4490м Номер " промыв ГТ . 0721,004. |  | Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер " ГФИ ГТ . 0821.001 |  |  | Маш-т МАК АХ 7249 86 АХ 7250 86 | Наркбаев И.Р. | Якубов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м |  | МАК АХ 7249 86, АХ 7250 86. | [5 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 18
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-010(ПС-32тн), В/Б -712(ПС)-АКБ(закуп), УНБ-952(ПС)- запаска, УНЦ-374(ПС)-нет водит, запаска-камера, ППУ-628(ПС), АДПМ-627(ПС), КМУ-334(ПС), С/Т-893(ПС)+трал7824, УНБ-035(ПС)(нет вод)-13кар(редуктор перед и сред.), С/Т-680(ПС)-нет водит.(борт.перед мост)-4кар., АТЗ(ЮТС)-282, Вагоны: Мастера - 4786 УВ 86; Спальный -7317 УН 86;Спальный 4783 УВ 86 УВ 86; Сушилка - 4787 УВ 86; Инструм. - 4902 УВ 86; Жел. ёмк- 5082 УВ 86; Жел. ёмк - 5083 УВ86; Гум. ёмк - 7190 УК 86; Гум. ёмк - 7191 УК 86 ;Гум.емкость 8475 УМ 86; 2 жил.модуля б/н, ДЭСN3798-30КВт, ДЭС4235 - 30КВт | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 9 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. |  | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена +79090320171 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1165, 3282
Мастер2 смена +79090320171 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел. 89526929945 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ (№ 7588 ВУ 77)
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ (6241 АУ 86)
Видеофиксация исправна
Ø-38,1м /3,683 мм Длина"ГТ"= 4448м Номер "ГТ"=4823м |  |  |  |  | Маш-т МАК АН 72-62 86 АН 76-40 82 в ГНКТ-6 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 5086 УВ 86; Спальный - 5089 УВ 86; Сушилка - 5087 УВ 86; Инструментальный - 5088 УВ 86; Желобная ёмкость(50м3) - 4967 УК 86; УМНШ неисправен | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 10 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений на гл.3109м
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос.№ 8392 УМ 86 гос№ 8392 УМ 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ 1559 ТТ 54
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер "ГТ"=721.004 |  | ГФГТ Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4390м Номер "ГТ"=10324 |  |  | Маш-т МАК гос№ АУ 83-23 86 RUS | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера-1713 ТВ 86; Спальный-1716 ТВ 86; Сушилка-1715 ТВ 86; Инструментальный-1714 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3)-0288 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3)-0641 УВ 86, Гум. ёмкость-7189 УК 86, Гум. ёмкость-8474 УМ 86, Гум. ёмкость-8473 УМ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 11 |  | 160Б | 2685 | С/Талинское м/р ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ: | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м.
Руководитель проекта Петров Максим Александрович. 8-982-880-27-85 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Фрак-порт 5 2962.69-2963.57м Фрак-порт 4 3037.01-3037.89м Фрак-порт 3 3111.35-3112.23м Фрак-порт 2 3185.65-3186.53м Фрак-порт 1 (гидравлический) 3332.28-3333.16м |  | Флот в режиме готовности, ожидание освобождения кустовой площадки бр 186 КРС ООО"ЭКОТОН". 01:00-06:00 Разгрузка бригадного оборудования, растановка СПТ на позиции. ОЦЗ на 16:00. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | 3358м |  | Бурильщик | Латыпов Р.Г. | Гарипов Д.М.
[8 empty] | Флот в режиме готовности, ожидание освобождения кустовой площадки бр 186 КРС ООО"ЭКОТОН". Освобождение территории на 01:00. 21.12.2023г |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена: Демиров Р.К. 8 912 902 09 30 |  |  | Стингер |  | Пом.бур | Шумилов В.Г. | Хонин А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Валиев В. тел. 89125106033 |  |  | 2116м |  | Маш-т НТ гос№ 0253 УН 86 | Мелюхин А.А. | Афлятонов Р.Р. |  |  |  | скважина 8644 куст 374 (В/Ц). Юг-Талинка
t˚ | -3 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН гос№ В427ТР 186 | Максимов И.А. | Ахмадуллин Р.И. |  |  |  | Газоанализатор '1) ГСВ-1 (стационарный) зав №: 5734. Исправен. Поверка 28.09.2024.г 2) СГГ 20 Микро зав №: 4479 09.10.2019г
Видеофиксация исправна |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Ø- 44,5мм /3,68мм Длина"ГТ"=4858м Номер "ГТ" 1122.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3823 АТ 86 | Кашаев А.А. | Вильданов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в |  | 6
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00 м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 5
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В560ОХ89(ИП Зорин), А/К-494(ПС), С/Т-681(ПС)+трал6566(681), УНБ-515(ПС-ППУ), С/Т-081(ПС), В/Б-666(ПС), (Вагоны: Мастера - 8062 УМ 86; Спальный - 8063 УМ 86; Столовая - 8064 УМ 86; Инструментальный - 9104 УМ 86; Желобная - 7025ТВ86(50м3)-ГНКТ-22, | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 14 |  | 1 | 16011 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Баркинхоев Омар Магомедович 89824165145 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-12:00 Завоз т/ж в V=20м3 солевой рас-р 1,18г/см в V=9м3, Монтаж (8ч) оборудования ГНКТ 80%. Продолжаем. 12:00-16:00 Монтаж (12ч) оборудования ГНКТ 100%. Открытие Ц.З на 21:00 |  | 16:00- 19:00 Нагрев р-ра 1.18гр/см3, прокачка ГТ. Опрессовка(+). 19:00-20:00 Проведение пусковой комиссии. 20:00-21:00 Устранение пунктов предписания (+) 21:00 Открытие ЦЗ Изб.Р=175атм. 21:00-24:00 Спуск КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан) Н=1754м вес ↓4,1т продолжаем спуск, 00:00-02:00 Спуск КНК-1 Н=2214м, разгрузка 0,5т от СВ вес ↓4,5т ↑7,2т (утилизировано на полигон 9м3) на выходе НСЖ 02:00-03:30 Нагрев тех. жидкости 03:30-04:00 Запуск НКА Q=120л/мин, спуск КНК-1 Н=2300м Рцир=147атм Рст=0атм , сопровождается разгрузками до 0,5т со сходом веса до собственного↓4,5т ↑7,2т. На выходе НСЖ Спуск продолжаем 04:00-04:30 Спуск КНК-1 Н=2403м разгрузка 0,5т от СВ, попытки пройти интервал разгрузки на разных режимах 120-150л/мин. 04:30-06:00 Спуск КНК-1 с циркуляцией Q=120-150л/мин максимально достигнутая глубина Н=2411м разгрузка 0,5т от СВ вес 4т. утилизировано 18м3 на полигон НСЖ. 06:00-08:00 СТОП НКА. Завоз кислоты. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Неисправен
Мастер 1 смена Эсенбулатов А.М. +7(982)418-18-44 |  |  | 2911м |  | Бурильщик | Иляев А.В. | Уханов Д.В. |  |  |  | Сварочные соединения по ГТ гл 3481м,2856м,2231м,1675м,1562м,939м,785м,507м.
Мастер 2 смена Саликов Н.А +7(982)418-18-44 |  |  | Пакер 2569м |  | Пом.бур | Чагин А.О | Поповских А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Интервал перфорации 2614-2634м |  | Маш-т НТ гос№ К422НО186 | Черногородов Н.В. | Маклаков А.И.
t˚ | -6 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН-е445нс186. | Акимов М.М. | Османов В.Н.
Видеофиксация исправна | [10 empty] | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220138. Поверка 21.08.24г 2) ALTAIR 4X (переносной). 00382440. Исправен. Поверка 08.06.2024.г
Ø-38,1мм/3,68мм Длина"ГТ"= 4100м Зав. № ГТ- 0222.005 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2386 86 | Василенко Д.В. | Хасанов Д.Д. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 09 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 47
Остаток азота: 12тн. В пути 0тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С223ТВ89(ИП Зорин), А/К-877(ПС-2), Вагоны: Мастера - 8823 ТВ 86; Спальный - 8826 ТВ 86; Сушилка - 8824 ТВ 86; Инструментальный - 8825 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0373 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0372 УВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 16 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена |  |  |  |  | Бурильщик | - | - |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | - | - |  |  |  | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ | - | -
t˚ | [5 empty] | - | -
Видеофиксация исправна
ГФИ: Ø-44,45мм/3,683мм; Длина"ГТ"=4492м Номер "ГТ"= 10322 |  | Промывочная : БПО г.Сургут Ø-44,45мм /3,68 мм; Длина"ГТ"=4483м. Номер "ГТ"= 10321 |  |  | Маш-т МАК гос№ | - | - |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 2834 УК86; Спальный-2831УК86; Сушилка - 2833УК86; Инструментальный - 2832УК86; Желобная ёмкость (50м3) - 5769ТВ86, ДЭС-HG45GS1961, ДЭС-HG45GS1941 | [6 empty] | СОРП-32 неисправен.
ГНКТ № 17 |  | 56 | 6230 | В-Мессояхское м/р АО «Мессояханефтегаз» | Цель работ: | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90%. с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14/сек. Планиремая работа: По нормализации погоды, продолжения М/Ж установки ГНКТ и оборудования; Открытие Ц.З. |  | с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14/сек. Планиремая работа: По нормализации погоды, продолжения М/Ж установки ГНКТ и оборудования; Открытие Ц.З. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Кумышев М.А. 89169956349 |  |  | 4239,5м |  | Бурильщик | Кудрявцев И.В. | Жугарев О.Д.. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Зайдуллин Р.И +7 950 503-01-71 |  |  | Хвостовик диам. |  | Пом.бур | Дмитриев А.М. Кондауров В.А | Ахмедов З.М. Ганиев Э.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Трещёткин А.В. тел. 89373289240 |  |  | инт.2526.3-4240м |  | Маш-т НТ гос№ 8086 УН 86 | Николаев И.П. | Коряковский В.В.
Фильтр
t˚ | -15 ветер более 14м/с | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р295АМ 186 | Антонов В.И. | Крайнов И.В. |  |  |  | Газоанализатор 1) ГСВ-1 Зав. № 4869 Исправен. 2) СГГ-20 МИКРО (переносной). Зав. № 6705 Исправен.
Видеофиксация исправна |  |  | инт.2632.85-4239.46м
Ø-44,5мм/3,68мм; Длина"ГТ"= 5750м Номер "ГТ"= №0222.001 |  | Ø-50.8мм/3.45-4,82мм Длина"ГТ"=4578м Номер "ГТ"= 51617 -Б/У три СПО. |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3714ВА86 | Иголкин И.Г | Хахалин Т.И. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 65
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-975(ПС), В/Б-699(ПС), УНБ-033(ПС), ППУ-371(ПС)-змеевик(сборка, тест), АДПМ-626(ПС)-Пром.экспертиза+датчик подачи топлива, С/С-149(ПС), С/Т-679(ПС)+трал8090, В/А-052(ПС), АТЗ-837(ЮТС) Вагоны: Мастера - 7283 НН 77; Спальный - 7282 НН 77; Спальник транспортный - 0742 УА 86; Сушилка - 6818 УК 86; Инструментальный - 6819 УК 86; Столовая - 7295 НН 77; Желобная ёмкость (50м3)- 4966 УК 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5844 УВ 86, контейнер №2; ДЭС АД 30 Т/400-2шт: в работе инв№00002323; резервная инв№2219 ; | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 18 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководителя проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ №51386-1282м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. 89527179193 |  |  |  |  | Маш-т МК30Т гос№ 8964 УМ 86 | Арсланов Р.С.
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р252АМ 186
Видеофиксация исправна
Ø- 44,45мм/ 3.68мм Длина"ГТ" = 4400м Номер "ГТ" = 1021.003 |  | Ø- 50,8мм/ 5мм Длина"ГТ" =4500м Номер "ГТ" = 0422.003 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2387 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 2
Остаток азота: 0тн, в пути - 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Нива С608НК 89; Мастера - УК8426 86; Спальный - УК8427 86; Сушилка - УК8428 86; Инструментальный - УК8429 86; Желобная ёмкость(45м3) - НН 7281 77; | [6 empty] | СКР исправен.
ГНКТ № 19 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смены |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
110м, 1200м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА- отсутствует
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4016м. Номер "ГТ"=3. |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота:0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Инструменталка 4665 УЕ 86; Желобная ёмкость (чистая) - (25м3) - 5558 УЕ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 22 |  |  |  | Ю-Талинское м/р. ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Работы следственного комитета РФ. |  | Работы следственного комитета РФ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89821417843 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
2100м
Мастер 2см: Тел. 89821417843 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ МЗКТ гос№6373УХ 86,
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН Е441НС186
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/ 3.68мм; Длина"ГТ" = 4440м; Номер "ГТ" = 0921.004 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3836 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 26
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | (Вагоны: Мастера - 4936 ТА 86; Спальный - 4937 ТА 86; Сушилка - 4938 ТА 86; Инструментальный - 4935 ТВ 86; Желобная ёмкость (50м3)- 7026 ТВ 86,)-НА БПО г. Сургут ГНКТ-11. Желобная ёмкость -(46м3) 8061 УМ 86-после пожара | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 31 |  |  |  |  | Цель работ: | [7 empty] | СОРП-32 Исправен
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Укомплектование Флота персоналом. |  | Укомплектование Флота персоналом. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Установка ГНКТ (блочный вариант) НМГНКТ-1М
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА ----------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ №32 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Закуп оборудования и материалов. |  | Закуп оборудования и материалов. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ -------
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА -------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------- | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
Резервные подъемники, ДЭС и вспомогательная СПТ |  |  | Марка, государственный регистрационный знак |  | , | Механик (отв. Лицо) | Машинист (водитель) | Местонахождение | Техническое состояние |  | Примечания
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р292АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | ТХ KW C-500 Хайдра Риг О 575 ТХ 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Испарительная установка С-ТРМ-Т гос№ 2467 АТ 86 rus. |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р294АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Тягач KW C-500 B У459ВМ 186+ силовая установка АУ 2393 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | Тягач KW C-500 B У522ВМ 186+узел намотки 2392 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | НТ Кенворт С500 гос.№ Р293АМ 186 |  | Ф.И.О. | Амаханов |  | БПО г. Сургут | Ремонт г/системы верхнего оборудования.
|  |  | НКА МАЗ 5908LW гос.№ C739КР 186 |  | Ф.И.О. |  | - | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Блок азотного газификатора SRU-270F S/N:11264571 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. | - | БПО г. Сургут | Д/Ж с трала
|  |  | Испарительная ус-ка. 180К АХ 31-56 86RUS |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1999г.в. АУ 98-32 86 rus |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Азотно-мембранная установка модели 750/96NGH50DX1 ВА 6519 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Ремонт дожимного компрессора
|  |  | Азотно-мембранная установка г/н 8623 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Кенворт НКА А216АВ797 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут
|  |  | Установка колтюбинговая KW В 311 АМ 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-7 | ГНКТ-7
|  |  | Установка колтюбинговая 0253 УН 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО ЮТС
|  |  | Кенворт С500 НКА У 545 АК 186 |  | Ф.И.О. |  |  | г.Губкинский
|  |  | Кенворт С500 НКА У 535 АК 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-6 | г.Сургут | Гидрочасть НВД
ЮТС |  |  | Вспомогательная техника:
МАН С/Т-179(ЮТС)+П/П 0908 - нет.вод. МАН С/Т-167(ЮТС)+-П/П - ремонт КПП, С/Т-500(ЮТС)+трал8444-НКТ в пути на Луцеях С/Т-516(ЮТС)+П/П-НКТ в пути на Луцеях С/Т-517(ЮТС)+П/П(ВА087986)-ремонт компрессора С/Т-В495КХ(ЮТС)+тралАХ8442- Радоп НКТ на Луцеях МАН С/Т-Е192СУ(ЮТС)+П/П АХ9909-Сургут (план на Радоп НКТ на Луцеях) трал8441(517)-ремонт трал8443(517) ЦА-191(ЮТС) Автонамотки: РЭМНТ №1 - ГНКТ-17 РЭМНТ №2 - Сургут ЭМНТ №2 - ЮПРБ ЭМНТ №3 - Куюмбинское РЭМНТ №3 - Сургут ЭМНТ №4 - Сургут ЭМНТ №5 - ГНКТ-6 ЭМНТ №6 - Ставрополь ЭМНТ №7 - Сургут (неиспр) ГМНТ №009 - Сургут (новая) После пожара: А/К-524(ЮТС), С/Т-562(ПС), С/Т-398(ПС), УНБ-944(ПС), В/Б-555(ПС), МЗКТ гос№ 6373УХ 86, МАН гос№ Е441НС186 |  |  | г.Сургут(РЕМОНТ): В/Б: В/Б-499(ПС)-нет водит, В/Б-728(ПС)-ГРП-18-неиспр. торм.сист,сапунит ДВС-нет вод, В/Б-894(ПС) ГТ-1-ревизия зад моста, УНБ: УНБ-944(2)(ПС)-ревизия э/обор-я, УНЦ-212(ПС)-ремонт КОМ(нет водит.), С/Т: С/Т-772(837)(ПС)-штрафстоянка Талинка, С/Т-484(ПС)-ремонт ДВС, С/Т-854(ПС)-восстан. после ДТП, С/Т-627(ПС)-ревизия РКП, С/Т-192(ПС)-лизинг (22.12 осмотр), ППУ и В/А: ППУ-Стац-7954УМ86-ревизия, В/А-557(ПС)-ремонт салона, С/С: С/С-019(ПС)+неиспр.РКПП А/К и F/S: ГАЗ-158(ПС)-нет.вод, А/К-297(ПС)-наладка приборов-СМУ-Лифт, F/S-707(ПС)-ГРП-16-ДВС, АДПМ и ЛСГ: ЛСГ-337(ПС)-Консервация, ЛСГ-042(ПС)-Консервация, АДПМ-153(ПС)-нет водит. Тралы и П/П: трал АН764082(W-Коптер), +трал АХ726286(компрессор), На ЛИНИИ: (прицеп 1764 под АДПМ ГРП-19, приустьевая площ.), В/Б-161(ПС)-ГРП-19, КМУ-837(ПС)-тормозная система, С/Т-567(ПС)+трал3792-2колеса износ(567), С/Т-094(ПС)+трал3805(094)-(б/у ГТ)-план за А/н(ЮПРБ), КМУ-939(ПС)-в пути(диаг.карта), | [7 empty] | Салекапское м/р
[9 empty] | трал 8092(109)-под следствием ГТ-22 F/S-677(ПС), |  | г. Нягань
[9 empty] | С/С-880(ПС), С/Т-771(ПС)+П/П-(7м3 химия), |  | г. Радужный
|  |  | П.кат с ГТ-7, +п/п7264(ГТ-3), С/С-889(ПС), С/С-872(ПС)-в пути, С/Т-063(ПС)+п/п 8834(ПС939)-ГРП-2,4, С/Т-834(ПС)+П/П- в пути, С/Т-193(ПС)+п/пАХ991186-в пути, С/Т-100(ПС)+трал3808(100)-А/н на ГТ-7(обратно Кат. с ГТ)-в пути, |  |  |  |  | БПО г. Губкинский |  |  | г. Ноябрьск
|  |  | трал6565(193), В/А-402(ПС)-Богучаны, На месторождении (КП 17 ЮТМ): Гум ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гум ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гум ёмкость (катол)- 8474 УМ 86 ТМЦ КПП ЮТМ: Катушка с ГНКТ (12шт) ГНКТ-8/10/16 с ГТ, У/Н - ПГИ+НТ №10324 (1шт), |  |  |  |  | п. Богучаны | А/К: КМУ-553(ПС185)+п/п8738(553)-в ГРП-3,5,15, А/К-283(ПС968)-ГРП-3, А/К-885(ПС)-ГРП-18, А/К-865-ГРП-19, В/Б: В/Б-723(ПС)-ГРП 15-пропуск, В/Б-600(ПС)-ГРП-17, В/Б-856(ПС)-ГРП-18, В/Б-917(ПС319)-(ГТ-5)-ГРП-14 УНБ: УНБ-329(ПС)-ГРП-16, УНБ-347(ПС ГТ-7)-ГРП-17, УНБ-469(ПС)-в ГРП-19, ППУ: ППУ-070(ПС)-ГРП-2, ППУ-060(ПС)-ГРП-14, ППУ-827(ПС)- ГРП-15, ППУ-342(ПС)-сцепление-ГРП-18, С/Т: +трал АХ189586(энергоаккумулятор 2шт.)-Радужный, С/Т-799(ПС)+В/В-ГРП-14, С/Т-724(ПС)+В/В-ГРП-5,15, С/Т-403(ПС)+трал-2388(от ПАУ ГТ-4)+манифольд-ГРП-19, С/С: |  | ГРП
Начальник смены ЦИТС: Шогин В.И. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Шихов А.А.

## 21.12.2023
СВОДКА СЛУЖБЫ ГНКТ ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [10 empty] | 21.12.2023г
№ бригады Руководитель проекта Мастера / Механик |  | Куст | Скважина | М/Р | Проведенные работы за сутки
[5 empty] | I смена (06:00-18:00) |  |  |  |  | II смена (18:00-06:00)
ГНКТ № 1 |  | 65 | 26336 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан). 08:00-10:00 Завоз кислоты 10:00-11:00 Опрессовка линии +. Закачка Hcl 12% в V=1м3. Qж=130 л/мин. Давление закачки кислоты Рн-100атм. Рк-120атм. Продавка в V=4,5 м3. Давление продавки Рн-110атм Рк-132атм. Qж-130 л/мин. 11:00-12:00 Подъём КНК-1 до гл.2500м. Вес на спуск 3,8т. Вес на подъём 7,0т. 12:00-14:00 Реагирование. Спуск КНК-1до гл.2900м. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 10,5т. 14:00-15:30 Запуск НКА+ПАУ. Вызов притока. Qж=120л/мин. Qа=10м3/мин. Рр=234атм Ру=9атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 10,5т. ВЦ+. 15:30-16:00 Спуск КНК-1 с промывкой атж до гл.2963м. Qж=120л/мин. Qа=10м3/мин. Р=224атм. Ру=9атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 10,5т. На выходе тж тёмного цвета. 16:00-17:30 Спуск КНК-1 с промывкой атж, с разгрузками до гл.2976м. Разгрузка, проходки нет. Qж=120л/мин. Qа=10м3/мин. Рз=224атм. Ру=9атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 10,5т. На выходе тж тёмного цвета. 17:30-19:30 Попытки пройти гл. посадки 2976м на различных режимах. Результата нет. Qж=50-135л/мин. Qа=10-25м3/мин. Рз=237атм. Ру=9атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 10,5т. На выходе тж тёмного цвета. 19:30-20:00 Стоп ПАУ. Вызов притока стоп. Прокачка ГТ в V=4,5м3. |  | 20:00-21:30 Заполнение скв. в V=11 м3. Qж=120л/мин. Рз=80 атм. 21:30-22:30 Пр к ОПП. ОПП Прокачано V=0,35м3. Рост давления до Рн=235атм, Qж=110 л/мин. Стоп насос. Падение давления за 8 мин до Рк=0атм. 22:30-24:00 Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.2133м. Вес на спуск 3,4т. Вес на подъём 7,0т. Qж=60л/мин. Рр=50атм Ру=0атм. 00:00-04:00 Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.0м. Вес на спуск 0,0т. Вес на подъём 0,0т. Qж=60л/мин. Рр=50атм Ру=0атм. Закрытие ЦЗ в 04:00 16 об. Ру=0атм 04:00-06:00 Д/Ж инжектора. Д/Ж КНК-1. М/ж КНК-2 (насадка для резки корок). М/Ж инжектора. Опрессока ПВО (+). 06:00-06:30 Открытие ЦЗ в 06:00 16 об. Ру=0 атм. Попытки пройти фонтанную арматуру (-). 06:30-08:00 Закрытие ЦЗ в 06:30 16 об. Д/Ж устьевого оборудования. Осмотр буферной задвижки-плашка задвижки не полностью открывается. Вызов представителя. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Неустроев А.С. 8-982-210-42-55 |  |  | 3332м |  | Бурильщик | Кузённый С.В. | Гатауллин А.И. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Изотов Д.М. +7(982)210-42-54 |  |  | Пакер 2973м |  | Пом.бур | Саари Ф.И. 6 часов | Саари Ф.И. 6 часов |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Пакер 2983м |  | Маш-т НТ гос.№ УУ 0775 86 | Арсланов Д.З. | Кутуев Р.Ф.
t˚ | -0 | °С | Интервал перфорации 3120-3145м 3263-3272м |  | Маш-т НКА гос№ В 315АМ 86 | Агляметдинов И.Н. | Хисамов Р.Р. |  |  |  | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220162. Исправен. Поверка 14.02.2025 2) СГГ-20 МИКРО зав №: 229432. Исправен. Поверка 19.10.2024г.
Видеофиксация исправна
Ø-38.1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 5360м Номер "ГТ"=№ 0422,002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3824 86 | Хасанов Д.С. | Черепанов А.А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 49 ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 53
Остаток азота: 14т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-В072ХС89(ИП Зорин), А/К-766(ПС-2), В/Б-905(ПС-2), В/Б-690(ПС-2), С/Т-004(ПС-1), ППУ-596(ПС-2), УНБ-029(ПС-2), С/Т-109(ПС), УНБ-340(ПС), Вагоны: Мастера - 7441УР 86; Спальный - 1823МА 86; Сушилка - 4664УЕ 86; Инструментальный - 0376УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1826 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0291ТА 86. Вагон Спальный-1716 ТВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 2 |  |  |  | БПО г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Сургут Временная консервация. |  | БПО г.Сургут Временная консервация. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена 89328655702 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов С. тел. 89822100160 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5848 УА 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Н 397 КС 86
Видеофиксация
Ø-38,1 / 4,45мм. Длина"ГТ"-3896м Номер "ГТ" - 612931 |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ 1895 АХ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
|  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны:сушилка - УМ 7300 86, мастера - УМ 7302 86, желобная ёмкость -50м3- УМ 8066 86, вагон инструментальный УМ 7299 86; вагон спальный УМ 7301 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 3 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. 89124182074 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | Хонин А.А. ГНКТ-9. |  |  |  |  | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел.89526929945 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 5684 УЕ 86 в ГНКТ-7
t˚ | -2 | °С |  |  | Маш-т НКА О 232 УО 86
Видеофиксация неисправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"=5546м Зав.Номер "ГТ"-602016 |  | Ø-44,5мм/3,96мм Длина"ГТ"=3616м Зав.Номер "ГТ"-10116 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3835 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 4666 УЕ 86; Спальный - 0743 УА 86; Сушилка - 0377 УВ 86; Инструментальный - 0740 УА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5172 УА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 4 |  | 21Б | 41934ГС | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта МГРП №8 (разбурено т/ф диам.69мм) 3385,58-3387,03м Муфта МГРП №7 (разбурено т/ф диам.69мм) 3497,09-3498,54м Муфта МГРП №6 (разбурено т/ф диам.69мм) 3598,74-3600,19м Муфта МГРП №5 (разбурено т/ф диам.69мм) 3699,92-3701,37м |  | Муфта МГРП №4 (разбурено т/ф диам.69мм) 3860,52-3861,97м Муфта МГРП №3 (разбурено т/ф диам.69мм) 3986,13-3987,58м Муфта МГРП №2 (разбурено т/ф диам.69мм) 4099,97-4101,42м Муфта МГРП №1 (гидравлическая, диам.78.74мм) 4213,9-4215,15м | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Мироненко М.А. 89129094418 |  |  | 4227м |  | Бурильщик | Мамадов Г.П. | Рафиков Р.Р. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ :
1217м; 3176м.
Мастер 2см: Пушкарёв М.С. 89129094418 |  |  | Пакер 2830-2832м |  | Пом.бур | АминовА.Ю. | Крашенинников Р.Н. | КНК-1 (внутренний коннектор d=44,5мм. + КОС d=45мм.+ шаблон d=45мм. L=1100мм. + насадка промывочная d=44мм.) 08:00-12:00 Ремонт ПАУ г/н 7552 - трещина резьбы манифольда высокого давления.. 12:00-15:00 Замена Азотной установки. Захолаживание ПАУ. 15:00-16:00 Запуск ПАУ+НКА. Азотирование, вызов притока. В.Ц. Qж=60л/мин., N2=16м3/мин., Рр=60атм., Руст=0атм. 16:00- 18:00 Азотирование, вызов притока. ВЦ(-) N2=16м3/мин., Рр=60атм., Руст=0атм 18:00-20:00 Завоз ИЭР уд.вес 1.05 V=9м3. |  | 20:00-24:00 Завоз сшитой блок пачки ИЭР уд.вес 1.05 V=9м3(+) приготовление, закачка. 00:00-01:30 Закачка сшитой блок пачки ИЭР 1.05. Qж=100л/мин Рн-0атм Рк-0атм. 01:30-03:00 Продавка тех жидкостью V=12м3 Qж=100л/мин Рн-0атм.Рк-13атм 03:00-04:00 Захолаживание ПАУ. 04:00-06:00 Запуск ПАУ+НКА вызов притока ВЦ(+) Qж=60л/мин., N2=16м3/мин., Рр=атм., Руст=0атм. 06:00-06:30 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2810м Qж=60л/мин., N2=16м3/мин., Рр=96атм., Руст=4атм Потеря циркуляции. 06:30-07:00 Подьём КНК-1 до гл 2700м Востановление циркуляции(+) Qж=60л/мин., N2=16м3/мин., Рр=96атм., Руст=4атм Вес на подьём 10.3т на выходе атж. 07:00-08:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.3025м Qж=60л/мин., N2=16м3/мин., Рр=95атм., Руст=4атм. Вес на спуск 4.4т на выходе атж | Планируемое движение
Механик Валиев В.М. 89125106033 |  |  | Хвостовик114 мм 3222.49-4228м |  | Маш-т МЗКТ гос.№ 9141ум86 | Таухетдинов М.Г. | Халвачи М.И.
Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220168. Исправен. Поверка 18.05.2024.г 2) АНКАТ (переносной). зав №: 865. Исправен. Поверка 08.03.2024.г
t˚ | -0 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН В446ТР 186 | Мазалов Н.Г. | Мари С.В.
Видеофиксация исправна
Ø- 44,5мм/3.68мм. Длина"ГТ"=4392м Номер ГТ"=0222.002 |  | Ø- 50мм Длина"ГТ"=4857м Номер "ГТ"=54628 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ трал 7552 | Ахметзянов З.А. | Никандров В.Г. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 38 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 35
Остаток азота: 12т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В608НК89(ИП Зорин), А/К-097(ПС-2), +трал8091(081)-ГТ-50мм, +трал3806(ПС)-Электрика, шпильки, колесо, (Кат с 856м ГТ*50) -к.113, (А/Н,Пуст.кат.), А/Н+Кат(90м)+Сварочн. обор-е - куст 151, С/Т-845(ПС-1)+п/п7247(837), Вагоны: Мастера - 5414 УЕ 86; Спальный - 8858 УЕ 86; Сушилка - 8856 УЕ 86; Инструментальный - 8857 УЕ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1825 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0213 ТА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 5 |  | 19 |  | Соровское м/р ООО "Соровскнефть" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Паномарев Алексей Петрович 89124105082 |  |  |  |  | Бурильщик | Могильный Д.А | Кирияк Е.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: Биктимиров Арсен Тагирзянович 89124105082 |  |  |  |  | Пом.бур | Волков В.А 6 | Волков В.А 6 |  |  |  | Планируемое движение
Механик Саморуков Е. тел. 89125106147 |  |  |  |  | Маш-т НТ Е 677 РС 82 | Мифтахов А.А 6ч | Мифтахов А.А 6ч
Газоанализатор АНКАТ (переносной). зав №: 864 Исправен. Поверка 01.09.2024г
t˚ | -0 | °С |  |  | Маш-т НКА В 312 АМ 186 | Ниязов Р.Н 6ч | Ниязов Р.Н 6ч
Видеофиксация неисправна
Ø-38,1мм / 3,68мм; Длина"ГТ"= 4021м Номер "ГТ"= 0322.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА Гос№ АУ 6242 86 ( с ГТ-19) | Петровский Э.С 6ч | Петровский Э.С 6ч |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 21
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В663МР89(ИП Зорин), УНБ-953(ПС-ППУ)-парогенератор, Вагоны: Мастера - 0375 УВ 86; Спальный - 4431 ТА 86; Сушилка - 1821 МА 86; Инструментальный - 1284 МА 86; Желобная ёмкость(50м3) - 7206 УМ 86. | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 6 |  | 53 | 53-14 | Русское м/р АО «Тюменнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис").
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 06:00-18:00 Ремонт агрегата,замена пакингов. |  | 18:00-06:00 Ремонт агрегата,замена пакингов. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Егоров А.В. 89222803558 |  |  | 1823м |  | Бурильщик | Чуркин К.С. | Кутлугильдин И.М. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Турчинский А.С. 89222803558 |  |  | ФИЛЬТР 1323,48-1821,41м |  | Пом.бур | Новоселов Ю.Д. | Лопарев Д.Г. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  | Воронка 73мм 981,75м |  | Маш-т НТ Коил 3605ВУ77, Р100АМ 186 | Идиятулин А.А. 6час. | Идиятулин А.А. 6час.
t˚ | -9 | °С |  |  | НКА KW - Р252АМ186 | Меркушин Е.Г. 6час. | Меркушин Е.Г. 6час. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 381437. Ввод в эксплуатацию 08.14.15.г Закончен срок эксплуатации.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм / 3,63мм Длина"ГТ" 4550м Номер ГТ=0821.003. |  | ГФ ГТ №TS-SEA01M0304С Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"= 2826м |  |  | Маш-т ПКА АХ 3156 86 МАК АУ 8323 86 | Бирин А.С. | Лабутин А.Н. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 167 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 41
Остаток азота: 12т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С732ТК89(ИП Зорин), В/Б-689(ПС), УНБ-031(ПС), +п/п2458, +тралАТ-2467 86+ГТ ГФ, ПГУ, УМНШ , (А/Н, п.Кат.-БПО Интегра), С/Т-725(ПС)-Шум в КПП, А/К-732(946)(ПС), ДЭС№0013, УНБ-032(ПС)-КПП Вагон инструменталка-УХ 3130 86; Вагоны: Мастера - 0374 УВ 86 ; Спальный - 7636 УР 86; Сушилка 4429 ТА 86, Желобная емкость 25м3 - 9060 ТВ 86 (БПО г.Сургут); Желобная емкост 25м3 5845 УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5557уе 86 с ГНКТ №3, | [6 empty] | СОРП-32
ГНКТ № 7 |  | 178 | 666 | Тарасовского м/р ООО "РН-Пурнефтегаз" | Цель работ: | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ.
Руководитель проекта Паскарь Виталий Иванович. 8922-065-55-87 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3652,04 3652,84 Муфта №5 (седло диам.68.37мм; шара нет) 3716,19 3716,99 Муфта №4 (седло диам.65.64мм; шара нет) 3793,14 3793,94 Муфта №3 (седло диам.63.03мм; шар диам.65.34мм) 3860,36 3861,16 Муфта №2 (седло диам.60.53мм; шар диам.62.73мм) 3892,19 3892,79 Муфта №1 (гидропорт, диам.88.6мм) |  | С 10:30 20.12.2023.г Флот в режиме готовности. (ожидание движения) 02:00-10:00 Ремонт ГТ. Вымотка ГТ -800м. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Сейткалиев И.Ж. 89527050781 |  |  | 3932,72м |  | Бурильщик | Саранцев О. В | Саранцев О. В |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ-44,4: 1877, 3014, 3124
Мастер 2 смена Протасов Ю.Р. 89527050781 |  |  | УГРХ |  | Пом.бур | Саранцев В. О | Юров К. В | С 10:30 20.12.2023.г Флот в режиме готовности. (ожидание движения) |  |  | Планируемое движение
А
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  | гл.2123.98м |  | Маш-т НТ гос№ 5684 УЕ 86 В311АМ186 | Набиев А.Р | Арсланов Р. С.
t˚ | -10 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 212 АМ 186 | Рахимьянов Р. Р | Нестеров И. В. |  |  |  | Газоанализатор ГСВ 1 (переносной). зав.№ 2793 Исправен. Поверка 20.04.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм/ 3,68мм Длина"ГТ"-4423м Номер "ГТ"=721.001 |  | Ø-44.4мм / 5,2- 3,68мм Длина"ГТ"=4326м Номер "ГТ"=0222.004 |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3807 АТ 86 | Мирсафоев М М | Исмаилов Р. А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 32
Остаток азота: 10т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В091ХС89(ИП Зорин), В/Б-854(ПС), +трал-ВА651986(азот.емкости), С/Т-855(ПС) +п/п7248(ГТ-7), УНБ-233(ПС)-гидрочасть, А/К-373(ПС), ППУ-860(ПС), Вагоны: Мастера - 0595 УВ 86; Спальный - 0596 УВ 86; Сушилка - 0593 УВ 86; Инструментальный - 0594 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 0289 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 9059ТВ 86, | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 8 |  | 75 | 7502 | Куюмбинское м/р ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Цель работ: | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) .
Руководитель проекта Попов Никита Валерьевич. 8-909-035-30-01 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3447,38 3447,98 Муфта ГРППЗ № 6 Закрыта по обводнённости 3632,77 3633,37 Муфта ГРППЗ № 5 открыта 3753,61 3754,21 Муфта ГРППЗ № 4 открыта |  | 3884,56 3885,16 Муфта ГРППЗ № 3 открыта 4021,76 4022,36 Муфта ГРППЗ № 2 Закрыта (прорыв газа) 4189,07 4189,67 Муфта ГРППЗ № 1 открыта 4282,39 4282,66 Обратный клапан непроходной | Работоспособность котла на НКА
|  |  | И.З. | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Рамазанов М.З 8 982 418 26 48 |  |  | 4288м |  | Бурильщик | Загидуллин Л.М. | Гаусс Д.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГНКТ пром.: 1580м, 2996м; 3686м
Мастер 2 смена Курышов Е.А. 89824182648 |  |  | Воронка |  | Пом.бур | Николаев В.Л. | Алеев А.К. | 08:00-12:00 Монтаж оборудования 80%. Температура воздуха на -32˚С (10:00-11:30) Инженерное сопровождение (проверка бригады предстовителем заказчика: осмотр оборудования и состояние ОТ и ОПБ) Ведущим инженером ОСРС и СТ "СН КНГ" Чернов В.П. '12:00-16:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы) Температура воздуха на -32˚С '16:00-20:00 'Не исправность привода барабана (гидравлической системы) Температура воздуха на -32˚С |  | 20:00-00:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы) Температура воздуха на -32˚С '00:00-04:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы) Температура воздуха на -32˚С '04:00-08:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы) Температура воздуха на -31˚С Планируемая работа: Завоз запчастей на станцию Карабула планируется в 9:15(красн время) далее завоз со сменной вахтой прибытие в бригаду ориентировочно на 22:00. | Планируемое движение
Механик Янков А. тел. 8825630996 |  |  | 3170м |  | Маш-т НТ гос№ 9996 ТВ 86 | Орлов Л.Ф. | Орлов Л.Ф.
t˚ | -28 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | Кашин Д.А. | Кашин Д.А. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 389000 Исправен. Поверка 13.03.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,63мм; Длина"ГТ=4490м Номер " промыв ГТ . 0721,004. |  | Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер " ГФИ ГТ . 0821.001 |  |  | Маш-т МАК АХ 7249 86 АХ 7250 86 | Наркбаев И.Р. | Якубов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м |  | МАК АХ 7249 86, АХ 7250 86. | [5 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 18
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-010(ПС-32тн), В/Б -712(ПС)-АКБ(закуп), УНБ-952(ПС)- запаска, УНЦ-374(ПС)-нет водит, запаска-камера, ППУ-628(ПС), АДПМ-627(ПС), КМУ-334(ПС), С/Т-893(ПС)+трал7824, УНБ-035(ПС)(нет вод)-13кар(редуктор перед и сред.), С/Т-680(ПС)-нет водит.(борт.перед мост)-4кар., АТЗ(ЮТС)-282, Вагоны: Мастера - 4786 УВ 86; Спальный -7317 УН 86;Спальный 4783 УВ 86 УВ 86; Сушилка - 4787 УВ 86; Инструм. - 4902 УВ 86; Жел. ёмк- 5082 УВ 86; Жел. ёмк - 5083 УВ86; Гум. ёмк - 7190 УК 86; Гум. ёмк - 7191 УК 86 ;Гум.емкость 8475 УМ 86; 2 жил.модуля б/н, ДЭСN3798-30КВт, ДЭС4235 - 30КВт | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 9 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. |  | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена +79090320171 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1165, 3282
Мастер2 смена +79090320171 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел. 89526929945 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ (№ 7588 ВУ 77)
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ (6241 АУ 86)
Видеофиксация исправна
Ø-38,1м /3,683 мм Длина"ГТ"= 4448м Номер "ГТ"=4823м |  |  |  |  | Маш-т МАК АН 72-62 86 АН 76-40 82 в ГНКТ-6 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 5086 УВ 86; Спальный - 5089 УВ 86; Сушилка - 5087 УВ 86; Инструментальный - 5088 УВ 86; Желобная ёмкость(50м3) - 4967 УК 86; УМНШ неисправен | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 10 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений на гл.3109м
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос.№ 8392 УМ 86 гос№ 8392 УМ 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ 1559 ТТ 54
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер "ГТ"=721.004 |  | ГФГТ Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4390м Номер "ГТ"=10324 |  |  | Маш-т МАК гос№ АУ 83-23 86 RUS | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера-1713 ТВ 86; Спальный-1716 ТВ 86; Сушилка-1715 ТВ 86; Инструментальный-1714 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3)-0288 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3)-0641 УВ 86, Гум. ёмкость-7189 УК 86, Гум. ёмкость-8474 УМ 86, Гум. ёмкость-8473 УМ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 11 |  | 160Б | 2685 | С/Талинское м/р ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ: | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м.
Руководитель проекта Петров Максим Александрович. 8-982-880-27-85 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Фрак-порт 5 2962.69-2963.57м Фрак-порт 4 3037.01-3037.89м Фрак-порт 3 3111.35-3112.23м Фрак-порт 2 3185.65-3186.53м Фрак-порт 1 (гидравлический) 3332.28-3333.16м |  | 18:00-21:30 Монтаж бригадного оборудования 100%, нагрев тех.жидкостей. Работа пусковой комиссии. Опрессовка ПВО (+) 350 атм. 21:30-22:00 Открытие ЦЗ в 21:30. Запуск НКА. Спуск КНК-1 с минимальной прокачкой тех.ж-тью по ГТ. Н-50м. Qнка-50л/мин. 22:00-02:00 Спуск КНК-1 с минимальной прокачкой тех.ж-тью по ГТ. Н-408м. Qнка-50л/мин. Рраб-35атм; Ру-0атм; Рз-0атм; Вес: ↓-2,6тн, ↑2,8тн. 02:00-06:00 Спуск КНК-1 с минимальной прокачкой тех.ж-тью по ГТ. Н-930м. Qнка-50л/мин. Рраб-35атм; Ру-0атм; Рз-0атм; Вес: ↓1,7тн, ↑3,9тн. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | 3358м |  | Бурильщик | Латыпов Р.Г. | Гарипов Д.М.
[8 empty] | 06:00-10:00 Монтаж бригадного оборудования 30%, завоз тех.жидкостей 10:00-14:00 Монтаж бригадного оборудования 60%, завоз тех.жидкостей 14:00-18:00 Монтаж бригадного оборудования 90%, завоз, нагрев тех.жидкостей Планируемые работы: ОЦЗ в 21:00 |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | Стингер |  | Пом.бур | Шумилов В.Г. | Хонин А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Валиев В. тел. 89125106033 |  |  | 2116м |  | Маш-т НТ гос№ 0253 УН 86 | Мелюхин А.А. | Афлятонов Р.Р. |  |  |  | скважина 8644 куст 374 (В/Ц). Юг-Талинка
t˚ | -3 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН гос№ В427ТР 186 | Максимов И.А. | Ахмадуллин Р.И. |  |  |  | Газоанализатор '1) ГСВ-1 (стационарный) зав №: 5734. Исправен. Поверка 28.09.2024.г 2) СГГ 20 Микро зав №: 4479 09.10.2019г
Видеофиксация исправна |  |  | 10 ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Ø- 44,5мм /3,68мм Длина"ГТ"=4858м Номер "ГТ" 1122.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3823 АТ 86 | Кашаев А.А. | Вильданов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в |  | 6
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00 м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 5
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В560ОХ89(ИП Зорин), А/К-494(ПС), С/Т-681(ПС)+трал6566(681), УНБ-515(ПС-ППУ), С/Т-081(ПС), В/Б-666(ПС), (Вагоны: Мастера - 8062 УМ 86; Спальный - 8063 УМ 86; Столовая - 8064 УМ 86; Инструментальный - 9104 УМ 86; Желобная - 7025ТВ86(50м3)-ГНКТ-22, | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 14 |  | 1 | 16011 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Баркинхоев Омар Магомедович 89824165145 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан) 08:00-09:30 СТОП НКА. Завоз кислоты. 09:30-10:00 Закачка кислоты HCL 12% в объеме 1м3 по ГТ Рнач=60атм Ркон=100атм 10:00-11:00 Продавка НКА Q=60л/мин в объеме 3,5м3 Рнач=100атм Ркон=200атм. подъем ГТ на Н=2000м ↓2,4т ↑5,2т. Руст=150атм. 11:00-12:00 Тех отстой.(реагирование) 12:00-14:00 Тех отстой.(реагирование) 14:00-15:30 Запуск НКА Q=120л/мин Спуск КНК-1 Н=2414м разгрузка 0,5т от СВ ↓4,8т ↑7,4т на выходе незначительно мех. примесь +тех. жидкость+пленка нефти 15:30-16:00 Q=150л/мин попытки пройти интервал посадки. Рцир=188атм Руст=0атм. 16:00-17:00 Попытки пройти интервал посадки – Н=2414м. 17:00-20:00 Закачка гель пачки в V=2м3 Подъем КНК-1 Н=800м с циркуляцией сопровождением мех. примесей, по согласованию с представителем заказчика супервайзера ООО «НТ-Сервис» Орехова А.В. |  | 20:00-21:00 Подъем КНК-1 Н=400м 21:00-21:30 Проведение ОПП Q=100л/мин Рнач=0атм Ркон=150атм закачено 0,5м3, после остановки НКА падение давления в течении 10минут не наблюдалось. 21:30-22:30 Подъем КНК-1 Н=0м Закрытие ЦЗ в 22:30 16,5оборота Ризб=0атм. 22:30-23:30 Перекомпоновка КНК-1 на КНК-2( насадка НРКП 38,1мм+шаблон 38,1мм+КОС+вальцовка). 23:30-24:00 Открытие ЦЗ в 23:30 16,5оборота Ризб=0атм, Спуск КНК-2 Н=274м. 00:00-04:00 Спуск КНК-2 Н=2342м вес ↓5,2т. 04:00-04:30 Спуск КНК-2 Н=2416м разгрузка 0,5т от СВ ↓4,8т ↑7,4т 04:30-06:00 Запуск НКА Q=140л/мин Рцир=195атм Руст=1атм Спуск КНК-1 с разгрузка до 0,5т Н=2455м разгрузка 0,5т от СВ ↓4,2т ↑9т 06:00-08:00 Q=140л/мин Рцир=193атм Руст=9атм cпуск КНК-2 с разгрузками до 0,5т Н=2484м СВ ↓4,2т ↑9т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Неисправен
Мастер 1 смена Эсенбулатов А.М. +7(982)418-18-44 |  |  | 2911м |  | Бурильщик | Иляев А.В. | Уханов Д.В. |  |  |  | Сварочные соединения по ГТ гл 3481м,2856м,2231м,1675м,1562м,939м,785м,507м.
Мастер 2 смена Саликов Н.А +7(982)418-18-44 |  |  | Пакер 2569м |  | Пом.бур | Чагин А.О | Поповских А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Интервал перфорации 2614-2634м |  | Маш-т НТ гос№ К422НО186 | Черногородов Н.В. | Маклаков А.И.
t˚ | +1 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН-е445нс186. | Акимов М.М. | Османов В.Н.
Видеофиксация исправна | [10 empty] | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220138. Поверка 21.08.24г 2) ALTAIR 4X (переносной). 00382440. Исправен. Поверка 08.06.2024.г
Ø-38,1мм/3,68мм Длина"ГТ"= 4100м Зав. № ГТ- 0222.005 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2386 86 | Василенко Д.В. | Хасанов Д.Д. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 32 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 47
Остаток азота: 12тн. В пути 0тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С223ТВ89(ИП Зорин), А/К-877(ПС-2), Вагоны: Мастера - 8823 ТВ 86; Спальный - 8826 ТВ 86; Сушилка - 8824 ТВ 86; Инструментальный - 8825 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0373 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0372 УВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 16 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена |  |  |  |  | Бурильщик | - | - |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | - | - |  |  |  | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ | - | -
t˚ | [5 empty] | - | -
Видеофиксация исправна
ГФИ: Ø-44,45мм/3,683мм; Длина"ГТ"=4492м Номер "ГТ"= 10322 |  | Промывочная : БПО г.Сургут Ø-44,45мм /3,68 мм; Длина"ГТ"=4483м. Номер "ГТ"= 10321 |  |  | Маш-т МАК гос№ | - | - |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 2834 УК86; Спальный-2831УК86; Сушилка - 2833УК86; Инструментальный - 2832УК86; Желобная ёмкость (50м3) - 5769ТВ86, ДЭС-HG45GS1961, ДЭС-HG45GS1941 | [6 empty] | СОРП-32 неисправен.
ГНКТ № 17 |  | 56 | 6230 | В-Мессояхское м/р АО «Мессояханефтегаз» | Цель работ: | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90%. с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14/сек. Планиремая работа: По нормализации погоды, продолжения М/Ж установки ГНКТ и оборудования; Открытие Ц.З. |  | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90%. с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14/сек. 07:00-08:00 Монтаж оборудования ГНКТ 90% Разогрев солевого раствора (р1,2 гр/см3) до 80С, завоз техжидкости 20м3. Планиремая работа: По нормализации погоды, продолжения М/Ж установки ГНКТ и оборудования; Открытие Ц.З. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Кумышев М.А. 89169956349 |  |  | 4239,5м |  | Бурильщик | Кудрявцев И.В. | Жугарев О.Д.. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Зайдуллин Р.И +7 950 503-01-71 |  |  | Хвостовик диам. |  | Пом.бур | Дмитриев А.М. Кондауров В.А | Ахмедов З.М. Ганиев Э.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Трещёткин А.В. тел. 89373289240 |  |  | инт.2526.3-4240м |  | Маш-т НТ гос№ 8086 УН 86 | Николаев И.П. | Коряковский В.В.
Фильтр
t˚ | +1 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р295АМ 186 | Антонов В.И. | Крайнов И.В. |  |  |  | Газоанализатор 1) ГСВ-1 Зав. № 4869 Исправен. 2) СГГ-20 МИКРО (переносной). Зав. № 6705 Исправен.
Видеофиксация исправна |  |  | инт.2632.85-4239.46м
Ø-44,5мм/3,68мм; Длина"ГТ"= 5750м Номер "ГТ"= №0222.001 |  | Ø-50.8мм/3.45-4,82мм Длина"ГТ"=4578м Номер "ГТ"= 51617 -Б/У три СПО. |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3714ВА86 | Иголкин И.Г | Хахалин Т.И. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 65
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-975(ПС), В/Б-699(ПС), УНБ-033(ПС), ППУ-371(ПС)-змеевик(сборка, тест), АДПМ-626(ПС)-Пром.экспертиза+датчик подачи топлива, С/С-149(ПС), С/Т-679(ПС)+трал8090, В/А-052(ПС), АТЗ-837(ЮТС) Вагоны: Мастера - 7283 НН 77; Спальный - 7282 НН 77; Спальник транспортный - 0742 УА 86; Сушилка - 6818 УК 86; Инструментальный - 6819 УК 86; Столовая - 7295 НН 77; Желобная ёмкость (50м3)- 4966 УК 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5844 УВ 86, контейнер №2; ДЭС АД 30 Т/400-2шт: в работе инв№00002323; резервная инв№2219 ; | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 18 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководителя проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ №51386-1282м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. 89527179193 |  |  |  |  | Маш-т МК30Т гос№ 8964 УМ 86 | Арсланов Р.С.
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р252АМ 186
Видеофиксация исправна
Ø- 44,45мм/ 3.68мм Длина"ГТ" = 4400м Номер "ГТ" = 1021.003 |  | Ø- 50,8мм/ 5мм Длина"ГТ" =4500м Номер "ГТ" = 0422.003 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2387 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 2
Остаток азота: 0тн, в пути - 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Нива С608НК 89; Мастера - УК8426 86; Спальный - УК8427 86; Сушилка - УК8428 86; Инструментальный - УК8429 86; Желобная ёмкость(45м3) - НН 7281 77; | [6 empty] | СКР исправен.
ГНКТ № 19 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смены |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
110м, 1200м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА- отсутствует
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4016м. Номер "ГТ"=3. |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота:0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Инструменталка 4665 УЕ 86; Желобная ёмкость (чистая) - (25м3) - 5558 УЕ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 22 |  |  |  | Ю-Талинское м/р. ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Работы следственного комитета РФ. |  | Работы следственного комитета РФ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89821417843 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
2100м
Мастер 2см: Тел. 89821417843 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ МЗКТ гос№6373УХ 86,
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН Е441НС186
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/ 3.68мм; Длина"ГТ" = 4440м; Номер "ГТ" = 0921.004 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3836 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 26
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | (Вагоны: Мастера - 4936 ТА 86; Спальный - 4937 ТА 86; Сушилка - 4938 ТА 86; Инструментальный - 4935 ТВ 86; Желобная ёмкость (50м3)- 7026 ТВ 86,)-НА БПО г. Сургут ГНКТ-11. Желобная ёмкость -(46м3) 8061 УМ 86-после пожара | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 31 |  |  |  |  | Цель работ: | [7 empty] | СОРП-32 Исправен
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Укомплектование Флота персоналом. |  | Укомплектование Флота персоналом. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Установка ГНКТ (блочный вариант) НМГНКТ-1М
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА ----------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ №32 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Закуп оборудования и материалов. |  | Закуп оборудования и материалов. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ -------
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА -------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------- | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
Резервные подъемники, ДЭС и вспомогательная СПТ |  |  | Марка, государственный регистрационный знак |  | , | Механик (отв. Лицо) | Машинист (водитель) | Местонахождение | Техническое состояние |  | Примечания
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р292АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | ТХ KW C-500 Хайдра Риг О 575 ТХ 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Испарительная установка С-ТРМ-Т гос№ 2467 АТ 86 rus. |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р294АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Тягач KW C-500 B У459ВМ 186+ силовая установка АУ 2393 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | Тягач KW C-500 B У522ВМ 186+узел намотки 2392 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | НТ Кенворт С500 гос.№ Р293АМ 186 |  | Ф.И.О. | Амаханов |  | БПО г. Сургут | Ремонт г/системы верхнего оборудования.
|  |  | НКА МАЗ 5908LW гос.№ C739КР 186 |  | Ф.И.О. |  | - | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Блок азотного газификатора SRU-270F S/N:11264571 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. | - | БПО г. Сургут | Д/Ж с трала
|  |  | Испарительная ус-ка. 180К АХ 31-56 86RUS |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1999г.в. АУ 98-32 86 rus |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Азотно-мембранная установка модели 750/96NGH50DX1 ВА 6519 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Ремонт дожимного компрессора
|  |  | Азотно-мембранная установка г/н 8623 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Кенворт НКА А216АВ797 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут
|  |  | Установка колтюбинговая KW В 311 АМ 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-7 | ГНКТ-7
|  |  | Установка колтюбинговая 0253 УН 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО ЮТС
|  |  | Кенворт С500 НКА У 545 АК 186 |  | Ф.И.О. |  |  | г.Губкинский
|  |  | Кенворт С500 НКА У 535 АК 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-6 | г.Сургут | Гидрочасть НВД
ЮТС |  |  | Вспомогательная техника:
МАН С/Т-179(ЮТС)+П/П 0908 - нет.вод. МАН С/Т-167(ЮТС)+-П/П - ремонт КПП, С/Т-500(ЮТС)+трал8444-НКТ в пути на Луцеях С/Т-516(ЮТС)+П/П-НКТ в пути на Луцеях С/Т-517(ЮТС)+П/П(ВА087986)-ремонт компрессора С/Т-В495КХ(ЮТС)+тралАХ8442- НКТ на Луцеях-в пути МАН С/Т-Е192СУ(ЮТС)+П/П АХ9909-Радоп НКТ на Луцеях трал8441(517)-ремонт трал8443(517) ЦА-191(ЮТС) Автонамотки: РЭМНТ №1 - ГНКТ-17 РЭМНТ №2 - Сургут ЭМНТ №2 - ЮПРБ ЭМНТ №3 - Куюмбинское РЭМНТ №3 - Сургут ЭМНТ №4 - Сургут ЭМНТ №5 - ГНКТ-6 ЭМНТ №6 - Ставрополь ЭМНТ №7 - Сургут (неиспр) ГМНТ №009 - Сургут (новая) После пожара: А/К-524(ЮТС), С/Т-562(ПС), С/Т-398(ПС), УНБ-944(ПС), В/Б-555(ПС), МЗКТ гос№ 6373УХ 86, МАН гос№ Е441НС186 |  |  | г.Сургут(РЕМОНТ): В/Б: В/Б-499(ПС)-нет водит, В/Б-728(ПС)-ГРП-18-неиспр. торм.сист,сапунит ДВС-нет вод, В/Б-894(ПС) ГТ-1-ревизия зад моста, УНБ: УНБ-944(2)(ПС)-ревизия э/обор-я, УНЦ-212(ПС)-ремонт КОМ(нет водит.), С/Т: С/Т-772(837)(ПС)-штрафстоянка Талинка, С/Т-484(ПС)-ремонт ДВС, С/Т-854(ПС)-восстан. после ДТП, С/Т-627(ПС)-ревизия РКП, С/Т-192(ПС)-лизинг (22.12 осмотр), ППУ и В/А: ППУ-Стац-7954УМ86-ревизия, В/А-557(ПС)-ремонт салона, С/С: С/С-019(ПС)+неиспр.РКПП А/К и F/S: ГАЗ-158(ПС)-нет.вод, А/К-297(ПС)-наладка приборов-СМУ-Лифт, F/S-707(ПС)-ГРП-16-ДВС, АДПМ и ЛСГ: ЛСГ-337(ПС)-Консервация, ЛСГ-042(ПС)-Консервация, АДПМ-153(ПС)-нет водит. Тралы и П/П: трал АН764082(W-Коптер), +трал АХ726286(компрессор), На ЛИНИИ: (прицеп 1764 под АДПМ ГРП-19, приустьевая площ.), В/Б-161(ПС)-ГРП-19, КМУ-837(ПС)-тормозная система, С/Т-567(ПС)+трал3792-2колеса износ(567), С/Т-094(ПС)+трал3805(094)--план за А/н(ЮПРБ)+ДВС?, КМУ-939(ПС)-в пути(диаг.карта), КМУ-822(ПС)-(ДВС), 'С/С-880(ПС), | [7 empty] | Салекапское м/р
[9 empty] | трал 8092(109)-под следствием ГТ-22 F/S-677(ПС), |  | г. Нягань
[9 empty] | С/Т-771(ПС)+П/П-(7м3 химия), |  | г. Радужный
|  |  | П.кат с ГТ-7, +п/п7264(ГТ-3), С/С-889(ПС), С/С-872(ПС), С/Т-063(ПС)+п/п 8834(ПС939)-ГРП-2,4, С/Т-834(ПС)+П/П-ГРП-2,4, , С/Т-193(ПС)+п/пАХ991186-ГРП-2,4, С/Т-100(ПС)+трал3808(100)-(обратно Кат. с ГТ)-в пути, |  |  |  |  | БПО г. Губкинский |  |  | г. Ноябрьск
|  |  | трал6565(193), В/А-402(ПС)-Богучаны, На месторождении (КП 17 ЮТМ): Гум ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гум ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гум ёмкость (катол)- 8474 УМ 86 ТМЦ КПП ЮТМ: Катушка с ГНКТ (12шт) ГНКТ-8/10/16 с ГТ, У/Н - ПГИ+НТ №10324 (1шт), |  |  |  |  | п. Богучаны | А/К: КМУ-553(ПС185)+п/п8738(553)-в ГРП-3,5,15, А/К-283(ПС968)-ГРП-3, А/К-885(ПС)-ГРП-18, А/К-865-ГРП-19, В/Б: В/Б-723(ПС)-ГРП 15-пропуск, В/Б-600(ПС)-ГРП-17, В/Б-856(ПС)-ГРП-18, В/Б-917(ПС319)-(ГТ-5)-ГРП-14 УНБ: УНБ-329(ПС)-ГРП-16, УНБ-347(ПС ГТ-7)-ГРП-17, УНБ-469(ПС)-в ГРП-19, ППУ: ППУ-070(ПС)-ГРП-2, ППУ-060(ПС)-ГРП-14, ППУ-827(ПС)- ГРП-15, ППУ-342(ПС)-сцепление-ГРП-18, С/Т: +трал АХ189586(энергоаккумулятор 2шт.)-Радужный, С/Т-799(ПС)+В/В-ГРП-14, С/Т-724(ПС)+В/В-ГРП-5,15, С/Т-403(ПС)+трал-2388(от ПАУ ГТ-4)+манифольд-ГРП-19, С/С: |  | ГРП
Начальник смены ЦИТС: Филимонов В.А. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Ворожцов А.С.

## 22.12.2023
СВОДКА СЛУЖБЫ ГНКТ ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [10 empty] | 22.12.2023г
№ бригады Руководитель проекта Мастера / Механик |  | Куст | Скважина | М/Р | Проведенные работы за сутки
[5 empty] | I смена (06:00-18:00) |  |  |  |  | II смена (18:00-06:00)
ГНКТ № 1 |  | 65 | 26336 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-09:00 Ревизия задвижки ФА представителем ЦОД "Восток". (+). 09:00-10:00 М/ж устьевого оборудования. Опрессовка (+). Открытие ЦЗ в 10:00 Ру=0атм. 10:00-17:30 Спуск КНК-2 (насадка для резки корок) с постоянной минимальной циркуляцией до гл.2985.5м. Разгрузка. Запуск УНБ Qж-125л/мин. Рр-245атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 9,2т. 17:30-20:00 Работа КНК-2 в инт.2985,5-2986,3м. Qж-125л/мин. Рр-245атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 9,2т. |  | 20:00-20:30 Рост давления до Рр=300 атм. Стоп насос. Давление уменьшается медленно. Подъём КНК-2 на ревизию. 20:30-02:30 Подъём КНК-2 до гл.0 м. Вес на спуск 0т. Вес на подъём 0т. Закрытие ЦЗ в 02:30 02:30-03:00 Д/ж устьевого оборудования. Ревизия КНК-2. Обнаружен фрагмент металла d=5,8мм между насадкой для резки корок и обратным клапаном. 03:00-04:00 М/Ж устьевого оборудования. Опрессовка (+). Прокачка ТЖ У=1,01г/см3 по ГТ V=4,5м3. Открытие Ц.З в 04:00 Ру=0атм. 04:00-08:00 Спуск КНК-2 с постоянной минимальной циркуляцией до гл.2000м. Qж-55л/мин. Рз-60 атм. Вес на спуск 3,1т. Вес на подъём 5,2т. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Неустроев А.С. 8-982-210-42-55 |  |  | 3332м |  | Бурильщик | Кузённый С.В. | Гатаулин.А.И. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Изотов Д.М. +7(982)210-42-54 |  |  | Пакер 2973м |  | Пом.бур | Файзуллин А.В | Саари Ф.И. 9ч. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Пакер 2983м |  | Маш-т НТ гос.№ УУ 0775 86 | Арсланов Д.З. | Кутуев Р.Ф.
t˚ | -0 | °С | Интервал перфорации 3120-3145м 3263-3272м |  | Маш-т НКА гос№ В 315АМ 86 | Агляметдинов И.Н. | Хисамов Р.Р. |  |  |  | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220162. Исправен. Поверка 14.02.2025 2) СГГ-20 МИКРО зав №: 229432. Исправен. Поверка 19.10.2024г.
Видеофиксация исправна
Ø-38.1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 5360м Номер "ГТ"=№ 0422,002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3824 86 | Хасанов Д.С. | Черепанов А.А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 73ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 53
Остаток азота: 14т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-В072ХС89(ИП Зорин), А/К-766(ПС-2), В/Б-905(ПС-2), В/Б-690(ПС-2), С/Т-004(ПС-1), ППУ-596(ПС-2), УНБ-029(ПС-2), С/Т-109(ПС), УНБ-340(ПС), С/Т-845(ПС-1)+п/п7247(837), Вагоны: Мастера - 7441УР 86; Спальный - 1823МА 86; Сушилка - 4664УЕ 86; Инструментальный - 0376УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1826 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0291ТА 86. Вагон Спальный-1716 ТВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 2 |  |  |  | БПО г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Сургут Временная консервация. |  | БПО г.Сургут Временная консервация. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена 89328655702 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов С. тел. 89822100160 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5848 УА 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Н 397 КС 86
Видеофиксация
Ø-38,1 / 4,45мм. Длина"ГТ"-3896м Номер "ГТ" - 612931 |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ 1895 АХ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
|  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны:сушилка - УМ 7300 86, мастера - УМ 7302 86, желобная ёмкость -50м3- УМ 8066 86, вагон инструментальный УМ 7299 86; вагон спальный УМ 7301 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 3 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. 89124182074 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | Хонин А.А. ГНКТ-9. |  |  |  |  | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел.89526929945 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 5684 УЕ 86 в ГНКТ-7
t˚ | -2 | °С |  |  | Маш-т НКА О 232 УО 86
Видеофиксация неисправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"=5546м Зав.Номер "ГТ"-602016 |  | Ø-44,5мм/3,96мм Длина"ГТ"=3616м Зав.Номер "ГТ"-10116 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3835 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 4666 УЕ 86; Спальный - 0743 УА 86; Сушилка - 0377 УВ 86; Инструментальный - 0740 УА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5172 УА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 4 |  | 21Б | 41934ГС | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта МГРП №8 (разбурено т/ф диам.69мм) 3385,58-3387,03м Муфта МГРП №7 (разбурено т/ф диам.69мм) 3497,09-3498,54м Муфта МГРП №6 (разбурено т/ф диам.69мм) 3598,74-3600,19м Муфта МГРП №5 (разбурено т/ф диам.69мм) 3699,92-3701,37м |  | Муфта МГРП №4 (разбурено т/ф диам.69мм) 3860,52-3861,97м Муфта МГРП №3 (разбурено т/ф диам.69мм) 3986,13-3987,58м Муфта МГРП №2 (разбурено т/ф диам.69мм) 4099,97-4101,42м Муфта МГРП №1 (гидравлическая, диам.78.74мм) 4213,9-4215,15м | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Мироненко М.А. 89129094418 |  |  | 4227м |  | Бурильщик | Мамадов Г.П. | Рафиков Р.Р. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ :
1217м; 3176м.
Мастер 2см: Пушкарёв М.С. 89129094418 |  |  | Пакер 2830-2832м |  | Пом.бур | АминовА.Ю. | Крашенинников Р.Н. | 08:00-09:30 Спуск КНК-1 (внутренний коннектор d=44,5мм. + КОС d=45мм.+ шаблон d=45мм. L=1100мм. + насадка промывочная d=44мм.) с промывкой до гл.3519м Qж=80л/мин., N2=18м3/мин., Рр=82атм., Руст=4атм. Получили разгрузку инструмента на 0.5т от собственного веса Вес на Спуск 4.3т 09:30-10:00 Попытки пройти на разных режимах интервал на гл.3519м(-). Стоп ПАУ. 10:00-12:30 Завоз Кислоты HCL 12% V-1.5м3 + 12:30-13:00 Закачка кислоты HCL 12% V-1.5м3. Qж-100л/мин. Рн-20атм.Рк-30атм. 13:00-14:00 продавка тех.жид уд.вес 1.01. V-5м3 Qж-100л/мин. Рн-30атм.Рк-6атм. 14:00-16:00 Тех.отстой(реакция).Подьём КНК-1 до гл2810м. 16:00-18:00 Запуск ПАУ+НКА вызов притока ВЦ(+) Qж=60л/мин., N2=16м3/мин., Рр116=атм., Руст=4атм. 18:00-20:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.3070м Qж=100л/мин., N2=16м3/мин., Рр=91атм., Руст=5атм Вес на спуск 4,7т , на подъём 11,5 |  | 20:00-21:00 Спуск КНК-1с промывкой до гл.3510м Qж=100л/мин., N2=16м3/мин., Рр=88атм., Руст=0атм Вес на спуск 4,7т , на подъём 11,5 получили разгрузку инструмента на 0.5т от собственного веса Вес на Спуск 4.3т 21:00-22:00 Попытки пройти инте-л гл.3510м на разных режимах Qж=100л/мин. N2=16м3/мин. Рр=88атм. Руст=0атм Попытки пройти (-) 22:00-05:00 СТОП ПАУ. Подьём КНК-1 до гл.0м Закрытие Ц.З в 05:00.Ризб-0атм. 05:00-06:00 По согласованию с заказчиком Ахметзянов Айрат Милисович . Смена КНК-1 на КНК-2 (внутренний коннектор d=44,5мм. + КОС d=45мм.+ шаблон d=45мм. L=1100мм. + режущая насадка 38=dd). Открытие Ц.З в 06:00. 06:00-08:00 Спуск КНК-2 до гл.650м Вес на спуск 2.5т | Планируемое движение
Механик Валиев В.М. 89125106033 |  |  | Хвостовик114 мм 3222.49-4228м |  | Маш-т МЗКТ гос.№ 9141ум86 | Таухетдинов М.Г. | Халвачи М.И.
Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220168. Исправен. Поверка 18.05.2024.г 2) АНКАТ (переносной). зав №: 865. Исправен. Поверка 08.03.2024.г
t˚ | -0 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН В446ТР 186 | Мазалов Н.Г. | Мари С.В.
Видеофиксация исправна
Ø- 44,5мм/3.68мм. Длина"ГТ"=4392м Номер ГТ"=0222.002 |  | Ø- 50мм Длина"ГТ"=4857м Номер "ГТ"=54628 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ трал 7552 | Ахметзянов З.А. | Никандров В.Г. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 62 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 35
Остаток азота: 12т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В608НК89(ИП Зорин), А/К-097(ПС-2), +трал8091(081)-ГТ-50мм, +трал3806(ПС)-Электрика, шпильки, колесо, (Кат с 856м ГТ*50) -к.113, (А/Н,Пуст.кат.), А/Н+Кат(90м)+Сварочн. обор-е - куст 151, Вагоны: Мастера - 5414 УЕ 86; Спальный - 8858 УЕ 86; Сушилка - 8856 УЕ 86; Инструментальный - 8857 УЕ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1825 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0213 ТА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 5 |  | 19 |  | Соровское м/р ООО "Соровскнефть" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89124105082 |  |  |  |  | Бурильщик | Могильный Д.А | Кирияк Е.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: 89124105082 |  |  |  |  | Пом.бур | Волков В.А 6 | Волков В.А 6 |  |  |  | Планируемое движение
Механик Саморуков Е. тел. 89125106147 |  |  |  |  | Маш-т НТ | Мифтахов А.А 6ч | Мифтахов А.А 6ч
Газоанализатор АНКАТ (переносной). зав №: 864 Исправен. Поверка 01.09.2024г
t˚ | -1 | °С |  |  | Маш-т НКА В 312 АМ 186 | Ниязов Р.Н 6ч | Ниязов Р.Н 6ч
Видеофиксация неисправна
Ø-38,1мм / 3,68мм; Длина"ГТ"= 4021м Номер "ГТ"= 0322.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА Гос№ АУ 6242 86 ( с ГТ-19) | Петровский Э.С 6ч | Петровский Э.С 6ч |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 21
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В663МР89(ИП Зорин), УНБ-953(ПС-ППУ)-парогенератор, Вагоны: Мастера - 0375 УВ 86; Спальный - 4431 ТА 86; Сушилка - 1821 МА 86; Инструментальный - 1284 МА 86; Желобная ёмкость(50м3) - 7206 УМ 86. | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 6 |  | 53 | 53-14 | Русское м/р АО «Тюменнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис").
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 06:00-14:00 Ремонт агрегата (замена пакингов). 14:00-16:00 Завоз тех жидкости в объеме 10м3. 16:00-18:00 ПР к прокачке ГТ (приготовление солевого раствора, нагрев раствора и т.д.). |  | 18:00-19:40 ПР к прокачке ГТ (приготовление солевого раствора, нагрев раствора и т.д.). 19:40-23:00 Прокачка ГТ солевым растовором удельный вес 1/18% (+). 23:00-24:00 Замена УНБ 24:00-02:00 Монтаж промывочной насадки диам. 38 мм монтаж лубрикаторной секции на ФА. Разогрев задвижек на ФА. Открытие Ц.З в 02:00. '02:00-06:00 Спуск КНК-1 в интервале гл. от 0м до 650м с минимальной циркуляцией по ГНКТот УНБ расход (50-60л/мин). Проверкой веса через каждые 100м скорость спуска 5м/мин. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Егоров А.В. 89222803558 |  |  | 1823м |  | Бурильщик | Чуркин К.С. | Кутлугильдин И.М. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Турчинский О.С. 89222803558 |  |  | ФИЛЬТР 1323,48-1821,41м |  | Пом.бур | Новоселов Ю.Д. | Лопарев Д.Г. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  | Воронка 73мм 981,75м |  | Маш-т НТ Коил 3605ВУ77, Р100АМ 186 | Идиятулин А.А. 6час. | Идиятулин А.А. 6час.
t˚ | -8 | °С |  |  | НКА KW - Р252АМ186 | Меркушин Е.Г. 6час. | Меркушин Е.Г. 6час. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 381437. Ввод в эксплуатацию 08.14.15.г Закончен срок эксплуатации.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм / 3,63мм Длина"ГТ" 4550м Номер ГТ=0821.003. |  | ГФ ГТ №TS-SEA01M0304С Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"= 2826м |  |  | Маш-т ПКА АХ 3156 86 МАК АУ 8323 86 | Бирин А.С. | Лабутин А.Н. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 191ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 41
Остаток азота: 12т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С732ТК89(ИП Зорин), В/Б-689(ПС), УНБ-031(ПС), +п/п2458, +тралАТ-2467 86+ГТ ГФ, ПГУ, УМНШ , (А/Н, п.Кат.-БПО Интегра), С/Т-725(ПС)-Шум в КПП, А/К-732(946)(ПС), ДЭС№0013, УНБ-032(ПС)-КПП Вагон инструменталка-УХ 3130 86; Вагоны: Мастера - 0374 УВ 86 ; Спальный - 7636 УР 86; Сушилка 4429 ТА 86, Желобная емкость 25м3 - 9060 ТВ 86 (БПО г.Сургут); Желобная емкост 25м3 5845 УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5557уе 86 с ГНКТ №3, | [6 empty] | СОРП-32
ГНКТ № 7 |  | 178 | 666 | Тарасовского м/р ООО "РН-Пурнефтегаз" | Цель работ:
Руководитель проекта Паскарь Виталий Иванович. 8922-065-55-87 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О |  |  | 18:00-06:00 Переезд на скважину 472 куст 204 Южно-Таркосалинское м/р 20%. На КП 204: 2е желобные емкости. ПР к сварным работам. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Сейткалиев И.Ж. 89527050781 |  |  |  |  | Бурильщик | Саранцев О. В | Саранцев О. В |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ-44,4: 1877, 3014, 3124
Мастер 2 смена Протасов Ю.Р. 89527050781 |  |  | УГРХ |  | Пом.бур | Саранцев В. О | Юров К. В | 06:00-18:00 ПР к переезду и переезд на скважину 472 куст 204 Южно-Таркосалинское м/р 10% |  |  | Планируемое движение
А
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5684 УЕ 86 В311АМ186 | Набиев А.Р | Арсланов Р. С.
t˚ | -10 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 212 АМ 186 | Рахимьянов Р. Р | Нестеров И. В. |  |  |  | Газоанализатор ГСВ 1 (переносной). зав.№ 2793 Исправен. Поверка 20.04.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм/ 3,68мм Длина"ГТ"-4423м Номер "ГТ"=721.001 |  | Ø-44.4мм / 5,2- 3,68мм Длина"ГТ"=4326м Номер "ГТ"=0222.004 |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3807 АТ 86 | Мирсафоев М М | Исмаилов Р. А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 32
Остаток азота: 10т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В091ХС89(ИП Зорин), В/Б-854(ПС), +трал-ВА651986(азот.емкости), С/Т-855(ПС) +п/п7248(ГТ-7), УНБ-233(ПС)-гидрочасть, А/К-373(ПС), ППУ-860(ПС), А/Н+Пус/Кат, КМУ-822(ПС)+Сварочн. обор-е Вагоны: Мастера - 0595 УВ 86; Спальный - 0596 УВ 86; Сушилка - 0593 УВ 86; Инструментальный - 0594 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 0289 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 9059ТВ 86, | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 8 |  | 75 | 7502 | Куюмбинское м/р ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Цель работ: | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) .
Руководитель проекта Попов Никита Валерьевич. 8-909-035-30-01 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3447,38 3447,98 Муфта ГРППЗ № 6 Закрыта по обводнённости 3632,77 3633,37 Муфта ГРППЗ № 5 открыта 3753,61 3754,21 Муфта ГРППЗ № 4 открыта |  | 3884,56 3885,16 Муфта ГРППЗ № 3 открыта 4021,76 4022,36 Муфта ГРППЗ № 2 Закрыта (прорыв газа) 4189,07 4189,67 Муфта ГРППЗ № 1 открыта 4282,39 4282,66 Обратный клапан непроходной | Работоспособность котла на НКА
|  |  | И.З. | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Рамазанов М.З 8 982 418 26 48 |  |  | 4288м |  | Бурильщик | Загидуллин Л.М. | Гаусс Д.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГНКТ пром.: 1580м, 2996м; 3686м
Мастер 2 смена Курышов Е.А. 89824182648 |  |  | Воронка |  | Пом.бур | Николаев В.Л. | Алеев А.К. | 08:00-20:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы). Запчасти в пути в бригаду, до КП осталось 300км. |  | 20:00-03:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы). Замена клапана регулировки давления привода барабана. 03:00-04:00 Тест гидравлической системы привода барабана(+) 04:00-08:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 95% Планируемая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. Пусковая комиссия на 12:00. Открытие Ц.З на 14:00 | Планируемое движение
Механик Янков А. тел. 8825630996 |  |  | 3170м |  | Маш-т НТ гос№ 9996 ТВ 86 | Орлов Л.Ф. | Орлов Л.Ф.
t˚ | -25 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | Кашин Д.А. | Кашин Д.А. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 389000 Исправен. Поверка 13.03.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,63мм; Длина"ГТ=4490м Номер " промыв ГТ . 0721,004. |  | Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер " ГФИ ГТ . 0821.001 |  |  | Маш-т МАК АХ 7249 86 АХ 7250 86 | Наркбаев И.Р. | Якубов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м |  | МАК АХ 7249 86, АХ 7250 86. | [5 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 18
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-010(ПС-32тн), В/Б -712(ПС)-АКБ(закуп), УНБ-952(ПС)- запаска, УНЦ-374(ПС)-нет водит, запаска-камера, ППУ-628(ПС), АДПМ-627(ПС), КМУ-334(ПС), С/Т-893(ПС)+трал7824, УНБ-035(ПС)(нет вод)-13кар(редуктор перед и сред.), С/Т-680(ПС)-нет водит.(борт.перед мост)-4кар., АТЗ(ЮТС)-282, Вагоны: Мастера - 4786 УВ 86; Спальный -7317 УН 86;Спальный 4783 УВ 86 УВ 86; Сушилка - 4787 УВ 86; Инструм. - 4902 УВ 86; Жел. ёмк- 5082 УВ 86; Жел. ёмк - 5083 УВ86; Гум. ёмк - 7190 УК 86; Гум. ёмк - 7191 УК 86 ;Гум.емкость 8475 УМ 86; 2 жил.модуля б/н, ДЭСN3798-30КВт, ДЭС4235 - 30КВт | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 9 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. |  | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена +79090320171 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1165, 3282
Мастер2 смена +79090320171 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел. 89526929945 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ (№ 7588 ВУ 77)
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ (6241 АУ 86)
Видеофиксация исправна
Ø-38,1м /3,683 мм Длина"ГТ"= 4448м Номер "ГТ"=4823м |  |  |  |  | Маш-т МАК АН 72-62 86 АН 76-40 82 в ГНКТ-6 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 5086 УВ 86; Спальный - 5089 УВ 86; Сушилка - 5087 УВ 86; Инструментальный - 5088 УВ 86; Желобная ёмкость(50м3) - 4967 УК 86; УМНШ неисправен | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 10 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений на гл.3109м
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос.№ 8392 УМ 86 гос№ 8392 УМ 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ 1559 ТТ 54
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер "ГТ"=721.004 |  | ГФГТ Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4390м Номер "ГТ"=10324 |  |  | Маш-т МАК гос№ АУ 83-23 86 RUS | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера-1713 ТВ 86; Спальный-1716 ТВ 86; Сушилка-1715 ТВ 86; Инструментальный-1714 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3)-0288 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3)-0641 УВ 86, Гум. ёмкость-7189 УК 86, Гум. ёмкость-8474 УМ 86, Гум. ёмкость-8473 УМ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 11 |  | 160Б | 2685 | С/Талинское м/р ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ: | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м.
Руководитель проекта Петров Максим Александрович. 8-982-880-27-85 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Фрак-порт 5 2962.69-2963.57м Фрак-порт 4 3037.01-3037.89м Фрак-порт 3 3111.35-3112.23м Фрак-порт 2 3185.65-3186.53м Фрак-порт 1 (гидравлический) 3332.28-3333.16м |  | 18:00-21:00 Завоз азота, перетарка, захолаживание. 21:00-22:00 Запус ПАУ+НКА. Н-2066м; Qнка-80л/мин, N2=16мз/мин; Рраб-140атм; Руст-0атм; Рзатр-0атм; Вес: ↓5,0тн, ↑4,8тн. Выход азотной пачки. '22:00-23:00 Выход азотной пачки (+). 23:00-02:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2455м; Qнка-120л/мин, N2-15мз/мин; Рраб-160атм; Руст-17атм; Рзатр-0атм; Вес: ↓5,5тн, ↑7,8тн. На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть 02:00-06:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2983м (20м ниже порта №5); Qнка-120л/мин, N2-15мз/мин; Рраб-150атм; Руст-17атм; Рзатр-0атм; Вес: ↓6,5тн, ↑10,3тн. На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть, закачка вязкой пачки 1м3 (8л). | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | 3358м |  | Бурильщик | Латыпов Р.Г. | Гарипов Д.М.
[8 empty] | 06:00-14:00 Спуск КНК-1 (насадка промывочная d-45мм + обратный клапан). с минимальной прокачкой тех.ж-тью по ГТ. Н-2116м (стингер); Qнка-50л/мин. Рраб-35атм; Ру-0атм; Рз-0атм; Вес: ↓5,0тн, ↑8,5тн. '14:00-14:30 Спуск до Н-2146м (30м ниже стингера), подъём КНК-1 с минимальной прокачкой тех.ж-тью по ГТ. Н-2116м (стингер); Qнка-50л/мин. Рраб-35атм; Ру-0атм; Рз-0атм; Вес: ↓5,0тн, ↑8,5тн. 14:30-15:30 "СТОП-ЧАС". 15:30-18:00 Завоз азота. |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | Стингер |  | Пом.бур | Шумилов В.Г. | Хонин А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Валиев В. тел. 89125106033 |  |  | 2116м |  | Маш-т НТ гос№ 0253 УН 86 | Мелюхин А.А. | Афлятонов Р.Р. |  |  |  | скважина 8644 куст 374 (В/Ц). Юг-Талинка
t˚ | -3 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН гос№ В427ТР 186 | Максимов И.А. | Ахмадуллин Р.И. |  |  |  | Газоанализатор '1) ГСВ-1 (стационарный) зав №: 5734. Исправен. Поверка 28.09.2024.г 2) СГГ 20 Микро зав №: 4479 09.10.2019г
Видеофиксация исправна |  |  | 34 ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Ø- 44,5мм /3,68мм Длина"ГТ"=4858м Номер "ГТ" 1122.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3823 АТ 86 | Кашаев А.А. | Вильданов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в |  | 6
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00 м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 5
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В560ОХ89(ИП Зорин), А/К-494(ПС), С/Т-681(ПС)+трал6566(681), УНБ-515(ПС-ППУ), С/Т-081(ПС), В/Б-666(ПС), (Вагоны: Мастера - 8062 УМ 86; Спальный - 8063 УМ 86; Столовая - 8064 УМ 86; Инструментальный - 9104 УМ 86; Желобная - 7025ТВ86(50м3)-ГНКТ-22, | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 14 |  | 1 | 16011 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Баркинхоев Омар Магомедович 89824165145 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-12:00 Спуск КНК-2 ( насадка НРКП 38,1мм+шаблон 38,1мм+КОС+вальцовка) с разгрузками до 0,5т Q=140л/мин Рцир=183атм Руст=1атм, Н=2502м СВ ↓4,5т ↑9,8т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти. 12:00-16:00 Спуск КНК-2 с разгрузками до 0,5т Q=140л/мин Рцир=183атм Руст=1атм, Н=2514м СВ ↓4,5т ↑9,8т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти. 16:00-20:00 Спуск КНК-2 с разгрузками до 0,5т Q=140л/мин Рцир=175атм Руст=1атм, Н=2529м СВ ↓4,8т ↑9,8т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти. |  | 20:00-24:00 Спуск КНК-2 с разгрузками до 0,5т смена расходов Q=160л/мин Рцир=212атм Руст=1атм, Н=2540м СВ ↓4,8т ↑9,9т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти. 00:00-04:00 Спуск КНК-2 с разгрузками до 0,5т Q=160л/мин Рцир=218атм Руст=1атм, получили провал Н=2550м. (плановая глубина) СВ ↓4,6т ↑10т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти. 04:00-05:00 Произвели СПО Н=2550м-2590м СВ ↓4,6т ↑10т на выходе мех. примеси+ тех жидкость+пленка нефти. 05:00-08:00 Подъём КНК-2 с промывкой Q=160л/мин Рцир=202атм, Руст=1атм, Н=1490м,СВ ↑4,7т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти. Планируемая работа: Подъём КНК 2 до гл.0м, ЗЦЗ на 13:00 перекомпоновка на КНК 1. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Неисправен
Мастер 1 смена Эсенбулатов А.М. +7(982)418-18-44 |  |  | 2911м |  | Бурильщик | Иляев А.В. | Уханов Д.В. |  |  |  | Сварочные соединения по ГТ гл 3481м,2856м,2231м,1675м,1562м,939м,785м,507м.
Мастер 2 смена Саликов Н.А +7(982)418-18-44 |  |  | Пакер 2569м |  | Пом.бур | Чагин А.О | Поповских А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Интервал перфорации 2614-2634м |  | Маш-т НТ гос№ К422НО186 | Черногородов Н.В. | Маклаков А.И.
t˚ | +1 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН-е445нс186. | Акимов М.М. | Османов В.Н.
Видеофиксация исправна | [10 empty] | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220138. Поверка 21.08.24г 2) ALTAIR 4X (переносной). 00382440. Исправен. Поверка 08.06.2024.г
Ø-38,1мм/3,68мм Длина"ГТ"= 4100м Зав. № ГТ- 0222.005 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2386 86 | Василенко Д.В. | Хасанов Д.Д. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 56 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 47
Остаток азота: 12тн. В пути 0тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С223ТВ89(ИП Зорин), А/К-877(ПС-2), Вагоны: Мастера - 8823 ТВ 86; Спальный - 8826 ТВ 86; Сушилка - 8824 ТВ 86; Инструментальный - 8825 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0373 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0372 УВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 16 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена |  |  |  |  | Бурильщик | - | - |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | - | - |  |  |  | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ | - | -
t˚ | [5 empty] | - | -
Видеофиксация исправна
ГФИ: Ø-44,45мм/3,683мм; Длина"ГТ"=4492м Номер "ГТ"= 10322 |  | Промывочная : БПО г.Сургут Ø-44,45мм /3,68 мм; Длина"ГТ"=4483м. Номер "ГТ"= 10321 |  |  | Маш-т МАК гос№ | - | - |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 2834 УК86; Спальный-2831УК86; Сушилка - 2833УК86; Инструментальный - 2832УК86; Желобная ёмкость (50м3) - 5769ТВ86, ДЭС-HG45GS1961, ДЭС-HG45GS1941 | [6 empty] | СОРП-32 неисправен.
ГНКТ № 17 |  | 56 | 6230 | В-Мессояхское м/р АО «Мессояханефтегаз» | Цель работ: | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-10:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. (3ч). Разогрев солевого раствора (р1,2 гр/см3) до 80С. Прокачка ГТ (+). 10:00-12:00 Пусковая комиссия (+), опрессовка ПВО(+). Открытие Ц.З в 12:00 Руст-0атм. 12:00-16:00 Спуск КНК-1 ( КОС-45мм, насадка промывочня 45мм) с постоянной горячей промывкой t-80с Q-130л/мин, Рраб-120атм, вес 0,2/2,2тн до гл.300м на выходе тех.жидкость , парафин , плёнка нефти. 16:00-17:00 Спуск КНК-1 с закачкой НЕФРАСА в V-0,3м3 , прокачка тех жидкости V-6,2м3 Q-130л/мин, Рраб-120атм, вес 0,3/2,2тн до гл.357м на выходе тех.жидкость , парафин , плёнка нефти. 17:00-17:30 тех отстой 30 мин . 17:30-20:00 Спуск КНК-1 с закачкой НЕФРАСА в V-0,4м3 , прокачка тех жидкости V-6,2м3 в количестве 3-ех циклов Q-130л/мин, Рраб-120атм, вес 1,4/4тн до гл.640м на выходе тех.жидкость , парафин , плёнка нефти. |  | 20:00-20:30 Спуск КНК-1 с горячей промывкой до гл.690 м. Q-130л/мин, Рраб-120атм, вес 1,5/4,2тн. Провал. На выходе техжидкость+парафин+пленка нефти. (продолжаем) 20:30 -24:00 Спуск КНК-1 с горячей промывкой до гл.1800 м. Q-150л/мин, Рраб-127атм, Руст 1,2вес 4,7/7,1тн. на глубине 1500 м закачка 0,5м3 НЕФРАС с последующей продавкой техжидкостью V-6,2м3 , На выходе техжидкость+частицы парафина (продолжаем) 24:00-00:30 Спуск КНК-1 с горячей промывкой до гл.2000 м. (плановая глубина) Q-150л/мин, Рраб-127атм, Руст 1,2вес 4,7/7,1тн. На выходе техжидкость+частицы парафина 00:30-04:00 Подъем КНК-1 с постоянной горячей промывкой до гл 500 м. Вес 6,3тн. Q-150л/мин, Рраб-130атм, Руст 1,0. Прокачка 0,5 м3 НЕФРАС на гл.500м. На выходе тех.жидкость 04:00-06:00 Подъем КНК-1 с постоянной горячей промывкой до гл 0 м. Q-150л/мин, Рраб-130атм, Руст 1,0 атм. На выходе техжидкость. Закрытие ЦЗ в 06:00. 06:00-08:00 Отдув ГТ. Планируемая работа: Д/Ж; Освобождение территории на 18:00 23.12.23г Переезд на скважину 240 куст 89 (В/Ц). Расстояние переезда 15км. Переезд 100% на 23:00 | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Кумышев М.А. 89169956349 |  |  | 4239,5м |  | Бурильщик | Кудрявцев И.В. | Жугарев О.Д.. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Зайдуллин Р.И +7 950 503-01-71 |  |  | Хвостовик диам. |  | Пом.бур | Дмитриев А.М. Кондауров В.А | Ахмедов З.М. Ганиев Э.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Трещёткин А.В. тел. 89373289240 |  |  | инт.2526.3-4240м |  | Маш-т НТ гос№ 8086 УН 86 | Николаев И.П. | Коряковский В.В.
Фильтр
t˚ | +1 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р295АМ 186 | Антонов В.И. | Крайнов И.В. |  |  |  | Газоанализатор 1) ГСВ-1 Зав. № 4869 Исправен. 2) СГГ-20 МИКРО (переносной). Зав. № 6705 Исправен.
Видеофиксация исправна |  |  | инт.2632.85-4239.46м
Ø-44,5мм/3,68мм; Длина"ГТ"= 5750м Номер "ГТ"= №0222.001 |  | Ø-50.8мм/3.45-4,82мм Длина"ГТ"=4578м Номер "ГТ"= 51617 -Б/У три СПО. |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3714ВА86 | Иголкин И.Г | Хахалин Т.И. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 18 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 65
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-975(ПС), В/Б-699(ПС), УНБ-033(ПС), ППУ-371(ПС)-змеевик(сборка, тест), АДПМ-626(ПС)-Пром.экспертиза, С/С-149(ПС), С/Т-679(ПС)+трал8090, В/А-052(ПС), АТЗ-837(ЮТС) Вагоны: Мастера - 7283 НН 77; Спальный - 7282 НН 77; Спальник транспортный - 0742 УА 86; Сушилка - 6818 УК 86; Инструментальный - 6819 УК 86; Столовая - 7295 НН 77; Желобная ёмкость (50м3)- 4966 УК 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5844 УВ 86, контейнер №2; ДЭС АД 30 Т/400-2шт: в работе инв№00002323; резервная инв№2219 ; | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 18 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководителя проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ №51386-1282м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. 89527179193 |  |  |  |  | Маш-т МК30Т гос№ 8964 УМ 86 | Арсланов Р.С.
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р252АМ 186
Видеофиксация исправна
Ø- 44,45мм/ 3.68мм Длина"ГТ" = 4400м Номер "ГТ" = 1021.003 |  | Ø- 50,8мм/ 5мм Длина"ГТ" =4500м Номер "ГТ" = 0422.003 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2387 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 2
Остаток азота: 0тн, в пути - 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Нива С608НК 89; Мастера - УК8426 86; Спальный - УК8427 86; Сушилка - УК8428 86; Инструментальный - УК8429 86; Желобная ёмкость(45м3) - НН 7281 77; | [6 empty] | СКР исправен.
ГНКТ № 19 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смены |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
110м, 1200м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА- отсутствует
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4016м. Номер "ГТ"=3. |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота:0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Инструменталка 4665 УЕ 86; Желобная ёмкость (чистая) - (25м3) - 5558 УЕ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 22 |  |  |  | Ю-Талинское м/р. ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Работы следственного комитета РФ. |  | Работы следственного комитета РФ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89821417843 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
2100м
Мастер 2см: Тел. 89821417843 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ МЗКТ гос№6373УХ 86,
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН Е441НС186
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/ 3.68мм; Длина"ГТ" = 4440м; Номер "ГТ" = 0921.004 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3836 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 26
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | (Вагоны: Мастера - 4936 ТА 86; Спальный - 4937 ТА 86; Сушилка - 4938 ТА 86; Инструментальный - 4935 ТВ 86; Желобная ёмкость (50м3)- 7026 ТВ 86,)-НА БПО г. Сургут ГНКТ-11. Желобная ёмкость -(46м3) 8061 УМ 86-после пожара | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 31 |  |  |  |  | Цель работ: | [7 empty] | СОРП-32 Исправен
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Укомплектование Флота персоналом. |  | Укомплектование Флота персоналом. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Установка ГНКТ (блочный вариант) НМГНКТ-1М
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА ----------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ №32 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Закуп оборудования и материалов. |  | Закуп оборудования и материалов. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ -------
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА -------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------- | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
Резервные подъемники, ДЭС и вспомогательная СПТ |  |  | Марка, государственный регистрационный знак |  | , | Механик (отв. Лицо) | Машинист (водитель) | Местонахождение | Техническое состояние |  | Примечания
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р292АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | ТХ KW C-500 Хайдра Риг О 575 ТХ 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Испарительная установка С-ТРМ-Т гос№ 2467 АТ 86 rus. |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р294АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Тягач KW C-500 B У459ВМ 186+ силовая установка АУ 2393 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | Тягач KW C-500 B У522ВМ 186+узел намотки 2392 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | НТ Кенворт С500 гос.№ Р293АМ 186 |  | Ф.И.О. | Амаханов |  | БПО г. Сургут | Ремонт г/системы верхнего оборудования.
|  |  | НКА МАЗ 5908LW гос.№ C739КР 186 |  | Ф.И.О. |  | - | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Блок азотного газификатора SRU-270F S/N:11264571 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. | - | БПО г. Сургут | Д/Ж с трала
|  |  | Испарительная ус-ка. 180К АХ 31-56 86RUS |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1999г.в. АУ 98-32 86 rus |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Азотно-мембранная установка модели 750/96NGH50DX1 ВА 6519 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Ремонт дожимного компрессора
|  |  | Азотно-мембранная установка г/н 8623 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Кенворт НКА А216АВ797 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут
|  |  | Установка колтюбинговая KW В 311 АМ 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-7 | ГНКТ-7
|  |  | Установка колтюбинговая 0253 УН 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО ЮТС
|  |  | Кенворт С500 НКА У 545 АК 186 |  | Ф.И.О. |  |  | г.Губкинский
|  |  | Кенворт С500 НКА У 535 АК 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-6 | г.Сургут | Гидрочасть НВД
|  |  | Кенворт Е 677 РС 82 |  | Ф.И.О. | Трещеткин В. | ГНКТ-19 | г.Сургут
ЮТС |  |  | Вспомогательная техника:
МАН С/Т-179(ЮТС)+П/П 0908 - нет.вод. МАН С/Т-167(ЮТС)+-П/П - ремонт КПП, С/Т-500(ЮТС)+трал8444-НКТ в пути на Луцеях С/Т-516(ЮТС)+П/П-НКТ в пути на Луцеях С/Т-517(ЮТС)+П/П(ВА087986)-ремонт компрессора С/Т-В495КХ(ЮТС)+тралАХ8442- НКТ на Луцеях-в пути МАН С/Т-Е192СУ(ЮТС)+П/П АХ9909-НКТ на Луцеях-в пути трал8441(517)-ремонт трал8443(517) ЦА-191(ЮТС) Автонамотки: РЭМНТ №1 - ГНКТ-17 РЭМНТ №2 - Сургут ЭМНТ №2 - ЮПРБ ЭМНТ №3 - Куюмбинское РЭМНТ №3 - Сургут ЭМНТ №4 - Сургут ЭМНТ №5 - ГНКТ-6 ЭМНТ №6 - Ставрополь ЭМНТ №7 - Сургут (неиспр) ГМНТ №009 - Сургут (новая) После пожара: А/К-524(ЮТС), С/Т-562(ПС), С/Т-398(ПС), УНБ-944(ПС), В/Б-555(ПС), МЗКТ гос№ 6373УХ 86, МАН гос№ Е441НС186 |  |  | г.Сургут(РЕМОНТ): В/Б: В/Б-499(ПС)-нет водит, В/Б-728(ПС)-ГРП-18-неиспр. торм.сист,сапунит ДВС-нет вод, В/Б-894(ПС) ГТ-1-ревизия зад моста, УНБ: УНБ-944(2)(ПС)-ревизия э/обор-я, УНЦ-212(ПС)-ремонт КОМ(нет водит.), С/Т: С/Т-772(837)(ПС)-штрафстоянка Талинка, С/Т-484(ПС)-ремонт ДВС, С/Т-854(ПС)-восстан. после ДТП, С/Т-627(ПС)-ревизия РКП, С/Т-192(ПС)-лизинг (22.12 осмотр), ППУ и В/А: ППУ-Стац-7954УМ86-ревизия, В/А-557(ПС)-ремонт салона, С/С: С/С-019(ПС)+неиспр.РКПП А/К и F/S: ГАЗ-158(ПС)-нет.вод, А/К-297(ПС)-наладка приборов-СМУ-Лифт, F/S-707(ПС)-ГРП-16-ДВС, АДПМ и ЛСГ: ЛСГ-337(ПС)-Консервация, ЛСГ-042(ПС)-Консервация, АДПМ-153(ПС)-нет водит. Тралы и П/П: трал АН764082(W-Коптер), +трал АХ726286(компрессор), На ЛИНИИ: (прицеп 1764 под АДПМ ГРП-19, приустьевая площ.), В/Б-161(ПС)-план в ГРП-19, КМУ-837(ПС)-тормозная система, С/Т-567(ПС)+трал3792-2колеса износ(567), С/Т-094(ПС)+трал3805(094)--план за А/Н(ЮПРБ)+ДВС?, КМУ-939(ПС)-(диаг.карта), С/С-872(ПС)-в пути | [7 empty] | Салекапское м/р
[9 empty] | трал 8092(109)-под следствием ГТ-22 F/S-677(ПС), |  | г. Нягань
[9 empty] | С/С-880(ПС)-(ДВС-в ГРП)+(Гидрочасть в ГРП-16)+(Ф/А-Нягань)-в пути |  | г. Радужный
|  |  | П.кат с ГТ-7, +п/п7264(ГТ-3), С/С-889(ПС) С/Т-063(ПС)+п/п 8834(ПС939)-ГРП-2,4, С/Т-834(ПС)+П/П-ГРП-2,4, , С/Т-193(ПС)+п/пАХ991186-ГРП-2,4, С/Т-100(ПС)+трал3808(100)-(план б/у ГТ) |  |  |  |  | БПО г. Губкинский |  |  | г. Ноябрьск
|  |  | трал6565(193), В/А-402(ПС)-Богучаны, На месторождении (КП 17 ЮТМ): Гум ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гум ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гум ёмкость (катол)- 8474 УМ 86 ТМЦ КПП ЮТМ: Катушка с ГНКТ (12шт) ГНКТ-8/10/16 с ГТ, У/Н - ПГИ+НТ №10324 (1шт), |  |  |  |  | п. Богучаны | А/К: КМУ-553(ПС185)+п/п8738(553)-в ГРП-3,5,15, А/К-283(ПС968)-ГРП-3, А/К-885(ПС)-ГРП-18, А/К-865-ГРП-19, В/Б: В/Б-723(ПС)-ГРП 15-пропуск, В/Б-600(ПС)-ГРП-17, В/Б-856(ПС)-ГРП-18, В/Б-917(ПС319)-(ГТ-5)-ГРП-14 УНБ: УНБ-329(ПС)-ГРП-16, УНБ-347(ПС ГТ-7)-ГРП-17, УНБ-469(ПС)-в ГРП-19, ППУ: ППУ-070(ПС)-ГРП-2, ППУ-060(ПС)-ГРП-14, ППУ-827(ПС)- ГРП-15, ППУ-342(ПС)-сцепление-ГРП-18, С/Т: +трал АХ189586(энергоаккумулятор 2шт.)-Радужный, С/Т-799(ПС)+В/В-ГРП-14, С/Т-724(ПС)+В/В-ГРП-5,15, С/Т-403(ПС)+трал-2388(от ПАУ ГТ-4)+манифольд-ГРП-19, С/Т-771(ПС)+П/П-ГРП-7,8 С/С: |  | ГРП
Начальник смены ЦИТС: Зубаиров Р.Р. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Евсеев А.В.

## 23.12.2023
СВОДКА СЛУЖБЫ ГНКТ ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [10 empty] | 23.12.2023г
№ бригады Руководитель проекта Мастера / Механик |  | Куст | Скважина | М/Р | Проведенные работы за сутки
[5 empty] | I смена (06:00-18:00) |  |  |  |  | II смена (18:00-06:00)
ГНКТ № 1 |  | 65 | 26336 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-2 ( насадка НРКП 38,1мм+шаблон 38,1мм+КОС+вальцовка). 08:00-10:30 Спуск КНК-2 с постоянной минимальной циркуляцией до гл.2986м. Qж-55л/мин. Рз-60 атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 9,8т. 10:30-12:00 Работа КНК-2 в инт. 2986,3м. Qж-125л/мин. Рз-240 атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 9,8т. Продолжаем. 12:00-16:00 Работа КНК-2 в инт. 2986,3м. Qж-125л/мин. Рз-240 атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 9,8т. Продолжаем. 16:00-17:00 Работа КНК-2 в инт. 2986,3м. Qж-125л/мин. Рз-242 атм. Вес на спуск 4,4т. Вес на подъём 9,6т. Результата нет. |  | 17:00-18:00 Завоз кислоты HCL 12% в V=1м3. 18:00-20:00 Закачка Hcl 12% в V=1м3. Qж=100 л/мин. Давление закачки кислоты Рн-125атм. Рк-125атм. Доводка в V=4,0 м3. Продавка в V=0,5 м3.Давление продавки Рн-170атм Рк-165атм. Qж-100 л/мин. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Неустроев А.С. 8-982-210-42-55 |  |  | 3332м |  | Бурильщик | Кузённый С.В. | Гатаулин.А.И. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Изотов Д.М. +7(982)210-42-54 |  |  | Пакер 2973м |  | Пом.бур | Файзуллин А.В | Саари Ф.И. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Пакер 2983м |  | Маш-т НТ гос.№ УУ 0775 86 | Арсланов Д.З. | Кутуев Р.Ф.
t˚ | -2 | °С | Интервал перфорации 3120-3145м 3263-3272м |  | Маш-т НКА гос№ В 315АМ 86 | Агляметдинов И.Н. | Хисамов Р.Р. |  |  |  | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220162. Исправен. Поверка 14.02.2025 2) СГГ-20 МИКРО зав №: 229432. Исправен. Поверка 19.10.2024г.
Видеофиксация исправна
Ø-38.1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 5360м Номер "ГТ"=№ 0422,002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3824 86 | Хасанов Д.С. | Черепанов А.А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 3
Отработано часов по скважине |  |  | 73ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 53
Остаток азота: 7т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-В072ХС89(ИП Зорин), А/К-766(ПС-2), В/Б-905(ПС-2), В/Б-690(ПС-2), С/Т-004(ПС-1), ППУ-596(ПС-2), УНБ-029(ПС-2), С/Т-109(ПС), УНБ-340(ПС), С/Т-845(ПС-1)+п/п7247(837), Вагоны: Мастера - 7441УР 86; Спальный - 1823МА 86; Сушилка - 4664УЕ 86; Инструментальный - 0376УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1826 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0291ТА 86. Вагон Спальный-1716 ТВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 2 |  |  |  | БПО г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Сургут Временная консервация. |  | БПО г.Сургут Временная консервация. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена 89328655702 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов С. тел. 89822100160 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5848 УА 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Н 397 КС 86
Видеофиксация
Ø-38,1 / 4,45мм. Длина"ГТ"-3896м Номер "ГТ" - 612931 |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ 1895 АХ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
|  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны:сушилка - УМ 7300 86, мастера - УМ 7302 86, желобная ёмкость -50м3- УМ 8066 86, вагон инструментальный УМ 7299 86; вагон спальный УМ 7301 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 3 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. 89124182074 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | Хонин А.А. ГНКТ-9. |  |  |  |  | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел.89526929945 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 5684 УЕ 86 в ГНКТ-7
t˚ | -2 | °С |  |  | Маш-т НКА О 232 УО 86
Видеофиксация неисправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"=5546м Зав.Номер "ГТ"-602016 |  | Ø-44,5мм/3,96мм Длина"ГТ"=3616м Зав.Номер "ГТ"-10116 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3835 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 4666 УЕ 86; Спальный - 0743 УА 86; Сушилка - 0377 УВ 86; Инструментальный - 0740 УА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5172 УА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 4 |  | 21Б | 41934ГС | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя.
Руководитель проекта Маликов Азат Вахитович. 89120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта МГРП №8 (разбурено т/ф диам.69мм) 3385,58-3387,03м Муфта МГРП №7 (разбурено т/ф диам.69мм) 3497,09-3498,54м Муфта МГРП №6 (разбурено т/ф диам.69мм) 3598,74-3600,19м Муфта МГРП №5 (разбурено т/ф диам.69мм) 3699,92-3701,37м |  | Муфта МГРП №4 (разбурено т/ф диам.69мм) 3860,52-3861,97м Муфта МГРП №3 (разбурено т/ф диам.69мм) 3986,13-3987,58м Муфта МГРП №2 (разбурено т/ф диам.69мм) 4099,97-4101,42м Муфта МГРП №1 (гидравлическая, диам.78.74мм) 4213,9-4215,15м | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: Мироненко М.А. 89129094418 |  |  | 4227м |  | Бурильщик | Мамадов Г.П. | Рафиков Р.Р. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ :
1217м; 3176м.
Мастер 2см: Пушкарёв М.С. 89129094418 |  |  | Пакер 2830-2832м |  | Пом.бур | АминовА.Ю. | Крашенинников Р.Н. | КНК-2 (внутренний коннектор d=44,5мм. + КОС d=45мм.+ шаблон d=45мм. L=1100мм. + режущая насадка d=44мм). 08:00-12:00 Спуск КНК-2 до гл.2810м Вес на спуск 6,5т. Завоз сшитой блок пачки ИЭР уд.вес 1.05 V=18м3. 12:00-12:30 Завоз сшитой блок пачки ИЭР уд.вес 1.05 V=18м3 (+). ПР к закачке. 12:30-14:00 Закачка сшитой блок пачки ИЭР 1.05. V=18м3 Qж=150л/мин Рн-0атм Рк-20атм. 14:00-15:30 Продавка тех жидкостью V=15м3 Qж=150л/мин Рн-0атм.Рк-2атм 15:30-16:00 Тех. отстой (продолжаем) |  |  | Планируемое движение
Механик Валиев В.М. 89125106033 |  |  | Хвостовик114 мм 3222.49-4228м |  | Маш-т МЗКТ гос.№ 9141ум86 | Таухетдинов М.Г. | Халвачи М.И.
Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220168. Исправен. Поверка 18.05.2024.г 2) АНКАТ (переносной). зав №: 865. Исправен. Поверка 08.03.2024.г
t˚ | -0 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН В446ТР 186 | Мазалов Н.Г. | Мари С.В.
Видеофиксация исправна
Ø- 44,5мм/3.68мм. Длина"ГТ"=4392м Номер ГТ"=0222.002 |  | Ø- 50мм Длина"ГТ"=4857м Номер "ГТ"=54628 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ трал 7552 | Ахметзянов З.А. | Никандров В.Г. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 62 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 35
Остаток азота: 15т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В608НК89(ИП Зорин), А/К-097(ПС-2), +трал8091(081)-ГТ-50мм, +трал3806(ПС)-Электрика, шпильки, колесо, (Кат с 856м ГТ*50) -к.113, (А/Н,Пуст.кат.), А/Н+Кат(90м)+Сварочн. обор-е - куст 151, Вагоны: Мастера - 5414 УЕ 86; Спальный - 8858 УЕ 86; Сушилка - 8856 УЕ 86; Инструментальный - 8857 УЕ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1825 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0213 ТА 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 5 |  | 19 |  | Соровское м/р ООО "Соровскнефть" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89124105082 |  |  |  |  | Бурильщик | Могильный Д.А | Кирияк Е.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: 89124105082 |  |  |  |  | Пом.бур | Волков В.А 6 | Волков В.А 6 |  |  |  | Планируемое движение
Механик Саморуков Е. тел. 89125106147 |  |  |  |  | Маш-т НТ | Мифтахов А.А 6ч | Мифтахов А.А 6ч
Газоанализатор АНКАТ (переносной). зав №: 864 Исправен. Поверка 01.09.2024г
t˚ | -2 | °С |  |  | Маш-т НКА В 312 АМ 186 | Ниязов Р.Н 6ч | Ниязов Р.Н 6ч
Видеофиксация неисправна
Ø-38,1мм / 3,68мм; Длина"ГТ"= 4021м Номер "ГТ"= 0322.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА Гос№ АУ 6242 86 ( с ГТ-19) | Петровский Э.С 6ч | Петровский Э.С 6ч |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 21
Остаток азота: 0т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В663МР89(ИП Зорин), УНБ-953(ПС-ППУ)-парогенератор, Вагоны: Мастера - 0375 УВ 86; Спальный - 4431 ТА 86; Сушилка - 1821 МА 86; Инструментальный - 1284 МА 86; Желобная ёмкость(50м3) - 7206 УМ 86. | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 6 |  | 53 | 53-14 | Русское м/р АО «Тюменнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис").
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-1 (Насадка промывочная (диам 38мм) + шаблон-центратор (диам 38мм) L-2050мм + ОК). 06:00-07:00 Спуск КНК-1 в интервале гл. от 650м до 960м с минимальной циркуляцией по ГНКТот УНБ расход (50-60л/мин). Проверкой веса через каждые 100м скорость спуска 5м/мин. 07:00-09:40 Запуск Азотного комплекса захолоаживание; ожидание выхода газовой шапки (+). 09:40-10:00 Спуск КНК-1 в интервале гл. от 960м до 990м с циркуляцией по ГНКТот УНБ расход (80л/мин) расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-160 атм. Проверкой веса через каждые 100м скорость спуска 5м/мин. Продолжаем. 10:00-11:00 Спуск КНК-1 в интервале гл. 990м-1080м с циркуляцией по ГНКТот УНБ расход (80л/мин) расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-160 атм. Проверкой веса через каждые 100м скорость спуска 5м/мин. 11:00 Потеря циркуляции. 11:00-11:40 Подъем КНК1 с периодической прокачкой ГТ 1080м-961м. Восстановление циркуляции. 11:40-14:00 Восстановление циркуляции, периодическая пркачка ГТ. Продолжаем. 14:00-15:30 Восстановление циркуляции, периодическа прокачка ГТ. 15:30-17:00 Восстановление цикркуляции (+), Спуск КНК-1 в интервале гл. 961м-1134м с циркуляцией по ГНКТ от УНБ расход (80л/мин) расход ПАУ N2-10 м3/мин. Р-160 атм. Проверкой веса через каждые 100м скорость спуска 5м/мин. Утилизация 10м3 (ТЖ+нефть). 17:00 Потеря циркуляции. |  | 17:00-18:00 Подъем КНК1 с периодической прокачкой ГТ 1134м-1080м. Восстановление циркуляции. Продолжаем. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Егоров А.В. 89222803558 |  |  | 1823м |  | Бурильщик | Чуркин К.С. | Кутлугильдин И.М. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Турчинский О.С. 89222803558 |  |  | ФИЛЬТР 1323,48-1821,41м |  | Пом.бур | Новоселов Ю.Д. | Лопарев Д.Г. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  | Воронка 73мм 981,75м |  | Маш-т НТ Коил 3605ВУ77, Р100АМ 186 | Идиятулин А.А. 6час. | Идиятулин А.А. 6час.
t˚ | -9 | °С |  |  | НКА KW - Р252АМ186 | Меркушин Е.Г. 6час. | Меркушин Е.Г. 6час. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 381437. Ввод в эксплуатацию 08.14.15.г Закончен срок эксплуатации.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм / 3,63мм Длина"ГТ" 4550м Номер ГТ=0821.003. |  | ГФ ГТ №TS-SEA01M0304С Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"= 2826м |  |  | Маш-т ПКА АХ 3156 86 МАК АУ 8323 86 | Бирин А.С. | Лабутин А.Н. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 191ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 41
Остаток азота: 12т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С732ТК89(ИП Зорин), В/Б-689(ПС), УНБ-031(ПС), +п/п2458, +тралАТ-2467 86+ГТ ГФ, ПГУ, УМНШ , (А/Н, п.Кат.-БПО Интегра), С/Т-725(ПС)-Шум в КПП, А/К-732(946)(ПС), ДЭС№0013, УНБ-032(ПС)-КПП Вагон инструменталка-УХ 3130 86; Вагоны: Мастера - 0374 УВ 86 ; Спальный - 7636 УР 86; Сушилка 4429 ТА 86, Желобная емкость 25м3 - 9060 ТВ 86 (БПО г.Сургут); Желобная емкост 25м3 5845 УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5557уе 86 с ГНКТ №3, | [6 empty] | СОРП-32
ГНКТ № 7 |  | 178 | 666 | Тарасовского м/р ООО "РН-Пурнефтегаз" | Цель работ:
Руководитель проекта Паскарь Виталий Иванович. 8922-065-55-87 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О |  |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Сейткалиев И.Ж. 89527050781 |  |  |  |  | Бурильщик | Саранцев О. В | Саранцев О. В |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ-44,4: 1877, 3014, 3124
Мастер 2 смена Протасов Ю.Р. 89527050781 |  |  | УГРХ |  | Пом.бур | Саранцев В. О | Юров К. В | 06:00-18:00 переезд на скважину 472 куст 204 Южно-Таркосалинское м/р 40%. Продолжаем На кусте: 2желобных, оборудование бригады. КП№-178 Тарасовское м/р. Проведение сварочных работ (+). Далее: остывание шва, проведение УЗД, намотка ГТ. |  |  | Планируемое движение
А
Механик Нарбеков А. Тел.89995113725 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 5684 УЕ 86 В311АМ186 | Набиев А.Р | Арсланов Р. С.
t˚ | -1 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 212 АМ 186 | Рахимьянов Р. Р | Нестеров И. В. |  |  |  | Газоанализатор ГСВ 1 (переносной). зав.№ 2793 Исправен. Поверка 20.04.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм/ 3,68мм Длина"ГТ"-4423м Номер "ГТ"=721.001 |  | Ø-44.4мм / 5,2- 3,68мм Длина"ГТ"=4326м Номер "ГТ"=0222.004 |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3807 АТ 86 | Мирсафоев М М | Исмаилов Р. А. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 2
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 32
Остаток азота: 10т. В пути 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В091ХС89(ИП Зорин), В/Б-854(ПС), +трал-ВА651986(азот.емкости), С/Т-855(ПС) +п/п7248(ГТ-7), УНБ-233(ПС)-гидрочасть, А/К-373(ПС), ППУ-860(ПС), А/Н+Пус/Кат, КМУ-822(ПС)+Сварочн. обор-е Вагоны: Мастера - 0595 УВ 86; Спальный - 0596 УВ 86; Сушилка - 0593 УВ 86; Инструментальный - 0594 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 0289 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 9059ТВ 86, | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 8 |  | 75 | 7502 | Куюмбинское м/р ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Цель работ: | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) .
Руководитель проекта Попов Никита Валерьевич. 8-909-035-30-01 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 3447,38 3447,98 Муфта ГРППЗ № 6 Закрыта по обводнённости 3632,77 3633,37 Муфта ГРППЗ № 5 открыта 3753,61 3754,21 Муфта ГРППЗ № 4 открыта |  | 3884,56 3885,16 Муфта ГРППЗ № 3 открыта 4021,76 4022,36 Муфта ГРППЗ № 2 Закрыта (прорыв газа) 4189,07 4189,67 Муфта ГРППЗ № 1 открыта 4282,39 4282,66 Обратный клапан непроходной | Работоспособность котла на НКА
|  |  | И.З. | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Рамазанов М.З 8 982 418 26 48 |  |  | 4288м |  | Бурильщик | Загидуллин Л.М. | Гаусс Д.А. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
ГНКТ пром.: 1580м, 2996м; 3686м
Мастер 2 смена Курышов Е.А. 89824182648 |  |  | Воронка |  | Пом.бур | Николаев В.Л. | Алеев А.К. | 08:00-12:00 Монтаж оборудования 100%. Прокачка ГТ (+). 12:00-16:00 Устранения неисправности показаний ИВЭ и глубины (+). Проведение пусковой комиссии (+).Опрессовка ПВО. продолжаем 16:00-19:00 Опрессовка линий ЛВД и ПВО (+). |  | 19:00 Открытие ЦЗ. Pустье-3атм. 19:00-20:00 Спуск КНК-1 ( перо+шаблон65мм+ОК) до гл.200м. Продолжаем... | Планируемое движение
Механик Янков А. тел. 8825630996 |  |  | 3170м |  | Маш-т НТ гос№ 9996 ТВ 86 | Орлов Л.Ф. | Орлов Л.Ф.
t˚ | -25 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | Кашин Д.А. | Кашин Д.А. |  |  |  | Газоанализатор A LTAIR 4X (переносной). зав №: 389000 Исправен. Поверка 13.03.2024.г
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,63мм; Длина"ГТ=4490м Номер " промыв ГТ . 0721,004. |  | Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер " ГФИ ГТ . 0821.001 |  |  | Маш-т МАК АХ 7249 86 АХ 7250 86 | Наркбаев И.Р. | Якубов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м |  | МАК АХ 7249 86, АХ 7250 86. | [5 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 18
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-010(ПС-32тн), В/Б -712(ПС)-АКБ(закуп), УНБ-952(ПС)- запаска, УНЦ-374(ПС)-нет водит, запаска-камера, ППУ-628(ПС), АДПМ-627(ПС), КМУ-334(ПС), С/Т-893(ПС)+трал7824, УНБ-035(ПС)(нет вод)-13кар(редуктор перед и сред.), С/Т-680(ПС)-нет водит.(борт.перед мост)-4кар., АТЗ(ЮТС)-282, Вагоны: Мастера - 4786 УВ 86; Спальный -7317 УН 86;Спальный 4783 УВ 86 УВ 86; Сушилка - 4787 УВ 86; Инструм. - 4902 УВ 86; Жел. ёмк- 5082 УВ 86; Жел. ёмк - 5083 УВ86; Гум. ёмк - 7190 УК 86; Гум. ёмк - 7191 УК 86 ;Гум.емкость 8475 УМ 86; 2 жил.модуля б/н, ДЭСN3798-30КВт, ДЭС4235 - 30КВт | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 9 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов Александр Александрович. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. |  | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р: -Желобная емкость 45м3 4967УК 86 -Узел намотки У/Н - HR с ГНКТ№ 4824, 4400 м -Контейнер 20фут. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена +79090320171 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1165, 3282
Мастер2 смена +79090320171 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Репнягов А. тел. 89526929945 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ (№ 7588 ВУ 77)
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ (6241 АУ 86)
Видеофиксация исправна
Ø-38,1м /3,683 мм Длина"ГТ"= 4448м Номер "ГТ"=4823м |  |  |  |  | Маш-т МАК АН 72-62 86 АН 76-40 82 в ГНКТ-6 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 5086 УВ 86; Спальный - 5089 УВ 86; Сушилка - 5087 УВ 86; Инструментальный - 5088 УВ 86; Желобная ёмкость(50м3) - 4967 УК 86; УМНШ неисправен | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 10 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений на гл.3109м
Нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос.№ 8392 УМ 86 гос№ 8392 УМ 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ 1559 ТТ 54
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер "ГТ"=721.004 |  | ГФГТ Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4390м Номер "ГТ"=10324 |  |  | Маш-т МАК гос№ АУ 83-23 86 RUS | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера-1713 ТВ 86; Спальный-1716 ТВ 86; Сушилка-1715 ТВ 86; Инструментальный-1714 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3)-0288 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3)-0641 УВ 86, Гум. ёмкость-7189 УК 86, Гум. ёмкость-8474 УМ 86, Гум. ёмкость-8473 УМ 86 | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 11 |  | 160Б | 2685 | С/Талинское м/р ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ: | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м.
Руководитель проекта Петров Максим Александрович. 8-982-880-27-85 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Фрак-порт 5 2962.69-2963.57м Фрак-порт 4 3037.01-3037.89м Фрак-порт 3 3111.35-3112.23м Фрак-порт 2 3185.65-3186.53м Фрак-порт 1 (гидравлический) 3332.28-3333.16м |  | 14:00-18:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2778м; Qнка-120л/мин, N2-16мз/мин; Рраб-163атм; Руст-5атм; Рзатр-0атм; Вес: ↓5,5тн, ↑9,5тн. На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть(плёнка) (продолжаем). | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | 3358м |  | Бурильщик | Латыпов Р.Г. | Гарипов Д.М.
[8 empty] | КНК-1 (насадка промывочная d-45мм + обратный клапан). 06:00-10:00 Подъём КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2240м; Qнка-120л/мин, N2-15мз/мин; Рраб-161атм; Руст-16атм; Рзатр-0атм; Вес: ↑10,0тн. На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть+пропант (мало) (продолжаем). '10:00-11:30 Подъём КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2066м; Qнка-120л/мин, N2-15мз/мин; Рраб-168атм; Руст-5атм; Рзатр-0атм; Вес: ↓4,5тн,↑8,5тн. На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть (плёнка). 11:30-13:30 Промывка азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2066м; Qнка-120л/мин, N2-15мз/мин; Рраб-163атм; Руст-6атм; Рзатр-0атм; Вес: ↓4,5тн,↑8,5тн. На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть (плёнка). 13:30-14:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2150м; Qнка-120л/мин, N2-15мз/мин; Рраб-162атм; Руст-5атм; Рзатр-0атм; Вес: ↓5,8тн, ↑8,7тн. На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть(плёнка) (продолжаем). |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена: Сотник Р.В.. 8 912 902 09 30 |  |  | Стингер |  | Пом.бур | Шумилов В.Г. | Хонин А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Валиев В. тел. 89125106033 |  |  | 2116м |  | Маш-т НТ гос№ 0253 УН 86 | Мелюхин А.А. | Афлятонов Р.Р. |  |  |  | скважина 8644 куст 374 (В/Ц). Юг-Талинка
t˚ | -1 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН гос№ В427ТР 186 | Максимов И.А. | Ахмадуллин Р.И. |  |  |  | Газоанализатор '1) ГСВ-1 (стационарный) зав №: 5734. Исправен. Поверка 28.09.2024.г 2) СГГ 20 Микро зав №: 4479 09.10.2019г
Видеофиксация исправна |  |  | 34 ч 30м | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Ø- 44,5мм /3,68мм Длина"ГТ"=4858м Номер "ГТ" 1122.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3823 АТ 86 | Кашаев А.А. | Вильданов Р.Р. |  |  |  | Законченных ремонтов в |  | 6
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00 м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 5
Остаток азота: 4т. В пути 24т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В560ОХ89(ИП Зорин), А/К-494(ПС), С/Т-681(ПС)+трал6566(681), УНБ-515(ПС-ППУ), С/Т-081(ПС), В/Б-666(ПС), (Вагоны: Мастера - 8062 УМ 86; Спальный - 8063 УМ 86; Столовая - 8064 УМ 86; Инструментальный - 9104 УМ 86; Желобная - 7025ТВ86(50м3)-ГНКТ-22, | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 14 |  | 1 | 16011 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ.
Руководитель проекта Баркинхоев Омар Магомедович 89824165145 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | КНК-2 ( насадка НРКП 38,1мм+шаблон 38,1мм+КОС+вальцовка). 08:00-12:00 Подъём КНК-2 с промывкой Q=160л/мин Рцир=202атм, Руст=1атм, Н=300м, СВ ↑2,5т на выходе тех жидкость+ пленка нефти. Продолжаем. 12:00-13:00 Подъем КНК-2 до 0м. с промывкой Q=160л/мин Рцир=180атм, Руст=1атм. 13:00 СТОП НКА, закрытие ЦЗ 16,5оборота Ризб=0атм. 13:00-14:30 Перекомпановка на КНК-1(насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан) 14:30 Открытие ЦЗ 16,5оборота Ризб=0атм. 14:30-16:00 Спуск КНК-1 периодической закачкой тех. жидкости. Н=800м вес↓2,3т Спуск продолжаем. |  | 16:00-20:00 Cпуск КНК-1 периодической закачкой тех. жидкости. Н=800м-2620м разгрузка до 0,5т от СВ вес↓5,3т. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Неисправен
Мастер 1 смена Эсенбулатов А.М. +7(982)418-18-44 |  |  | 2911м |  | Бурильщик | Иляев А.В. | Уханов Д.В. |  |  |  | Сварочные соединения по ГТ гл 3481м,2856м,2231м,1675м,1562м,939м,785м,507м.
Мастер 2 смена Саликов Н.А +7(982)418-18-44 |  |  | Пакер 2569м |  | Пом.бур | Чагин А.О | Поповских А.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89822201061 |  |  | Интервал перфорации 2614-2634м |  | Маш-т НТ гос№ К422НО186 | Черногородов Н.В. | Маклаков А.И.
t˚ | -5. | °С |  |  | Маш-т НКА МАН-е445нс186. | Акимов М.М. | Османов В.Н.
Видеофиксация исправна | [10 empty] | Газоанализатор 1) ДАК-129 (стационарный) зав №: 220138. Поверка 21.08.24г 2) ALTAIR 4X (переносной). 00382440. Исправен. Поверка 08.06.2024.г
Ø-38,1мм/3,68мм Длина"ГТ"= 4100м Зав. № ГТ- 0222.005 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2386 86 | Василенко Д.В. | Хасанов Д.Д. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 56 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 47
Остаток азота: 16тн. В пути 0тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-С223ТВ89(ИП Зорин), А/К-877(ПС-2), Вагоны: Мастера - 8823 ТВ 86; Спальный - 8826 ТВ 86; Сушилка - 8824 ТВ 86; Инструментальный - 8825 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0373 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0372 УВ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 16 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена |  |  |  |  | Бурильщик | - | - |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | - | - |  |  |  | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ | - | -
t˚ | [5 empty] | - | -
Видеофиксация исправна
ГФИ: Ø-44,45мм/3,683мм; Длина"ГТ"=4492м Номер "ГТ"= 10322 |  | Промывочная : БПО г.Сургут Ø-44,45мм /3,68 мм; Длина"ГТ"=4483м. Номер "ГТ"= 10321 |  |  | Маш-т МАК гос№ | - | - |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 2834 УК86; Спальный-2831УК86; Сушилка - 2833УК86; Инструментальный - 2832УК86; Желобная ёмкость (50м3) - 5769ТВ86, ДЭС-HG45GS1961, ДЭС-HG45GS1941 | [6 empty] | СОРП-32 неисправен.
ГНКТ № 17 |  | 56 | 6230 | В-Мессояхское м/р АО «Мессояханефтегаз» | Цель работ: | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м
Руководителя проекта Кумышев Максим Андреевич. 89169956349 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 08:00-12:00 Демонтаж (4ч) оборудования ГНКТ-40%, продолжаем' 12:00-16:00 Демонтаж (8ч) оборудования ГНКТ-80%, продолжаем' 16:00-18:00 Демонтаж (10ч) оборудования ГНКТ-100%, Освобождение территории на 18:00 |  | 18:00-20:00 Переезд на КП 89 скв 240 (12км) 50% продолжаем Переезд 100% на 23:00 | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Кумышев М.А. 89169956349 |  |  | 4239,5м |  | Бурильщик | Кудрявцев И.В. | Жугарев О.Д.. |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2 смена Зайдуллин Р.И +7 950 503-01-71 |  |  | Хвостовик диам. |  | Пом.бур | Дмитриев А.М. Кондауров В.А | Ахмедов З.М. Ганиев Э.А. |  |  |  | Планируемое движение
Механик Трещёткин А.В. тел. 89373289240 |  |  | инт.2526.3-4240м |  | Маш-т НТ гос№ 8086 УН 86 | Николаев И.П. | Коряковский В.В.
Фильтр
t˚ | -8 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р295АМ 186 | Антонов В.И. | Крайнов И.В. |  |  |  | Газоанализатор 1) ГСВ-1 Зав. № 4869 Исправен. 2) СГГ-20 МИКРО (переносной). Зав. № 6705 Исправен.
Видеофиксация исправна |  |  | инт.2632.85-4239.46м
Ø-44,5мм/3,68мм; Длина"ГТ"= 5750м Номер "ГТ"= №0222.001 |  | Ø-50.8мм/3.45-4,82мм Длина"ГТ"=4578м Номер "ГТ"= 51617 -Б/У три СПО. |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3714ВА86 | Иголкин И.Г | Хахалин Т.И. |  |  |  | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 4
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 66
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-975(ПС), В/Б-699(ПС), УНБ-033(ПС), ППУ-371(ПС)-змеевик(сборка, тест), АДПМ-626(ПС)-Пром.экспертиза, С/С-149(ПС), С/Т-679(ПС)+трал8090, В/А-052(ПС), АТЗ-837(ЮТС) Вагоны: Мастера - 7283 НН 77; Спальный - 7282 НН 77; Спальник транспортный - 0742 УА 86; Сушилка - 6818 УК 86; Инструментальный - 6819 УК 86; Столовая - 7295 НН 77; Желобная ёмкость (50м3)- 4966 УК 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5844 УВ 86, контейнер №2; ДЭС АД 30 Т/400-2шт: в работе инв№00002323; резервная инв№2219 ; | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 18 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководителя проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ №51386-1282м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. 89527179193 |  |  |  |  | Маш-т МК30Т гос№ 8964 УМ 86 | Арсланов Р.С.
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р252АМ 186
Видеофиксация исправна
Ø- 44,45мм/ 3.68мм Длина"ГТ" = 4400м Номер "ГТ" = 1021.003 |  | Ø- 50,8мм/ 5мм Длина"ГТ" =4500м Номер "ГТ" = 0422.003 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2387 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 2
Остаток азота: 0тн, в пути - 0т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Нива С608НК 89; Мастера - УК8426 86; Спальный - УК8427 86; Сушилка - УК8428 86; Инструментальный - УК8429 86; Желобная ёмкость(45м3) - НН 7281 77; | [6 empty] | СКР исправен.
ГНКТ № 19 |  |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1 смены |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
110м, 1200м
Мастер 2 смена: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА- отсутствует
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4016м. Номер "ГТ"=3. |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 0
Остаток азота:0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Инструменталка 4665 УЕ 86; Желобная ёмкость (чистая) - (25м3) - 5558 УЕ 86 | [6 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 22 |  |  |  | Ю-Талинское м/р. ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак Сергей Иванович 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Работы следственного комитета РФ. |  | Работы следственного комитета РФ. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: 89821417843 |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
2100м
Мастер 2см: Тел. 89821417843 |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Маш-т НТ МЗКТ гос№6373УХ 86,
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ МАН Е441НС186
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/ 3.68мм; Длина"ГТ" = 4440м; Номер "ГТ" = 0921.004 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3836 АТ 86 | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2023г: |  | 26
Остаток азота: 0т. В пути 0тн. |  |  | Вспомогательная техника: |  | (Вагоны: Мастера - 4936 ТА 86; Спальный - 4937 ТА 86; Сушилка - 4938 ТА 86; Инструментальный - 4935 ТВ 86; Желобная ёмкость (50м3)- 7026 ТВ 86,)-НА БПО г. Сургут ГНКТ-11. Желобная ёмкость -(46м3) 8061 УМ 86-после пожара | [6 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 31 |  |  |  |  | Цель работ: | [7 empty] | СОРП-32 Исправен
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Укомплектование Флота персоналом. |  | Укомплектование Флота персоналом. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик |  |  |  |  | Установка ГНКТ (блочный вариант) НМГНКТ-1М
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА ----------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------ | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ №32 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Закуп оборудования и материалов. |  | Закуп оборудования и материалов. | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [7 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [5 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ -------
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА -------
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА ------- | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [7 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
Резервные подъемники, ДЭС и вспомогательная СПТ |  |  | Марка, государственный регистрационный знак |  | , | Механик (отв. Лицо) | Машинист (водитель) | Местонахождение | Техническое состояние |  | Примечания
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р292АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | ТХ KW C-500 Хайдра Риг О 575 ТХ 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Испарительная установка С-ТРМ-Т гос№ 2467 АТ 86 rus. |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг Р294АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Тягач KW C-500 B У459ВМ 186+ силовая установка АУ 2393 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | Тягач KW C-500 B У522ВМ 186+узел намотки 2392 АУ 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | НТ Кенворт С500 гос.№ Р293АМ 186 |  | Ф.И.О. | Амаханов |  | БПО г. Сургут | Ремонт г/системы верхнего оборудования.
|  |  | НКА МАЗ 5908LW гос.№ C739КР 186 |  | Ф.И.О. |  | - | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Блок азотного газификатора SRU-270F S/N:11264571 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. | - | БПО г. Сургут | Д/Ж с трала
|  |  | Испарительная ус-ка. 180К АХ 31-56 86RUS |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1999г.в. АУ 98-32 86 rus |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Азотно-мембранная установка модели 750/96NGH50DX1 ВА 6519 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Ремонт дожимного компрессора
|  |  | Азотно-мембранная установка г/н 8623 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Кенворт НКА А216АВ797 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут
|  |  | Установка колтюбинговая KW В 311 АМ 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-7 | ГНКТ-7
|  |  | Установка колтюбинговая 0253 УН 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО ЮТС
|  |  | Кенворт С500 НКА У 545 АК 186 |  | Ф.И.О. |  |  | г.Губкинский
|  |  | Кенворт С500 НКА У 535 АК 186 |  | Ф.И.О. |  | ГНКТ-6 | г.Сургут | Гидрочасть НВД
|  |  | Кенворт Е 677 РС 82 |  | Ф.И.О. | Трещеткин В. | ГНКТ-19 | г.Сургут
ЮТС |  |  | Вспомогательная техника:
МАН С/Т-179(ЮТС)+П/П 0908 - нет.вод. МАН С/Т-167(ЮТС)+-П/П - ремонт КПП, С/Т-500(ЮТС)+трал8444-НКТ в пути на Луцеях С/Т-516(ЮТС)+П/П-НКТ в пути на Луцеях С/Т-517(ЮТС)+П/П(ВА087986)-ремонт компрессора С/Т-В495КХ(ЮТС)+тралАХ8442- НКТ на Луцеях-в пути МАН С/Т-Е192СУ(ЮТС)+П/П АХ9909-НКТ на Луцеях-в пути трал8441(517)-ремонт трал8443(517) ЦА-191(ЮТС) Автонамотки: РЭМНТ №1 - ГНКТ-17 РЭМНТ №2 - Сургут ЭМНТ №2 - ЮПРБ ЭМНТ №3 - Куюмбинское РЭМНТ №3 - Сургут ЭМНТ №4 - Сургут ЭМНТ №5 - ГНКТ-6 ЭМНТ №6 - Ставрополь ЭМНТ №7 - Сургут (неиспр) ГМНТ №009 - Сургут (новая) После пожара: А/К-524(ЮТС), С/Т-562(ПС), С/Т-398(ПС), УНБ-944(ПС), В/Б-555(ПС), МЗКТ гос№ 6373УХ 86, МАН гос№ Е441НС186 |  |  | г.Сургут(РЕМОНТ): В/Б: В/Б-499(ПС)-нет водит, В/Б-728(ПС)-ГРП-18-неиспр. торм.сист,сапунит ДВС-нет вод, В/Б-894(ПС) ГТ-1-ревизия зад моста, УНБ: УНБ-944(2)(ПС)-ревизия э/обор-я, УНЦ-212(ПС)-ремонт КОМ(нет водит.), С/Т: С/Т-772(837)(ПС)-штрафстоянка Талинка, С/Т-484(ПС)-ремонт ДВС, С/Т-854(ПС)-восстан. после ДТП, С/Т-627(ПС)-ревизия РКП, С/Т-192(ПС)-лизинг (22.12 осмотр), ППУ и В/А: ППУ-Стац-7954УМ86-ревизия, В/А-557(ПС)-ремонт салона, С/С: С/С-019(ПС)+неиспр.РКПП А/К и F/S: ГАЗ-158(ПС)-нет.вод, А/К-297(ПС)-наладка приборов-СМУ-Лифт, F/S-707(ПС)-ГРП-16-ДВС, АДПМ и ЛСГ: ЛСГ-337(ПС)-Консервация, ЛСГ-042(ПС)-Консервация, АДПМ-153(ПС)-нет водит. Тралы и П/П: трал АН764082(W-Коптер), +трал АХ726286(компрессор), На ЛИНИИ: (прицеп 1764 под АДПМ ГРП-19, приустьевая площ.), В/Б-161(ПС)-план в ГРП-19, КМУ-837(ПС)-тормозная система, С/Т-567(ПС)+трал3792-2колеса износ(567), С/Т-094(ПС)+трал3805(094)--план за А/Н(ЮПРБ)+ДВС?, КМУ-939(ПС)-(диаг.карта), С/С-872(ПС)-в пути | [7 empty] | Салекапское м/р
[9 empty] | трал 8092(109)-под следствием ГТ-22 F/S-677(ПС), |  | г. Нягань
[9 empty] | С/С-880(ПС)-(ДВС-в ГРП)+(Гидрочасть в ГРП-16)+(Ф/А-Нягань)-в пути |  | г. Радужный
|  |  | П.кат с ГТ-7, +п/п7264(ГТ-3), С/С-889(ПС) С/Т-063(ПС)+п/п 8834(ПС939)-ГРП-2,4, С/Т-834(ПС)+П/П-ГРП-2,4, , С/Т-193(ПС)+п/пАХ991186-ГРП-2,4, С/Т-100(ПС)+трал3808(100)-(план б/у ГТ) |  |  |  |  | БПО г. Губкинский |  |  | г. Ноябрьск
|  |  | трал6565(193), В/А-402(ПС)-Богучаны, На месторождении (КП 17 ЮТМ): Гум ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гум ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гум ёмкость (катол)- 8474 УМ 86 ТМЦ КПП ЮТМ: Катушка с ГНКТ (12шт) ГНКТ-8/10/16 с ГТ, У/Н - ПГИ+НТ №10324 (1шт), |  |  |  |  | п. Богучаны | А/К: КМУ-553(ПС185)+п/п8738(553)-в ГРП-3,5,15, А/К-283(ПС968)-ГРП-3, А/К-885(ПС)-ГРП-18, А/К-865-ГРП-19, В/Б: В/Б-723(ПС)-ГРП 15-пропуск, В/Б-600(ПС)-ГРП-17, В/Б-856(ПС)-ГРП-18, В/Б-917(ПС319)-(ГТ-5)-ГРП-14 УНБ: УНБ-329(ПС)-ГРП-16, УНБ-347(ПС ГТ-7)-ГРП-17, УНБ-469(ПС)-в ГРП-19, ППУ: ППУ-070(ПС)-ГРП-2, ППУ-060(ПС)-ГРП-14, ППУ-827(ПС)- ГРП-15, ППУ-342(ПС)-сцепление-ГРП-18, С/Т: +трал АХ189586(энергоаккумулятор 2шт.)-Радужный, С/Т-799(ПС)+В/В-ГРП-14, С/Т-724(ПС)+В/В-ГРП-5,15, С/Т-403(ПС)+трал-2388(от ПАУ ГТ-4)+манифольд-ГРП-19, С/Т-771(ПС)+П/П-ГРП-7,8 С/С: |  | ГРП
Начальник смены ЦИТС: Калеников А.Ю. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Шихов А.А.