## 17.12.2023г
СВОДКА СЛУЖБЫ ГРП ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [14 empty] | 17.12.2023г
ГРП 1 | 12 | 670Б | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время). | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время). |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Веселов Сергей Дмитрьевич 8932-430-00-79 |  |  | Катыльгинское м/р | 5 стадия из 5: Активация+Замещение (+) . Ракт - 525 атм. 13:00-13:15. Расход 3,2м3/мин (план 3,2м3/мин). Pнач – 353 атм. Pсред – 353 атм. Pконч – 362 атм. Pмакс- 365 атм . ISIP - 157 атм. Vж – 20 м3. Трения общие/ПЗП 205/92. Хаммер-эффект выраженный 5 стадия из 5: МиниГРП (+). 16:05-16:20. Расход 3,2 м3/мин . Pнач – 402 атм . Pсред – 352 атм . Рмакс – 402 атм. Pконч – 352 атм. ISIP - 156 атм. Vж – 32 м3. Общие потери 196 атм, ПЗП/ПВР 84 атм. Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 0,5/0,5/0/0,5 тн. Хаммер эффект выраженный. На КП: тех.жидкости 20м3; Нагрев тех.жидкости. Проппант 36тн. | [5 empty] | 5 стадия из 5: МиниГРП_2 (+). 01:35-01:50. Расход 3,2 м3/мин . Pнач – 482 атм . Pсред – 359 атм . Рмакс – 482 атм . Pконч – 341 атм . ISIP - 158 атм. Vж – 38 м3. Общие потери 183 атм, ПЗП/ПВР 70 атм. Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 1/1/0/1 т Хаммер эффект выраженный. На КП: тех.жидкости 70м3; Нагрев тех.жидкости. Проппант 15тн. 5 стадия из 5: ОГРП (+). 07:50-08:15. Расход 3,2 м3/мин . Pнач – 414 атм. Pсред – 324 атм . Рмакс – 460 атм . Pконч – 460 атм . ISIP - 175 атм (+17). Vж – 70 м3. Проппант: Проппант план/факт/скважина/пласт 13,5/13,5/0/13,5 С учетом мини ГРП 15т: 20/40 9тн, 16/30 6тн. Демонтаж оборудования Флота ГРП. продолжаем Освобождение территории по скв 670Б куст 12 Катыльгинское м/р на 17:00. Движение : 883_82_Советское 5ст*5тн BPS (в разработке) готова |  |  |  |  | одиночные | 16
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 37
Мастер Хадиев Альфред 89193009720 |  | 1ст*10т, 2-5ст*15т | [12 empty] | итого за 2023г | 53
Газоанализатор СГГ-20 зав № №4930 срок поверки 10.10.2024г. Исправен.
Полевой инженер Кравцов Андрей 89827726790
Мастер подготовки Сушкин Евгений 89877208078
Механик Нагребельный Дмитрий 89825719512
t*С | -24 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 8 | час | 45 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 24 | час | 45 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 5 из 5 |  | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 1ед*10м3 Завезено 44м3. Плечо 4км | [5 empty] | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 1ед*10м3 Завезено 54м3. Плечо 4км.
Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 19.12 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (СК)" А 007 АЕ 186. "Mersedes-Benz (Блендер)" А 002 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 020 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" К 333 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" О 742 ВН 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 960 КР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 006 АЕ 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" Е 115 ОО 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 005 АЕ 186, "Камаз (Тягач) п/п (Химка)" В 971 СХ 186, "Mersedes-Benz (Айронтрак)" К 323 АЕ 186, "Санчиф (песколента)" АХ 5970 86, "Камаз (Тягач)" А 794 ТМ 186 - "АДПМ" АХ 5448 86.
ГРП 2 | 60 | 60002 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Расамагин Виктор Николайевич +7 (922) 283-46-06 |  |  | Тарасовское м/р | На КП: тех.жидкости 200м3, проппант 70т, химия в наличии. '5 стадия из 15: Активация и замещение, на 21:00 | [5 empty] | 5 стадия из 15: Замещение (+). 21:50-22:15. V-42м3, Рнач-520, Рср-515, Ркон-512атм, ISIP-314. Расход 3,6 м3/мин. Общие потери 198 атм, в ИП и ПЗП 30 атм. Хаммер-эффект выраженный. Активация без видимой индикации. На КП: тех.жидкости 230м3 из 220м3, проппант 70т, химия в наличии. 5 стадия из 15: ОГРП на 14:00. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 22
Мастер Стрельцов Андрей 8 (950) 500-88-34 |  | 15ст*50тн | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4089. Исправен. Срок Поверки. 09.04.2024.г
Полевой инженер Хакимов Тимур +7 927 960-60-77
Мастер подготовки Тихонов Андрей +7 (912) 995-32-17
Механик +79991054609
t*С | -16 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 43 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 59 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 4 из 15 |  | В/В: ЮТС 1ед*17м3 ПС 1ед*15м3. Завезено 51м3. Плечо 11км | [5 empty] | В/В: ЮТС 1ед*17м3 1ед*10м3. Завезено 54м3. Плечо 11км
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован) 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован). Готова 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 3257-52А Барсуковское ПК17 3т, ОД. Готовность ~ 12:00 19.12(согласован) 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 21.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 22.12(в разработке) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Работа ГНКТ, готовность 19.12 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 21.12 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 30т, ВНС(ППД). Готовность 26.12 (согласован) 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 26.12(согласован) | [9 empty] | 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (Блендер)" В 788 АР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)"В 077 ВМ 186, "K/W (Насос ВД)" В 617 ММ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 892 НО 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" Р 978 ВК 186 (БПО г.Губкинский, стук в механической части), "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 953 КР 186, "K/W (Насос ВД)" Н 0762 07, '"Камаз-Г/У" В 411 ТР 186 вв 3573 86 . "Камаз химка" П/П 403/ах 6578 86, "Камаз-станция" В 852 НА 186 , "Mersedes-Benz"-АДПМ Н 620 ВА 186. Камаз кислотник Е 806 РК 186.
ГРП 3 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | подбаза г.Нягань. | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. | [5 empty] | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 4
Мастер флота | [14 empty] | итого за 2023г | 7
Газоанализатор СГГ-20Микро зав № 235920 Исправен. Срок Поверки. 29.09.2024.г
Полевой инженер
Мастер подготовки
Механик 'Киришев В.В 8 9224080899 | -12
t*С |  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 712 | час | 5 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 728 | час | 5 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 34м3. Плечо 10км | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 153м3. Плечо 10км
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
СПТ флота |  | НВД П/П- АХ 8804 86; Блендер Камаз В 582 НВ 186, П/П- ВА 1805 86-БПО г.Сургут, ППУ Камаз Е 544 РЕ 186; Гидра Камаз В 537 КТ 186, П/П- АХ 6690 86. С/К Мерседес В 060 ВМ 186, Химмашина Мерседес С 743 АМ 186. НВД Мерседес В 828 АР 186, АДПМ В 079 ВМ 186, НВД Ман В 904 НА 186 + П/П- АХ 8621 86, Кислотник Камаз В 756 КС 186, НВД Мерседес В 787 АР 186.
ГРП 4 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыбалов Алексей Вадимович Раб.№ 89125100655 Личн. №89825409077 |  |  | БПО г.Губкинский. | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Обслуживание и ремонт СПТ. Состав Флота трудится в ГРП №-19. | [5 empty] | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Состав Флота трудится в ГРП №-19. |  |  |  |  | одиночные | 29
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 23
Мастер Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 | [14 empty] | итого за 2023г | 52
Газоанализатор СГГ-20 зав № 1479 Исправен. Срок Поверки. 21.08.2024.г
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959
Падерин Олег Геннадьевич (На больничном) № 89044790990 .№ 89519793235
Механик Тиришев Виктор Владимирович № 89224080899
t*С | -16 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 63 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 79 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 51м3. Плечо 27км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 34м3. Плечо 15км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован) 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован). Готова 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 3257-52А Барсуковское ПК17 3т, ОД. Готовность ~ 12:00 19.12(согласован) 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 21.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 22.12(в разработке) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Работа ГНКТ, готовность 19.12 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 21.12 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 30т, ВНС(ППД). Готовность 26.12 (согласован) 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 26.12(согласован) | [9 empty] | 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Камаз (СК)" А 101 ТЕ 186, "Mersedes-Benz (Блендер)" О 741 ВН 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" В 751 КС 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 433 КР 186, "Mersedes-Benz (Химка)" К 919 ВН 186, "Mersedes-Benz (Песковоз)" A 004 AE 186, "Kenworth (АДПМ)" В 104 РВ 186, (Блендер)АХ 3284 86 БПО Губкинский; "Камаз (Тягач)"В 448 ТР 186 "Насос ВД ВА 1823 86"; "Камаз (Тягач)" В 418 ТА 186 "Насос ВД ВА 6452 86" "MAN (Тягач)" А 276 ОВ 186 "Насос ВД ВА 7101 86" "MAN (Тягач)" А 387 ОВ 186 "Насос ВД АУ 4539 86" "Камаз (Тягач)Насос ВД АХ 5403 86"(НВД АХ 5403 направлен в г.Сургут на модернизацию). "Камаз (а/кран)" В 287 КР 186 ; "Камаз (ППУ)" Е 975 НУ 186 ; "Камаз (Вахтовка)" А 774 ЕН 186
ГРП 5 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | Подбаза г.Нягань | Подбаза г.Нягань Флот в режиме готовности. Ожидание готовых скважин. | [5 empty] | Подбаза г.Нягань Флот в режиме готовности. Ожидание готовых скважин. |  |  |  |  | одиночные | 123
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 32
Мастер Воронов Евгений +79227697254 | [14 empty] | итого за 2023г | 155
Газоанализатор СГГ-20 зав № 69 Исправен. Срок Поверки. 29.06.2024.г
Полевой инженер Кутлаев П. +7 9048862989
Мастер подготовки Сорокин Сергей 89821434042
Механик. Чесноков С.П. 89044800288
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 35 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 51 | час | 10 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 3ед*17м3. ПС 1ед*14м3 0м3. Плечо 23км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед *17м3. 85м3. Плечо 23км.
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
Готовы под ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ КРС ПОД ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ ЗБС/ВНС: (актуальная информация на 14.12.2023):
[5 empty] | Ю-Талинское: 7606/343 Ю-Талинское, ЮК10, 80т: спуск райбера (дизайн на согласовании) 959Р/Разв. Ю-Талинское: спуск райбера (запрос материалов) 1531/340Б Ю-Талинское: промывка забоя (запрос материалов) С-Талинское: 15009/141Б С-Талинское, ЮК10-11: посадка пакера на 18.12.23 (дизайн в разработке) 3253/57 С-Талинское, ЮК7, пакер между инт., 65т (гибридный): посадка пакера на 18.12.23 (дизайн на согласовании) 4499/178 С-Талинское, ЮК4, пакер мужду инт., 65т (гибридный): ПР к скреперованию (дизайн на согласовании) 5426/102 С-Талинское, ЮК2: спуск тех.пакера, опрессовка Э/К (+) (запрос материалов) |  |  |  |  | 5490/117 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3246м. Спуск КНБК. Дата освобождения территории (прогноз) – 22.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 27.12.23 9265/603 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3392м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 22.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 27.12.23 2714/163 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3256м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 29.12.23 51647/101А Ю-Талинское ВНС, МГРП: Этап - Забой 2814м. Бурение тех.кармана. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 10014/523 Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2815м. Отогрев. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 4308/173 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2822м. Установка цем.моста. Дата освобождения территории (прогноз) – 03.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 08.01.24 | 4170/315 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2208м. Проработка тех.кармана. Дата освобождения территории (прогноз) – 03.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 08.01.24 6429/256Б Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2819м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 08.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 13.01.24 2860/127 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - ПР к бурению. Дата освобождения территории (прогноз) – 18.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 23.01.24 2670/160 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация 100%. Монтаж 98%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 4403/179Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 73%. Монтаж 48%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 410/250Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 4%. Монтаж 0%.Дата освобождения территории (прогноз) – 30.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 04.02.24
СПТ флота |  | "МЕРСЕДЕС- Гидротацинная установка" Е 075 РН 186 , "МЕРСЕДЕС- Блендер" Е 086 РН 186, "КАМАЗ, П/П НВД" А 569 УХ 186 АХ 9399 86, "КАМАЗ, П/П НВД" В 519 ТР 186 АХ 8683 86, "П/П НВД" АН 7639 82 ( Нягань, резерв ) , "КАМАЗ, П/П НВД" В 650 КТ 186 УХ 1479 77, "КАМАЗ НВД" Е 900 ОУ 186, "МЕРСЕДЕС- АДПМ" У 462 ВМ 186, "МАН -хим трал" А 319 МР 186 АХ 2129 86, "МЕРСЕДЕС-манипулятор" В 074 ВМ 186, "КАМАЗ С/К" А 010 ОР 186 , "Камаз Кислотник" Е 543 ОН 186,
ГРП 6 | 2 | 207 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лопатин Сергей 89222897121 |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | На КП: тех.жидкости 700м3. 3 стадия из 5: Доводка дублирующего шара+Замещение (+). 13:30-14:22. Рнач – 516 атм. Рср – 503 атм. Ркон - 519 атм. Рмакс - 526 атм. ISIP – 319 атм. Общие потери - 189 атм, потери в ИП и ПЗП- 129 атм. Расход – 4.0м3/мин (план/факт). Vж общ -57 м3. Далее запись давления ~ 90мин. 3 стадия из 5: ПР к ОГРП | [5 empty] | 3 стадия из 5: ОГРП (+). 01:08-04:07. Пропант 200тн. Рнач – 508 атм. Рср – 372 атм. Ркон - 420 атм. Рмакс - 508 атм. ISIP – 345 атм. Общие потери - 75 атм. Потери в ИП и ПЗП - 15 атм. Расход – 4.0м3/мин (план/факт). Vж общ - 633м3 Пропанта закачано 183 тонны 20/40, 15 тонн 20/40 Geosplit, 2 тонны 20/40 RCP. На КП: тех.жидкости 90м3. 4 стадия из 5: Активация/Замещение. 16:00 20.12.2023.г |  |  |  |  | одиночные | 4
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 7
Мастер Ковалев Юрий 8-913-150-88-21 |  | 5ст*200т | [12 empty] | итого за 2023г | 11
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4638 Исправен. Срок Поверки. 26.02.2024.г
Полевой инженер Потыкалов Вячеслав 89129030943
Мастер подготовки.
Механик Губанов И.В 89139644892
t* С | -20 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 171 | час | 22 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 3 | час | 53 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 3 из 5 |  | Плечо 6км. | [5 empty] | Плечо 6км.
Планируемое движение по 'ООО «РН-Ванкор»
Планируемое движение по ООО "РН-Ванкор"
607_6 Пайяхское Нх3(1) МГРП предв 5 по 50т. Бурение пилота 202_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Колона техколонна пробурена 209Бис_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Ожидание проведения перфорации. ГРП после освоения
СПТ флота |  | "Камаз Насос полуприцеп" В 753 КТ186 ТТ 1560 54, "Мерседес-НВД" У 461 ВМ 186. "Мерседес-НВД" В 078 ВМ 186, "Мерседес-НВД" А 003 АЕ 186, С/К CT-DV-141 , "Камаз-блендер (полуприцеп)" В 927 СХ 186, ВА 6912 86, "Камаз-С/К" К 251 МВ 186 ,"Мерседес песковоз" А 435 КР 186, "Камаз- Г/У" АХ 4547 86, "Камаз- Химка" В 938 СХ 186 АХ 6576 86, "Песколента" АХ 3724 86, "Мерседес АДПМ" А 434 КР 186, "Камаз-кислотник" В 763 КС 186, "Камаз-п/п манифольд" В 401 ТА 186 АУ7231 86,
ГРП 7 | 19 | 121 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Каплин Евгений Владимирович 89324404987 |  |  | Пермяковское м/р | 5 стадия из 5: 19:20-19:35 МиниГРП (-). 16.12.2023.г НВД АХ 9398 86 неисправность мех.части. Механик на КП. требуется замена (плунжера, пакингов, пружины, сухаря) . поиск, подбор зап/частей. НВД АХ 9366 86 негерметичность шланга на теплообменнике ДВС. Устранение (+). На КП: тех.жидкости 180м3; нагретой 120м3; пропант 34тн. Химия в наличии. 5 стадия из 5: Сброс дублирующего шара на 17:00. МиниГРП на 18:30. | [5 empty] | 5 стадия из 5: Посадка дублирующего шара (+) . 19:45-19:55. Расход 2.5-3.2 м³/мин. Vж – 24.0 м³ ( 8.0 сшитого, 16.0 линейного) . Pнач - 367 атм. Pсред - 378 атм. Pкон - 390 атм. ISIP - 163 атм. Трения общие/ПЗП - 227/140 атм. Хаммер-эффект выраженный. 5 стадия из 5: МиниГРП2 (+). Расход 3.2 м³/мин. 1.7 т 16/30. 20:25-20:40. Pнач - 393 атм. Pсред - 357 атм. Pкон - 322 атм. ISIP - 171 атм. Трения общие/ПЗП - 151/65 атм. Vж – 54 м³ . Хаммер-эффект выраженный. 5 стадия из 5: ОГРП (+) . Расход 3.4 м³/мин. 01:20-01:20. Pнач - 325 атм. Pсред - 316 атм. Pкон - 308 атм. ISIP - 172 (+1) атм. Vж – 100.5 м³. Общий объем закаченной жидкости – 188.5 м³. Пропант план/факт/пласт/скважина: 15 т / 15 т / 14.8 т / 0.2 тн. 16/30 - 13 тн. 16/30RCP - 2 тн. Демонтаж оборудования Флота ГРП. Освобождение территории по скв 121 куст 19 Пермяковского м/р на 12:00. 18.12.2023.г Далее: скв 119Б-18 Пермяковское, ЗБС, 4стх15т (дизайн согласован); Расстояние переезда 10км. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 16
Мастер Соколов Александр 89129045223 89825502001 |  | 5ст*15тн | [12 empty] | итого за 2023г | 36
Газоанализатор СГГ-20 зав № 2211102 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Полевой инженер Потапов Матвей 9821590283 89224149842
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Луканьков Кирилл 89226541859 89825665999
t*С | -25 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 42 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 6 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 5 из 5 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3. 47м3. Плечо 14км | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3 34м3. Плечо 14км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
9056-49 Ван-Еганское, ЗБС, 4стх50т, plug&perf (материалы запрошены); 3160-22Б Ван-Еганское, ВНС, 8стх10т; работа со 2-го порта (дизайн согласован); 8013-302 Орехо-Ермаковское, 6стх5т; работа с 3-го порта; 412-31 Ай-Еганское, ЗБС, 4стх30т; 462-13 Колик-Еганское, ВНС, 5стх80т; |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 3083-137 Северо-Хохряковское, ВНС, 10стх100т, 1,2,3,4,5,6 порт - ГРП (+), 7 порт - ОГРП в процессе. Далее переезд на скв. 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 4стх60т. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3: 1583-139 Бахиловское, ВНС, 7стх60т; 1,2,3,4,5,6 порт - ГРП (+), 7 порт - ПР к ОГРП. Далее переезд на скв. 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1 порт - ПР к Активации + Замещение.. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9300-22Б Ван-Еганское, ВНС, 6стх10т; 1,2,3,4 порт - ГРП (+), 5 порт - ПР к ОГРП. КАТКонефть: ГРП-7: 478-13 Колик-Еганское, ВНС, 8стх80т; работа после ГНКТ с 3-го порта; 4 порт - ОГРП+. 5 порт- ПР к ОГРП.
СПТ флота |  | Блендер (полуприцеп) А 557 УХ 186 АХ 3285 86. Ман (Тягач) А 388 ОВ 186. Насос ВД АХ 9366 86. Ман (Тягач) А 515 РУ 186 Насос ВД ВА 0875 86. Камаз (Тягач) А 552 УХ 186 Насос ВД АХ 1237 86. Ман (Тягач) А 692 РУ 186. Насос ВД АХ 9398 86. Mersedes-Benz (Гидра) О 879 ВН 186. Mersedes-Benz (Химка) А 429 КР 186. Mersedes-Benz (Песковоз) В 800 АР 186. Камаз АДПМ У 196 ВМ 186. "Камаз (Тягач)" В 772 ТР 186; "Камаз (ЦА Кислотник)" К 935 УТ 186. "Камаз (а/кран)" К 120 УТ 186; "Камаз (ППУ)" Е 019 РС 186; "Камаз (Вахтовка)" К 680 УВ 186; "Mersedes-Benz (АДПМ)" В 789 АР 186; "Камаз (АДПМ)" У 196 ВМ 186
ГРП 8 | 2Б | 1004 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Павлов Сергей Сергеич 89825200976 |  |  | Кошильское м/р | 1 стадия из 5: Активация/замещение По приходу СПТ из ГРП-7. ППУ г.н 492, АДПМ г.н 7225, НВД г.н 0186. На КП: тех.жидкости 180м3, пропант 34тн, химия на 2ст. | [5 empty] | На КП: тех.жидкости 180м3 нагрето 110м3, пропант 34тн, химия на 3ст. 1 стадия из 5: Активация (+) Замещение (+). 08:50-09:00. Ракт - 428 атм (план 350 атм) . Расход 3.6 м³/мин. Pнач - 334 атм. Pсред - 291 атм. Pкон - 249 атм. ISIP - 78 атм. Трения общие/ПЗП - 171/50 атм. Vж – 30.0 м³ (8.0 сшитого, 22.0 линейного) . Хаммер-эффект выраженный.Представитель ТСС (+). 1 стадия из 5: МиниГРП на 11:30. 1 стадия из 5: ОГРП на 17:00. |  |  |  |  | одиночные | 14
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 28
Мастер Прима Евгений 89825051585 |  | 5ст: 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 3111 Исправен. Срок Поверки. 30.04.2024.г
Полевой инженер Прохорихин Никита 89828774777
Мастер подготовки Телятников Евгений 89129303211
Механик Герасименко Евгений 89527238976
t*С | -22 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 62 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 78 | час | 10 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 5 |  | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 180м3. Плечо 8км | [5 empty] | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 0м3. Плечо 0км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
3001-94 Хохряковское, ЗБС, 4стх40т; 9022-61 Ван-Еганское, ВНС, 7стх20т; работа с 4-го порта; 452-13 Колик-Еганское, ВНС, 6стх80т; 3408-295 Орехо-Ермаковское, ЗБС, 4стх60т; 354-11 Колик-Еганское, ОД, 60т; 335-40 Хохряковское, ЗБС, 4стх30т; 751-20 Хохряковское, ЗБС, 4стх40т; |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 3083-137 Северо-Хохряковское, ВНС, 10стх100т, 1,2,3,4,5,6 порт - ГРП (+), 7 порт - ОГРП в процессе. Далее переезд на скв. 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 4стх60т. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3: 1583-139 Бахиловское, ВНС, 7стх60т; 1,2,3,4,5,6 порт - ГРП (+), 7 порт - ПР к ОГРП. Далее переезд на скв. 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1 порт - ПР к Активации + Замещение.. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9300-22Б Ван-Еганское, ВНС, 6стх10т; 1,2,3,4 порт - ГРП (+), 5 порт - ПР к ОГРП. КАТКонефть: ГРП-7: 478-13 Колик-Еганское, ВНС, 8стх80т; работа после ГНКТ с 3-го порта; 4 порт - ОГРП+. 5 порт- ПР к ОГРП.
СПТ флота |  | Камаз (СК) В 574 ВУ 186; Камаз Тягач "Блендер ВВ 5824 86" (БПО Сургут); Мерседес-(СК) В 060 ВМ 186; Камаз (тягач) В 582 НВ 186 Блендер ВА 18 05-86; Камаз (тягач) В 537 КТ 186 ГУ АХ 66 09-86; Мерседес ХимкМашина С 743 АМ 186; Насос ВД ВВ 1036 86; Насос ВД АУ 4542 86; В 726 КТ 186 "Насос ВД ХУ 1492 86"; Насос ВД АХ 0186 86; "Насос ВД АН 7643 82 (БПО Радужный); Камаз (Гидрационка) В 345 ВХ 186 (БПО Сургут); Камаз (Хим.машина) В 264 ЕУ 186 (БПО Сургут); Камаз (Вахтовка) Р 589 АК 186 (БПО Сургут); Камаз (ППУ) Е 492 СА 186.
ГРП 9 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Бойко Николай Николайевич.. № 8-982-220-41-98. |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -20С | [5 empty] | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -20С |  |  |  |  | одиночные | 0
Мастер 8-912-093-16-29. | [14 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер. | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
t*С
Кол-во стадий ГРП
Планируемое движение по
СПТ флота |  | Камаз 605 площадка+жилой вагон ; Камаз 753-Вагон 8770; Батрак г/н 125 + SPM от MB. ; ППУ 571 + жилой вагон.; Мерс 818 + 1 НВД.; 1 контейнер с ТМЦ; Мерс 790
ГРП 14 | 129а | 2532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыков Дмитрий Сергеич +79227860951 +79527120847 |  |  |  | 1 стадия из 4: ПР к ОГРП Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер тех-жидкости. На КП: тех.жидкости 250м3; Нагрето 150м3. Пропант 70тн. Химия в наличии. Разогрев емкостного парка.продолжают Планируемая работа. Тестирование гидратационной ус-ки ВВ 8730 86 Сдача золотых правил персоналом флота 18.12.2023г | [5 empty] | 1 стадия из 4: ПР к ОГРП Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер тех-жидкости. На КП: тех.жидкости 250м3; Нагрето 200м3. Пропант 70тн. Химия в наличии. Разогрев емкостного парка.продолжают Планируемая работа: Тестирование гидратационной ус-ки ВВ 8730 86 Сдача золотых правил персоналом флота 18.12.2023г |  |  |  |  | одиночные | 21
|  | дизайн | Южно-Сургутское м/е
Мастер Мосиян А.О +79821901229 +79120931629 |  | 4ст*70тн | [12 empty] | МГРП | 18
Полевой инженер 'Багдасарьян Евгений 89825137642 | [14 empty] | итого за 2023г | 39
Мастер подготовки | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210049 неисправен. Срок Поверки. 21.11.2023.г
Механик Озоль Виктор + 913 390 3897
t*С | -24 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 441 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 457 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*17м3 0м3. 24км. | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*17м3 0м3. 24км.
Планируемое движение по ООО «РН-Юганскнефтегаз»
СПТ флота |  | Станция контроля КАМАЗ" Т 420 АК 797; Камаз ППДУ Е 102 ОН 186; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 764 КТ 186 АХ 5404 86; НВД ВА 1819 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД А 670 УХ 186, АХ 8684 86; КАМАЗ/НВД В 431 ТР 186, ВА 0876 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 542 КТ 186 АХ 9397 86; Камаз Вахтовка В 910 ОС 186; Камаз / Гидратационная ус-ка А 197 ХО 186 ВВ 8730 86; Камаз / Хим.машина В 784 СЕ 186, АХ 6577 86; Камаз Автокран Е 283 ТА 186; Камаз Автокран А 272 УУ 186; Камаз Автокран Е 044 ОВ 186 (БПО Пыть Ях, без водителя); МЕРСЕДЕС-песковоз В 075 ВМ 186; Камаз / АДПМ В 785 СЕ 186 АУ 6338 86; Камаз СИН 32 В 763 КТ 186; Камаз УНБ Р 504 АМ 186; Камаз / Блендер В 314 ЕУ 186, ВА 7070 86.
ГРП 15 | 219 | 4267 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Коровин Юрий Петрович 89825301945 |  |  | С-Талинское м/р | На КП: тех.жидкости 220м3; нагретой 120м3, пропант 65тн.химия в наличии 'Замещение предварительно на 19:00. | [5 empty] | Замещение + . 19:20-19:30. V - 16м³ . ISIP - 140 атм. Рнач - 492, Рср- 388, Ркон- 320атм. Расход - 4.0 м³/мин. Общие потери - 180 атм, в ИП и ПЗП - 54 атм. Хаммер-эффект выраженный. Мини-ГРП + . 00:25-00:35. V - 29м³, 0.5т - 20/40; Рнач- 420, Рср- 320, Ркон- 303атм; Расход - 4 м³/мин; ISIP - 147 атм Общие потери - 156 атм, в ИП и ПЗП - 30 атм. Хаммер-эффект выраженный. ' На КП: тех.жидкости 300м3; нагретой 240м3, пропант 65тн.химия в наличии ОГРП на 10:00. |  |  |  |  | одиночные | 43
дизайн
Мастер Лушников Евгений 89825773415 |  | 65т гибридный | [12 empty] | МГРП | 21
Полевой инженер Махнев Евгений 89129300050 | [14 empty] | итого за 2023г | 64
Мастер подготовки Данил +79519766626 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 878 Исправен. Срок Поверки. 18.05.2024г
Механик Кадыров Вячеслав 89821358391
t*С | -16 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 202 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 218 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В ПС 3ед*17м3 51м3. Плечо 20км. | [5 empty] | В/В ПС 3ед*17м3 85м3. Плечо 20км.
Планируемое движение
СПТ флота |  | СК Камаз В 552 СН 186. Камаз - Блендер В 375 ТР 186, ВА 6251 86. Камаз насос В 518 ТР 186, ВВ 2866 86. Хим.машина А 776 ЕН 186 ВА 2867 86, Камаз песковоз В 407 ТА 186 ВА 6603 86. КамАЗ/п/п НВД В 642 НТ 186 ВА 7100 86; КамАЗ/п/п НВД В 453 ТР 186 ВВ 4553 86 (ХАЛ 4); п/п НВД ВВ 6170 86 (ХАЛ7). "Гидратационная установка М-Бенц" О 740 ВН 186; КамАЗ/п/п В 442 ТР 186 АХ 9911 86 ((БПО Пыть-Ях без водителя). Урал УНБ-160х32У Е 131 АУ 126; АДПМ Камаз/п/п В 523 ТР 186 АХ 9400 86; КамАЗ Автокран Е 373 УЕ 86; КамАЗ Автокран А 315 ОР 186 (БПО Пыть-Ях без водителя); Булитовоз КамАЗ А 038 УА 186; "СК М-Бенц" У 523 ВН 186
ГРП 16 | 3 |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Александров Вадим Юрьевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | Технологическое дежурство без персонала. | [5 empty] | Технологическое дежурство без персонала. |  |  |  |  | одиночные | 1
|  | дизайн | Трайгородско-Кондаковское м/р
Мастер | [14 empty] | МГРП | 14
Инженер ' | [14 empty] | итого за 2023г | 15
'Мастер подготовки Смелик Григорий Р. 8-982-560-14-80. | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 3088 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Механик
t*С | -20 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 320 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 336 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В ЮТС: 3ед*17м3; В/В ПС 1ед*10м3. 80м3 Плечо 3км. | [5 empty] | В/В ЮТС: 2ед*17м3; В/В ПС 1ед*10м3. 100м3. Плечо 3км.
Планируемое движение по ООО "НПСК"
340-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. 1ст*60 т., с 2 по 6 стадии*100т. Готова. 331Б-3Б Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 3477м/план 3477м). Спуск хвостовика (получен прихват, пытаются ликвидировать). | [9 empty] | 337-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 1302м/план 3696м). 335-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В ожидании КРС. КРС на скв 339-3. Глушение скважины. Далее подъем стингера и спуск ЭЦН.
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД В 859 МТ 186 ВВ 4519 86; Камаз п/п НВД В 548 КТ 186 ВВ 4748 86, Камаз п/п НВД А 631 УХ 186 ВВ 6216 86, Камаз п/п НВД В 872 МТ 186 ВВ 5257 86, п/п НВД ВВ 8690 86, Камаз п/п Хим.машина В 864 МТ 186 ВВ 2906 86, КамАЗ - п/п Блендер В 659 НТ 186 ВА 8933 86, Гидратационная установка ВВ 8632 86, п/п АДПМ ВВ 8632 86, Камаз ЦА-320 В 329 АМ186, Камаз ППУ Н 999 ВА 186, Камаз вакуумник В 932 МТ 186, Камаз станция контроля Е 458 МХ 186, Камаз автокран Е 791 СВ 186, п/п Площадка АХ 2130 86, п/п Площадка АТ 0932 86, п/п Площадка АТ 0933 86, п/п Автоцестерна 20 М3 АС 7458 86.
ГРП 17 | 52 | 532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Фитисов Кантемир Дмитриевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | 3 стадия из 5: 07:30-07:40 Замещение (+) Неисправность гидратационной установки г/н ВС1595 86. Работа электрона, настройка (+). На КП: тех.жидкости 75м3; Нагрето 60м3. Пропант 10тн. Химия в наличии. 3 стадия из 5: ПР к МиниГРП. | [5 empty] | 3 стадия из 5: Мини ГРП (+). 03:55-04:05. Расход 2,2 м3/мин (план 2,2 м3/мин). ISIP - 85 атм . Vж – 20.8 м3. Pнач – 430 атм. Pсред – 430 атм . Рмакс – 370 атм . Pконч – 330 атм. Трения общие/ПЗП 245/72. Хаммер-эффект выраженный . Пропант 20/40 план/факт/скважина/пласт – 0,3/0,3/0/0,3 тн На КП: тех.жидкости 120м3 из 120м3, нагрето 60м3. Пропант 15тн. Химия в наличии. 3 стадия из 5: ОГРП на 10:30. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | Советское м/р АО «Томскнефть»
Мастер Князев Владимир +79124151681 |  | 5ст*5тн BPS | [12 empty] | МГРП | 28
'Полевой инженер Зинченко Иван 89825762661 | [14 empty] | итого за 2023г | 31
Мастер подготовки Александров Дмитрий +79124181887 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 233746 Исправен. Срок Поверки. 07.06.2024.г
Механик
t*С | -20 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 48 | час | 15 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 64 | час | 15 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 2 из 5 |  | Викойл: 1ед*20м3 . 40м3. Плечо 15км | [5 empty] | Викойл: 2ед*20м3 . 60м3. Плечо 15км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
'10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 883_82_Советское 5ст*5тн BPS (в разработке) готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на19.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 4097_252_Советское (ГПП+ГРП) 3*3 тн, готовность (?) 2225_234_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готовность (?) |  |  |  |  | 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 20.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 21.12 219_18_Вахское (одиночка 70 тн) ~ готова 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) ~ 17.12 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 20.12 644_7_Вахское (одиночка 20 тн) готовность на 18.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 14.12 |  |  |  |  | 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 23.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 25.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 20.12 557_41_Вахское (одиночка 30 тн) готова 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готова 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 21.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 19.12 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
1292_39_Нижневартовское 5х5 BPS готова 1596_117_Советское, ЗБС, 5 х 5 (согласован), готова под ГРП 1902_186_Советское, ЗБС, 5 х 3-5 (нет материала) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) нет данных, готова 1885_175_Советское BPS 5х5 тн (в разработке) готова 1047_46_Советское ЗБС, 5*5-7-10 тн (нет данных) готова 10012_91_Советское МГРП BPS (нет данных) готовность ~ 19.11 521_74_Советское (нет данных) готовность ~ 30.11 |  |  |  |  | 645_17_Советское АВ-1 предварительно 5*10 тн готова 27_1_Проточное МГРП (нет данных) ~ 17.11 532_52_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 22.11 2273Б_257Б_Советское (нет данных) ~ 14.11 883_82_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 04.12 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 15.11 1440_38_Вахское, ОД, 30, (нет материала) готовность под ГРП ~ 15.11 219_18_Вахское (нет данных) ~ 17.11 |  |  |  |  | 217_17_Вахское (нет данных) готовность ~ 15.11 877_32_Вахское (нет данных) готова 557-41 Вахское 30т готова 2080_52 Вахское (нет материалов) предварительно 5*30 тн готовность на 25.11 343_41_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 8090Б_109_Вахское (нет данных) готовность на 12.11 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готовность под ГРП ~ 19.11 294Б_9_Вахское ОД 40, (нем материалов) готова 1395_37_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 506_1А_Северное 5ст МГРП (нет данных) готовность на 05.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 30.11 670Б_12_Катыльгинское (нет данных) ~ 10.12
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД" В865МТ 186 -ВВ8684 86, "Камаз п/п НВД" В446МР 86 -ВВ9684 86, "Камаз п/п НВД" В377МР 186 -ВВ9683 86, "Камаз п/п НВД" В891НА 186 -ВВ8685 86, "Камаз п/п Хим.машина" В664МР 186 -ВВ8652 86, "Камаз - Блендер" В076ВМ 186, "Камаз-п/п Гидратационная установка" В858МТ 186 -ВС1595 86, "П/П АДПМ" В562НТ 186 -ВВ 6187 86, "Камаз УНБ агрегат" В347КТ 186, '"Камаз С/К" Е 469МХ 186, "Камаз п/п Санчив (Песковоз)" В869МТ 186 - ВВ 9692 86,
ГРП 18 | 39 | 1292 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Бондаренко Петр Владимирович. 89120894912 |  |  |  | 5 стадия из 5: ОГРП (-). Расход 2м3/мин(план 2м3/мин). 13:15-13:30. Рнач-497атм. Рмакс-590атм. Рср-416атм. Ркон- 343атм. Isip - 86 атм. Общие потери 257атм, ПЗП/ПВР 145атм. Vж- 23 м3. Хаммер слабо выраженный Проппант план/факт/скважина/пласт 3,7/0,13/0/0,13 т На 7й минуте стоп 1 НВД (590атм), потеряли расход,остановили шнеки вышли на плановую продавку. 5 стадия из 5: ГВЗД 5шт (+) . 17:20-17:55. 5 стадия из 5: Замещение (-). 18:15-18:25. Расход – 0,4м3/мин .Рмакс - 540 атм. Демонтаж оборудования Флота ГРП.продолжают Планируют утилизацию тех-жидкости в V-20м3, гель в V-10м3. Освобождение территории по скв 1292 куст 39 Нижневартовское м/р планируют на 02:00 18.12.2023.г. Согласование дальнейшего движения. | [5 empty] | Демонтаж оборудования Флота ГРП. Утилизация тех-жидкости в V-20м3, гель в V-10м3. Освобождение территории по скв 1292 куст 39 Нижневартовское м/р на 02:00 18.12.2023.г. Переезд СПТ Флота на стоянку г.Стрежевой. Расстояние переезда 50км. На КП№_39: 1 НВД, ППУ,Химмашина. Остальная СПТ на стоянке г.Стрежевой. Согласование дальнейшего движения. |  |  |  |  | одиночные | 5
|  | дизайн | Нижневартовское м/р АО «Томскнефть»
Мастер флота Шашлов Андрей Юрьевич 89825611468 |  | 5ст*7тн работы с 3й стадии. | [12 empty] | МГРП | 9
Полевой инженер Змиевский Никита Юрьевич 89507960101 | [14 empty] | итого за 2023г | 14
Мастер подготовки Новосёлов Евгений Александрович 89825029976 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210070 Исправен. Срок Поверки. 27.01.2024.г
Механик Маслов Сергей Геннадьевич 89825523858
t*С | -20 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 344 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 360 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 4 из 5 |  | Викойл: 1ед*20м3 . 20м3. Плечо 1км | [5 empty] | Викойл: 1ед*20м3 . 0м3. Плечо 1км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: | Скважины в подготовкена Васюганском регионе:
'10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 883_82_Советское 5ст*5тн BPS (в разработке) готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на19.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 4097_252_Советское (ГПП+ГРП) 3*3 тн, готовность (?) 2225_234_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готовность (?) |  |  |  |  | 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 20.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 21.12 219_18_Вахское (одиночка 70 тн) ~ готова 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) ~ 17.12 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 20.12 644_7_Вахское (одиночка 20 тн) готовность на 18.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 14.12 |  |  |  |  | 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 23.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 25.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 20.12 557_41_Вахское (одиночка 30 тн) готова 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готова 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 21.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 19.12 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Камаз Тягач П/П Блендер" В 401 ТР 186 П/П ВВ 2905 86, "Гидратационик Камаз ( самоходная)" В 345 ВХ 186 , "Камаз Тягач П/П Хим машина" В 416 ТА 186 П/П ВС 1640 86, "Камаз Тягач П/П НВД" А 561 УХ 186 П/П ВВ 8846 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 751 КА 186 П/П ВВ 8862 86, "Мерседес АДПМ" В 079 ВМ 186, "Камаз Тягач П/П НВД" В 522 ТР 186 П/П ВА 7134 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 467 ТР 186 П/П ВВ 9982 86, "Камаз П/П Санчиф" В 869 МТ 186 П/П ВВ 9692 86, "Станция контроля Камаз" В 574 ВУ 186, "Кислотник Камаз" В 763 КС 186, "АДПМ П/П" ВА 1764 86, "Камаз Тягач Манифольд" В 368 МР 186,
ГРП 19 | 6 | 1237 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. Невирковец Николай Николаевич +7 960 288 4519 |  |  |  | ОГРП (-). 13:30-14:10. V-60 м3. Расход 3.6 м3/мин. Рнач-490 Рср-460, Ркон-425атм. Во время проведения ГРП на на стадии "подушка", после прокачки 58м3, были выявлены пропуски на нагнетательном манифольде. Согласованно прекращение подачи сшивателя и продавка сшитого геля в объёме скважины. Далее проведение повторнго ГРП. завоз и нагрев воды.продолжаем 'На КП: тех.жидкости 120м3, нагрето 120, проппант 44т, химия в наличии. ПР к повторному ОГРП. | [5 empty] | При проведении анализа была обнаружена бактерия, в связи с чем принято решение о полной утилизации. Утилизация тех-жидкости в V-120м3. Пропарка емкостей. продолжают На КП: тех.жидкости 100м3, нагрето 90, проппант 44т, химия в наличии. ПР к повторному ОГРП. предварительно 18:00 |  |  |  |  | одиночные | 0
|  | дизайн | Новопурпейское м/е.
Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 |  | 40т | [12 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959 | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
t*С | -18 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В ЮТС: 4ед*17м3. 102м3 Плечо 5км. | [5 empty] | В/В ЮТС: 4ед*17м3. 90м3 Плечо 5км.
"КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" А 095 ТЕ 186, ВС 3960 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1639 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1641 86, "Mersedes-Benz (Станция конроля)" В 060 ВМ 186, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 3958 86, "Камаз (УМБ)" Е 469 МХ 186 , "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Химка)" В 418 ТА 186, ВС 1643 186, "Камаз (ППУ)" У 860 ВМ 186, Камаз, Санчив У 505 АЕ 186, ВС 0359 86, Камаз, п/п манифольд В 403 ТА 186, ВА 2388 86, Камаз Автокран У 373 УЕ 186, КАМАЗ (Вакуум бочка) Н 161 УС 86
186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован). Готова
СПТ флота
ГРП 20 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. |  |  |  | Формирование Флота. | [5 empty] | Формирование Флота. |  |  |  |  | одиночные | 0
дизайн
Мастер флота | [14 empty] | МГРП | 0
'Полевой инженер | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
|  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0
СПТ флота
Начальник смены ЦИТС: Филимонов В.А. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Шихов А.А.

## 18.12.2023г
СВОДКА СЛУЖБЫ ГРП ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [14 empty] | 18.12.2023г
ГРП 1 | 82 | 883 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время). | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время). |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Веселов Сергей Дмитрьевич 8932-430-00-79 |  |  | Советское м/р | По скважинк 670Б куст 12 'Катыльгинское м/р: 'Д/Ж. Зачистка территории. Освобождение на 17:00. Далее переезд на скважину 883 куст 82 Советское 5ст*5тн BPS (в разработке) готова Расстояние переезда 250км. Заезд флота планируется в 22:00. | [5 empty] | КРС производит спуск пакера. Освобождение на 10:00. Планируемые работы: Расстановка СПТ. М/Ж. 1 стадия из 5: Активация+замещение на 17:00. |  |  |  |  | одиночные | 16
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 37
Мастер Хадиев Альфред 89193009720 |  | 5ст*5т BPS | [12 empty] | итого за 2023г | 53
Газоанализатор СГГ-20 зав № №4930 срок поверки 10.10.2024г. Исправен.
Полевой инженер Кравцов Андрей 89827726790
Мастер подготовки Сушкин Евгений 89877208078
Механик Нагребельный Дмитрий 89825719512
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 32 | час | 45 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 48 | час | 45 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 5 |  | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 1ед*10м3 Завезено м3. Плечо 0км | [5 empty] | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 1ед*10м3 Завезено м3. Плечо 0км.
Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (СК)" А 007 АЕ 186. "Mersedes-Benz (Блендер)" А 002 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 020 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" К 333 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" О 742 ВН 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 960 КР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 006 АЕ 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" Е 115 ОО 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 005 АЕ 186, "Камаз (Тягач) п/п (Химка)" В 971 СХ 186, "Mersedes-Benz (Айронтрак)" К 323 АЕ 186, "Санчиф (песколента)" АХ 5970 86, "Камаз (Тягач)" А 794 ТМ 186 - "АДПМ" АХ 5448 86.
ГРП 2 | 60 | 60002 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Расамагин Виктор Николайевич +7 (922) 283-46-06 |  |  | Тарасовское м/р | На КП: тех.жидкости 230м3 из 220м3, проппант 70т, химия в наличии. Затарка проппанта в процессе. 5 стадия из 15: ОГРП на 23:00. | [5 empty] | 5 стадия из 15: ОГРП (+). 23:30-00:35, Закачено - 50т, Vж -199м3, Рнач-570, Рср-490, Ркон-535; ISIP-339(прирост+25); Расход-3,6м3/мин на линейной подушке(60м3), далее -3,4м3/мин" На КП: тех.жидкости 60м3, проппант 51т, химия в наличии. '6 стадия из 15: Активация+замещение на 18:00 |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 22
Мастер Стрельцов Андрей 8 (950) 500-88-34 |  | 15ст*50тн | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4089. Исправен. Срок Поверки. 09.04.2024.г
Полевой инженер Хакимов Тимур +7 927 960-60-77
Мастер подготовки Тихонов Андрей +7 (912) 995-32-17
Механик +79991054609
t*С | -16 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 67 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 7 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 5 из 15 |  | В/В: ЮТС 1ед*17м3 Завезено 0м3. Плечо 11км | [5 empty] | В/В: ЮТС 1ед*17м3 1ед*10м3. Завезено135м3. Плечо 11км
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован). Готова 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 3257-52А Барсуковское ПК17 3т, ОД. Готовность ~ 16:00 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Работа ГНКТ, готовность 20.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 22.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 23.12(в разработке) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 24.12 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 30т, ВНС(ППД). Готовность 26.12 (согласован) | [9 empty] | 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 26.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (Блендер)" В 788 АР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)"В 077 ВМ 186, "K/W (Насос ВД)" В 617 ММ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 892 НО 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" Р 978 ВК 186 (БПО г.Губкинский, стук в механической части), "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 953 КР 186, "K/W (Насос ВД)" Н 0762 07, '"Камаз-Г/У" В 411 ТР 186 вв 3573 86 . "Камаз химка" П/П 403/ах 6578 86, "Камаз-станция" В 852 НА 186 , "Mersedes-Benz"-АДПМ Н 620 ВА 186. Камаз кислотник Е 806 РК 186.
ГРП 3 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | подбаза г.Нягань. | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. | [5 empty] | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 4
Мастер флота | [14 empty] | итого за 2023г | 7
Газоанализатор СГГ-20Микро зав № 235920 Исправен. Срок Поверки. 29.09.2024.г
Полевой инженер
Мастер подготовки
Механик 'Киришев В.В 8 9224080899 | -14
t*С |  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 736 | час | 5 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 752 | час | 5 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 34м3. Плечо 10км | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 153м3. Плечо 10км
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
СПТ флота |  | НВД П/П- АХ 8804 86; Блендер Камаз В 582 НВ 186, П/П- ВА 1805 86-БПО г.Сургут, ППУ Камаз Е 544 РЕ 186; Гидра Камаз В 537 КТ 186, П/П- АХ 6690 86. С/К Мерседес В 060 ВМ 186, Химмашина Мерседес С 743 АМ 186. НВД Мерседес В 828 АР 186, АДПМ В 079 ВМ 186, НВД Ман В 904 НА 186 + П/П- АХ 8621 86, Кислотник Камаз В 756 КС 186, НВД Мерседес В 787 АР 186.
ГРП 4 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыбалов Алексей Вадимович Раб.№ 89125100655 Личн. №89825409077 |  |  | перед' БПО г.Губкинский. | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание техники | [5 empty] | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание техники |  |  |  |  | одиночные | 29
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 23
Мастер Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 | [14 empty] | итого за 2023г | 52
Газоанализатор СГГ-20 зав № 1479 Исправен. Срок Поверки. 21.08.2024.г
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959
Падерин Олег Геннадьевич (На больничном) № 89044790990 .№ 89519793235
Механик Тиришев Виктор Владимирович № 89224080899
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 87 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 103 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 51м3. Плечо 27км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 34м3. Плечо 15км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован). Готова 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 3257-52А Барсуковское ПК17 3т, ОД. Готовность ~ 16:00 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Работа ГНКТ, готовность 20.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 22.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 23.12(в разработке) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 24.12 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 30т, ВНС(ППД). Готовность 26.12 (согласован) | [9 empty] | 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 26.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Камаз (СК)" А 101 ТЕ 186, "Mersedes-Benz (Блендер)" О 741 ВН 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" В 751 КС 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 433 КР 186, "Mersedes-Benz (Химка)" К 919 ВН 186, "Mersedes-Benz (Песковоз)" A 004 AE 186, "Kenworth (АДПМ)" В 104 РВ 186, (Блендер)АХ 3284 86 БПО Губкинский; "Камаз (Тягач)"В 448 ТР 186 "Насос ВД ВА 1823 86"; "Камаз (Тягач)" В 418 ТА 186 "Насос ВД ВА 6452 86" "MAN (Тягач)" А 276 ОВ 186 "Насос ВД ВА 7101 86" "MAN (Тягач)" А 387 ОВ 186 "Насос ВД АУ 4539 86" "Камаз (Тягач)Насос ВД АХ 5403 86"(НВД АХ 5403 направлен в г.Сургут на модернизацию). "Камаз (а/кран)" В 287 КР 186 ; "Камаз (ППУ)" Е 975 НУ 186 ; "Камаз (Вахтовка)" А 774 ЕН 186
ГРП 5 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | Подбаза г.Нягань | Подбаза г.Нягань Флот в режиме готовности. Ожидание готовых скважин. | [5 empty] | Флот находится перед КП. Флот в режиме готовности. Ожидание готовых скважин. Планируется переезд на скважину '3253 куст 57 С-Талинское, ЮК7, пакер между инт., 65т (гибридный): посадка пакера на 18.12.23 22:00 (дизайн на согласовании).Освобождение на 11:00 19.12.2023. |  |  |  |  | одиночные | 123
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 32
Мастер Воронов Евгений +79227697254 | [14 empty] | итого за 2023г | 155
Газоанализатор СГГ-20 зав № 69 Исправен. Срок Поверки. 29.06.2024.г
Полевой инженер Кутлаев П. +7 9048862989
Мастер подготовки Сорокин Сергей 89821434042
Механик. Чесноков С.П. 89044800288
t*С | -14 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 59 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 75 | час | 10 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 0м3. Плечо 0км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед *17м3. 0м3. Плечо 0км.
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
Готовы под ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ КРС ПОД ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ ЗБС/ВНС: (актуальная информация на 14.12.2023):
[5 empty] | Ю-Талинское: 7606/343 Ю-Талинское, ЮК10, 80т: подьем райбера, ПВР (дизайн на согласовании) 959Р/Разв. Ю-Талинское: спуск долота на Д-105 (запрос материалов) 1531/340Б Ю-Талинское: фрезерование (запрос материалов) С-Талинское: 4499/178 С-Талинское, ЮК4, пакер между инт., 65т (гибридный): ПВР (дизайн на согласовании) 5426/102 С-Талинское, ЮК2: спуск тех.пакера, опрессовка Э/К (+) (запрос материалов) |  |  |  |  | 5490/117 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3246м. Спуск КНБК. Дата освобождения территории (прогноз) – 22.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 27.12.23 9265/603 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3392м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 22.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 27.12.23 2714/163 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3256м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 29.12.23 51647/101А Ю-Талинское ВНС, МГРП: Этап - Забой 2814м. Бурение тех.кармана. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 10014/523 Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2815м. Отогрев. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 4308/173 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2822м. Установка цем.моста. Дата освобождения территории (прогноз) – 03.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 08.01.24 4170/315 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2208м. Проработка тех.кармана. Дата освобождения территории (прогноз) – 03.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 08.01.24 | 6429/256Б Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2819м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 08.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 13.01.24 2860/127 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - ПР к бурению. Дата освобождения территории (прогноз) – 18.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 23.01.24 '2670/160 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация 100%. Монтаж 98%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 4403/179Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 73%. Монтаж 48%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 410/250Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 4%. Монтаж 0%.Дата освобождения территории (прогноз) – 30.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 04.02.24
СПТ флота |  | "МЕРСЕДЕС- Гидротацинная установка" Е 075 РН 186 , "МЕРСЕДЕС- Блендер" Е 086 РН 186, "КАМАЗ, П/П НВД" А 569 УХ 186 АХ 9399 86, "КАМАЗ, П/П НВД" В 519 ТР 186 АХ 8683 86, "П/П НВД" АН 7639 82 ( Нягань, резерв ) , "КАМАЗ, П/П НВД" В 650 КТ 186 УХ 1479 77, "КАМАЗ НВД" Е 900 ОУ 186, "МЕРСЕДЕС- АДПМ" У 462 ВМ 186, "МАН -хим трал" А 319 МР 186 АХ 2129 86, "МЕРСЕДЕС-манипулятор" В 074 ВМ 186, "КАМАЗ С/К" А 010 ОР 186 , "Камаз Кислотник" Е 543 ОН 186,
ГРП 6 | 2 | 207 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лопатин Сергей 89222897121 |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 4 стадия из 5: Активация+Замещение на 16:00 20.12.2023.г На КП: тех.жидкости 250м3 из 750м3, проппант и химия в наличии. | [5 empty] | 4 стадия из 5: Активация+Замещение на 16:00 20.12.2023.г На КП: тех.жидкости 650м3 из 750м3, нагрев тех.жидкости в процессе. Проппант и химия в наличии. |  |  |  |  | одиночные | 4
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 7
Мастер Ковалев Юрий 8-913-150-88-21 |  | 5ст*200т | [12 empty] | итого за 2023г | 11
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4638 Исправен. Срок Поверки. 26.02.2024.г
Полевой инженер Потыкалов Вячеслав 89129030943
Мастер подготовки.
Механик Губанов И.В 89139644892
t* С | -20 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 11 | час | 53 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 27 | час | 53 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 3 из 5 |  | Плечо 6км. | [5 empty] | Плечо 6км.
Планируемое движение по 'ООО «РН-Ванкор»
Планируемое движение по ООО "РН-Ванкор"
607_6 Пайяхское Нх3(1) МГРП предв 5 по 50т. Бурение пилота 202_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Пробурена техколонна 209Бис_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Ожидание проведения перфорации. ГРП после освоения
СПТ флота |  | "Камаз Насос полуприцеп" В 753 КТ186 ТТ 1560 54, "Мерседес-НВД" У 461 ВМ 186. "Мерседес-НВД" В 078 ВМ 186, "Мерседес-НВД" А 003 АЕ 186, С/К CT-DV-141 , "Камаз-блендер (полуприцеп)" В 927 СХ 186, ВА 6912 86, "Камаз-С/К" К 251 МВ 186 ,"Мерседес песковоз" А 435 КР 186, "Камаз- Г/У" АХ 4547 86, "Камаз- Химка" В 938 СХ 186 АХ 6576 86, "Песколента" АХ 3724 86, "Мерседес АДПМ" А 434 КР 186, "Камаз-кислотник" В 763 КС 186, "Камаз-п/п манифольд" В 401 ТА 186 АУ7231 86,
ГРП 7 | 18 | 119Б | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Каплин Евгений Владимирович 89324404987 |  |  | Пермяковское м/р | Освобождение территории по скв 121 куст 19 Пермяковского м/р в 12:00. Переезд скважину 119Б куст 18 Пермяковское, ЗБС, 4стх15т (дизайн согласован). Расстояние переезда 10км. Заезд флота на КП: планируется в 24:00 | [5 empty] | Расстановка емкостного парка. Расстановка СПТ. М/Ж. На КП: тех.жидкости 120м3, нагрето 60м3, проппант 19т, химия в наличии. 1 стадия из 4: Активация+замещение на 10:00, МиниГРП на 13:00, ОГРП 22:00. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 16
Мастер Соколов Александр 89129045223 89825502001 |  | 4ст*15тн | [12 empty] | итого за 2023г | 36
Газоанализатор СГГ-20 зав № 2211102 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Полевой инженер Потапов Матвей 9821590283 89224149842
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Луканьков Кирилл 89226541859 89825665999
t*С | -14 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 14 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 30 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3. 0м3. Плечо 0км | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3 138м3. Плечо 14км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
9056-49 Ван-Еганское, ЗБС, 4стх50т, plug&perf (материалы запрошены); 3160-22Б Ван-Еганское, ВНС, 8стх10т; работа со 2-го порта (дизайн согласован); 8013-302 Орехо-Ермаковское, 6стх5т; работа с 3-го порта; 412-31 Ай-Еганское, ЗБС, 4стх30т; 462-13 Колик-Еганское, ВНС, 5стх80т; |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 3083-137 Северо-Хохряковское, ВНС, 10стх100т, 1,2,3,4,5,6,7,8 порт - ГРП (+), 9 порт - ОГРП в процессе. Далее переезд на скв. 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх65т. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т Расстановка, монтаж. ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1 порт - ПР к Активации + Замещение. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9300-22Б Ван-Еганское, ВНС, 6стх10т; 1,2,3,4,5 порт - ГРП (+), 6 порт - ПР к ОГРП. Далее переезд на скв. 9022-61 Ван-Еганское, 8стх10т(начинают с 5ст). КАТКонефть: ГРП-7: 478-13 Колик-Еганское, ВНС, 8стх80т; работа после ГНКТ с 3-го порта; 4,5 порт - ОГРП+. 6 порт- ПР к ОГРП.
СПТ флота |  | Блендер (полуприцеп) А 557 УХ 186 АХ 3285 86. Ман (Тягач) А 388 ОВ 186. Насос ВД АХ 9366 86. Ман (Тягач) А 515 РУ 186 Насос ВД ВА 0875 86. Камаз (Тягач) А 552 УХ 186 Насос ВД АХ 1237 86. Ман (Тягач) А 692 РУ 186. Насос ВД АХ 9398 86. Mersedes-Benz (Гидра) О 879 ВН 186. Mersedes-Benz (Химка) А 429 КР 186. Mersedes-Benz (Песковоз) В 800 АР 186. Камаз АДПМ У 196 ВМ 186. "Камаз (Тягач)" В 772 ТР 186; "Камаз (ЦА Кислотник)" К 935 УТ 186. "Камаз (а/кран)" К 120 УТ 186; "Камаз (ППУ)" Е 019 РС 186; "Камаз (Вахтовка)" К 680 УВ 186; "Mersedes-Benz (АДПМ)" В 789 АР 186; "Камаз (АДПМ)" У 196 ВМ 186
ГРП 8 | 2Б | 1004 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Павлов Сергей Сергеич 89825200976 |  |  | Кошильское м/р | 1 стадия из 5: МиниГРП(+)12:00-12:15 Расход 3.6м³/мин 1.0 т 16/30 Pнач - 320 атм Pсред - 277 атм Pкон - 235 атм ISIP - 94 атм Трения общие/ПЗП - 141/20 атм Vж – 41м³ Хаммер-эффект выраженный. На КП: тех.жидкости 120м3, проппант 34т, химия в наличии. '1 стадия из 5: ОГРП на 19:00. | [5 empty] | 1 стадия из 5: ОГРП (+) 21:45- 22:20 Расход 3.6 м³/мин Pнач - 291 атм Pсред - 258атм Pкон - 226 атм ISIP - 106(+12) атм Vж – 154м³ Общий объем закаченной жидкости 232.8– м³ Пропант план/факт/пласт/скважина 30т / 30 т / 29.8 т / 0.2 т 16/30 - 28т 16/30RCP - 2 т 2 стадия из 5: Активация (+) Замещение (+) 00:30 -00:45 Ракт - 490 атм (план 350 атм) Расход 2.2-3.6 м³/мин Pнач - 275 атм Pсред - 268 атм Pкон - 261 атм ISIP - 82 атм Трения общие/ПЗП - 179/58 атм Vж – 27.0 м³ (8.0 сшитого, 19.0 линейного) Хаммер-эффект выраженный. Представитель ТСС (+) На КП: тех.жидкости 260м3, проппант 40т, 20т в пути, химия в наличии. '2 стадия из 5: ОГРП на 16:00 |  |  |  |  | одиночные | 14
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 28
Мастер Прима Евгений 89825051585 |  | 5ст: 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 3111 Исправен. Срок Поверки. 30.04.2024.г
Полевой инженер Прохорихин Никита 89828774777
Мастер подготовки Телятников Евгений 89129303211
Механик Герасименко Евгений 89527238976
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 86 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 9 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 5 |  | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 180м3. Плечо 8км | [5 empty] | В/В: Альянс: 4ед по 120м3. 0м3. Плечо 8км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
3001-94 Хохряковское, ЗБС, 4стх40т; 9022-61 Ван-Еганское, ВНС, 7стх20т; работа с 4-го порта; 452-13 Колик-Еганское, ВНС, 6стх80т; 3408-295 Орехо-Ермаковское, ЗБС, 4стх60т; 354-11 Колик-Еганское, ОД, 60т; 335-40 Хохряковское, ЗБС, 4стх30т; 751-20 Хохряковское, ЗБС, 4стх40т; |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 3083-137 Северо-Хохряковское, ВНС, 10стх100т, 1,2,3,4,5,6,7,8 порт - ГРП (+), 9 порт - ОГРП в процессе. Далее переезд на скв. 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх65т. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т Расстановка, монтаж. ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1 порт - ПР к Активации + Замещение. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9300-22Б Ван-Еганское, ВНС, 6стх10т; 1,2,3,4,5 порт - ГРП (+), 6 порт - ПР к ОГРП. Далее переезд на скв. 9022-61 Ван-Еганское, 8стх10т(начинают с 5ст). КАТКонефть: ГРП-7: 478-13 Колик-Еганское, ВНС, 8стх80т; работа после ГНКТ с 3-го порта; 4,5 порт - ОГРП+. 6 порт- ПР к ОГРП.
СПТ флота |  | Камаз (СК) В 574 ВУ 186; Камаз Тягач "Блендер ВВ 5824 86" (БПО Сургут); Мерседес-(СК) В 060 ВМ 186; Камаз (тягач) В 582 НВ 186 Блендер ВА 18 05-86; Камаз (тягач) В 537 КТ 186 ГУ АХ 66 09-86; Мерседес ХимкМашина С 743 АМ 186; Насос ВД ВВ 1036 86; Насос ВД АУ 4542 86; В 726 КТ 186 "Насос ВД ХУ 1492 86"; Насос ВД АХ 0186 86; "Насос ВД АН 7643 82 (БПО Радужный); Камаз (Гидрационка) В 345 ВХ 186 (БПО Сургут); Камаз (Хим.машина) В 264 ЕУ 186 (БПО Сургут); Камаз (Вахтовка) Р 589 АК 186 (БПО Сургут); Камаз (ППУ) Е 492 СА 186.
ГРП 9 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Бойко Николай Николайевич.. № 8-982-220-41-98. |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -15С | [5 empty] | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -20С |  |  |  |  | одиночные | 0
Мастер 8-912-093-16-29. | [14 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер. | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
t*С
Кол-во стадий ГРП
Планируемое движение по
СПТ флота |  | Камаз 605 площадка+жилой вагон ; Камаз 753-Вагон 8770; Батрак г/н 125 + SPM от MB. ; ППУ 571 + жилой вагон.; Мерс 818 + 1 НВД.; 1 контейнер с ТМЦ; Мерс 790
ГРП 14 | 129а | 2532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыков Дмитрий Сергеич +79227860951 +79527120847 |  |  |  | 1 стадия из 4: ПР к ОГРП Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер тех-жидкости. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023. На КП: тех.жидкости 250м3; Нагрето 250м3. Проппант 70тн. Химия в наличии. Планируемая работа: 19.12.2023г Выдача удостоверений по золотым правилам и прохождение инструктажа в ЦДНГ. | [5 empty] | 1 стадия из 4: ПР к ОГРП Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер тех-жидкости. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023. На КП: тех.жидкости 250м3; Нагрето 250м3. Проппант 70тн. Химия в наличии. Планируемая работа: 19.12.2023г Выдача удостоверений по золотым правилам и прохождение инструктажа в ЦДНГ. |  |  |  |  | одиночные | 21
|  | дизайн | Южно-Сургутское м/е
Мастер Мосиян А.О +79821901229 +79120931629 |  | 4ст*70тн | [12 empty] | МГРП | 18
Полевой инженер 'Багдасарьян Евгений 89825137642 | [14 empty] | итого за 2023г | 39
Мастер подготовки | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210049 неисправен. Срок Поверки. 21.11.2023.г
Механик Озоль Виктор + 913 390 3897
t*С | -13 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 465 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 481 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*10м3 0м3. 24км. | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*10м3 0м3. 24км.
Планируемое движение по ООО «РН-Юганскнефтегаз»
СПТ флота |  | Станция контроля КАМАЗ" Т 420 АК 797; Камаз ППДУ Е 102 ОН 186; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 764 КТ 186 АХ 5404 86; НВД ВА 1819 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД А 670 УХ 186, АХ 8684 86; КАМАЗ/НВД В 431 ТР 186, ВА 0876 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 542 КТ 186 АХ 9397 86; Камаз Вахтовка В 910 ОС 186; Камаз / Гидратационная ус-ка А 197 ХО 186 ВВ 8730 86; Камаз / Хим.машина В 784 СЕ 186, АХ 6577 86; Камаз Автокран Е 283 ТА 186; Камаз Автокран А 272 УУ 186; Камаз Автокран Е 044 ОВ 186 (БПО Пыть Ях, без водителя); МЕРСЕДЕС-песковоз В 075 ВМ 186; Камаз / АДПМ В 785 СЕ 186 АУ 6338 86; Камаз СИН 32 В 763 КТ 186; Камаз УНБ Р 504 АМ 186; Камаз / Блендер В 314 ЕУ 186, ВА 7070 86.
ГРП 15 | 141Б | 15009 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Коровин Юрий Петрович 89825301945 |  |  | С-Талинское м/р | По скв. 4267: 'ОГРП (+) 18.12.2023 12:35 - 18.12.2023 14:00 V - 285.9 м³ (Vобщ 330.9 м3) С поверхности 64.5т: 15.5т - 20/40, 49т - 16/30. С МиниГРП 65т. По плану 65т, в пласт 64.8т. Расход - 4.0 м3/мин Загрузка гелланта 3.0 кг/м3 Рнач- 435, Рср- 254, Ркон- 305; Прирост + 14 атм Д/Ж. Зачистка территории. Освобождение на 18:00. Переезд на скважину 15009 куст 141Б С-Талинское, ЮК10-11: посадка пакера на 18.12.23 (дизайн в разработке). Освобождение на 10:00 19.12.2023. Заезд флота на КП планируется в 08:00 19.12.2023. | [5 empty] | Заезд флота в 07:00. Освобождение территории бригадой КРС в 07:00. Расстановка емкостного парка. Расстановка СПТ. М/Ж в процессе. Замещение на 14:00, МиниГРП на 18:00, ОГРП на 08:00 20.12.2023. |  |  |  |  | одиночные | 44
дизайн
Мастер Лушников Евгений 89825773415 |  | 100тн | [12 empty] | МГРП | 21
Полевой инженер Махнев Евгений 89129300050 | [14 empty] | итого за 2023г | 65
Мастер подготовки Данил +79519766626 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 878 Исправен. Срок Поверки. 18.05.2024г
Механик Кадыров Вячеслав 89821358391
t*С | -14 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 2 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 18 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В ПС 3ед*17м3 34м3. Плечо 20км. | [5 empty] | В/В ПС 2ед*17м3 0м3. Плечо 20км.
Планируемое движение
СПТ флота |  | СК Камаз В 552 СН 186. Камаз - Блендер В 375 ТР 186, ВА 6251 86. Камаз насос В 518 ТР 186, ВВ 2866 86. Хим.машина А 776 ЕН 186 ВА 2867 86, Камаз песковоз В 407 ТА 186 ВА 6603 86. КамАЗ/п/п НВД В 642 НТ 186 ВА 7100 86; КамАЗ/п/п НВД В 453 ТР 186 ВВ 4553 86 (ХАЛ 4); п/п НВД ВВ 6170 86 (ХАЛ7). "Гидратационная установка М-Бенц" О 740 ВН 186; КамАЗ/п/п В 442 ТР 186 АХ 9911 86 ((БПО Пыть-Ях без водителя). Урал УНБ-160х32У Е 131 АУ 126; АДПМ Камаз/п/п В 523 ТР 186 АХ 9400 86; КамАЗ Автокран Е 373 УЕ 86; КамАЗ Автокран А 315 ОР 186 (БПО Пыть-Ях без водителя); Булитовоз КамАЗ А 038 УА 186; "СК М-Бенц" У 523 ВН 186
ГРП 16 | 3 |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Александров Вадим Юрьевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | Технологическое дежурство без персонала. | [5 empty] | Отогрев СПТ и оборудование. Запуск СПТ. М/Ж оборудования в процессе. |  |  |  |  | одиночные | 1
|  | дизайн | Трайгородско-Кондаковское м/р
Мастер | [14 empty] | МГРП | 14
Инженер ' | [14 empty] | итого за 2023г | 15
'Мастер подготовки Смелик Григорий Р. 8-982-560-14-80. | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 3088 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Механик
t*С | -16 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 344 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 360 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В Викойл: 2ед*20м3; . 0м3 Плечо 3км. | [5 empty] | В/В Викойл: 1ед*20м3; . 0м3 Плечо 3км.
Планируемое движение по ООО "НПСК"
340-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. 1ст*60 т., с 2 по 6 стадии*100т. Готова. 331Б-3Б Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 3477м/план 3477м). Спуск хвостовика (получен прихват, пытаются ликвидировать). | [9 empty] | 337-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 1302м/план 3696м). 335-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В ожидании КРС. КРС на скв 339-3. Глушение скважины. Далее подъем стингера и спуск ЭЦН.
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД В 859 МТ 186 ВВ 4519 86; Камаз п/п НВД В 548 КТ 186 ВВ 4748 86, Камаз п/п НВД А 631 УХ 186 ВВ 6216 86, Камаз п/п НВД В 872 МТ 186 ВВ 5257 86, п/п НВД ВВ 8690 86, Камаз п/п Хим.машина В 864 МТ 186 ВВ 2906 86, КамАЗ - п/п Блендер В 659 НТ 186 ВА 8933 86, Гидратационная установка ВВ 8632 86, п/п АДПМ ВВ 8632 86, Камаз ЦА-320 В 329 АМ186, Камаз ППУ Н 999 ВА 186, Камаз вакуумник В 932 МТ 186, Камаз станция контроля Е 458 МХ 186, Камаз автокран Е 791 СВ 186, п/п Площадка АХ 2130 86, п/п Площадка АТ 0932 86, п/п Площадка АТ 0933 86, п/п Автоцестерна 20 М3 АС 7458 86.
ГРП 17 | 52 | 532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Фитисов Кантемир Дмитриевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | 3 стадия из 5: ОГРП (+) 12:35-12:50 Расход 2,2 м3/мин (план 2,2м3/мин) Pнач – 500 атм Pсред – 390 атм Рмакс – 515 атм Pконч – 380 атм ISIP - 91 атм (+6) Vж – 23.1 м3 план/факт/скважина/пласт 5/5/0/5 т Передали скважину бригаде КРС в 14:00. 'На КП: тех.жидкости 65м3. Проппант 10тн. Химия в наличии. '4 стадия из 5: Активация+замещение на 23:00 | [5 empty] | Флот принял скважину у бригады КРС в 18:00 '4 стадия из 5: Опрессовка ЛВД на 650 атм (+) 21:00-21:10 '4 стадия из 5: Опрессовка пакера на Р-150 атм (-)21:30- 21:45 '4 стадия из 5: Опрессовка нижних кап на Р-100 атм (-) 21:45-21:50 Передали скважину бригаде КРС в 22:30. Флот принял скважину у бригады КРС в 00:30 '4 стадия из 5: Опрессовка пакера в ГТ на Р-190 атм (-)1:10-1:15 '4 стадия из 5: Опрессовка нижних кап в ГТ на Р-100 атм 1:40-1:50 Падение за минуту 40 атм Передали скважину бригаде КРС в 03:00. 'Флот принял скважину у бригады КРС в 05:30 '4 стадия из 5: Активация (-) 6:50- 6:55 При попытки активации сработала защита НВД P-630атм. '4 стадия из 5: Обратная промывка в V-10м3 7:25- 7:50 '4 стадия из 5: Активация Р-330атм (+)7:55-8:00 '4 стадия из 5: Замещение (-) 10:05-10:10 При попытки выхода на плановый расход 2.2 м3 мин. сработала защита НВД P-610атм. На КП: тех.жидкости 80м3, проппант 10т, химия в наличии. '4 стадия из 5: Обратная промывка2 в V-10м3 10:50-11:15. '4 стадия из 5: Замещение (+) 11:20-11:30 Расход 2,2 м3/мин (план 2.2 м3/мин) Pнач – 470 атм Pсред – 500 атм Рмакс – 520 атм Pконч – 450 атм ISIP - 82 атм Vж – 15,5 м3 Трения общие/ПЗП 368/196 Хаммер- выраженный Дальнейшие работы по согласованию с заказчиком. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | Советское м/р АО «Томскнефть»
Мастер Князев Владимир +79124151681 |  | 5ст*5тн BPS | [12 empty] | МГРП | 28
'Полевой инженер Зинченко Иван 89825762661 | [14 empty] | итого за 2023г | 31
Мастер подготовки Александров Дмитрий +79124181887 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 233746 Исправен. Срок Поверки. 07.06.2024.г
Механик
t*С | -13 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 3 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 19 | час | 10 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 3 из 5 |  | Викойл: 2ед*20м3 . 60м3. Плечо 15км | [5 empty] | Викойл: 2ед*20м3 . 80м3. Плечо 15км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на 24.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 21.12 |  |  |  |  | 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
1292_39_Нижневартовское 5х5 BPS готова 1596_117_Советское, ЗБС, 5 х 5 (согласован), готова под ГРП 1902_186_Советское, ЗБС, 5 х 3-5 (нет материала) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) нет данных, готова 1885_175_Советское BPS 5х5 тн (в разработке) готова 1047_46_Советское ЗБС, 5*5-7-10 тн (нет данных) готова 10012_91_Советское МГРП BPS (нет данных) готовность ~ 19.11 521_74_Советское (нет данных) готовность ~ 30.11 |  |  |  |  | 645_17_Советское АВ-1 предварительно 5*10 тн готова 27_1_Проточное МГРП (нет данных) ~ 17.11 532_52_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 22.11 2273Б_257Б_Советское (нет данных) ~ 14.11 883_82_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 04.12 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 15.11 1440_38_Вахское, ОД, 30, (нет материала) готовность под ГРП ~ 15.11 219_18_Вахское (нет данных) ~ 17.11 |  |  |  |  | 217_17_Вахское (нет данных) готовность ~ 15.11 877_32_Вахское (нет данных) готова 557-41 Вахское 30т готова 2080_52 Вахское (нет материалов) предварительно 5*30 тн готовность на 25.11 343_41_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 8090Б_109_Вахское (нет данных) готовность на 12.11 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готовность под ГРП ~ 19.11 294Б_9_Вахское ОД 40, (нем материалов) готова 1395_37_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 506_1А_Северное 5ст МГРП (нет данных) готовность на 05.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 30.11 670Б_12_Катыльгинское (нет данных) ~ 10.12
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД" В865МТ 186 -ВВ8684 86, "Камаз п/п НВД" В446МР 86 -ВВ9684 86, "Камаз п/п НВД" В377МР 186 -ВВ9683 86, "Камаз п/п НВД" В891НА 186 -ВВ8685 86, "Камаз п/п Хим.машина" В664МР 186 -ВВ8652 86, "Камаз - Блендер" В076ВМ 186, "Камаз-п/п Гидратационная установка" В858МТ 186 -ВС1595 86, "П/П АДПМ" В562НТ 186 -ВВ 6187 86, "Камаз УНБ агрегат" В347КТ 186, '"Камаз С/К" Е 469МХ 186, "Камаз п/п Санчив (Песковоз)" В869МТ 186 - ВВ 9692 86,
ГРП 18 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Бондаренко Петр Владимирович. 89120894912 |  |  |  | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. Выезд персонала в 16:00 'Переезд персонала на скважину 331Б куст 3Б Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 3477м/план 3477м). Спуск хвостовика (получен прихват, пытаются ликвидировать). Расстояние переезда 110км по зимнику. Заезд персонала на КП планируется в 22:00. | [5 empty] | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. |  |  |  |  | одиночные | 5
|  | дизайн | БПО г.Стрежевой
Мастер флота Шашлов Андрей Юрьевич 89825611468 | [14 empty] | МГРП | 9
Полевой инженер Змиевский Никита Юрьевич 89507960101 | [14 empty] | итого за 2023г | 14
Мастер подготовки Новосёлов Евгений Александрович 89825029976 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210070 Исправен. Срок Поверки. 27.01.2024.г
Механик Маслов Сергей Геннадьевич 89825523858
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 368 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 384 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | Викойл: 1ед*20м3 . 20м3. Плечо 1км | [5 empty] | Викойл: 1ед*20м3 . 0м3. Плечо 1км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: | Скважины в подготовкена Васюганском регионе:
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на 24.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 21.12 |  |  |  |  | 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Камаз Тягач П/П Блендер" В 401 ТР 186 П/П ВВ 2905 86, "Гидратационик Камаз ( самоходная)" В 345 ВХ 186 , "Камаз Тягач П/П Хим машина" В 416 ТА 186 П/П ВС 1640 86, "Камаз Тягач П/П НВД" А 561 УХ 186 П/П ВВ 8846 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 751 КА 186 П/П ВВ 8862 86, "Мерседес АДПМ" В 079 ВМ 186, "Камаз Тягач П/П НВД" В 522 ТР 186 П/П ВА 7134 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 467 ТР 186 П/П ВВ 9982 86, "Камаз П/П Санчиф" В 869 МТ 186 П/П ВВ 9692 86, "Станция контроля Камаз" В 574 ВУ 186, "Кислотник Камаз" В 763 КС 186, "АДПМ П/П" ВА 1764 86, "Камаз Тягач Манифольд" В 368 МР 186,
ГРП 19 | 6 | 1237 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. Невирковец Николай Николаевич +7 960 288 4519 |  |  |  | На КП: тех.жидкости 120м3, нагрето 100, проппант 39т, химия в наличии. ПР к повторному ОГРП предварительно 02:00 | [5 empty] | ОГРП (+) 19.12.2023 02:10-03:07 Закачано на ГРП вместе с МиниГРП: 4т-20/40 36т-16/20 V-191.5 м3 Рнач-425 Рср-430, Ркон-480, ISIP-300 (+41). Хаммер-эффект выраженный. Расход 3.6 м3/мин. Д/Ж. Зачистка территории. Освобождение на 14:00. Планируется переезд на скважину 3257 куст 52А Барсуковское ПК17 5т, ОД. Готовность ~ 16:00 (согласован) Расстояние переезда 50км. Заезд на КП планируется в 20:00. |  |  |  |  | одиночные | 1
|  | дизайн | Новопурпейское м/е.
Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 |  | 40т | [12 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959 | [14 empty] | итого за 2023г | 1
Мастер подготовки
Механик
t*С | -18 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 4 | час | 53 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 1 |  | В/В ЮТС: 3ед*17м3. 153м3 Плечо 5км. | [5 empty] | В/В ЮТС: 3ед*17м3. 10м3 Плечо 5км.
"КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" А 095 ТЕ 186, ВС 3960 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1639 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1641 86, "Mersedes-Benz (Станция конроля)" В 060 ВМ 186, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 3958 86, "Камаз (УМБ)" Е 469 МХ 186 , "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Химка)" В 418 ТА 186, ВС 1643 186, "Камаз (ППУ)" У 860 ВМ 186, Камаз, Санчив У 505 АЕ 186, ВС 0359 86, Камаз, п/п манифольд В 403 ТА 186, ВА 2388 86, Камаз Автокран У 373 УЕ 186, КАМАЗ (Вакуум бочка) Н 161 УС 86
186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован). Готова
СПТ флота
ГРП 20 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. |  |  |  | Формирование Флота. | [5 empty] | Формирование Флота. |  |  |  |  | одиночные | 0
дизайн
Мастер флота | [14 empty] | МГРП | 0
'Полевой инженер | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
|  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0
СПТ флота
Начальник смены ЦИТС: Зубаиров Р.Р. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Ворожцов А.С.

## 19.12.2023г
СВОДКА СЛУЖБЫ ГРП ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [14 empty] | 19.12.2023г
ГРП 1 | 82 | 883 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время). | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время). |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Веселов Сергей Дмитрьевич 8932-430-00-79 |  |  | Советское м/р | Частичный М/Ж флота. 1 стадия из 5: ПР к активации + замещению. На КП: тех.жидкости 40м3. Продолжение М/Ж флота по передачи скважины флоту ГРП от бригады КРС. | [5 empty] | 1 стадия из 5: ПР к активации + замещению. На КП: тех.жидкости 77м3. Проппант 19тн. Нагрев тех.жидкости. Продолжение М/Ж флота по передачи скважины флоту ГРП от бригады КРС. |  |  |  |  | одиночные | 16
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 37
Мастер Хадиев Альфред 89193009720 |  | 5ст*5т BPS | [12 empty] | итого за 2023г | 53
Газоанализатор СГГ-20 зав № №4930 срок поверки 10.10.2024г. Исправен.
Полевой инженер Кравцов Андрей 89827726790
Мастер подготовки Сушкин Евгений 89877208078
Механик Нагребельный Дмитрий 89825719512
t*С | -13 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 56 | час | 45 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 72 | час | 45 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 5 |  | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 1ед*10м3 Завезено 88м3. Плечо 24,5км | [5 empty] | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 1ед*10м3 Завезено 0м3. Плечо 24,5км.
Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (СК)" А 007 АЕ 186. "Mersedes-Benz (Блендер)" А 002 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 020 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" К 333 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" О 742 ВН 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 960 КР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 006 АЕ 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" Е 115 ОО 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 005 АЕ 186, "Камаз (Тягач) п/п (Химка)" В 971 СХ 186, "Mersedes-Benz (Айронтрак)" К 323 АЕ 186, "Санчиф (песколента)" АХ 5970 86, "Камаз (Тягач)" А 794 ТМ 186 - "АДПМ" АХ 5448 86.
ГРП 2 | 60 | 60002 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Расамагин Виктор Николаиевич +7 (922) 283-46-06 |  |  | Тарасовское м/р | 6 стадия из 15: ПР к активации + замещению. 'На КП: тех.жидкости 170м3, проппант 51т, химия в наличии. Mersedes-Benz (Насос ВД)" В 077 ВМ 186 обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжерах. Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 892 НО 186 обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера. | [5 empty] | 6 стадия из 15: Замещение(+). 04:40-05:05. V-40м3, Рнач-525, Рср-515, Ркон-509, ISIP-317. Общие потери 192 атм, в ИП и ПЗП 25 атм. Хаммер-эффект выраженный. Расход 3,6 м3/мин. Активация без видимой индикации. '6 стадия из 15: ПР к основному ГРП. на 10:00 На КП: тех.жидкости 240м3; нагретой 240м3. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 22
Мастер Стрельцов Андрей 8 (950) 500-88-34 |  | 15ст*50тн | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4089. Исправен. Срок Поверки. 09.04.2024.г
Полевой инженер Хакимов Тимур +7 927 960-60-77
Мастер подготовки Тихонов Андрей +7 (912) 995-32-17
Механик Боровков А +79991054609
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 15 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 31 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 5 из 15 |  | В/В: ЮТС 1ед*17м3 Завезено 85м3. Плечо 11км | [5 empty] | В/В: ЮТС 1ед*17м3 1ед*10м3. Завезено 81м3. Плечо 11км
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован) 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 30т, ВНС(ППД). Готовность 21.12 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 23.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 24.12(в разработке) '5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 25.12 | [9 empty] | 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 28.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (Блендер)" В 788 АР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)"В 077 ВМ 186, "K/W (Насос ВД)" В 617 ММ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 892 НО 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" Р 978 ВК 186 (БПО г.Губкинский, стук в механической части), "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 953 КР 186, "K/W (Насос ВД)" Н 0762 07, '"Камаз-Г/У" В 411 ТР 186 вв 3573 86 . "Камаз химка" П/П 403/ах 6578 86, "Камаз-станция" В 852 НА 186 , "Mersedes-Benz"-АДПМ Н 620 ВА 186. Камаз кислотник Е 806 РК 186.
ГРП 3 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | подбаза г.Нягань. | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. | [5 empty] | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 4
Мастер флота | [14 empty] | итого за 2023г | 7
Газоанализатор СГГ-20Микро зав № 235920 Исправен. Срок Поверки. 29.09.2024.г
Полевой инженер
Мастер подготовки
Механик 'Киришев В.В 8 9224080899 | -10
t*С |  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 760 | час | 5 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 776 | час | 5 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 34м3. Плечо 10км | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 153м3. Плечо 10км
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
СПТ флота |  | НВД П/П- АХ 8804 86; Блендер Камаз В 582 НВ 186, П/П- ВА 1805 86-БПО г.Сургут, ППУ Камаз Е 544 РЕ 186; Гидра Камаз В 537 КТ 186, П/П- АХ 6690 86. С/К Мерседес В 060 ВМ 186, Химмашина Мерседес С 743 АМ 186. НВД Мерседес В 828 АР 186, АДПМ В 079 ВМ 186, НВД Ман В 904 НА 186 + П/П- АХ 8621 86, Кислотник Камаз В 756 КС 186, НВД Мерседес В 787 АР 186.
ГРП 4 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыбалов Алексей Вадимович Раб.№ 89125100655 Личн. №89825409077 |  |  | перед' БПО г.Губкинский. | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание техники "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 433 КР 186, ремонт компрессора. Насос ВД АУ 4539 86" Замена турбины ДВС. | [5 empty] | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание техники |  |  |  |  | одиночные | 29
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 23
Мастер Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 | [14 empty] | итого за 2023г | 52
Газоанализатор СГГ-20 зав № 1479 Исправен. Срок Поверки. 21.08.2024.г
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959
Падерин Олег Геннадьевич (На больничном) № 89044790990 .№ 89519793235
Механик Тиришев Виктор Владимирович № 89224080899
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 119 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 135 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 51м3. Плечо 27км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 34м3. Плечо 15км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован) 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 30т, ВНС(ППД). Готовность 21.12 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 23.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 24.12(в разработке) | [9 empty] | 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Камаз (СК)" А 101 ТЕ 186, "Mersedes-Benz (Блендер)" О 741 ВН 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" В 751 КС 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 433 КР 186, "Mersedes-Benz (Химка)" К 919 ВН 186, "Mersedes-Benz (Песковоз)" A 004 AE 186, "Kenworth (АДПМ)" В 104 РВ 186, (Блендер)АХ 3284 86 БПО Губкинский; "Камаз (Тягач)"В 448 ТР 186 "Насос ВД ВА 1823 86"; "Камаз (Тягач)" В 418 ТА 186 "Насос ВД ВА 6452 86" "MAN (Тягач)" А 276 ОВ 186 "Насос ВД ВА 7101 86" "MAN (Тягач)" А 387 ОВ 186 "Насос ВД АУ 4539 86" "Камаз (Тягач)Насос ВД АХ 5403 86"(НВД АХ 5403 направлен в г.Сургут на модернизацию). "Камаз (а/кран)" В 287 КР 186 ; "Камаз (ППУ)" Е 975 НУ 186 ; "Камаз (Вахтовка)" А 774 ЕН 186
ГРП 5 | 57 | 3253 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | С-Талинское м/е | Переезд флота на скважину 3253 куст 57 С-Талинское м/е. Заезд на КП в 11:00 Расстановка емкостного парка. Расстановка СПТ. М/Ж флота. Завоз и нагрев тех.жидкости. ПР к замещению на 17:00, На КП: тех.жидкости 34м3; проппант 40тн. | [5 empty] | Замещение +. 20:12 - 20:20 V - 17м³ Рнач - 541, Рср- 300, Ркон- 300; Расход - 4.0 м³/мин; ISIP - 150 атм Общие потери - 150 атм, в ИП и ПЗП - 18 атм Хаммер-эффект выраженный. Мини-ГРП + . 00:28 - 00:35 V - 29м³, 0.5т - 20/40 Рнач- 341 Рср- 302 Ркон- 296; Расход - 4 м³/мин; ISIP - 150 атм Общие потери - 146 атм, в ИП и ПЗП - 13 атм Хаммер-эффект выраженный. ПР к основному ГРП, на 16:00. На КП: тех.жидкости 130м3; нагретой 120м3. Проппант 65тн. |  |  |  |  | одиночные | 123
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 32
Мастер Чеяков В.В. +79227697254 +79828830879 |  | 65т (гибридный) | [12 empty] | итого за 2023г | 155
Газоанализатор СГГ-20 зав № 69 Исправен. Срок Поверки. 29.06.2024.г
Полевой инженер Круглов И.А +79825729040
Мастер подготовки Пацин Данил +79519766626
Механик. Нуреев Р 89821626434
t*С | -10 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 83 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 99 | час | 10 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 85м3. Плечо 25км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед *17м3. 163м3. Плечо 25км.
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
Готовы под ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ КРС ПОД ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ ЗБС/ВНС: (актуальная информация на 19.12.2023):
[5 empty] | Ю-Талинское: 7606/343 Ю-Талинское, ЮК10, 80т: спуск пакера ГРП. ЗР КРС на 21.12, (дизайн на согласовании) 959Р/Разв. Ю-Талинское, ЮК10: РИР ЮК3-6 (запрос материалов) 1531/340Б Ю-Талинское: фрезерование (запрос материалов) 4016/310 Ю-Талинское, ЮК4-5: завоз НКТ на 21.12 (запрос материалов) С-Талинское: 4499/178 С-Талинское, ЮК4, пакер между инт., 65т (гибридный): ПВР, (дизайн на согласовании) 5426/102 С-Талинское, ЮК2: РИР ЮК2 (запрос материалов) 3301/70Б С-Талинское, ЮК2-3: М-ж пакера и спуск пакера ГРП. ЗР КРС на 21.12, (дизайн на согласовании) 3195/58 С-Талинское, ЮК7: М-ж пакера и спуск пакера ГРП. ЗР КРС на 22.12, (дизайн на согласовании) |  |  |  |  | 5490/117 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3275м. Активация хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 29.12.23 9265/603 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3429м. Спуск хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 25.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 30.12.23 2714/163 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3256м. Промывка. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 51647/101А Ю-Талинское ВНС, МГРП: Этап - Забой 3014м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 10014/523 Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2945м. Подъем КНБК. Дата освобождения территории (прогноз) – 01.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 06.01.24 4308/173 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2822м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 04.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 09.01.24 | 4170/315 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2265м. Установка ЦМ. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 6429/256Б Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2819м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 2860/127 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - ПР к бурению. Дата освобождения территории (прогноз) – 18.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 23.01.24 2670/160 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация 100%. Монтаж 98%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 4403/179Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 73%. Монтаж 52%. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 02.02.24 410/250Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 17%. Монтаж 0%.Дата освобождения территории (прогноз) – 30.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 04.02.24
СПТ флота |  | "МЕРСЕДЕС- Гидротацинная установка" Е 075 РН 186 , "МЕРСЕДЕС- Блендер" Е 086 РН 186, "КАМАЗ, П/П НВД" А 569 УХ 186 АХ 9399 86, "КАМАЗ, П/П НВД" В 519 ТР 186 АХ 8683 86, "П/П НВД" АН 7639 82 ( Нягань, резерв ) , "КАМАЗ, П/П НВД" В 650 КТ 186 УХ 1479 77, "КАМАЗ НВД" Е 900 ОУ 186, "МЕРСЕДЕС- АДПМ" У 462 ВМ 186, "МАН -хим трал" А 319 МР 186 АХ 2129 86, "МЕРСЕДЕС-манипулятор" В 074 ВМ 186, "КАМАЗ С/К" А 010 ОР 186 , "Камаз Кислотник" Е 543 ОН 186,
ГРП 6 | 2 | 207 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лопатин Сергей 89222897121 |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 4 стадия из 5: ПР к активации + Замещению. На КП: тех.жидкости 700м3 из 750м3, нагрев тех.жидкости в процессе. Проппант и химия в наличии. Затарка проппанта 20тн. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 14м/с. | [5 empty] | 4 стадия из 5: ПР к активации + Замещению, на 18:00 На КП: тех.жидкости 700м3 из 750м3, нагрев тех.жидкости в процессе. Проппант и химия в наличии. Затарка проппанта 110тн. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 10м/с. |  |  |  |  | одиночные | 4
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 7
Мастер Ковалев Юрий 8-913-150-88-21 |  | 5ст*200т | [12 empty] | итого за 2023г | 11
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4638 Исправен. Срок Поверки. 26.02.2024.г
Полевой инженер Потыкалов Вячеслав 89129030943
Мастер подготовки.
Механик Губанов И.В 89139644892
t* С | -19 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 35 | час | 53 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 51 | час | 53 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 3 из 5 |  | Плечо 6км. | [5 empty] | Плечо 6км.
Планируемое движение по 'ООО «РН-Ванкор»
Планируемое движение по ООО "РН-Ванкор"
607_6 Пайяхское Нх3(1) МГРП предв 5 по 50т. Бурение пилота 202_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Пробурена техколонна 209Бис_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Ожидание проведения перфорации. ГРП после освоения
СПТ флота |  | "Камаз Насос полуприцеп" В 753 КТ186 ТТ 1560 54, "Мерседес-НВД" У 461 ВМ 186. "Мерседес-НВД" В 078 ВМ 186, "Мерседес-НВД" А 003 АЕ 186, С/К CT-DV-141 , "Камаз-блендер (полуприцеп)" В 927 СХ 186, ВА 6912 86, "Камаз-С/К" К 251 МВ 186 ,"Мерседес песковоз" А 435 КР 186, "Камаз- Г/У" АХ 4547 86, "Камаз- Химка" В 938 СХ 186 АХ 6576 86, "Песколента" АХ 3724 86, "Мерседес АДПМ" А 434 КР 186, "Камаз-кислотник" В 763 КС 186, "Камаз-п/п манифольд" В 401 ТА 186 АУ7231 86,
ГРП 7 | 18 | 119Б | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Каплин Евгений Владимирович 89324404987 |  |  | Пермяковское м/р | М/Ж флота '1 стадия из 4: 12:55-13:05 Активация (+) Замещение (+). Ракт - 300 атм (план 350 атм) Расход 3.2 м³/мин Pнач - 341атм Pсред - 315 атм Pкон - 289 атм ISIP - 113 атм Трения общие/ПЗП - 176/80 атм Vж – 29м³ (8.0 сшитого, 21.0 линейного) Хаммер-эффект выраженный. '1 стадия из 4: ПР к МИНИ ГРП. На КП: тех.жидкости 180м3, нагрето 60м3, проппант 19т, химия в наличии. | [5 empty] | 1 стадия из 4: 18:05-18:25 МиниГРП (+) Расход 3.2 м³/мин 1.0 т 16/30 Pнач - 347 атм Pсред - 309 атм Pкон - 272 атм ISIP - 131 атм Трения общие/ПЗП - 141/45 атм Vж – 42 м³ Хаммер-эффект выраженный '1 стадия из 4: ПР к основному ГРП. на 09:00 20.12.2023. На КП: тех.жидкости 140м3; нагретой 140м3. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 16
Мастер Соколов Александр 89129045223 89825502001 |  | 4ст*15тн | [12 empty] | итого за 2023г | 36
Газоанализатор СГГ-20 зав № 2211102 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Полевой инженер Потапов Матвей 89821590283 89224149842
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Луканьков Кирилл 89226541859 89825665999
t*С | -12 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 38 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 54 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3. 109м3. Плечо 14км | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3 0м3. Плечо 14км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
344-15 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх20т. Готовность 22-23.12.23 412-31 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх30т. Готовность 24-25.12.23 |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 3083-137 Северо-Хохряковское, ВНС, 10стх100т, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 порт - ГРП (+), 10 порт - ПР к Активации + Замещению. Далее переезд на скв. 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх65т. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1 порт - ПР к Активации + Замещению. ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1 порт - ПР к ОГРП. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9022-61 Ван-Еганское, 8стх10т(начинают с 4ст). 4 порт - ПР к Активации. КАТКонефть: ГРП-7: 478-13 Колик-Еганское, ВНС, 8стх80т; работа после ГНКТ с 3-го порта; 4,5,6,7 порт - ОГРП+. 8 порт- ПР к Активации + Замещению.
СПТ флота |  | Блендер (полуприцеп) А 557 УХ 186 АХ 3285 86. Ман (Тягач) А 388 ОВ 186. Насос ВД АХ 9366 86. Ман (Тягач) А 515 РУ 186 Насос ВД ВА 0875 86. Камаз (Тягач) А 552 УХ 186 Насос ВД АХ 1237 86. Ман (Тягач) А 692 РУ 186. Насос ВД АХ 9398 86. Mersedes-Benz (Гидра) О 879 ВН 186. Mersedes-Benz (Химка) А 429 КР 186. Mersedes-Benz (Песковоз) В 800 АР 186. Камаз АДПМ У 196 ВМ 186. "Камаз (Тягач)" В 772 ТР 186; "Камаз (ЦА Кислотник)" К 935 УТ 186. "Камаз (а/кран)" К 120 УТ 186; "Камаз (ППУ)" Е 019 РС 186; "Камаз (Вахтовка)" К 680 УВ 186; "Mersedes-Benz (АДПМ)" В 789 АР 186; "Камаз (АДПМ)" У 196 ВМ 186
ГРП 8 | 2Б | 1004 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Павлов Сергей Сергеич 89825200976 |  |  | Кошильское м/р | 2 стадия из 5: ПР к ОГРП. На КП: тех.жидкости 300м3, нагрето 240 проппант 60т. химия в наличии. | [5 empty] | 2 стадия из 5: 22:20-23:40 ОГРП (+). Расход 3.6 м³/мин Pнач - 240 атм Pсред - 160 атм Pкон - 234 атм ISIP - 106(+12) атм Vж – 260.5м³ Общий объем закаченной жидкости 285.7– м³ Пропант план/факт/пласт/скважина 60т / 60 т / 59.8 т / 0.2 т. 16/30- 58т 16/30RCP - 2 т 3 стадия из 5: ПР к активации и замещению, на 10:00 На КП: тех.жидкости 120м3; нагрето 60м3. |  |  |  |  | одиночные | 14
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 28
Мастер Прима Евгений 89825051585 |  | 5ст: 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 3111 Исправен. Срок Поверки. 30.04.2024.г
Полевой инженер Прохорихин Никита 89828774777
Мастер подготовки Телятников Евгений 89129303211
Механик Герасименко Евгений 89527238976
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 17 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 8 | час | 20 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 2 из 5 |  | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 180м3. Плечо 8км | [5 empty] | В/В: Альянс: 4ед по 120м3. 100м3. Плечо 8км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
3160-22Б Ван-Еганское, ЗБС, 8стх10т(Начинают с 3ст).Готовность 23-24.12.23 |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 3083-137 Северо-Хохряковское, ВНС, 10стх100т, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 порт - ГРП (+), 10 порт - ПР к Активации + Замещению. Далее переезд на скв. 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх65т. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1 порт - ПР к Активации + Замещению. ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1 порт - ПР к ОГРП. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9022-61 Ван-Еганское, 8стх10т(начинают с 4ст). 4 порт - ПР к Активации. КАТКонефть: ГРП-7: 478-13 Колик-Еганское, ВНС, 8стх80т; работа после ГНКТ с 3-го порта; 4,5,6,7 порт - ОГРП+. 8 порт- ПР к Активации + Замещению.
СПТ флота |  | Камаз (СК) В 574 ВУ 186; Камаз Тягач "Блендер ВВ 5824 86" (БПО Сургут); Мерседес-(СК) В 060 ВМ 186; Камаз (тягач) В 582 НВ 186 Блендер ВА 18 05-86; Камаз (тягач) В 537 КТ 186 ГУ АХ 66 09-86; Мерседес ХимкМашина С 743 АМ 186; Насос ВД ВВ 1036 86; Насос ВД АУ 4542 86; В 726 КТ 186 "Насос ВД ХУ 1492 86"; Насос ВД АХ 0186 86; "Насос ВД АН 7643 82 (БПО Радужный); Камаз (Гидрационка) В 345 ВХ 186 (БПО Сургут); Камаз (Хим.машина) В 264 ЕУ 186 (БПО Сургут); Камаз (Вахтовка) Р 589 АК 186 (БПО Сургут); Камаз (ППУ) Е 492 СА 186.
ГРП 9 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Бойко Николай Николаевич.. № 8-982-220-41-98. |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -20 С | [5 empty] | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха |  |  |  |  | одиночные | 0
Мастер 8-912-093-16-29. | [14 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер. | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
t*С
Кол-во стадий ГРП
Планируемое движение по
СПТ флота |  | Камаз 605 площадка+жилой вагон ; Камаз 753-Вагон 8770; Батрак г/н 125 + SPM от MB. ; ППУ 571 + жилой вагон.; Мерс 818 + 1 НВД.; 1 контейнер с ТМЦ; Мерс 790
ГРП 14 | 129а | 2532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыков Дмитрий Сергеич +79227860951 +79527120847 |  |  |  | 1 стадия из 4: ПР к ОГРП Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер тех-жидкости. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023. На КП: тех.жидкости 250м3; Нагрето 250м3. Проппант 70тн. Химия в наличии. Планируемая работа: 19.12.2023г Выдача удостоверений по золотым правилам и прохождение инструктажа в ЦДНГ. | [5 empty] | 1 стадия из 4: ПР к ОГРП Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер тех-жидкости. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023. На КП: тех.жидкости 250м3; Нагрето 250м3. Проппант 70тн. Химия в наличии. Планируемая работа: 20.12.2023г Выдача удостоверений по золотым правилам и прохождение инструктажа в ЦДНГ. |  |  |  |  | одиночные | 21
|  | дизайн | Южно-Сургутское м/е
Мастер Мосиян А.О +79821901229 +79120931629 |  | 4ст*70тн | [12 empty] | МГРП | 18
Полевой инженер 'Багдасарьян Евгений 89825137642 | [14 empty] | итого за 2023г | 39
Мастер подготовки | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210049 неисправен. Срок Поверки. 21.11.2023.г
Механик Озоль Виктор + 913 390 3897
t*С | -13 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 489 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 505 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*10м3 34м3. 24км. | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*10м3 34м3. 24км.
Планируемое движение по ООО «РН-Юганскнефтегаз»
СПТ флота |  | Станция контроля КАМАЗ" Т 420 АК 797; Камаз ППДУ Е 102 ОН 186; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 764 КТ 186 АХ 5404 86; НВД ВА 1819 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД А 670 УХ 186, АХ 8684 86; КАМАЗ/НВД В 431 ТР 186, ВА 0876 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 542 КТ 186 АХ 9397 86; Камаз Вахтовка В 910 ОС 186; Камаз / Гидратационная ус-ка А 197 ХО 186 ВВ 8730 86; Камаз / Хим.машина В 784 СЕ 186, АХ 6577 86; Камаз Автокран Е 283 ТА 186; Камаз Автокран А 272 УУ 186; Камаз Автокран Е 044 ОВ 186 (БПО Пыть Ях, без водителя); МЕРСЕДЕС-песковоз В 075 ВМ 186; Камаз / АДПМ В 785 СЕ 186 АУ 6338 86; Камаз СИН 32 В 763 КТ 186; Камаз УНБ Р 504 АМ 186; Камаз / Блендер В 314 ЕУ 186, ВА 7070 86.
ГРП 15 | 141Б | 15009 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Коровин Юрий Петрович 89825301945 |  |  | С-Талинское м/р | Заезд флота в 07:00. Освобождение территории бригадой КРС в 07:00. Расстановка емкостного парка. Расстановка СПТ. М/Ж флота ПР к замещению. На КП: тех.жидкости 34м3. При выезеде с куста 219 С-Талинское м/р не смог поднятся в горку НВД, Телефонограмма на заказчика направлена. СПТ для проведения антигололедных мероприятий. | [5 empty] | ПР к замещению. На КП: тех.жидкости 120м3; Нагретой 60м3; Проппант 40тн. |  |  |  |  | одиночные | 44
дизайн
Мастер Лушников Евгений 89825773415 |  | 100тн | [12 empty] | МГРП | 21
Полевой инженер Махнев Евгений 89129300050 | [14 empty] | итого за 2023г | 65
Мастер подготовки Пацин Данил +79519766626 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 878 Исправен. Срок Поверки. 18.05.2024г
Механик Кадыров Вячеслав 89821358391
t*С | -10 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 26 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 42 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В ПС 3ед*17м3 68м3. Плечо 20км. | [5 empty] | В/В ПС 2ед*17м3 136м3. Плечо 20км.
Планируемое движение
СПТ флота |  | СК Камаз В 552 СН 186. Камаз - Блендер В 375 ТР 186, ВА 6251 86. Камаз насос В 518 ТР 186, ВВ 2866 86. Хим.машина А 776 ЕН 186 ВА 2867 86, Камаз песковоз В 407 ТА 186 ВА 6603 86. КамАЗ/п/п НВД В 642 НТ 186 ВА 7100 86; КамАЗ/п/п НВД В 453 ТР 186 ВВ 4553 86 (ХАЛ 4); п/п НВД ВВ 6170 86 (ХАЛ7). "Гидратационная установка М-Бенц" О 740 ВН 186; КамАЗ/п/п В 442 ТР 186 АХ 9911 86 ((БПО Пыть-Ях без водителя). Урал УНБ-160х32У Е 131 АУ 126; АДПМ Камаз/п/п В 523 ТР 186 АХ 9400 86; КамАЗ Автокран Е 373 УЕ 86; КамАЗ Автокран А 315 ОР 186 (БПО Пыть-Ях без водителя); Булитовоз КамАЗ А 038 УА 186; "СК М-Бенц" У 523 ВН 186
ГРП 16 | 3 | 340 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Александров Вадим Юрьевич 89120861792 89376660373 |  |  |  | Запуск техники. М/Ж флота, линии и оборудования в процессе. | [5 empty] | М/Ж флота. М/Ж бассеина. На КП тех.жидкости: 50м3; Нагрев тех.жидкости. 1 стадия из 7: ПР к замещению, на 17:00 |  |  |  |  | одиночные | 1
|  | дизайн | Трайгородско-Кондаковское м/р
Мастер флота Шашлов Андрей Юрьевич 89825611468 |  | 1ст*60т. 2-7ст*100т | [12 empty] | МГРП | 14
Полевой инженер Змиевский Никита Юрьевич 89507960101 | [14 empty] | итого за 2023г | 15
'Мастер подготовки Смелик Григорий Р. 8-982-560-14-80. | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 3088 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Механик
t*С | -16С |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 368 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 384 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 7 |  | В/В Викойл: 2ед*20м3; . 0м3 Плечо 0км. | [5 empty] | В/В Викойл: 1ед*20м3; . 0м3 Плечо 3км.
Планируемое движение по ООО "НПСК"
331Б-3Б Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 3477м/план 3477м). При спуске компоновки хвостовика получен прихват, пытаются ликвидировать. 337-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 1302м/план 3696м). | [9 empty] | 335-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В ожидании КРС. КРС на скв 339-3. Подъем стингера. Далее спуск ЭЦН.
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД В 859 МТ 186 ВВ 4519 86; Камаз п/п НВД В 548 КТ 186 ВВ 4748 86, Камаз п/п НВД А 631 УХ 186 ВВ 6216 86, Камаз п/п НВД В 872 МТ 186 ВВ 5257 86, п/п НВД ВВ 8690 86, Камаз п/п Хим.машина В 864 МТ 186 ВВ 2906 86, КамАЗ - п/п Блендер В 659 НТ 186 ВА 8933 86, Гидратационная установка ВВ 8632 86, п/п АДПМ ВВ 8632 86, Камаз ЦА-320 В 329 АМ186, Камаз ППУ Н 999 ВА 186, Камаз вакуумник В 932 МТ 186, Камаз станция контроля Е 458 МХ 186, Камаз автокран Е 791 СВ 186, п/п Площадка АХ 2130 86, п/п Площадка АТ 0932 86, п/п Площадка АТ 0933 86, п/п Автоцестерна 20 М3 АС 7458 86.
ГРП 17 | 52 | 532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Фитисов Кантемир Дмитриевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | 4 стадия из 5: 13:50-14:00 Мини ГРП (+). Расход 2,2 м3/мин (план 2,2 м3/мин) Pнач – 490 атм Pсред – 370 атм Рмакс – 490 атм Pконч – 335 атм ISIP - 82 атм Vж – 20.9 м3 Трения общие/ПЗП 253/81 Хаммер-эффект выраженный Пропант 20/40 план/факт/скважина/пласт – 0,5/0,5/0,5/0,5 тн '4 стадия из 5: ПР к основному ГРП, на 19:00 На КП: тех.жидкости 60м3, нагрев в процессе. | [5 empty] | 4 стадия из 5: 19:55-20:05 ОГРП (+) Расход 2,2 м3/мин (план 2,2м3/мин) Pнач – 425 атм Pсред – 360 атм Рмакс – 560 атм Pконч – 350 атм ISIP - 85 атм (+4) Vж – 21.1 м3 план/факт/скважина/пласт 5/5/0/5 т 4 стадия из 5: 20:10-20:40 Обратная промывка № 3 в V-13м3 Передача скважины бригаде КРС в 21:30. Передача скважины флоту в 23:30. 5 стадия из 5: 01:55-02:00 Активация Р-415 атм (+). 5 стадия из 5: 03:50-04:00 Замещение (+). Расход 2,2 м3/мин (план 2.2 м3/мин) Pнач – 400 атм Pсред –410 атм Рмакс – 430 атм Pконч – 430 атм ISIP - 80 атм Vж – 15,2 м3 Трения общие/ПЗП 350/179 Хаммер- выраженный 5 стадия из 5: 06:30-06:40 Мини ГРП (+) Расход 2,2 м3/мин (план 2,2 м3/мин) Pнач – 460 атм Pсред – 390 атм Рмакс – 460 атм Pконч – 345 атм ISIP - 89 атм Vж – 21 м3 Трения общие/ПЗП 256/85 Хаммер-эффект выраженный Пропант 20/40 план/факт/скважина/пласт – 0,5/0,5/0,5/0,5 тн '5 стадия из 5: 11:10-11:20 ОГРП (+) Расход 2,2 м3/мин (план 2,2м3/мин) Pнач – 460 атм Pсред – 345 атм Рмакс – 550 атм Pконч – 345 атм ISIP - 91 атм (+2) Vж – 20,9 м3 план/факт/скважина/пласт 5/5/0/5 т |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | Советское м/р АО «Томскнефть»
Мастер с ГРП-18 Князев Владимир +79124151681 |  | 5ст*5тн BPS | [12 empty] | МГРП | 29
'Полевой инженер с ГРП-18 Зинченко Иван 89825762661 | [14 empty] | итого за 2023г | 32
Мастер подготовки Александров Дмитрий +79124181887 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 233746 Исправен. Срок Поверки. 07.06.2024.г
Механик
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 28 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 11 | час | 55 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 5 из 5 |  | Викойл: 2ед*20м3 . 0м3. Плечо 15км | [5 empty] | Викойл: 2ед*20м3 . 0м3. Плечо 15км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на 24.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 21.12 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 |  |  |  |  | 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
1292_39_Нижневартовское 5х5 BPS готова 1596_117_Советское, ЗБС, 5 х 5 (согласован), готова под ГРП 1902_186_Советское, ЗБС, 5 х 3-5 (нет материала) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) нет данных, готова 1885_175_Советское BPS 5х5 тн (в разработке) готова 1047_46_Советское ЗБС, 5*5-7-10 тн (нет данных) готова 10012_91_Советское МГРП BPS (нет данных) готовность ~ 19.11 521_74_Советское (нет данных) готовность ~ 30.11 |  |  |  |  | 645_17_Советское АВ-1 предварительно 5*10 тн готова 27_1_Проточное МГРП (нет данных) ~ 17.11 532_52_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 22.11 2273Б_257Б_Советское (нет данных) ~ 14.11 883_82_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 04.12 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 15.11 1440_38_Вахское, ОД, 30, (нет материала) готовность под ГРП ~ 15.11 219_18_Вахское (нет данных) ~ 17.11 |  |  |  |  | 217_17_Вахское (нет данных) готовность ~ 15.11 877_32_Вахское (нет данных) готова 557-41 Вахское 30т готова 2080_52 Вахское (нет материалов) предварительно 5*30 тн готовность на 25.11 343_41_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 8090Б_109_Вахское (нет данных) готовность на 12.11 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готовность под ГРП ~ 19.11 294Б_9_Вахское ОД 40, (нем материалов) готова 1395_37_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 506_1А_Северное 5ст МГРП (нет данных) готовность на 05.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 30.11 670Б_12_Катыльгинское (нет данных) ~ 10.12
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД" В865МТ 186 -ВВ8684 86, "Камаз п/п НВД" В446МР 86 -ВВ9684 86, "Камаз п/п НВД" В377МР 186 -ВВ9683 86, "Камаз п/п НВД" В891НА 186 -ВВ8685 86, "Камаз п/п Хим.машина" В664МР 186 -ВВ8652 86, "Камаз - Блендер" В076ВМ 186, "Камаз-п/п Гидратационная установка" В858МТ 186 -ВС1595 86, "П/П АДПМ" В562НТ 186 -ВВ 6187 86, "Камаз УНБ агрегат" В347КТ 186, '"Камаз С/К" Е 469МХ 186, "Камаз п/п Санчив (Песковоз)" В869МТ 186 - ВВ 9692 86,
ГРП 18 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Бондаренко Петр Владимирович. 89120894912 |  |  |  | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. | [5 empty] | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. |  |  |  |  | одиночные | 5
|  | дизайн | БПО г.Стрежевой
[15 empty] | МГРП | 9
[15 empty] | итого за 2023г | 14
Мастер подготовки Новосёлов Евгений Александрович 89825029976 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210070 Исправен. Срок Поверки. 27.01.2024.г
Механик Маслов Сергей Геннадьевич 89825523858
t*С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 392 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 408 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | Викойл: 1ед*20м3 . 20м3. Плечо 1км | [5 empty] | Викойл: 1ед*20м3 . 0м3. Плечо 1км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: | Скважины в подготовкена Васюганском регионе:
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на 24.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 21.12 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | [5 empty] | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Камаз Тягач П/П Блендер" В 401 ТР 186 П/П ВВ 2905 86, "Гидратационик Камаз ( самоходная)" В 345 ВХ 186 , "Камаз Тягач П/П Хим машина" В 416 ТА 186 П/П ВС 1640 86, "Камаз Тягач П/П НВД" А 561 УХ 186 П/П ВВ 8846 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 751 КА 186 П/П ВВ 8862 86, "Мерседес АДПМ" В 079 ВМ 186, "Камаз Тягач П/П НВД" В 522 ТР 186 П/П ВА 7134 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 467 ТР 186 П/П ВВ 9982 86, "Камаз П/П Санчиф" В 869 МТ 186 П/П ВВ 9692 86, "Станция контроля Камаз" В 574 ВУ 186, "Кислотник Камаз" В 763 КС 186, "АДПМ П/П" ВА 1764 86, "Камаз Тягач Манифольд" В 368 МР 186,
ГРП 19 | 52А | 3257 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. Невирковец Николай Николаевич +7 960 288 4519 |  |  |  | По скважине 1237 куст 6 'Новопурпейское м/е. Д/Ж. Зачистка территории. Освобождение КП на 14:00. Переезд на скважину 3257 куст 52А Барсуковское м/е. ОД. Готовность скважины на 17:00 (согласован) Расстояние переезда 50км. | [5 empty] | Переезд на скважину 3257 куст 52А Барсуковское м/е. Расстояние переезда 50км. Заезд на КП в 22:00 Расстановка СПТ и оборудования. Пропарка тех.емкости. М/Ж флота. ПР к замещению. На КП: тех.жидкости 85м3. |  |  |  |  | одиночные | 1
|  | дизайн | Барсуковское м/е.
Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 |  | 3т | [12 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959 | [14 empty] | итого за 2023г | 1
Мастер подготовки
Механик
t*С | -16 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 12 | час | 53 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 28 | час | 53 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В ЮТС: 3ед*17м3. 0м3 Плечо 5км. | [5 empty] | В/В ЮТС: 3ед*17м3. 85м3 Плечо 10км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован) 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 30т, ВНС(ППД). Готовность 21.12 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 23.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) | [9 empty] | 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 24.12(в разработке) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 25.12 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 28.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" А 095 ТЕ 186, ВС 3960 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1639 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1641 86, "Mersedes-Benz (Станция конроля)" В 060 ВМ 186, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 3958 86, "Камаз (УМБ)" Е 469 МХ 186 , "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Химка)" В 418 ТА 186, ВС 1643 186, "Камаз (ППУ)" У 860 ВМ 186, Камаз, Санчив У 505 АЕ 186, ВС 0359 86, Камаз, п/п манифольд В 403 ТА 186, ВА 2388 86, Камаз Автокран У 373 УЕ 186, КАМАЗ (Вакуум бочка) Н 161 УС 86
ГРП 20 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. |  |  |  | Формирование Флота. | [5 empty] | Формирование Флота. |  |  |  |  | одиночные | 0
дизайн
Мастер флота | [14 empty] | МГРП | 0
'Полевой инженер | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
|  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0
СПТ флота
Начальник смены ЦИТС: Калеников А.Ю. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Евсеев А.В.

## 20.12.2023г
СВОДКА СЛУЖБЫ ГРП ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [14 empty] | 20.12.2023г
ГРП 1 | 82 | 883 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время). | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время). |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Веселов Сергей Дмитрьевич 8932-430-00-79 |  |  | Советское м/р | Частичный монтаж оборудования Флота ГРП. 1 стадия из 5: ПР к активации/замещению. На КП: тех.жидкости 77м3. Проппант 19тн. Химия в наличии на 3стадии. С 08:00 20.12.2023.г Флот в режиме готовности. Ожидание проведения работ совместно с БР КРС. (завоз емкости) | [5 empty] | С 08:00 20.12.2023.г Флот в режиме готовности. Ожидание проведения работ совместно с БР КРС. (завоз емкости) Завоз емкости БР КРС к 02:00. (+). Монтаж оборудования Флота ГРП. 1 стадия из 5: Опрессовка ЛВД 650атм (+). 09:40-09:55. 1 стадия из 5: Опрессовка пакера 150атм (+). 10:35-10:40. 1 стадия из 5: Активация+ОПП (+). Ракт- 346 атм. Vж - 3м3. 11:00-11:05. 1 стадия из 5: Замещение (+) . 11:25-11:35. Расход 2,2м3/мин . Pнач – 501 атм. Pсред – 478 атм. Pконч – 452 атм. Pмакс- 635 атм ISIP - 82 атм. Vж – 9 м3. Трения общие/ПЗП 370/258. Хаммер-эффект выраженный На КП: тех.жидкости 70м3. Проппант 25тн. Химия в наличии на 3стадии. 1 стадия из 5: МиниГРП 13:00, ОГРП 17:00. |  |  |  |  | одиночные | 16
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 37
Мастер Хадиев Альфред 89193009720 |  | 5ст*5т BPS | [12 empty] | итого за 2023г | 53
Газоанализатор СГГ-20 зав № №4930 срок поверки 10.10.2024г. Исправен.
Полевой инженер Кравцов Андрей 89827726790
Мастер подготовки Сушкин Евгений 89877208078
Механик Нагребельный Дмитрий 89825719512
t*С | -8 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 80 | час | 45 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 96 | час | 45 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 5 |  | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 1ед*10м3 Завезено 0м3. Плечо 24,5км | [5 empty] | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 1ед*10м3 Завезено 0м3. Плечо 24,5км.
Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (СК)" А 007 АЕ 186. "Mersedes-Benz (Блендер)" А 002 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 020 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" К 333 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" О 742 ВН 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 960 КР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 006 АЕ 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" Е 115 ОО 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 005 АЕ 186, "Камаз (Тягач) п/п (Химка)" В 971 СХ 186, "Mersedes-Benz (Айронтрак)" К 323 АЕ 186, "Санчиф (песколента)" АХ 5970 86, "Камаз (Тягач)" А 794 ТМ 186 - "АДПМ" АХ 5448 86.
ГРП 2 | 60 | 60002 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Расамагин Виктор Николаиевич +7 (922) 283-46-06 |  |  | Тарасовское м/р | На КП: тех.жидкости 240м3; нагретой 240м3.Пропант 50тн. Химия в наличии. 6 стадия из 15: ГРП (+). 14:00-15:00, Закачено - 50тн, Vж -197м3; Vсмеси – 211,5м3, Рнач-570, Рср-490, Ркон-500; ISIP-317(прирост+9); Расход-3,6м3/мин , на продавке в связи с ростом давления, было принято решение снизить расход до 3,4м3/мин, во избежании срабатывания аварийной остановки НВД. 7 стадия из 15: Активация/замещение на 03:00 21.12.2023.г | [5 empty] | На КП: тех.жидкости 240м3; нагретой 240м3.Пропант 50тн. Химия в наличии. '7 стадия из 15: Замещение (+). 06:50-07:10. V-40,5м3. Рнач-540, Рср-520, Ркон-510, ISIP-308. Расход 3,6 м3/мин. Общие потери 202 атм, в ИП и ПЗП 35 атм. Хаммер-эффект выраженный. Активация без видимой индикации. На КП: тех.жидкости 200м3; нагретой 200м3. Пропант 50тн. Химия в наличии. 7 стадия из 15: ОГРП на 12:00. 8 стадия из 15: Активация/Замещение на 19:00. ОГРП на 03:00 22.12.2023.г |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 22
Мастер Стрельцов Андрей 8 (950) 500-88-34 |  | 15ст*50тн | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4089. Исправен. Срок Поверки. 09.04.2024.г
Полевой инженер Хакимов Тимур +7 927 960-60-77
Мастер подготовки Тихонов Андрей +7 (912) 995-32-17
Механик Боровков А +79991054609
t*С | -12 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 1 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 17 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 5 из 15 |  | В/В: ЮТС 1ед*17м3 Завезено 0м3. Плечо 11км | [5 empty] | В/В: ЮТС 3ед*17м3 1ед*10м3. 1ед*15м3. Завезено 250м3. Плечо 11км
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован) 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готовность 21.12 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 24.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 24.12(в разработке) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 25.12 | [9 empty] | 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 28.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (Блендер)" В 788 АР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)"В 077 ВМ 186, "K/W (Насос ВД)" В 617 ММ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 892 НО 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" Р 978 ВК 186 (БПО г.Губкинский, стук в механической части), "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 953 КР 186, "K/W (Насос ВД)" Н 0762 07, '"Камаз-Г/У" В 411 ТР 186 вв 3573 86 . "Камаз химка" П/П 403/ах 6578 86, "Камаз-станция" В 852 НА 186 , "Mersedes-Benz"-АДПМ Н 620 ВА 186. Камаз кислотник Е 806 РК 186.
ГРП 3 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | подбаза г.Нягань. | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. | [5 empty] | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 4
Мастер флота | [14 empty] | итого за 2023г | 7
Газоанализатор СГГ-20Микро зав № 235920 Исправен. Срок Поверки. 29.09.2024.г
Полевой инженер
Мастер подготовки
Механик 'Киришев В.В 8 9224080899 | -6
t*С |  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 784 | час | 5 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 800 | час | 5 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 34м3. Плечо 10км | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 153м3. Плечо 10км
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
СПТ флота |  | НВД П/П- АХ 8804 86; Блендер Камаз В 582 НВ 186, П/П- ВА 1805 86-БПО г.Сургут, ППУ Камаз Е 544 РЕ 186; Гидра Камаз В 537 КТ 186, П/П- АХ 6690 86. С/К Мерседес В 060 ВМ 186, Химмашина Мерседес С 743 АМ 186. НВД Мерседес В 828 АР 186, АДПМ В 079 ВМ 186, НВД Ман В 904 НА 186 + П/П- АХ 8621 86, Кислотник Камаз В 756 КС 186, НВД Мерседес В 787 АР 186.
ГРП 4 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыбалов Алексей Вадимович Раб.№ 89125100655 Личн. №89825409077 |  |  | перед' БПО г.Губкинский. | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание СПТ. "Mersedes-Benz (Г/У)" А 433 КР 186, ремонт компрессора, завоз з/частей с г.Сургут планируют на 21.12.2023.г ( втулка на компрессор ). С/К г.н А101ТЕ 186, обвязка ДВС. Продолжаем. НВД 4535 установка турбины на ДВС, продолжают НВД 6452 ( замена КПП + ) обвязка КПП, продолжают | [5 empty] | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание СПТ. |  |  |  |  | одиночные | 29
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 23
Мастер Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 | [14 empty] | итого за 2023г | 52
Газоанализатор СГГ-20 зав № 1479 Исправен. Срок Поверки. 21.08.2024.г
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959
Падерин Олег Геннадьевич (На больничном) № 89044790990 .№ 89519793235
Механик Тиришев Виктор Владимирович № 89224080899
t*С | -11 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 143 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 159 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 51м3. Плечо 27км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 34м3. Плечо 15км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован) 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готовность 21.12 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 24.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 24.12(в разработке) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 25.12 | [9 empty] | 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 28.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Камаз (СК)" А 101 ТЕ 186, "Mersedes-Benz (Блендер)" О 741 ВН 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" В 751 КС 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 433 КР 186, "Mersedes-Benz (Химка)" К 919 ВН 186, "Mersedes-Benz (Песковоз)" A 004 AE 186, "Kenworth (АДПМ)" В 104 РВ 186, (Блендер)АХ 3284 86 БПО Губкинский; "Камаз (Тягач)"В 448 ТР 186 "Насос ВД ВА 1823 86"; "Камаз (Тягач)" В 418 ТА 186 "Насос ВД ВА 6452 86" "MAN (Тягач)" А 276 ОВ 186 "Насос ВД ВА 7101 86" "MAN (Тягач)" А 387 ОВ 186 "Насос ВД АУ 4539 86" "Камаз (Тягач)Насос ВД АХ 5403 86"(НВД АХ 5403 направлен в г.Сургут на модернизацию). "Камаз (а/кран)" В 287 КР 186 ; "Камаз (ППУ)" Е 975 НУ 186 ; "Камаз (Вахтовка)" А 774 ЕН 186
ГРП 5 | 57 | 3253 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | С-Талинское м/е | На КП: тех.жидкости 160м3; нагретой 120м3. Проппант 65тн. Химия в наличии. ОГРП на 24:00. | [5 empty] | ОГРП + . 00:28- 02:00. V - 268.7 м³ (Vобщ 330.7 м3) . С поверхности 64.5т: 15.5т - 20/40, 49т - 16/30. С МиниГРП 65т. По плану 65т, в пласт 64.8т. Расход - 4 м3/мин . Загрузка гелланта 3.0 кг/м3. Рнач- 506, Рср- 227, Ркон- 315атм; Прирост + 18атм. Демонтаж оборудования Флота ГРП. Освобождение территории по скв 3253 куст 57 С/Талинское м/р на 06:00. Переезд на скв 3301/70Б С-Талинское, ЮК2-3, 55т (гибридный). М-ж пакера и спуск пакера ГРП. ЗР КРС на 11:00. 21.12, (дизайн на согласовании). Расстояние переезда 10км. Заезд куст и расстановка СПТ на 15-16:00. |  |  |  |  | одиночные | 124
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 32
Мастер Чеяков В.В. +79227697254 +79828830879 |  | 65т (гибридный) | [12 empty] | итого за 2023г | 156
Газоанализатор СГГ-20 зав № 69 Исправен. Срок Поверки. 29.06.2024.г
Полевой инженер Круглов И.А +79825729040
Мастер подготовки Пацин Данил +79519766626
Механик. Нуреев Р 89821626434
t*С | -10 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 107 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 6 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 1 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 68м3. Плечо 20км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед *17м3. 1ед*14м3. 102м3. Плечо 20км.
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
Готовы под ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ КРС ПОД ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ ЗБС/ВНС: (актуальная информация на 19.12.2023):
[5 empty] | Ю-Талинское: 7606/343 Ю-Талинское, ЮК10, 80т: спуск пакера ГРП. ЗР КРС, (дизайн согласован) 959Р/Разв. Ю-Талинское, ЮК10: РИР ЮК3-6 (запрос материалов) 1531/340Б Ю-Талинское: фрезерование (запрос материалов) С-Талинское: 3195/58 С-Талинское, ЮК7: М-ж пакера и спуск пакера ГРП. ЗР КРС, (дизайн на согласовании) 4016/310 Ю-Талинское, ЮК4-5: ПВР (дизайн на согласовании) 4499/178 С-Талинское, ЮК4, пакер между инт., 65т (гибридный): ПВР+, спуск посадка тех. пакера (дизайн на согласовании) 5426/102 С-Талинское, ЮК2, 65т (гибридный): РИР ЮК2 (дизайн согласован) 4103/171 С-Талинское, ЮК10: нормализация забоя 3150/55 С-Талинское, ЮК7: нормализация забоя |  |  |  |  | 5490/117 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3275м. Активация хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 29.12.23 9265/603 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3429м. Спуск хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 25.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 30.12.23 2714/163 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3256м. Промывка. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 51647/101А Ю-Талинское ВНС, МГРП: Этап - Забой 3014м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 10014/523 Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2945м. Подъем КНБК. Дата освобождения территории (прогноз) – 01.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 06.01.24 4308/173 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2822м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 04.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 09.01.24 | 4170/315 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2265м. Установка ЦМ. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 6429/256Б Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2819м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 2860/127 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - ПР к бурению. Дата освобождения территории (прогноз) – 18.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 23.01.24 2670/160 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация 100%. Монтаж 98%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 4403/179Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 73%. Монтаж 52%. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 02.02.24 410/250Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 17%. Монтаж 0%.Дата освобождения территории (прогноз) – 30.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 04.02.24
СПТ флота |  | "МЕРСЕДЕС- Гидротацинная установка" Е 075 РН 186 , "МЕРСЕДЕС- Блендер" Е 086 РН 186, "КАМАЗ, П/П НВД" А 569 УХ 186 АХ 9399 86, "КАМАЗ, П/П НВД" В 519 ТР 186 АХ 8683 86, "П/П НВД" АН 7639 82 ( Нягань, резерв ) , "КАМАЗ, П/П НВД" В 650 КТ 186 УХ 1479 77, "КАМАЗ НВД" Е 900 ОУ 186, "МЕРСЕДЕС- АДПМ" У 462 ВМ 186, "МАН -хим трал" А 319 МР 186 АХ 2129 86, "МЕРСЕДЕС-манипулятор" В 074 ВМ 186, "КАМАЗ С/К" А 010 ОР 186 , "Камаз Кислотник" Е 543 ОН 186,
ГРП 6 | 2 | 207 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лопатин Сергей 89222897121 |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | На КП: тех.жидкости 700м3 из 750м3, нагрев тех.жидкости в процессе. Проппант и химия в наличии. Затарка проппанта 170тн. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 10м/с. | [5 empty] | 4 стадия из 5: ПР к Активации/замещению Жидкости затарено 700м3, идет нагрев. Пропанта затарено 180т. Осложненный завоз химии (снежные заносы). Ветер: Южный 11м/сек. |  |  |  |  | одиночные | 4
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 7
Мастер Ковалев Юрий 8-913-150-88-21 |  | 5ст*200т | [12 empty] | итого за 2023г | 11
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4638 Исправен. Срок Поверки. 26.02.2024.г
Полевой инженер Потыкалов Вячеслав 89129030943
Мастер подготовки.
Механик Губанов И.В 89139644892
t* С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 59 | час | 53 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 75 | час | 53 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 3 из 5 |  | Плечо 6км. | [5 empty] | Плечо 6км.
Планируемое движение по 'ООО «РН-Ванкор»
Планируемое движение по ООО "РН-Ванкор"
607_6 Пайяхское Нх3(1) МГРП предв 5 по 50т. Бурение пилота 202_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Э/к спущена на 3623м. Спуск хвостовика 209Бис_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Ожидание проведения перфорации. ГРП после освоения
СПТ флота |  | "Камаз Насос полуприцеп" В 753 КТ186 ТТ 1560 54, "Мерседес-НВД" У 461 ВМ 186. "Мерседес-НВД" В 078 ВМ 186, "Мерседес-НВД" А 003 АЕ 186, С/К CT-DV-141 , "Камаз-блендер (полуприцеп)" В 927 СХ 186, ВА 6912 86, "Камаз-С/К" К 251 МВ 186 ,"Мерседес песковоз" А 435 КР 186, "Камаз- Г/У" АХ 4547 86, "Камаз- Химка" В 938 СХ 186 АХ 6576 86, "Песколента" АХ 3724 86, "Мерседес АДПМ" А 434 КР 186, "Камаз-кислотник" В 763 КС 186, "Камаз-п/п манифольд" В 401 ТА 186 АУ7231 86,
ГРП 7 | 18 | 119Б | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Каплин Евгений Владимирович 89324404987 |  |  | Пермяковское м/р | 1 стадия из 4: ОГРП (+) . 10:30-10:00. Расход 3.4 м³/мин. Pнач - 310 атм. Pсред - 300 атм. Pкон - 291 атм. ISIP - 151 (+20) атм. Vж – 87 м³. Общий объем закаченной жидкости – 158 Пропант план/факт/пласт/скважина: 15 т / 15 т / 14.8 т / 0.2 тн. 16/30 - 13 т. 16/30RCP - 2 т. 2 стадия из 4: Активация (+) Замещение (+) . 13:05-13:20. Ракт - 595 атм (план 320 атм) . Расход 3.2 м³/мин. Pнач - 265атм. Pсред - 263 атм. Pкон - 261 атм. ISIP - 115 атм. Трения общие/ПЗП - 146/51 атм. Vж – 28м³ (8.0 сшитого, 20.0 линейного) . Хаммер-эффект выраженный. Представитель ТСС (+). На КП: тех.жидкости 180м3; нагретой 60м3. Пропант 34тн. Химия в наличии. | [5 empty] | На КП: тех.жидкости 180м3; нагретой 180м3. Пропант 34тн. Химия в наличии. 2 стадия из 4: ОГРП (+) . Расход 3.2 м³/мин. 08:15-08:40. Vж – 83 м³. Pнач - 310 атм. Pсред - 300 атм. Pкон - 291 атм. ISIP - 137 (+22) атм. Общий объем закаченной жидкости – 111м³. Пропант план/факт/пласт/скважина: 15 т / 15 т / 14.8 т / 0.2 тн. 16/30 - 13 т. 16/30RCP - 2 т. 'На КП: тех.жидкости 110м3; нагретой 50м3. Пропант 19тн. Химия в наличии. 3 стадия из 4: Активация/Замещение на 11:00 |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 16
Мастер Соколов Александр 89129045223 89825502001 |  | 4ст*15тн | [12 empty] | итого за 2023г | 36
Газоанализатор СГГ-20 зав № 2211102 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Полевой инженер Потапов Матвей 89821590283 89224149842
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Луканьков Кирилл 89226541859 89825665999
t*С | -10 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 6 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 22 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 2 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3. 50м3. Плечо 14км | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3 46м3. Плечо 14км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
344-15 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх20т. Готовность 22-23.12.23 412-31 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх30т. Готовность 24-25.12.23 |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 Переезд флота на скв. 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх65т. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3:1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1 порт - ОГРП+; 2 порт - ПР к Активации + Замещению. ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1 порт - ОГРП+. 2 порт - ПР к Активации + Замещению. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9022-61 Ван-Еганское, 8стх10т(начинают с 4ст). 4.5, порт -ОГРП+; 6 порт - ПР к ОГРП; КАТКонефть: ГРП-7: Переезд флота.
СПТ флота |  | Блендер (полуприцеп) А 557 УХ 186 АХ 3285 86. Ман (Тягач) А 388 ОВ 186. Насос ВД АХ 9366 86. Ман (Тягач) А 515 РУ 186 Насос ВД ВА 0875 86. Камаз (Тягач) А 552 УХ 186 Насос ВД АХ 1237 86. Ман (Тягач) А 692 РУ 186. Насос ВД АХ 9398 86. Mersedes-Benz (Гидра) О 879 ВН 186. Mersedes-Benz (Химка) А 429 КР 186. Mersedes-Benz (Песковоз) В 800 АР 186. Камаз АДПМ У 196 ВМ 186. "Камаз (Тягач)" В 772 ТР 186; "Камаз (ЦА Кислотник)" К 935 УТ 186. "Камаз (а/кран)" К 120 УТ 186; "Камаз (ППУ)" Е 019 РС 186; "Камаз (Вахтовка)" К 680 УВ 186; "Mersedes-Benz (АДПМ)" В 789 АР 186; "Камаз (АДПМ)" У 196 ВМ 186
ГРП 8 | 2Б | 1004 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Павлов Сергей Сергеич 89825200976 |  |  | Кошильское м/р | 3 стадия из 5: Активация (+) Замещение (+) . 09:55-10:05. Ракт - 425 атм (план 350 атм). Расход 2.2-3.6 м³/мин. Pнач - 200 атм. Pсред - 240 атм. Pкон - 246 атм. ISIP - 80 атм. Трения общие/ПЗП - 166/64 атм. Vж – 27.0 м³ (8.0 сшитого, 19.0 линейного) . Хаммер-эффект выраженный. Представитель ТСС (+). На КП: тех.жидкости 220м3, нагрето 120, проппант 4т, в пути 80тн ( прибытие на 18:00 ). химия в наличии. | [5 empty] | На КП: тех.жидкости 360м3, нагрето 330, проппант 80т, химия в наличии. 3 стадия из 5: ОГРП (+) . 01:55-03:40. Расход 3.6 м³/мин. Vж – 332.4м³. Pнач - 250 атм. Pсред - 165 атм.Pкон - 234 атм. ISIP - 108(+12) атм. Общий объем закаченной жидкости 359.4м³ Пропант план/факт/пласт/скважина: 80 т/ 80 т / 79.8 т / 0.2 тн. 16/30 - 78т, 16/30RCP - 2 т. 'На КП: тех.жидкости 100м3, нагрето 60, проппант 0т, химия в наличии. 4 стадия из 5: Активация /Замещение 12:00. 4 стадия из 5: ОГРП на 23:00. |  |  |  |  | одиночные | 14
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 28
Мастер Прима Евгений 89825051585 |  | 5ст: 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 3111 Исправен. Срок Поверки. 30.04.2024.г
Полевой инженер Прохорихин Никита 89828774777
Мастер подготовки Телятников Евгений 89129303211
Механик Герасименко Евгений 89527238976
t*С | -10 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 16 | час | 20 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 4 | час | 20 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 3 из 5 |  | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 140м3. Плечо 8км | [5 empty] | В/В: Альянс: 4ед по 2м3. 160м3. Плечо 8км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
3160-22Б Ван-Еганское, ЗБС, 8стх10т(Начинают со 2ст).Готовность 23-24.12.23 |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 Переезд флота на скв. 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх65т. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3:1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1 порт - ОГРП+; 2 порт - ПР к Активации + Замещению. ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1 порт - ОГРП+. 2 порт - ПР к Активации + Замещению. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9022-61 Ван-Еганское, 8стх10т(начинают с 4ст). 4.5, порт -ОГРП+; 6 порт - ПР к ОГРП; КАТКонефть: ГРП-7: Переезд флота.
СПТ флота |  | Камаз (СК) В 574 ВУ 186; Камаз Тягач "Блендер ВВ 5824 86" (БПО Сургут); Мерседес-(СК) В 060 ВМ 186; Камаз (тягач) В 582 НВ 186 Блендер ВА 18 05-86; Камаз (тягач) В 537 КТ 186 ГУ АХ 66 09-86; Мерседес ХимкМашина С 743 АМ 186; Насос ВД ВВ 1036 86; Насос ВД АУ 4542 86; В 726 КТ 186 "Насос ВД ХУ 1492 86"; Насос ВД АХ 0186 86; "Насос ВД АН 7643 82 (БПО Радужный); Камаз (Гидрационка) В 345 ВХ 186 (БПО Сургут); Камаз (Хим.машина) В 264 ЕУ 186 (БПО Сургут); Камаз (Вахтовка) Р 589 АК 186 (БПО Сургут); Камаз (ППУ) Е 492 СА 186.
ГРП 9 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Бойко Николай Николаевич.. № 8-982-220-41-98. |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -17 С | [5 empty] | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -15 С |  |  |  |  | одиночные | 0
Мастер 8-912-093-16-29. | [14 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер. | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
t*С
Кол-во стадий ГРП
Планируемое движение по
СПТ флота |  | Камаз 605 площадка+жилой вагон ; Камаз 753-Вагон 8770; Батрак г/н 125 + SPM от MB. ; ППУ 571 + жилой вагон.; Мерс 818 + 1 НВД.; 1 контейнер с ТМЦ; Мерс 790
ГРП 14 | 129а | 2532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыков Дмитрий Сергеич +79227860951 +79527120847 |  |  |  | Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер тех-жидкости. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023. На КП: тех.жидкости 250м3; Нагрето 250м3. Проппант 70тн. Химия в наличии. Выдача удостоверений сотаву Флота по золотым правилам (+). Прохождение инструктажа в ЦДНГ (+). '1 стадия из 4: Нагнетательный тест на 17:00. 1 стадия из 4: ОПП + . 17:55 - 18:00. V - 3 м3. | [5 empty] | 1 стадия из 4: ГРП + . 02:40-03:50. V - 209 м3. Расход - 3.6 м3/мин; План: 70 тн (3 тн – 20/40, 64 тн – 16/30, 3тн - 12/18 RCP). Факт: 70 тн (3 тн – 20/40, 64 тн – 16/30, 3тн - 12/18 RCP) Рнач- 390 атм, Рср- 216 атм, Ркон-219 атм, ISIP - 99атм. На КП: тех.жидкости 20м3, проппант 34тн. Химия в наличии. 2 стадия из 4: Активация/Замещение на 11:00. |  |  |  |  | одиночные | 21
|  | дизайн | Южно-Сургутское м/е
Мастер Мосиян А.О +79821901229 +79120931629 |  | 4ст*70тн | [12 empty] | МГРП | 18
Полевой инженер 'Багдасарьян Евгений 89825137642 | [14 empty] | итого за 2023г | 39
Мастер подготовки | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210049 неисправен. Срок Поверки. 21.11.2023.г
Механик Озоль Виктор + 913 390 3897
t*С | -8 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 513 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 4 | час | 10 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*10м3. В/Б 1ед*10м3 . 0м3. 24км. | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*10м3 0м3. 24км.
Планируемое движение по ООО «РН-Юганскнефтегаз»
СПТ флота |  | Станция контроля КАМАЗ" Т 420 АК 797; Камаз ППДУ Е 102 ОН 186; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 764 КТ 186 АХ 5404 86; НВД ВА 1819 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД А 670 УХ 186, АХ 8684 86; КАМАЗ/НВД В 431 ТР 186, ВА 0876 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 542 КТ 186 АХ 9397 86; Камаз Вахтовка В 910 ОС 186; Камаз / Гидратационная ус-ка А 197 ХО 186 ВВ 8730 86; Камаз / Хим.машина В 784 СЕ 186, АХ 6577 86; Камаз Автокран Е 283 ТА 186; Камаз Автокран А 272 УУ 186; Камаз Автокран Е 044 ОВ 186 (БПО Пыть Ях, без водителя); МЕРСЕДЕС-песковоз В 075 ВМ 186; Камаз / АДПМ В 785 СЕ 186 АУ 6338 86; Камаз СИН 32 В 763 КТ 186; Камаз УНБ Р 504 АМ 186; Камаз / Блендер В 314 ЕУ 186, ВА 7070 86.
ГРП 15 | 141Б | 15009 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Коровин Юрий Петрович 89825301945 |  |  | С-Талинское м/р | ПР к замещению. На КП: тех.жидкости 180м3; Нагретой 60м3; Проппант 40тн. Хия в наличии. Неисправность НВД г/н 4553ВВ86 - при запуске насоса срабатывает аварийное отключение. Устранение неисправности (+). Замещение + . 15:50-16:00. V - 18м³ .Расход - 3.6 м³/мин; Рнач - 550, Рср- 380, Ркон- 280атм; ISIP - 121 атм. Общие потери - 159 атм, в ИП и ПЗП - 32 атм Хаммер-эффект выраженный. На КП: тех.жидкости 200м3 из 340м3, нагретой 80м3; Проппант 60тн. Химия в наличии. МиниГРП + . 17:40-17:55. V - 42м³, 1т - 16/30. Рнач- 318, Рср- 260, Ркон- 278атм; Расход - 3.6 м³/мин; ISIP - 139 атм. Общие потери - 139 атм, в ИП и ПЗП - 12 атм. Хаммер-эффект выраженный. | [5 empty] | На КП: тех.жидкости 300м3 из 340м3, нагретой 80м3; Проппант 100тн. Химия в наличии. Завоз бина на 09:00. Далее затарка пропанта. ОГРП на 15:00. 21.12.2023.г |  |  |  |  | одиночные | 44
дизайн
Мастер Лушников Евгений 89825773415 |  | 100тн | [12 empty] | МГРП | 21
Полевой инженер Махнев Евгений 89129300050 | [14 empty] | итого за 2023г | 65
Мастер подготовки Пацин Данил +79519766626 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 878 Исправен. Срок Поверки. 18.05.2024г
Механик Кадыров Вячеслав 89821358391
t*С | -10 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 50 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 66 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В ПС 2ед*17м3 102м3. Плечо 20км. | [5 empty] | В/В ПС 2ед*17м3 102м3. Плечо 20км.
Планируемое движение
СПТ флота |  | СК Камаз В 552 СН 186. Камаз - Блендер В 375 ТР 186, ВА 6251 86. Камаз насос В 518 ТР 186, ВВ 2866 86. Хим.машина А 776 ЕН 186 ВА 2867 86, Камаз песковоз В 407 ТА 186 ВА 6603 86. КамАЗ/п/п НВД В 642 НТ 186 ВА 7100 86; КамАЗ/п/п НВД В 453 ТР 186 ВВ 4553 86 (ХАЛ 4); п/п НВД ВВ 6170 86 (ХАЛ7). "Гидратационная установка М-Бенц" О 740 ВН 186; КамАЗ/п/п В 442 ТР 186 АХ 9911 86 ((БПО Пыть-Ях без водителя). Урал УНБ-160х32У Е 131 АУ 126; АДПМ Камаз/п/п В 523 ТР 186 АХ 9400 86; КамАЗ Автокран Е 373 УЕ 86; КамАЗ Автокран А 315 ОР 186 (БПО Пыть-Ях без водителя); Булитовоз КамАЗ А 038 УА 186; "СК М-Бенц" У 523 ВН 186
ГРП 16 | 3 | 340 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Александров Вадим Юрьевич 89120861792 89376660373 |  |  |  | М/Ж флота. М/Ж басейна. На КП тех.жидкости: 100м3; Нагрев тех.жидкости. 1 стадия из 7: ПР к замещению. | [5 empty] | 1 стадия из 7: Опрессовка ЛВД 650 атм (+). 00:35-00:45. Опрессовка стингера 100 атм (+). 00:50-01:20. Активация + ОПП (+). Расход (активация) - 0.7м3/мин. Расход (ОПП) - 1,2 м3/мин. V - 7м3. Ракт - 286 атм 1 стадия из 7: Замещение (+). 07:40-07:50. Vжид. – 28м3. Рнач-444. Рср- 311. Рконч-260. Рмах-444атм. ISIP – 90атм. Общ.тр/пзп – 170/34. Расход - 3,0 м3/мин(план 3,6) . 1 стадия из 7: ПР к МиниГРП. |  |  |  |  | одиночные | 1
|  | дизайн | Трайгородско-Кондаковское м/р
Мастер флота Шашлов Андрей Юрьевич 89825611468 |  | 1ст*60т. 2-7ст*100т | [12 empty] | МГРП | 14
Полевой инженер Змиевский Никита Юрьевич 89507960101 | [14 empty] | итого за 2023г | 15
'Мастер подготовки Смелик Григорий Р. 8-982-560-14-80. | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 3088 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Механик
t*С | -16С |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 392 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 408 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 7 |  | В/В Викойл: 2ед*20м3; . 0м3 Плечо 0км. | [5 empty] | В/В Викойл: 1ед*20м3; . 0м3 Плечо 3км.
Планируемое движение по ООО "НПСК"
331Б-3Б Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 3477м/план 3477м). Получен прихват хвостовика при спуске. Хвостовик отцеплен от стыковочного узла. Подъем БИ. Далее спуск ловильного инструмента. 337-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 1389м/план 3696м). | [9 empty] | 335-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В ожидании КРС. КРС на скв 339-3. Подъем стингера. Далее спуск ЭЦН.
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД В 859 МТ 186 ВВ 4519 86; Камаз п/п НВД В 548 КТ 186 ВВ 4748 86, Камаз п/п НВД А 631 УХ 186 ВВ 6216 86, Камаз п/п НВД В 872 МТ 186 ВВ 5257 86, п/п НВД ВВ 8690 86, Камаз п/п Хим.машина В 864 МТ 186 ВВ 2906 86, КамАЗ - п/п Блендер В 659 НТ 186 ВА 8933 86, Гидратационная установка ВВ 8632 86, п/п АДПМ ВВ 8632 86, Камаз ЦА-320 В 329 АМ186, Камаз ППУ Н 999 ВА 186, Камаз вакуумник В 932 МТ 186, Камаз станция контроля Е 458 МХ 186, Камаз автокран Е 791 СВ 186, п/п Площадка АХ 2130 86, п/п Площадка АТ 0932 86, п/п Площадка АТ 0933 86, п/п Автоцестерна 20 М3 АС 7458 86.
ГРП 17 | 52 | 532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Фитисов Кантемир Дмитриевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | 5 стадия из 5: 11:10-11:20 ОГРП (+) Расход 2,2 м3/мин (план 2,2м3/мин) . Pнач – 460 атм Pсред – 345 атм Рмакс – 550 атм Pконч – 345 атм ISIP - 91 атм (+2) Vж – 20,9 м3 план/факт/скважина/пласт 5/5/0/5 тн. 5 стадия из 5: Обратная промывка (+) в V-13м3. 12:10-12:40. Демонтаж оборудования Флота ГРП. Освобождение территрии по скв 532 куст 52 Советское м/р на 17:00. | [5 empty] | Переезд на скв 2225 куст 244 Советское м/р (ГПП+ГРП) 2ст по 7тн ( ожидание БР КР для проведения совместных работ с Флотом ГРП ) Расстояние переезда 25км. Флот находится на КП. Расстановка емкостного парка (+). Готовы к затарке тех-жидкости. С 01:00 21.12.2023.г Флот в режиме готовности. Ожидание освобождения скважины БР КРС. Ожидание работы пусковой комиссии. Предварительно на 14:00. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | Советское м/р АО «Томскнефть»
Мастер с ГРП-18 Князев Владимир. Владимирович. +79124151681 |  | 5ст*5тн BPS | [12 empty] | МГРП | 29
'Полевой инженер с ГРП-18 Зинченко Иван 89825762661 | [14 empty] | итого за 2023г | 32
Мастер подготовки Александров Дмитрий +79124181887 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 233746 Исправен. Срок Поверки. 07.06.2024.г
Механик
t*С | -8 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 4 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 20 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 5 из 5 |  | Викойл: 2ед*20м3 . 0м3. Плечо 15км | [5 empty] | Викойл: 2ед*20м3 . 0м3. Плечо 17км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на 24.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 |  |  |  |  | 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 21.12 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
1292_39_Нижневартовское 5х5 BPS готова 1596_117_Советское, ЗБС, 5 х 5 (согласован), готова под ГРП 1902_186_Советское, ЗБС, 5 х 3-5 (нет материала) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) нет данных, готова 1885_175_Советское BPS 5х5 тн (в разработке) готова 1047_46_Советское ЗБС, 5*5-7-10 тн (нет данных) готова 10012_91_Советское МГРП BPS (нет данных) готовность ~ 19.11 521_74_Советское (нет данных) готовность ~ 30.11 |  |  |  |  | 645_17_Советское АВ-1 предварительно 5*10 тн готова 27_1_Проточное МГРП (нет данных) ~ 17.11 532_52_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 22.11 2273Б_257Б_Советское (нет данных) ~ 14.11 883_82_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 04.12 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 15.11 1440_38_Вахское, ОД, 30, (нет материала) готовность под ГРП ~ 15.11 219_18_Вахское (нет данных) ~ 17.11 |  |  |  |  | 217_17_Вахское (нет данных) готовность ~ 15.11 877_32_Вахское (нет данных) готова 557-41 Вахское 30т готова 2080_52 Вахское (нет материалов) предварительно 5*30 тн готовность на 25.11 343_41_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 8090Б_109_Вахское (нет данных) готовность на 12.11 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готовность под ГРП ~ 19.11 294Б_9_Вахское ОД 40, (нем материалов) готова 1395_37_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 506_1А_Северное 5ст МГРП (нет данных) готовность на 05.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 30.11 670Б_12_Катыльгинское (нет данных) ~ 10.12
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД" В865МТ 186 -ВВ8684 86, "Камаз п/п НВД" В446МР 86 -ВВ9684 86, "Камаз п/п НВД" В377МР 186 -ВВ9683 86, "Камаз п/п НВД" В891НА 186 -ВВ8685 86, "Камаз п/п Хим.машина" В664МР 186 -ВВ8652 86, "Камаз - Блендер" В076ВМ 186, "Камаз-п/п Гидратационная установка" В858МТ 186 -ВС1595 86, "П/П АДПМ" В562НТ 186 -ВВ 6187 86, "Камаз УНБ агрегат" В347КТ 186, '"Камаз С/К" Е 469МХ 186, "Камаз п/п Санчив (Песковоз)" В869МТ 186 - ВВ 9692 86,
ГРП 18 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Бондаренко Петр Владимирович. 89120894912 |  |  |  | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. | [5 empty] | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. |  |  |  |  | одиночные | 5
|  | дизайн | БПО г.Стрежевой
[15 empty] | МГРП | 9
[15 empty] | итого за 2023г | 14
Мастер подготовки Новосёлов Евгений Александрович 89825029976 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210070 Исправен. Срок Поверки. 27.01.2024.г
Механик Маслов Сергей Геннадьевич 89825523858
t*С | -9 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 416 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 436 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | Викойл: 1ед*20м3 . 20м3. Плечо 1км | [5 empty] | Викойл: 1ед*20м3 . 0м3. Плечо 1км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: | Скважины в подготовкена Васюганском регионе:
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на 24.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 |  |  |  |  | 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 21.12 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Камаз Тягач П/П Блендер" В 401 ТР 186 П/П ВВ 2905 86, "Гидратационик Камаз ( самоходная)" В 345 ВХ 186 , "Камаз Тягач П/П Хим машина" В 416 ТА 186 П/П ВС 1640 86, "Камаз Тягач П/П НВД" А 561 УХ 186 П/П ВВ 8846 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 751 КА 186 П/П ВВ 8862 86, "Мерседес АДПМ" В 079 ВМ 186, "Камаз Тягач П/П НВД" В 522 ТР 186 П/П ВА 7134 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 467 ТР 186 П/П ВВ 9982 86, "Камаз П/П Санчиф" В 869 МТ 186 П/П ВВ 9692 86, "Станция контроля Камаз" В 574 ВУ 186, "Кислотник Камаз" В 763 КС 186, "АДПМ П/П" ВА 1764 86, "Камаз Тягач Манифольд" В 368 МР 186,
ГРП 19 | 52А | 3257 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. Невирковец Николай Николаевич +7 960 288 4519 |  |  |  | Монтаж оборудования Флота ГРП. Прибытие АДПМ на куст в 15:40. Нагрев тех-жидкости с 16:30. На КП: тех.жидкости 65м3, пропант 3тн, химия в наличии. Замещение на 22:00. | [5 empty] | Тест на приемистость V-3м3 водой. 00:25-00:30. Замещение (+) 01:44-01:52. V-10 м3. Расход 2.2 м3/мин. Рнач-165 Рср-75, Ркон-105, ISIP-42. Общие потери-63, в ИП и ПЗП 30 Хаммер-эффект выраженный. ОГРП (+). 03:20-03:30. V-22.3 м3. Расход 2.2 м3/мин. Закачено на ГРП: 1т-20/40, 1т-16/20, 1т-12/18 RCP. Рнач-100 Рср-90, Ркон-125, ISIP-47(+5 от замещения). Хаммер-эффект выраженный. Демонтаж оборудования Флота ГРП. Освобождение территории по скв 3257 куст 52А Барсуковское м/р на 06:00. Движение 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова. |  |  |  |  | одиночные | 2
|  | дизайн | Барсуковское м/е.
Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 |  | 3т | [12 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959 | [14 empty] | итого за 2023г | 2
Мастер подготовки
Механик
t*С | -11 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 36 | час | 53 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 4 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 1 |  | В/В ЮТС: 2ед*17м3. 0м3 . Плечо 10км. | [5 empty] | В/В ЮТС: 2ед*17м3. 0м3 Плечо 10км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован) 466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готовность 21.12 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 24.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 24.12(в разработке) | [9 empty] | 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 25.12 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 28.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" А 095 ТЕ 186, ВС 3960 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1639 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1641 86, "Mersedes-Benz (Станция конроля)" В 060 ВМ 186, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 3958 86, "Камаз (УМБ)" Е 469 МХ 186 , "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Химка)" В 418 ТА 186, ВС 1643 186, "Камаз (ППУ)" У 860 ВМ 186, Камаз, Санчив У 505 АЕ 186, ВС 0359 86, Камаз, п/п манифольд В 403 ТА 186, ВА 2388 86, Камаз Автокран У 373 УЕ 186, КАМАЗ (Вакуум бочка) Н 161 УС 86
ГРП 20 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. |  |  |  | Формирование Флота. | [5 empty] | Формирование Флота. |  |  |  |  | одиночные | 0
дизайн
Мастер флота | [14 empty] | МГРП | 0
'Полевой инженер | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
|  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0
СПТ флота
Начальник смены ЦИТС: Шогин В.И. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Шихов А.А.

## 21.12.2023г
СВОДКА СЛУЖБЫ ГРП ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [14 empty] | 21.12.2023г
ГРП 1 | 82 | 883 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время). | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время). |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Веселов Сергей Дмитрьевич 8932-430-00-79 |  |  | Советское м/р | 1 стадия из 5: МиниГРП(+)12:45-13:00 Расход 2,6 м3/мин Pнач – 360 атм Pсред – 457 атм Рмакс – 538 атм Pконч – 420 атм ISIP - 92 атм Vж – 38 м3 Общие потери 328 атм, ПЗП/ПВР 216 атм Хаммер эффект выраженный Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 0,5/0,5/0/0,5 т На КП: тех.жидкости 60м3. Проппант 25тн. Химия в наличии. 1 стадия из 5: ОГРП на 18:00 | [5 empty] | 1 стадия из 5: ОГРП(-)18:15-18:25 Расход 2,6 м3/мин Pнач – 485 атм Pсред – 230 атм Рмакс – 715 атм Pконч – 715 атм Vж – 21,9 м3 Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 4,5/4,5/3,2т/1,3т с миниГРП 20/40 план/факт/скважина/пласт 5/5/3,2т/1,8т На 10 минуте при выходе на продавку виден резкий скачок давления до 715 атм '1 стадия из 5: Обратная промывка - циркуляция (+)18:30-20:25 Vж - 43м3 Рз - 94атм Расход 0,2-0,5м3/мин '1 стадия из 5: Опрессовка ЛВД 650атм (-) 8:00 - 8:10. Не герметичность на Ф/А задвижка. Завоз с БПО г. Стрежевой. На КП: тех.жидкость 60м3, нагрето 60м3, проппант 20т, химия в наличии. '2 стадия из 5: Активация+замещение на 11:00-12:00. МиниГРП на 15:00, ОГРП на 19:00 |  |  |  |  | одиночные | 16
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 37
Мастер Хадиев Альфред 89193009720 |  | 5ст*5т BPS | [12 empty] | итого за 2023г | 53
Газоанализатор СГГ-20 зав № №4930 срок поверки 10.10.2024г. Исправен.
Полевой инженер Кравцов Андрей 89827726790
Мастер подготовки Сушкин Евгений 89877208078
Механик Нагребельный Дмитрий 89825719512
t*С | -2 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 104 | час | 45 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 120 | час | 45 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 5 |  | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 2ед*20м3 1ед*10м3 Завезено 132м3. Плечо 25км | [5 empty] | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 В/Б 2ед*20м3 1ед*10м3 Завезено 10м3. Плечо 25км.
Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (СК)" А 007 АЕ 186. "Mersedes-Benz (Блендер)" А 002 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 020 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" К 333 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" О 742 ВН 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 960 КР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 006 АЕ 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" Е 115 ОО 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 005 АЕ 186, "Камаз (Тягач) п/п (Химка)" В 971 СХ 186, "Mersedes-Benz (Айронтрак)" К 323 АЕ 186, "Санчиф (песколента)" АХ 5970 86, "Камаз (Тягач)" А 794 ТМ 186 - "АДПМ" АХ 5448 86.
ГРП 2 | 60 | 60002 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Расамагин Виктор Николаиевич +7 (922) 283-46-06 |  |  | Тарасовское м/р | На КП: тех.жидкости 200м3; нагретой 200м3. Пропант 50тн. Химия в наличии. '7 стадия из 15: ОГРП на 16:00 8 стадия из 15: Активация+замещение на 08:00, ОГРП на 12:00 22.12.2023. | [5 empty] | 7 стадия из 15: ОГРП (+). 16:15-17:20, Закачено - 50т, Vж -196,5м3; Vсмеси – 213,2м3, Рнач-570, Рср-490, Ркон-492; ISIP-318(прирост+8); Расход-3,4м3/мин На КП: тех.жидкости 240м3, проппант 50т, химия в наличии. 8 стадия из 15: Замещение(+) 07:00-07:20. V-39м3, Рнач-531, Рср-528, Ркон-527, ISIP-315. Общие потери 212 атм, в ИП и ПЗП 46 атм.Хаммер-эффект выраженный. Расход 3,6 м3/мин. Активация без видимой индикации. 8 стадия из 15: ОГРП на 12:00 22.12.2023. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 22
Мастер Стрельцов Андрей 8 (950) 500-88-34 |  | 15ст*50тн | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4089. Исправен. Срок Поверки. 09.04.2024.г
Полевой инженер Хакимов Тимур +7 927 960-60-77
Мастер подготовки Тихонов Андрей +7 (912) 995-32-17
Механик Боровков А +79991054609
t*С | -4 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 25 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 14 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 7 из 15 |  | В/В: ЮТС 1ед*17м3 Завезено 0м3. Плечо 6км | [5 empty] | В/В: ЮТС 3ед*17м3 1ед*10м3. 1ед*15м3. Завезено 305м3. Плечо 6км
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готовность 21.12 (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 24.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 24.12(в разработке) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, готовность ~ 25.12 | [9 empty] | 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 28.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (Блендер)" В 788 АР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)"В 077 ВМ 186, "K/W (Насос ВД)" В 617 ММ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 892 НО 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" Р 978 ВК 186 (БПО г.Губкинский, стук в механической части), "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 953 КР 186, "K/W (Насос ВД)" Н 0762 07, '"Камаз-Г/У" В 411 ТР 186 вв 3573 86 . "Камаз химка" П/П 403/ах 6578 86, "Камаз-станция" В 852 НА 186 , "Mersedes-Benz"-АДПМ Н 620 ВА 186. Камаз кислотник Е 806 РК 186.
ГРП 3 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | подбаза г.Нягань. | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. | [5 empty] | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 4
Мастер флота | [14 empty] | итого за 2023г | 7
Газоанализатор СГГ-20Микро зав № 235920 Исправен. Срок Поверки. 29.09.2024.г
Полевой инженер
Мастер подготовки
Механик 'Киришев В.В 8 9224080899 | -3
t*С |  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 808 | час | 5 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 824 | час | 5 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 34м3. Плечо 10км | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 153м3. Плечо 10км
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
СПТ флота |  | НВД П/П- АХ 8804 86; Блендер Камаз В 582 НВ 186, П/П- ВА 1805 86-БПО г.Сургут, ППУ Камаз Е 544 РЕ 186; Гидра Камаз В 537 КТ 186, П/П- АХ 6690 86. С/К Мерседес В 060 ВМ 186, Химмашина Мерседес С 743 АМ 186. НВД Мерседес В 828 АР 186, АДПМ В 079 ВМ 186, НВД Ман В 904 НА 186 + П/П- АХ 8621 86, Кислотник Камаз В 756 КС 186, НВД Мерседес В 787 АР 186.
ГРП 4 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыбалов Алексей Вадимович Раб.№ 89125100655 Личн. №89825409077 |  |  | перед' БПО г.Губкинский. | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание СПТ. "Mersedes-Benz (Г/У)" А 433 КР 186, ремонт компрессора, завоз з/частей с г.Сургут планируют на 22.12.2023.г ( втулка на компрессор ). С/К г.н А101ТЕ 186, обвязка ДВС. Запуск ДВС(+). ПР к сварочным работам. НВД 4535 установка турбины на ДВС, продолжают НВД 6452 ( замена КПП + ) обвязка КПП, продолжают | [5 empty] | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание СПТ. "Mersedes-Benz (Г/У)" А 433 КР 186, ремонт компрессора, завоз з/частей с г.Сургут планируют на 22.12.2023.г ( втулка на компрессор ). С/К г.н А101ТЕ 186, обвязка ДВС. Запуск ДВС(+). ПР к сварочным работам. НВД 4535 установка турбины на ДВС, продолжают НВД 6452 ( замена КПП + ) обвязка КПП, продолжают |  |  |  |  | одиночные | 29
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 23
Мастер Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 | [14 empty] | итого за 2023г | 52
Газоанализатор СГГ-20 зав № 1479 Исправен. Срок Поверки. 21.08.2024.г
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959
Падерин Олег Геннадьевич (На больничном) № 89044790990 .№ 89519793235
Механик Тиришев Виктор Владимирович № 89224080899
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 167 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 183 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 51м3. Плечо 27км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 34м3. Плечо 15км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готова (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 25.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 26.12(в разработке) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, ЛР | [9 empty] | 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 29.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Камаз (СК)" А 101 ТЕ 186, "Mersedes-Benz (Блендер)" О 741 ВН 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" В 751 КС 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 433 КР 186, "Mersedes-Benz (Химка)" К 919 ВН 186, "Mersedes-Benz (Песковоз)" A 004 AE 186, "Kenworth (АДПМ)" В 104 РВ 186, (Блендер)АХ 3284 86 БПО Губкинский; "Камаз (Тягач)"В 448 ТР 186 "Насос ВД ВА 1823 86"; "Камаз (Тягач)" В 418 ТА 186 "Насос ВД ВА 6452 86" "MAN (Тягач)" А 276 ОВ 186 "Насос ВД ВА 7101 86" "MAN (Тягач)" А 387 ОВ 186 "Насос ВД АУ 4539 86" "Камаз (Тягач)Насос ВД АХ 5403 86"(НВД АХ 5403 направлен в г.Сургут на модернизацию). "Камаз (а/кран)" В 287 КР 186 ; "Камаз (ППУ)" Е 975 НУ 186 ; "Камаз (Вахтовка)" А 774 ЕН 186
ГРП 5 | 70Б | 3301 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | С-Талинское м/е | Переезд на скв 3301/70Б С-Талинское, ЮК2-3, 55т (гибридный). М-ж пакера и спуск пакера ГРП. ЗР КРС на 11:00. 21.12, (дизайн на согласовании). Расстояние переезда 10км. Заезд на КП планируется в 18:00. Замещение на 20:00. | [5 empty] | Заезд на КП в 18:00. Расстановка емкостного парка. Расстановка СПТ. М/Ж. 'Замещение (+) 21.12.2023 19:55 - 21.12.2023 20:00 V - 17м³ Рнач - 503, Рср- 286, Ркон- 297; Расход - 4.0 м³/мин; ISIP - 123 атм Общие потери - 174 атм, в ИП и ПЗП - 49 атм Хаммер-эффект выраженный. Мини-ГРП(+) 21.12.2023 23:45 - 21.12.2023 23:50 V - 28м³, 0.5т - 20/40 Рнач- 315 Рср- 280 Ркон- 290; Расход - 4 м³/мин; ISIP - 130 атм Общие потери - 160 атм, в ИП и ПЗП - 35 атм Хаммер-эффект выраженный. На КП: 200м3, проппант 55т, химия в наличии. ОГРП на 14:00. |  |  |  |  | одиночные | 124
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 32
Мастер Чеяков В.В. +79227697254 +79828830879 |  | 55т (гибридный) | [12 empty] | итого за 2023г | 156
Газоанализатор СГГ-20 зав № 69 Исправен. Срок Поверки. 29.06.2024.г
Полевой инженер Круглов Игорь.А +79825729040
Мастер подготовки Пацин Данил +79519766626
Механик. Нуреев Р 89821626434
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 14 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 30 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 51м3. Плечо 21км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 4ед *17м3. 1ед*14м3. 221м3. Плечо 21км.
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
Готовы под ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ КРС ПОД ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ ЗБС/ВНС: (актуальная информация на 19.12.2023):
[5 empty] | Ю-Талинское: 7606/343 Ю-Талинское, ЮК10, 80т: спуск пакера ГРП. ЗР КРС на 23.12, (дизайн согласован) 959Р/Разв. Ю-Талинское, ЮК10: РИР ЮК3-6 (запрос материалов) 1531/340Б Ю-Талинское: фрезерование (запрос материалов) С-Талинское: 4016/310 Ю-Талинское, ЮК4-5, 55т (гибридный): ПВР (дизайн согласован) 4499/178 С-Талинское, ЮК4, пакер между инт., 65т (гибридный): посадка пакера и ЗР на 22.12 (дизайн согласован) 5426/102 С-Талинское, ЮК2, 65т (гибридный): Завоз НКТ на 23.12 (дизайн согласован) 4103/171 С-Талинское, ЮК10: нормализация забоя 3150/55 С-Талинское, ЮК7: райбирование (запрос материалов) 2974/46 С-Талинское, ЮК7: ПВР (запрос материалов) |  |  |  |  | 5490/117 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3275м. Активация хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 29.12.23 9265/603 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3429м. Спуск хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 25.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 30.12.23 2714/163 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3256м. Промывка. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 51647/101А Ю-Талинское ВНС, МГРП: Этап - Забой 3014м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 10014/523 Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2945м. Подъем КНБК. Дата освобождения территории (прогноз) – 01.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 06.01.24 4308/173 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2822м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 04.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 09.01.24 | 4170/315 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2265м. Установка ЦМ. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 6429/256Б Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2819м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 2860/127 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - ПР к бурению. Дата освобождения территории (прогноз) – 18.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 23.01.24 2670/160 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация 100%. Монтаж 98%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 4403/179Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 73%. Монтаж 52%. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 02.02.24 410/250Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 17%. Монтаж 0%.Дата освобождения территории (прогноз) – 30.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 04.02.24
СПТ флота |  | "МЕРСЕДЕС- Гидротацинная установка" Е 075 РН 186 , "МЕРСЕДЕС- Блендер" Е 086 РН 186, "КАМАЗ, П/П НВД" А 569 УХ 186 АХ 9399 86, "КАМАЗ, П/П НВД" В 519 ТР 186 АХ 8683 86, "П/П НВД" АН 7639 82 ( Нягань, резерв ) , "КАМАЗ, П/П НВД" В 650 КТ 186 УХ 1479 77, "КАМАЗ НВД" Е 900 ОУ 186, "МЕРСЕДЕС- АДПМ" У 462 ВМ 186, "МАН -хим трал" А 319 МР 186 АХ 2129 86, "МЕРСЕДЕС-манипулятор" В 074 ВМ 186, "КАМАЗ С/К" А 010 ОР 186 , "Камаз Кислотник" Е 543 ОН 186,
ГРП 6 | 2 | 207 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лопатин Сергей 89222897121 |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 4 стадия из 5: Тест на приёмистость (+)14:58-15:02 Рнач – 230 атм Рср – 253 атм Ркон - 255 атм Рмакс - 257 атм Расход – 0.5м3/мин (план/факт) Vж общ - 2 м3 Далее запись давления ~ 15мин. Тех.отстой 1ч. На КП: тех.жидкости 698м3, проппант 200т, химия в наличии. 4 стадия из 5: ПР к Активации+замещение на 18:00 Ветер: ЮВ 13м/сек. | [5 empty] | 4 стадия из 5:Доводка шара+Активация+Замещение (+)18:36-19:05 Ракт - 454 атм Рнач – 485 атм Рср – 484 атм Ркон - 443 атм Рмакс - 495 атм ISIP – 318 атм Общие потери - 125 атм, потери в ИП и ПЗП- 66 атм Расход – 4.0м3/мин (план/факт) Vж общ -39м3 Далее запись давления ~ 90мин 4 стадия из 5: ОГРП (+)02:56-05:53 Рнач – 536 атм Рср – 383 атм Ркон - 445 атм Рмакс - 536 атм ISIP – 333 атм Общие потери - 112 атм Потери в ИП и ПЗП - 53 атм Расход – 4.0м3/мин (план/факт) Vж общ - 643м3 Пропанта закачано 183 тонны 20/40, 15 тонн 20/40 Geosplit, 2 тонны 20/40 RCP 5 стадия из 5: Активация+Замещение на 24.12.2023. Ветер: ЮВ 11м/сек. |  |  |  |  | одиночные | 4
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 7
Мастер Ковалев Юрий 8-913-150-88-21 |  | 5ст*200т | [12 empty] | итого за 2023г | 11
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4638 Исправен. Срок Поверки. 26.02.2024.г
Полевой инженер Потыкалов Вячеслав 89129030943
Мастер подготовки.
Механик Губанов И.В 89139644892
t* С | -10 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 83 | час | 53 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 2 | час | 7 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 4 из 5 |  | Плечо 6км. | [5 empty] | Плечо 6км.
Планируемое движение по 'ООО «РН-Ванкор»
Планируемое движение по ООО "РН-Ванкор"
607_6 Пайяхское Нх3(1) МГРП 5стадий. Бурение пилота 202_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Э/к спущена на 3623м. Спуск хвостовика 209Бис_2 Пайяхское Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Ожидание проведения перфорации. ГРП после освоения
СПТ флота |  | "Камаз Насос полуприцеп" В 753 КТ186 ТТ 1560 54, "Мерседес-НВД" У 461 ВМ 186. "Мерседес-НВД" В 078 ВМ 186, "Мерседес-НВД" А 003 АЕ 186, С/К CT-DV-141 , "Камаз-блендер (полуприцеп)" В 927 СХ 186, ВА 6912 86, "Камаз-С/К" К 251 МВ 186 ,"Мерседес песковоз" А 435 КР 186, "Камаз- Г/У" АХ 4547 86, "Камаз- Химка" В 938 СХ 186 АХ 6576 86, "Песколента" АХ 3724 86, "Мерседес АДПМ" А 434 КР 186, "Камаз-кислотник" В 763 КС 186, "Камаз-п/п манифольд" В 401 ТА 186 АУ7231 86,
ГРП 7 | 18 | 119Б | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Каплин Евгений Владимирович 89324404987 |  |  | Пермяковское м/р | 3 стадия из 4: Активация (+) Замещение (+) 10:45-11:00 Ракт - 555 атм (план 320 атм) Расход 3.2 м³/мин Pнач - 249 атм Pсред - 242 атм Pкон - 236 атм ISIP - 114 атм Трения общие/ПЗП - 122/26 атм Vж – 30м³ (8.0 сшитого, 22.0 линейного) Хаммер-эффект выраженный. Представитель ТСС (+). 'На КП: тех.жидкости 150м3; нагретой 60м3. Пропант 19т. Химия в наличии. '3 стадия из 4: ОГРП на 18:00. | [5 empty] | 3 стадия из 4: ОГРП (+) 17:40-18:10 Расход 3.2 м³/мин Pнач - 275 атм Pсред - 257 атм Pкон - 240 атм ISIP - 136 (+17) атм Vж – 89 м³ Общий объем закаченной жидкости – 118м³ Пропант план/факт/пласт/скважина 15 т / 15 т / 14.8 т / 0.2 т 16/30- 13 т 16/30RCP - 2 т '4 стадия из 4: Активация (+) Замещение (+) 20:20 -20:35 Ракт - 535 атм (план 320 атм) Расход 2.2-3.2 м³/мин Pнач - 260 атм Pсред - 255 атм Pкон - 260 атм ISIP - 123 атм Трения общие/ПЗП - 137/46 атм Vж – 30м³ (8.0 сшитого, 22.0 линейного) Хаммер-эффект выраженный. Представитель ТСС (+) 'На КП: тех.жидкости 120м3; нагретой 120м3. Пропант 16т. Химия в наличии. '4 стадия из 4: ОГРП (+) 8:40-9:10 Расход 3.2 м³/мин Pнач - 318 атм Pсред - 288 атм Pкон - 258 атм ISIP - 137 (+14) атм Vж – 87 м³Общий объем закаченной жидкости – 117м³ Пропант план/факт/пласт/скважина 15 т / 15 т / 14.8 т / 0.2 т 16/30 - 13 т 16/30RCP - 2 т Планируют Д/Ж. Согласование по дальнейшему движению. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 17
Мастер Соколов Александр 89129045223 89825502001 |  | 4ст*15тн | [12 empty] | итого за 2023г | 37
Газоанализатор СГГ-20 зав № 2211102 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Полевой инженер Потапов Матвей 89821590283 89224149842
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Луканьков Кирилл 89226541859 89825665999
t*С | -4 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 30 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 13 | час | 50 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 4 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3. 138м3. Плечо 15км | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3 63м3. Плечо 15км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
917Б-26 Кошильское, ЗБС, 4стх80т. Готовность на 23.12.2023. |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх50т. Расстановка и монтаж флота. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1,2 порт - ОГРП+; 3 порт - ПР к МиниГРП. ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1,2,3 порт - ОГРП+. 4 порт - ПР к Активации + Замещению. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9022-61 Ван-Еганское, 7стх10т(начинают с 4ст). 4.5,6,7 порт -ОГРП+; Демонтаж флота. Далее переезд на скв.344-15 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх20т. Готовность 22-23.12.23 КАТКонефть: ГРП-7: 354-11 Колик-Еганское, ГРП, 80т. ПР к Замещению.
СПТ флота |  | Блендер (полуприцеп) А 557 УХ 186 АХ 3285 86. Ман (Тягач) А 388 ОВ 186. Насос ВД АХ 9366 86. Ман (Тягач) А 515 РУ 186 Насос ВД ВА 0875 86. Камаз (Тягач) А 552 УХ 186 Насос ВД АХ 1237 86. Ман (Тягач) А 692 РУ 186. Насос ВД АХ 9398 86. Mersedes-Benz (Гидра) О 879 ВН 186. Mersedes-Benz (Химка) А 429 КР 186. Mersedes-Benz (Песковоз) В 800 АР 186. Камаз АДПМ У 196 ВМ 186. "Камаз (Тягач)" В 772 ТР 186; "Камаз (ЦА Кислотник)" К 935 УТ 186. "Камаз (а/кран)" К 120 УТ 186; "Камаз (ППУ)" Е 019 РС 186; "Камаз (Вахтовка)" К 680 УВ 186; "Mersedes-Benz (АДПМ)" В 789 АР 186; "Камаз (АДПМ)" У 196 ВМ 186
ГРП 8 | 2Б | 1004 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Павлов Сергей Сергеич 89825200976 |  |  | Кошильское м/р | На КП: тех.жидкости 200м3, проппант 0т, химия в наличии. 4 стадия из 5: Активация +Замещение по приходу проппанта. | [5 empty] | На КП: тех.жидкости 200м3, проппант 0т (в пути до КП 160км прибытие в 12:00), химия в наличии. 4 стадия из 5: Активация +Замещение на 11:00, ОГРП на 16:00. |  |  |  |  | одиночные | 14
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 28
Мастер Прима Евгений 89825051585 |  | 5ст: 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 3111 Исправен. Срок Поверки. 30.04.2024.г
Полевой инженер Прохорихин Никита 89828774777
Мастер подготовки Телятников Евгений 89129303211
Механик Герасименко Евгений 89527238976
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 12 | час | 20 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 28 | час | 20 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 3 из 5 |  | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 60м3. Плечо 8км | [5 empty] | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 0м3. Плечо 8км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
3001-94 Хохряковское, ЗБС. |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх50т. Расстановка и монтаж флота. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1,2 порт - ОГРП+; 3 порт - ПР к МиниГРП. ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1,2,3 порт - ОГРП+. 4 порт - ПР к Активации + Замещению. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 9022-61 Ван-Еганское, 7стх10т(начинают с 4ст). 4.5,6,7 порт -ОГРП+; Демонтаж флота. Далее переезд на скв.344-15 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх20т. Готовность 22-23.12.23 КАТКонефть: ГРП-7: 354-11 Колик-Еганское, ГРП, 80т. ПР к Замещению.
СПТ флота |  | Камаз (СК) В 574 ВУ 186; Камаз Тягач "Блендер ВВ 5824 86" (БПО Сургут); Мерседес-(СК) В 060 ВМ 186; Камаз (тягач) В 582 НВ 186 Блендер ВА 18 05-86; Камаз (тягач) В 537 КТ 186 ГУ АХ 66 09-86; Мерседес ХимкМашина С 743 АМ 186; Насос ВД ВВ 1036 86; Насос ВД АУ 4542 86; В 726 КТ 186 "Насос ВД ХУ 1492 86"; Насос ВД АХ 0186 86; "Насос ВД АН 7643 82 (БПО Радужный); Камаз (Гидрационка) В 345 ВХ 186 (БПО Сургут); Камаз (Хим.машина) В 264 ЕУ 186 (БПО Сургут); Камаз (Вахтовка) Р 589 АК 186 (БПО Сургут); Камаз (ППУ) Е 492 СА 186.
ГРП 9 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Бойко Николай Николаевич.. № 8-982-220-41-98. |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -16 С | [5 empty] | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха -10 С |  |  |  |  | одиночные | 0
Мастер 8-912-093-16-29. | [14 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер. | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
t*С
Кол-во стадий ГРП
Планируемое движение по
СПТ флота |  | Камаз 605 площадка+жилой вагон ; Камаз 753-Вагон 8770; Батрак г/н 125 + SPM от MB. ; ППУ 571 + жилой вагон.; Мерс 818 + 1 НВД.; 1 контейнер с ТМЦ; Мерс 790
ГРП 14 | 129а | 2532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыков Дмитрий Сергеич +79227860951 +79527120847 |  |  |  | 2 стадия из 4: Доводка шара + Замещение (+) 21.12.2023 10:40-10:50 V - 21 м3 Расход - 3,6 м3/мин Pакт - 350, Рнач -256 атм Рср - 224атм, Ркон - 210атм, ISIP- 65атм, Общ-145, ПЗП-47. 'На КП: тех.жидкости 60м3, проппант 34тн. Химия в наличии. '2 стадия из 4: ОГРП на 18:00. 22.12.2023. | [5 empty] | 'На КП: тех.жидкости 150м3, проппант 34тн. Химия в наличии. '2 стадия из 4: ОГРП на 18:00. 22.12.2023. |  |  |  |  | одиночные | 21
|  | дизайн | Южно-Сургутское м/е
Мастер Мосиян Алексей.О +79821901229 +79120931629 |  | 4ст*70тн | [12 empty] | МГРП | 18
Полевой инженер 'Багдасарьян Евгений 89825137642 | [14 empty] | итого за 2023г | 39
Мастер подготовки | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210049 неисправен. Срок Поверки. 21.11.2023.г
Механик Озоль Виктор + 913 390 3897
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 12 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 28 | час | 10 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 4 |  | В/В: ЮТС - 3ед*17м3. ПС 1ед*10м3. В/Б 1ед*10м3 . 119м3. 18км. | [5 empty] | В/В: ЮТС -3ед*17м3. ПС 1ед*10м3 0м3. 18км.
Планируемое движение по ООО «РН-Юганскнефтегаз»
7278_500 ЗБС БС10 Мамонтовское 4 порта по 1,2-40т, 3-70т (4-90т Ориентировочно) (НКТ-МКМ).
СПТ флота |  | Станция контроля КАМАЗ" Т 420 АК 797; Камаз ППДУ Е 102 ОН 186; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 764 КТ 186 АХ 5404 86; НВД ВА 1819 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД А 670 УХ 186, АХ 8684 86; КАМАЗ/НВД В 431 ТР 186, ВА 0876 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 542 КТ 186 АХ 9397 86; Камаз Вахтовка В 910 ОС 186; Камаз / Гидратационная ус-ка А 197 ХО 186 ВВ 8730 86; Камаз / Хим.машина В 784 СЕ 186, АХ 6577 86; Камаз Автокран Е 283 ТА 186; Камаз Автокран А 272 УУ 186; Камаз Автокран Е 044 ОВ 186 (БПО Пыть Ях, без водителя); МЕРСЕДЕС-песковоз В 075 ВМ 186; Камаз / АДПМ В 785 СЕ 186 АУ 6338 86; Камаз СИН 32 В 763 КТ 186; Камаз УНБ Р 504 АМ 186; Камаз / Блендер В 314 ЕУ 186, ВА 7070 86.
ГРП 15 | 141Б | 15009 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Коровин Юрий Петрович 89825301945 |  |  | С-Талинское м/р | На КП: тех.жидкости 350м3 из 350м3, нагретой 350м3; Проппант 100тн. Химия в наличии. ОГРП на 19:00. | [5 empty] | ОГРП (+) 21.12.2023 19:30 - 21.12.2023 21:20 V - 335.1 м³ (Vобщ 395.1 м3) С поверхности 99т: 99т - 16/30. С МиниГРП 100т. По плану 100т, в пласт 99.8т. Расход - 3.6 м3/мин Загрузка гелланта 3.4 кг/м3 Рнач- 442, Рср- 230, Ркон- 348; Прирост + 34 атм Д/Ж. Зачистка территории. Освобождение в 02:00. Переезд на подбазу г.Нягань. Согласование по дальнейшему движению. |  |  |  |  | одиночные | 45
дизайн
Мастер Лушников Евгений 89825773415 |  | 100тн | [12 empty] | МГРП | 21
Полевой инженер Махнев Евгений 89129300050 | [14 empty] | итого за 2023г | 66
Мастер подготовки Пацин Данил +79519766626 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 878 Исправен. Срок Поверки. 18.05.2024г
Механик Кадыров Вячеслав 89821358391
t*С | -5 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 74 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 10 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 1 |  | В/В ЮТС 2ед*17м3 102м3. Плечо 10км. | [5 empty] | В/В ПС 1ед*17м3 0м3. Плечо 20км.
Планируемое движение
3195/58 С-Талинское, ЮК7: М-ж пакера и спуск пакера ГРП. ЗР КРС, (дизайн на согласовании)Освобождение на 22.12.2023. на 16:00
СПТ флота |  | СК Камаз В 552 СН 186. Камаз - Блендер В 375 ТР 186, ВА 6251 86. Камаз насос В 518 ТР 186, ВВ 2866 86. Хим.машина А 776 ЕН 186 ВА 2867 86, Камаз песковоз В 407 ТА 186 ВА 6603 86. КамАЗ/п/п НВД В 642 НТ 186 ВА 7100 86; КамАЗ/п/п НВД В 453 ТР 186 ВВ 4553 86 (ХАЛ 4); п/п НВД ВВ 6170 86 (ХАЛ7). "Гидратационная установка М-Бенц" О 740 ВН 186; КамАЗ/п/п В 442 ТР 186 АХ 9911 86 ((БПО Пыть-Ях без водителя). Урал УНБ-160х32У Е 131 АУ 126; АДПМ Камаз/п/п В 523 ТР 186 АХ 9400 86; КамАЗ Автокран Е 373 УЕ 86; КамАЗ Автокран А 315 ОР 186 (БПО Пыть-Ях без водителя); Булитовоз КамАЗ А 038 УА 186; "СК М-Бенц" У 523 ВН 186
ГРП 16 | 3 | 340 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Александров Вадим Юрьевич 89120861792 89376660373 |  |  |  | На КП: тех.жидкости 7м3, проппант 60т, химия в наличии. '1 стадия из 7: МиниГРП на 07:00 22.12.2023. ОГРП на 02:00 23.12.2023. | [5 empty] | На КП: тех.жидкости 118м3, проппант 60т, химия в наличии. '1 стадия из 7: МиниГРП на 13:00 22.12.2023. ОГРП на 02:00 23.12.2023. |  |  |  |  | одиночные | 1
|  | дизайн | Трайгородско-Кондаковское м/р
Мастер флота Шашлов Андрей Юрьевич 89825611468 |  | 1ст*60т. 2-7ст*100т | [12 empty] | МГРП | 14
Полевой инженер Змиевский Никита Юрьевич 89507960101 | [14 empty] | итого за 2023г | 15
'Мастер подготовки Смелик Григорий Р. 8-982-560-14-80. | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 3088 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Механик
t*С | -8С |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 416 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 432 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 7 |  | В/В Викойл: 2ед*20м3; . 0м3 Плечо 0км. | [5 empty] | В/В Викойл: 1ед*20м3; . 0м3 Плечо 3км.
Планируемое движение по ООО "НПСК"
331Б-3Б Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. Скважина пробурена. При спуске хвостовика получен прихват. Хвостовик отцеплен от стыковочного узла. Подъем БИ. Далее спуск ловильного инструмента. 337-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 1944м/план 3696м). | [9 empty] | 335-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В ожидании КРС. КРС на скв 339-3. Спуск ЭЦН.
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД В 859 МТ 186 ВВ 4519 86; Камаз п/п НВД В 548 КТ 186 ВВ 4748 86, Камаз п/п НВД А 631 УХ 186 ВВ 6216 86, Камаз п/п НВД В 872 МТ 186 ВВ 5257 86, п/п НВД ВВ 8690 86, Камаз п/п Хим.машина В 864 МТ 186 ВВ 2906 86, КамАЗ - п/п Блендер В 659 НТ 186 ВА 8933 86, Гидратационная установка ВВ 8632 86, п/п АДПМ ВВ 8632 86, Камаз ЦА-320 В 329 АМ186, Камаз ППУ Н 999 ВА 186, Камаз вакуумник В 932 МТ 186, Камаз станция контроля Е 458 МХ 186, Камаз автокран Е 791 СВ 186, п/п Площадка АХ 2130 86, п/п Площадка АТ 0932 86, п/п Площадка АТ 0933 86, п/п Автоцестерна 20 М3 АС 7458 86.
ГРП 17 | 244 | 2225 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Фитисов Кантемир Дмитриевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | С 01:00 21.12.2023.г Флот в режиме готовности. Ожидание освобождения скважины БР КРС. Флот принял скважину у бригады КРС в 13:00. Расстановка СПТ. М/Ж. На КП воды: план 120м3, проппант: 16 тн, химия в наличии. 1 стадия из 3: Активация+замещение на 21:00 | [5 empty] | 2 стадия из 3: Опрессовка ЛВД на 650 атм (+)21:30-21:40 '2 стадия из 3: Заполнение+Тест на ВП (+)23:50-00:05 Расход 2,2 м3/мин Pсред – 280 атм Vж – 15.5 м3 '2 стадия из 3: ОПП (+)00:05-00:10 Расход 2 м3/мин P – 240 атм Vж – 5.4 м3 '2 стадия из 3: ГПП (+)2:00-2:40 Расход 2 м3/мин- 2,6 м3/мин P – 240 атм Vж – 67,2 м3. При проведении ГПП на закрытом затрубе на 12 минуте произошло самопроизвольное открытие КВД для стравливания, Р НКТ-230 атм, было принято решение остановить закачку, закрыть КВД и продолжить ГПП на открытом затрубе. '2 стадия из 3: Замещение (+) 4:10-4:15 Расход 2,6 м3/мин (план 2.6 м3/мин) Pнач – 375 атм Pсред –290 атм Рмакс – 375 атм Pконч – 210 атм ISIP - 55 атм Vж – 11,0 м3 Трения общие/ПЗП 155/76 Хаммер- ярко выраженный На КП воды: план 70м3, нагрето 70м3, проппант: 13 тн, химия в наличии. '2 стадия из 3: ОГРП 12:00-13:00 |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | Советское м/р АО «Томскнефть»
Мастер с ГРП-18 Князев Владимир. Владимирович. +7912415-16-81 |  | 3ст*7тн работы со 2 стадии | [12 empty] | МГРП | 29
'Полевой инженер с ГРП-18 Зинченко Иван 89825762661 | [14 empty] | итого за 2023г | 32
Мастер подготовки Александров Дмитрий +79124181887 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 233746 Исправен. Срок Поверки. 07.06.2024.г
Механик
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 28 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 44 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 3 |  | Викойл: 2ед*20м3 . 80м3. Плечо 17км | [5 empty] | Викойл: 2ед*20м3 . 120м3. Плечо 17км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на 24.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 21.12 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
1292_39_Нижневартовское 5х5 BPS готова 1596_117_Советское, ЗБС, 5 х 5 (согласован), готова под ГРП 1902_186_Советское, ЗБС, 5 х 3-5 (нет материала) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) нет данных, готова 1885_175_Советское BPS 5х5 тн (в разработке) готова 1047_46_Советское ЗБС, 5*5-7-10 тн (нет данных) готова 10012_91_Советское МГРП BPS (нет данных) готовность ~ 19.11 521_74_Советское (нет данных) готовность ~ 30.11 |  |  |  |  | 645_17_Советское АВ-1 предварительно 5*10 тн готова 27_1_Проточное МГРП (нет данных) ~ 17.11 532_52_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 22.11 2273Б_257Б_Советское (нет данных) ~ 14.11 883_82_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 04.12 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 15.11 1440_38_Вахское, ОД, 30, (нет материала) готовность под ГРП ~ 15.11 219_18_Вахское (нет данных) ~ 17.11 |  |  |  |  | 217_17_Вахское (нет данных) готовность ~ 15.11 877_32_Вахское (нет данных) готова 557-41 Вахское 30т готова 2080_52 Вахское (нет материалов) предварительно 5*30 тн готовность на 25.11 343_41_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 8090Б_109_Вахское (нет данных) готовность на 12.11 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готовность под ГРП ~ 19.11 294Б_9_Вахское ОД 40, (нем материалов) готова 1395_37_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 506_1А_Северное 5ст МГРП (нет данных) готовность на 05.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 30.11 670Б_12_Катыльгинское (нет данных) ~ 10.12
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД" В865МТ 186 -ВВ8684 86, "Камаз п/п НВД" В446МР 86 -ВВ9684 86, "Камаз п/п НВД" В377МР 186 -ВВ9683 86, "Камаз п/п НВД" В891НА 186 -ВВ8685 86, "Камаз п/п Хим.машина" В664МР 186 -ВВ8652 86, "Камаз - Блендер" В076ВМ 186, "Камаз-п/п Гидратационная установка" В858МТ 186 -ВС1595 86, "П/П АДПМ" В562НТ 186 -ВВ 6187 86, "Камаз УНБ агрегат" В347КТ 186, '"Камаз С/К" Е 469МХ 186, "Камаз п/п Санчив (Песковоз)" В869МТ 186 - ВВ 9692 86,
ГРП 18 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Бондаренко Петр Владимирович. 89120894912 |  |  |  | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. | [5 empty] | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. |  |  |  |  | одиночные | 5
|  | дизайн | БПО г.Стрежевой
[15 empty] | МГРП | 9
[15 empty] | итого за 2023г | 14
Мастер подготовки Новосёлов Евгений Александрович 89825029976 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210070 Исправен. Срок Поверки. 27.01.2024.г
Механик Маслов Сергей Геннадьевич 89825523858
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 444 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 460 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | Викойл: 1ед*20м3 . 20м3. Плечо 1км | [5 empty] | Викойл: 1ед*20м3 . 0м3. Плечо 1км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: | Скважины в подготовкена Васюганском регионе:
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1004_40_Советское (одиночка 30 тн) готовность на 24.12 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова |  |  |  |  | 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 21.12 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность на 20.12
СПТ флота |  | "Камаз Тягач П/П Блендер" В 401 ТР 186 П/П ВВ 2905 86, "Гидратационик Камаз ( самоходная)" В 345 ВХ 186 , "Камаз Тягач П/П Хим машина" В 416 ТА 186 П/П ВС 1640 86, "Камаз Тягач П/П НВД" А 561 УХ 186 П/П ВВ 8846 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 751 КА 186 П/П ВВ 8862 86, "Мерседес АДПМ" В 079 ВМ 186, "Камаз Тягач П/П НВД" В 522 ТР 186 П/П ВА 7134 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 467 ТР 186 П/П ВВ 9982 86, "Камаз П/П Санчиф" В 869 МТ 186 П/П ВВ 9692 86, "Станция контроля Камаз" В 574 ВУ 186, "Кислотник Камаз" В 763 КС 186, "АДПМ П/П" ВА 1764 86, "Камаз Тягач Манифольд" В 368 МР 186,
ГРП 19 | 3 | 121 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. Невирковец Николай Николаевич +7 960 288 4519 |  |  |  | Переезд на скважину 186 куст 9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова. Смена движения на скважину '121 куст 3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован). Заезд на КП планируется на 18:00-19:00. 1 стадия из 4: Активация+замещение на 12:00 22.12.2023. | [5 empty] | Расстановка емкостного парка. Расстановка СПТ. М/Ж. На КП: тех.жидкости 60м3, нагрето 60м3, проппант 0т, химия отсутствует. 1 стадия из 4: Активация+замещение на 12:00 22.12.2023. |  |  |  |  | одиночные | 2
|  | дизайн | Верхнепурпейское м/е.
Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 |  | 4ст*40тн | [12 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959 | [14 empty] | итого за 2023г | 2
Мастер подготовки
Механик
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 12 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 28 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 4 |  | В/В ЮТС: 2ед*17м3. 0м3 . Плечо 10км. | [5 empty] | В/В ЮТС: 2ед*17м3. 68м3 Плечо 10км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готова (согласован) 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 25.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 23.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 26.12(в разработке) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, ЛР | [9 empty] | 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Готовность 29.12(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Готовность 24.12(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" А 095 ТЕ 186, ВС 3960 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1639 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1641 86, "Mersedes-Benz (Станция конроля)" В 060 ВМ 186, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 3958 86, "Камаз (УМБ)" Е 469 МХ 186 , "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Химка)" В 418 ТА 186, ВС 1643 186, "Камаз (ППУ)" У 860 ВМ 186, Камаз, Санчив У 505 АЕ 186, ВС 0359 86, Камаз, п/п манифольд В 403 ТА 186, ВА 2388 86, Камаз Автокран У 373 УЕ 186, КАМАЗ (Вакуум бочка) Н 161 УС 86
ГРП 20 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. |  |  |  | Формирование Флота. | [5 empty] | Формирование Флота. |  |  |  |  | одиночные | 0
дизайн
Мастер флота | [14 empty] | МГРП | 0
'Полевой инженер | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
|  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0
СПТ флота
Начальник смены ЦИТС: Филимонов В.А. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Ворожцов А.С.

## 22.12.2023г
СВОДКА СЛУЖБЫ ГРП ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [14 empty] | 22.12.2023г
ГРП 1 | 82 | 883 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время). | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время). |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Веселов Сергей Дмитрьевич 8932-430-00-79 |  |  | Советское м/р | На КП: тех.жидкость 60м3, нагрето 60м3, проппант 20т, химия в наличии. 2 стадия из 5: 11:00-12:00 Активация+ОПП (+) Ракт- 403 атм Vж - 2,5м3 2 стадия из 5: 14:05-14:15 Замещение (+) Расход 2,6м3/мин Pнач – 370 атм Pсред – 504 атм Pконч – 440 атм Pмакс- 624 атм ISIP - 85 атм Vж – 11 м3 Трения общие/ПЗП 355/243 Хаммер-эффект выраженный 2 стадия из 5: 15:30-15:40 МиниГРП(+) Расход 2,6 м3/мин Pнач – 500 атм Pсред – 452 атм Рмакс – 500 атм Pконч – 391 атм ISIP - 89 атм Vж – 21 м3 Общие потери 302 атм, ПЗП/ПВР 190 атм Хаммер эффект выраженный. Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 0,5/0,5/0/0,5 т 2 стадия из 5: ПР к основному ГРП. На КП: тех.жидкости 55м3. | [5 empty] | 2 стадия из 5: 20:25-20:40 ОГРП(+). Расход 2,6 м3/мин Pнач – 416 атм Pсред – 485 атм Рмакс – 600 атм Pконч – 460 атм ISIP - 96 атм прирост (+7) Vж – 30 м3 Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 4,5/4,5/0/4,5 т. с учетом миниГРП план/факт/скважина/пласт 5/5/0/5 т Передача скважины бригаде КРС в 21:30. Передача скважины флоту ГРП в 03:30 3 стадия из 5: 04:30-04:35 Опрессовка ЛВД 650атм (+) 3 стадия из 5: 04:50-05:00 Опрессовка пакера 150атм(+). Активация(+). ОПП (-). Ракт- 418 атм Vж - 1м3 3 стадия из 5: 05:10-06:10 Обратная промывка (+). Vж - 15м3 Рз - 94атм Расход 0,2-0,5м3/мин 3 стадия из 5: 06:10-06:15 ОПП (+). Vж - 2,5м3 3 стадия из 5: 06:25-06:35 МиниГРП(+) Расход 2,6 м3/мин Pнач – 465 атм Pсред – 477 атм Рмакс – 564 атм Pконч – 402 атм ISIP - 93 атм Vж – 20 м3 Общие потери 309 атм, ПЗП/ПВР 197 атм Хаммер эффект выраженный. Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 0,5/0,5/0/0,5 т 3 стадия из 5: ПР к основному ГРП на 12:00. |  |  |  |  | одиночные | 16
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 37
Мастер Хадиев Альфред 89193009720 |  | 5ст*5т BPS | [12 empty] | итого за 2023г | 53
Газоанализатор СГГ-20 зав № №4930 срок поверки 10.10.2024г. Исправен.
Полевой инженер Кравцов Андрей 89827726790
Мастер подготовки Сушкин Евгений 89877208078
Механик Нагребельный Дмитрий 89825719512
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 128 | час | 45 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 11 | час | 20 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 2 из 5 |  | В/В: ЮТС: 2ед*17м3 Завезено 85м3. Плечо 25км | [5 empty] | В/В: ЮТС: 1ед*10м3 Завезено 20м3. Плечо 25км.
Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 24.12 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность (?)
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (СК)" А 007 АЕ 186. "Mersedes-Benz (Блендер)" А 002 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 020 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" К 333 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" О 742 ВН 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 960 КР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 006 АЕ 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" Е 115 ОО 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 005 АЕ 186, "Камаз (Тягач) п/п (Химка)" В 971 СХ 186, "Mersedes-Benz (Айронтрак)" К 323 АЕ 186, "Санчиф (песколента)" АХ 5970 86, "Камаз (Тягач)" А 794 ТМ 186 - "АДПМ" АХ 5448 86.
ГРП 2 | 60 | 60002 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Расамагин Виктор Николаиевич +7 (922) 283-46-06 |  |  | Тарасовское м/р | 8 стадия из 15: 13:05-14:05 Основной ГРП (+), Закачено - 50т, Vж -183,6м3; Vсмеси – 200,7м3, Рнач-550, Рср-510, Ркон-482; ISIP-329(прирост+14); Расход на буфере -3,4м3/мин; Расход на проппантных стадиях - 3,2м3/мин; конечный Расход на последних 10 кубах снижен до 3.1м3/мин. 9 стадия из 15: ПР к активации и замещению. На КП: тех.жидкости 25м3, проппант 50т, химия в наличии. | [5 empty] | 9 стадия из 15: Замещение(+). 06:45-07:05. V-41м3, Рнач-540, Рср-537, Ркон-534, ISIP-323. Общие потери 211 атм, в ИП и ПЗП 46 атм. Хаммер-эффект выраженный. Расход 3,6 м3/мин. Активация без видимой индикации. '9 стадия из 15: ПР к основному ГРП, на 13:00 |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 22
Мастер Стрельцов Андрей 8 (950) 500-88-34 |  | 15ст*50тн | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4089. Исправен. Срок Поверки. 09.04.2024.г
Полевой инженер Хакимов Тимур +7 927 960-60-77
Мастер подготовки Тихонов Андрей +7 (912) 995-32-17
Механик Боровков А +79991054609
t*С | -2 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 1 | час | 55 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 17 | час | 55 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 8 из 15 |  | В/В: ЮТС 3ед*17м3 ; 1ед*10м3 Завезено 0м3. Плечо 6км | [5 empty] | В/В: ЮТС 3ед*17м3 1ед*10м3. 1ед*15м3. Завезено 261м3. Плечо 6км
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готова (согласован) 121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован). 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 25.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 10:00 24.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 27.12(в разработке) | [9 empty] | 1404-151А Тарасовское Ач4 4х40т, ЗБС. Готовность 31.12(нет данных) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, ЛР 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (Блендер)" В 788 АР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)"В 077 ВМ 186, "K/W (Насос ВД)" В 617 ММ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 892 НО 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" Р 978 ВК 186 (БПО г.Губкинский, стук в механической части), "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 953 КР 186, "K/W (Насос ВД)" Н 0762 07, '"Камаз-Г/У" В 411 ТР 186 вв 3573 86 . "Камаз химка" П/П 403/ах 6578 86, "Камаз-станция" В 852 НА 186 , "Mersedes-Benz"-АДПМ Н 620 ВА 186. Камаз кислотник Е 806 РК 186.
ГРП 3 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | подбаза г.Нягань. | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. | [5 empty] | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 4
Мастер флота | [14 empty] | итого за 2023г | 7
Газоанализатор СГГ-20Микро зав № 235920 Исправен. Срок Поверки. 29.09.2024.г
Полевой инженер
Мастер подготовки
Механик 'Киришев В.В 8 9224080899 | -1
t*С |  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 832 | час | 5 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 848 | час | 5 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 34м3. Плечо 10км | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 153м3. Плечо 10км
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
СПТ флота |  | НВД П/П- АХ 8804 86; Блендер Камаз В 582 НВ 186, П/П- ВА 1805 86-БПО г.Сургут, ППУ Камаз Е 544 РЕ 186; Гидра Камаз В 537 КТ 186, П/П- АХ 6690 86. С/К Мерседес В 060 ВМ 186, Химмашина Мерседес С 743 АМ 186. НВД Мерседес В 828 АР 186, АДПМ В 079 ВМ 186, НВД Ман В 904 НА 186 + П/П- АХ 8621 86, Кислотник Камаз В 756 КС 186, НВД Мерседес В 787 АР 186.
ГРП 4 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыбалов Алексей Вадимович Раб.№ 89125100655 Личн. №89825409077 |  |  | перед' БПО г.Губкинский. | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание СПТ. "Mersedes-Benz (Г/У)" А 433 КР 186, ремонт компрессора, завоз з/частей с г.Сургут (+). С/К г.н А101ТЕ 186, Сварочные работы(+). НВД 4535 установка турбины на ДВС, продолжают НВД 6452 ( замена КПП + ) обвязка КПП, продолжают | [5 empty] | Ремонт и обслуживание СПТ. |  |  |  |  | одиночные | 29
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 23
Мастер Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 | [14 empty] | итого за 2023г | 52
Газоанализатор СГГ-20 зав № 1479 Исправен. Срок Поверки. 21.08.2024.г
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959
Падерин Олег Геннадьевич (На больничном) № 89044790990 .№ 89519793235
Механик Тиришев Виктор Владимирович № 89224080899
t*С | +2 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 191 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 207 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 51м3. Плечо 27км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 34м3. Плечо 15км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз" | [9 empty] | Планируемое движение по “Зарубежнефть” НГП “Северо-Карасевское” (Луцеяхское м-р).
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готова (согласован) 121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован). 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 25.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 10:00 24.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 27.12(в разработке) 1404-151А Тарасовское Ач4 4х40т, ЗБС. Готовность 31.12(нет данных) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, ЛР 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП | [9 empty] | 1. Жидкость с источника “река 3км” протестирована с применением гуаровой системы и полиакриламида, отправлена заказчику. 2. Скв 4Г Луцеяхского м-р: 1 стадия 25т на гуаровой системе: Vж-171м3, (5т 20/40; 20т 16/20)., 2-8стадия 25т с применением ПАА: Vж-193м3, (5т 20/40; 20т 16/20). Готовность бригады КРС к приему ОГРП на скв 4Г Луцеяхского м-р, 25.12.2023г. 3. Скв 72-Р Луцеяхского м-р. 25т с применением ПАА (5т 20/40; 20т 16/20). Готовность бригады КРС к приему ОГРП на скв 72-Р Луцеяхского м-р, 31.12.2023г. 4. Оборудование по заявке отправлено и принято заказчиком.
СПТ флота |  | "Камаз (СК)" А 101 ТЕ 186, "Mersedes-Benz (Блендер)" О 741 ВН 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" В 751 КС 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 433 КР 186, "Mersedes-Benz (Химка)" К 919 ВН 186, "Mersedes-Benz (Песковоз)" A 004 AE 186, "Kenworth (АДПМ)" В 104 РВ 186, (Блендер)АХ 3284 86 БПО Губкинский; "Камаз (Тягач)"В 448 ТР 186 "Насос ВД ВА 1823 86"; "Камаз (Тягач)" В 418 ТА 186 "Насос ВД ВА 6452 86" "MAN (Тягач)" А 276 ОВ 186 "Насос ВД ВА 7101 86" "MAN (Тягач)" А 387 ОВ 186 "Насос ВД АУ 4539 86" "Камаз (Тягач)Насос ВД АХ 5403 86"(НВД АХ 5403 направлен в г.Сургут на модернизацию). "Камаз (а/кран)" В 287 КР 186 ; "Камаз (ППУ)" Е 975 НУ 186 ; "Камаз (Вахтовка)" А 774 ЕН 186
ГРП 5 | 343 | 7606 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | Ю-Талинское м/е | По скважине 3301 куст 70Б 'С-Талинское м/е: Основной ГРП +. 13:45 - 15:00 V - 268,5 м³ (Vобщ 308,5 м3) С поверхности 54.5т: 15.5т - 20/40, 39т - 16/30. С МиниГРП 55т. По плану 55т, в пласт 54.8т. Расход - 4 м3/мин Загрузка гелланта 3.0 кг/м3 Рнач- 465, Рср- 252, Ркон- 315 Прирост + 17атм Д/Ж флота. Освобождение КП на 18:00 Далее переезд флота на скважину 7606 куст 343 Ю-Талинское, ЮК10, 80т: ЗР КРС на 23.12, (дизайн согласован) | [5 empty] | Переезд флота на скважину 7606 куст 343 Ю-Талинское м/е. Заезд на КП в 21:00. с 21:00 Флот в режиме готовности, ожидание готовности скважины. Освобождение территории бригадой КРС в 21:00 23.12.23г |  |  |  |  | одиночные | 125
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 32
Мастер Чеяков В.В. +79227697254 +79828830879 |  | 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 157
Газоанализатор СГГ-20 зав № 69 Исправен. Срок Поверки. 29.06.2024.г
Полевой инженер Круглов Игорь.А +79825729040
Мастер подготовки Телятников Евгений
Механик. Нуреев Р 89821626434
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 1 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 17 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В: ЮТС 4ед*17м3. 51м3. Плечо 21км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 4ед *17м3. 1ед*14м3. 0м3. Плечо 0км.
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
Готовы под ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ КРС ПОД ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ ЗБС/ВНС: (актуальная информация на 19.12.2023):
[5 empty] | Ю-Талинское: 959Р/Разв. Ю-Талинское, ЮК10: РИР ЮК3-6 (запрос материалов) 1531/340Б Ю-Талинское: фрезерование (запрос материалов) С-Талинское: 4016/310 Ю-Талинское, ЮК4-5, 55т (гибридный): Завоз НКТ на 23.12 (дизайн согласован) 4499/178 С-Талинское, ЮК4, пакер между инт., 65т (гибридный): посадка пакера и ЗР на 22.12 (дизайн согласован) 5426/102 С-Талинское, ЮК2, 65т (гибридный): Завоз НКТ на 23.12 (дизайн согласован) 4103/171 С-Талинское, ЮК10: нормализация забоя 3150/55 С-Талинское, ЮК7: райбирование (запрос материалов) 2974/46 С-Талинское, ЮК7: ПВР (запрос материалов) |  |  |  |  | 5490/117 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3275м. Активация хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 29.12.23 9265/603 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3429м. Спуск хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 25.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 30.12.23 2714/163 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3256м. Промывка. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 51647/101А Ю-Талинское ВНС, МГРП: Этап - Забой 3014м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 10014/523 Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2945м. Подъем КНБК. Дата освобождения территории (прогноз) – 01.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 06.01.24 4308/173 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2822м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 04.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 09.01.24 | 4170/315 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2265м. Установка ЦМ. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 6429/256Б Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2819м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 2860/127 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - ПР к бурению. Дата освобождения территории (прогноз) – 18.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 23.01.24 2670/160 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация 100%. Монтаж 98%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 4403/179Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 73%. Монтаж 52%. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 02.02.24 410/250Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 17%. Монтаж 0%.Дата освобождения территории (прогноз) – 30.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 04.02.24
СПТ флота |  | "МЕРСЕДЕС- Гидротацинная установка" Е 075 РН 186 , "МЕРСЕДЕС- Блендер" Е 086 РН 186, "КАМАЗ, П/П НВД" А 569 УХ 186 АХ 9399 86, "КАМАЗ, П/П НВД" В 519 ТР 186 АХ 8683 86, "П/П НВД" АН 7639 82 ( Нягань, резерв ) , "КАМАЗ, П/П НВД" В 650 КТ 186 УХ 1479 77, "КАМАЗ НВД" Е 900 ОУ 186, "МЕРСЕДЕС- АДПМ" У 462 ВМ 186, "МАН -хим трал" А 319 МР 186 АХ 2129 86, "МЕРСЕДЕС-манипулятор" В 074 ВМ 186, "КАМАЗ С/К" А 010 ОР 186 , "Камаз Кислотник" Е 543 ОН 186,
ГРП 6 | 2 | 207 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лопатин Сергей 89222897121 |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 5 стадия из 5: Активация+Замещению на 24.12.2023г. | [5 empty] | 5 стадия из 5: Активация + Замещению на 20:00 23.12.2023г. На КП: тех.жидкости 700м3, нагрева воды. Затарено проппанта 150т. |  |  |  |  | одиночные | 4
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 7
Мастер Ковалев Юрий 8-913-150-88-21 |  | 5ст*200т | [12 empty] | итого за 2023г | 11
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4638 Исправен. Срок Поверки. 26.02.2024.г
Полевой инженер Потыкалов Вячеслав 89129030943
Мастер подготовки.
Механик Губанов И.В 89139644892
t* С | -12 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 10 | час | 7 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 26 | час | 7 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 4 из 5 |  | Плечо 6км. | [5 empty] | Плечо 6км.
Планируемое движение по 'ООО «РН-Ванкор»
Планируемое движение по ОФС-Технологии (РН-Ванкор) | [9 empty] | Планируемое движение по РН-Ванкор (зимний проект)
607_6 Пайяхский ЛУ Нх3(1) МГРП 5стадий ориент по 100т. Бурение пилота. Готовность ~ 25.01.2023 209Бис_2 Пайяхский ЛУ Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Ожидание проведения перфорации. ГРП после освоения. ГРП после освоения ~ 15.02.2023 202_2 Пайяхский ЛУ Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Э/к спущена на 3623м. Бурение, далее ожидание оборудования для отбора керна. Готовность ~ 01.03.2023 | [9 empty] | 717-1Бис Ванкорское Нх-1 МГРП (6х7т) на ПАА (согласован). Постановка бр. КРС ~ на 24.12.23. 236-202 Ванкорское Нх-1 МГРП (3х7т) на ПАА (на согласовании). Постановка бр. КРС после 717.
СПТ флота |  | "Камаз Насос полуприцеп" В 753 КТ186 ТТ 1560 54, "Мерседес-НВД" У 461 ВМ 186. "Мерседес-НВД" В 078 ВМ 186, "Мерседес-НВД" А 003 АЕ 186, С/К CT-DV-141 , "Камаз-блендер (полуприцеп)" В 927 СХ 186, ВА 6912 86, "Камаз-С/К" К 251 МВ 186 ,"Мерседес песковоз" А 435 КР 186, "Камаз- Г/У" АХ 4547 86, "Камаз- Химка" В 938 СХ 186 АХ 6576 86, "Песколента" АХ 3724 86, "Мерседес АДПМ" А 434 КР 186, "Камаз-кислотник" В 763 КС 186, "Камаз-п/п манифольд" В 401 ТА 186 АУ7231 86,
ГРП 7 | 1 | 112 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Каплин Евгений Владимирович 89324404987 |  |  | Пермяковское м/р | По скважине 119Б куст 18 'Пермяковское м/р Д/Ж флота. Освобождение КП на 16:00. Переезд флота на скважину 112 куст 1 Окуневское м/р. Расстояние 130 км. | [5 empty] | Переезд флота на скважину 112 куст 1 Окуневское м/р. Расстояние 130 км. Заезд на КП в 24:00 Расстановка СПТ и оборудования. Расстановка емкостного парка. М/Ж Флота. ОПП на 11:30. На КП: тех.жидкости 60м3; Нагрето 60м3. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 17
Мастер Соколов Александр 89129045223 89825502001 |  | 5ст*60тн Работа со 2 порта | [12 empty] | итого за 2023г | 37
Газоанализатор СГГ-20 зав № 2211102 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Полевой инженер Потапов Матвей 89821590283 89224149842
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Луканьков Кирилл 89226541859 89825665999
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 6 | час | 50 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 22 | час | 50 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 5 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3. 29м3. Плечо 15км | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3 75м3. Плечо 0км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
917Б-26 Кошильское, ЗБС, 4стх80т. Готовность на 23.12.2023. |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх50т. 1 порт - ОГРП+; 2 порт - ПР к ОГРП. МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1,2 порт - ОГРП+; 3 порт - ПР к ОГРП. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1,2,3,4 порт - ОГРП+. 4 порт - ПР к Активации + Замещению. Далее движение на скв. 3034-118 Северо-Хохряковское. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 344-15 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх20т 1 порт -ПР к МиниГРП. КАТКонефть: ГРП-7: 354-11 Колик-Еганское, ГРП, 80т. ОГРП+; Переезд на скв. 451-13 Колик-Еганкое.
СПТ флота |  | Блендер (полуприцеп) А 557 УХ 186 АХ 3285 86. Ман (Тягач) А 388 ОВ 186. Насос ВД АХ 9366 86. Ман (Тягач) А 515 РУ 186 Насос ВД ВА 0875 86. Камаз (Тягач) А 552 УХ 186 Насос ВД АХ 1237 86. Ман (Тягач) А 692 РУ 186. Насос ВД АХ 9398 86. Mersedes-Benz (Гидра) О 879 ВН 186. Mersedes-Benz (Химка) А 429 КР 186. Mersedes-Benz (Песковоз) В 800 АР 186. Камаз АДПМ У 196 ВМ 186. "Камаз (Тягач)" В 772 ТР 186; "Камаз (ЦА Кислотник)" К 935 УТ 186. "Камаз (а/кран)" К 120 УТ 186; "Камаз (ППУ)" Е 019 РС 186; "Камаз (Вахтовка)" К 680 УВ 186; "Mersedes-Benz (АДПМ)" В 789 АР 186; "Камаз (АДПМ)" У 196 ВМ 186
ГРП 8 | 2Б | 1004 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Павлов Сергей Сергеич 89825200976 |  |  | Кошильское м/р | На КП: тех.жидкости 200м3, проппант 0т (в пути до КП 160км прибытие в 12:00), химия в наличии. 4 стадия из 5: 12:55-13:10 Активация (+) Замещение (+) Ракт - 414 атм (план 350 атм) Расход 2.2-3.6 м³/мин Pнач - 175 атм Pсред - 220 атм Pкон - 217 атм ISIP - 86 атм Трения общие/ПЗП - 131/29 атм Vж – 28.0 м³ (8.0 сшитого, 20.0 линейного) Хаммер-эффект выраженный. 4 стадия из 5: ПР к основному ГРП. НА КП: тех.жидкости 370м3; нагретой 370м3; проппант 91тн. | [5 empty] | 4 стадия из 5: 17:55-19:35 ОГРП (+). Расход 3.6 м³/мин Pнач - 260 атм Pсред - 165 атм Pкон - 239 атм ISIP - 103(+17) атм Vж – 370м³ Общий объем закаченной жидкости 398м³. Пропант план/факт/пласт/скважина 80 т/ 80 т / 79.8 т / 0.2 т 16/30- 78т 16/30RCP - 2 т 5 стадия из 5: Активация +Замещение. Орентировочно на 12:00. |  |  |  |  | одиночные | 14
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 28
Мастер Прима Евгений 89825051585 |  | 5ст: 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 3111 Исправен. Срок Поверки. 30.04.2024.г
Полевой инженер Прохорихин Никита 89828774777
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Герасименко Евгений 89527238976
t*С | -2 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 36 | час | 20 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 12 | час | 25 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 4 из 5 |  | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 0м3. Плечо 8км | [5 empty] | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 0м3. Плечо 8км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
3001-94 Хохряковское, ЗБС, 5ст(1-2ст-30т, 3ст-15т,4-5ст-10т). |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх50т. 1 порт - ОГРП+; 2 порт - ПР к ОГРП. МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1,2 порт - ОГРП+; 3 порт - ПР к ОГРП. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1,2,3,4 порт - ОГРП+. 4 порт - ПР к Активации + Замещению. Далее движение на скв. 3034-118 Северо-Хохряковское. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 344-15 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх20т 1 порт -ПР к МиниГРП. КАТКонефть: ГРП-7: 354-11 Колик-Еганское, ГРП, 80т. ОГРП+; Переезд на скв. 451-13 Колик-Еганкое.
СПТ флота |  | Камаз (СК) В 574 ВУ 186; Камаз Тягач "Блендер ВВ 5824 86" (БПО Сургут); Мерседес-(СК) В 060 ВМ 186; Камаз (тягач) В 582 НВ 186 Блендер ВА 18 05-86; Камаз (тягач) В 537 КТ 186 ГУ АХ 66 09-86; Мерседес ХимкМашина С 743 АМ 186; Насос ВД ВВ 1036 86; Насос ВД АУ 4542 86; В 726 КТ 186 "Насос ВД ХУ 1492 86"; Насос ВД АХ 0186 86; "Насос ВД АН 7643 82 (БПО Радужный); Камаз (Гидрационка) В 345 ВХ 186 (БПО Сургут); Камаз (Хим.машина) В 264 ЕУ 186 (БПО Сургут); Камаз (Вахтовка) Р 589 АК 186 (БПО Сургут); Камаз (ППУ) Е 492 СА 186.
ГРП 9 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Бойко Николай Николаевич.. № 8-982-220-41-98. |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха - 6 С . Вероятность осадков: 0% Влажность: 90% Ветер: 5 м/с | [5 empty] | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха - 12С . Вероятность осадков: 0%. Влажность: 75% Ветер: 3 м/с |  |  |  |  | одиночные | 0
Мастер 8-912-093-16-29. | [14 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер. | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
t*С
Кол-во стадий ГРП
Планируемое движение по
СПТ флота |  | Камаз 605 площадка+жилой вагон ; Камаз 753-Вагон 8770; Батрак г/н 125 + SPM от MB. ; ППУ 571 + жилой вагон.; Мерс 818 + 1 НВД.; 1 контейнер с ТМЦ; Мерс 790
ГРП 14 | 129а | 2532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыков Дмитрий Сергеич +79227860951 +79527120847 |  |  |  | 2 стадия из 4: ПР к ОГРП. На КП: тех.жидкости 200м3, проппант 34тн. В пути 36тн. Химия в наличии. 2 стадия из 4: ОПП+ 16:00 - 16:05 V - 3 м3; | [5 empty] | 2 стадия из 4 23:00-23:20 Доводка дублирующего шара +. V -17 м3; 2 стадия из 4: Основной ГРП +. 23:50 - 01:00 V - 217 м3; План: 70 тн (67 тн – 16/30, 3тн - 12/18 RCP). Факт: 70 тн (67 тн – 16/30, 3тн - 12/18 RCP) Расход - 3.6 м3/мин; Рнач- 261 атм, Рср- 214 атм, Ркон-252 атм, ISIP - 105атм. 3 стадия из 4: Доводка шара + Замещение + . 04:30-04:40 V - 12 м3 Расход - 3,6 м3/мин Pакт - 318, Рнач -265 атм Рср - 271атм, Ркон - 269атм, ISIP- 89атм, Общ-180, ПЗП-75. 3 стадия из 4: ПР к основному ГРП, на 18:00 24.12.23г Пропарка емкостного парка. |  |  |  |  | одиночные | 21
|  | дизайн | Южно-Сургутское м/е
Мастер Мосиян Алексей.О +79821901229 +79120931629 |  | 4ст*70тн | [12 empty] | МГРП | 18
Полевой инженер 'Багдасарьян Евгений 89825137642 | [14 empty] | итого за 2023г | 39
Мастер подготовки Казыев Р.Б 89187882323 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210049 неисправен. Срок Поверки. 21.11.2023.г
Механик Озоль Виктор + 913 390 3897
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 36 | час | 10 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 7 | час | 0 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*17м3. 119м3. 18км. | [5 empty] | В/В: ЮТС -3ед*17м3. ПС 1ед*10м3 0м3. 18км.
Планируемое движение по ООО «РН-Юганскнефтегаз»
7278_500 ЗБС БС10 Мамонтовское 4 порта по 1,2-40т, 3-70т (4-90т Ориентировочно) (НКТ-МКМ).
СПТ флота |  | Станция контроля КАМАЗ" Т 420 АК 797; Камаз ППДУ Е 102 ОН 186; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 764 КТ 186 АХ 5404 86; НВД ВА 1819 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД А 670 УХ 186, АХ 8684 86; КАМАЗ/НВД В 431 ТР 186, ВА 0876 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 542 КТ 186 АХ 9397 86; Камаз Вахтовка В 910 ОС 186; Камаз / Гидратационная ус-ка А 197 ХО 186 ВВ 8730 86; Камаз / Хим.машина В 784 СЕ 186, АХ 6577 86; Камаз Автокран Е 283 ТА 186; Камаз Автокран А 272 УУ 186; Камаз Автокран Е 044 ОВ 186 (БПО Пыть Ях, без водителя); МЕРСЕДЕС-песковоз В 075 ВМ 186; Камаз / АДПМ В 785 СЕ 186 АУ 6338 86; Камаз СИН 32 В 763 КТ 186; Камаз УНБ Р 504 АМ 186; Камаз / Блендер В 314 ЕУ 186, ВА 7070 86.
ГРП 15 | 58 | 3195 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Коровин Юрий Петрович 89825301945 |  |  | С-Талинское м/р | Переезд флота на скважину 3195 куст 58 С-Талинское м/е. Освобождение КРС на 16:00 Завоз и расстановка емкостного парка. Оформление наряд-допуска. | [5 empty] | ПР к замещению. На КП: тех.жидкости 70м3; нагретой 60м3; проппант 65тн. 3ри НВД не смогли подняться в горку при заезде на куст (гололед). Телефонограммы на заказчика направлены. |  |  |  |  | одиночные | 45
дизайн
Мастер Лушников Евгений 89825773415 |  | 65т (гибридный) | [12 empty] | МГРП | 21
Полевой инженер Махнев Евгений 89129300050 | [14 empty] | итого за 2023г | 66
Мастер подготовки Пацин Данил +79519766626 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 878 Исправен. Срок Поверки. 18.05.2024г
Механик Кадыров Вячеслав 89821358391
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 18 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 34 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В ЮТС 4ед*17м3 136м3. Плечо 10км. | [5 empty] | В/В ПС 1ед*17м3 119м3. Плечо 10км.
Планируемое движение
СПТ флота |  | СК Камаз В 552 СН 186. Камаз - Блендер В 375 ТР 186, ВА 6251 86. Камаз насос В 518 ТР 186, ВВ 2866 86. Хим.машина А 776 ЕН 186 ВА 2867 86, Камаз песковоз В 407 ТА 186 ВА 6603 86. КамАЗ/п/п НВД В 642 НТ 186 ВА 7100 86; КамАЗ/п/п НВД В 453 ТР 186 ВВ 4553 86 (ХАЛ 4); п/п НВД ВВ 6170 86 (ХАЛ7). "Гидратационная установка М-Бенц" О 740 ВН 186; КамАЗ/п/п В 442 ТР 186 АХ 9911 86 ((БПО Пыть-Ях без водителя). Урал УНБ-160х32У Е 131 АУ 126; АДПМ Камаз/п/п В 523 ТР 186 АХ 9400 86; КамАЗ Автокран Е 373 УЕ 86; КамАЗ Автокран А 315 ОР 186 (БПО Пыть-Ях без водителя); Булитовоз КамАЗ А 038 УА 186; "СК М-Бенц" У 523 ВН 186
ГРП 16 | 3 | 340 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Александров Вадим Юрьевич 89120861792 89376660373 |  |  |  | 1 стадия из 7: 14:07-14:20 МиниГРП (+) Рнач-427 Рср- 265 Рконч-369 Рмах-427 ISIP – 94 Общ.тр/пзп – 275/104 Расход - 3,6м3/мин(план 3,6) Хаммер-эффект - выраженный Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 1/1/0/1 Vжид. – 41 '1 стадия из 7: ПР к ОГРП | [5 empty] | 1 стадия из 7: ПР к ОГРП на 14:00 23.12.2023. На КП: тех.жидкости 600м3, нагрто 600м3. Затарено проппанта 60тн. |  |  |  |  | одиночные | 1
|  | дизайн | Трайгородско-Кондаковское м/р
Мастер флота с ГРП-18 Шашлов Андрей Юрьевич 89825611468 |  | 1ст*60т. 2-7ст*100т | [12 empty] | МГРП | 14
Полевой инженер с ГРП-18 Змиевский Никита Юрьевич 89507960101 | [14 empty] | итого за 2023г | 15
'Мастер подготовки Смелик Григорий Р. 8-982-560-14-80. | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 3088 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Механик
t*С | -1С |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 440 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 456 | час | 40 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 7 | [7 empty] | В/В Викойл: 1ед*20м3; . 0м3 Плечо 3км.
Планируемое движение по ООО "НПСК"
331Б-3Б Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. Скважина пробурена. При спуске хвостовика получен прихват. Хвостовик отцеплен от стыковочного узла. Идут ловильные работы. 337-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 1944м/план 3696м). | [9 empty] | 335-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В ожидании КРС. КРС на скв 339-3. Спуск ЭЦН.
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД В 859 МТ 186 ВВ 4519 86; Камаз п/п НВД В 548 КТ 186 ВВ 4748 86, Камаз п/п НВД А 631 УХ 186 ВВ 6216 86, Камаз п/п НВД В 872 МТ 186 ВВ 5257 86, п/п НВД ВВ 8690 86, Камаз п/п Хим.машина В 864 МТ 186 ВВ 2906 86, КамАЗ - п/п Блендер В 659 НТ 186 ВА 8933 86, Гидратационная установка ВВ 8632 86, п/п АДПМ ВВ 8632 86, Камаз ЦА-320 В 329 АМ186, Камаз ППУ Н 999 ВА 186, Камаз вакуумник В 932 МТ 186, Камаз станция контроля Е 458 МХ 186, Камаз автокран Е 791 СВ 186, п/п Площадка АХ 2130 86, п/п Площадка АТ 0932 86, п/п Площадка АТ 0933 86, п/п Автоцестерна 20 М3 АС 7458 86.
ГРП 17 | 244 | 2225 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Фитисов Кантемир Дмитриевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | 2 стадия из 3: 15:05-15:15 ОГРП (+) Расход 2,6 м3/мин (план 2,6м3/мин) Pнач – 310 атм Pсред – 150 атм Рмакс – 315 атм Pконч – 290 атм ISIP - 75 атм (+20) Vж – 24.7 м3 план/факт/скважина/пласт 3/3/0/3 т '2 стадия из 3: 16:45-16:55 Обратная промывка (-). Расход 2 м3/мин Vж – 13 м3 '2 стадия из 3: 16:55-17:00 Прямая промывка (-). Расход 2 м3/мин P – 170 атм Vж – 3 м3 Передача скважины бригаде КРС в 18:00 На КП воды: 70м3, нагрето 60 м3 проппант: 10 тн, химия в наличие, | [5 empty] | Передача скважины флоту ГРП на 21:00 2 стадия из 3: 21:40-22:15 Прямая промывка (-). Нет циркуляции. Vж – 40м3 2 стадия из 3: 00:25-00:50 Обратная промывка с шитой пачкой (-). Нет циркуляции Vж – 47,0 м3 Передача скважины бригаде КРС в 01:30 Д/Ж флота. Переезд на скважину 1004 куст 40 Советское м/е (30тн) готовность на 24.12 |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | Советское м/р АО «Томскнефть»
Мастер Князев Владимир. Владимирович. +7912415-16-81 |  | 3ст*7тн работы со 2 стадии | [12 empty] | МГРП | 29
'Полевой инженер Зинченко Иван 89825762661 | [14 empty] | итого за 2023г | 32
Мастер подготовки Александров Дмитрий +79124181887 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 233746 Исправен. Срок Поверки. 07.06.2024.г
Механик
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 0 | час | 45 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 16 | час | 45 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 2 из 3 |  | Викойл: 4ед*20м3 . 80м3. Плечо 17км | [5 empty] | Викойл: 2ед*20м3 . 0м3. Плечо 17км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова |  |  |  |  | 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 24.12 |  |  |  |  | 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность (?)
1292_39_Нижневартовское 5х5 BPS готова 1596_117_Советское, ЗБС, 5 х 5 (согласован), готова под ГРП 1902_186_Советское, ЗБС, 5 х 3-5 (нет материала) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) нет данных, готова 1885_175_Советское BPS 5х5 тн (в разработке) готова 1047_46_Советское ЗБС, 5*5-7-10 тн (нет данных) готова 10012_91_Советское МГРП BPS (нет данных) готовность ~ 19.11 521_74_Советское (нет данных) готовность ~ 30.11 |  |  |  |  | 645_17_Советское АВ-1 предварительно 5*10 тн готова 27_1_Проточное МГРП (нет данных) ~ 17.11 532_52_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 22.11 2273Б_257Б_Советское (нет данных) ~ 14.11 883_82_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 04.12 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 15.11 1440_38_Вахское, ОД, 30, (нет материала) готовность под ГРП ~ 15.11 219_18_Вахское (нет данных) ~ 17.11 |  |  |  |  | 217_17_Вахское (нет данных) готовность ~ 15.11 877_32_Вахское (нет данных) готова 557-41 Вахское 30т готова 2080_52 Вахское (нет материалов) предварительно 5*30 тн готовность на 25.11 343_41_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 8090Б_109_Вахское (нет данных) готовность на 12.11 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готовность под ГРП ~ 19.11 294Б_9_Вахское ОД 40, (нем материалов) готова 1395_37_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 506_1А_Северное 5ст МГРП (нет данных) готовность на 05.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 30.11 670Б_12_Катыльгинское (нет данных) ~ 10.12
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД" В865МТ 186 -ВВ8684 86, "Камаз п/п НВД" В446МР 86 -ВВ9684 86, "Камаз п/п НВД" В377МР 186 -ВВ9683 86, "Камаз п/п НВД" В891НА 186 -ВВ8685 86, "Камаз п/п Хим.машина" В664МР 186 -ВВ8652 86, "Камаз - Блендер" В076ВМ 186, "Камаз-п/п Гидратационная установка" В858МТ 186 -ВС1595 86, "П/П АДПМ" В562НТ 186 -ВВ 6187 86, "Камаз УНБ агрегат" В347КТ 186, '"Камаз С/К" Е 469МХ 186, "Камаз п/п Санчив (Песковоз)" В869МТ 186 - ВВ 9692 86,
ГРП 18 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Бондаренко Петр Владимирович. 89120894912 |  |  |  | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. | [5 empty] | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. |  |  |  |  | одиночные | 5
|  | дизайн | БПО г.Стрежевой
[15 empty] | МГРП | 9
[15 empty] | итого за 2023г | 14
Мастер подготовки Новосёлов Евгений Александрович 89825029976 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210070 Исправен. Срок Поверки. 27.01.2024.г
Механик Маслов Сергей Геннадьевич 89825523858
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 468 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 484 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | Викойл: 1ед*20м3 . 20м3. Плечо 1км | [5 empty] | Викойл: 1ед*20м3 . 0м3. Плечо 1км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: | Скважины в подготовкена Васюганском регионе:
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова |  |  |  |  | 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 24.12 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 |  |  |  |  | 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) готова 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность (?)
СПТ флота |  | "Камаз Тягач П/П Блендер" В 401 ТР 186 П/П ВВ 2905 86, "Гидратационик Камаз ( самоходная)" В 345 ВХ 186 , "Камаз Тягач П/П Хим машина" В 416 ТА 186 П/П ВС 1640 86, "Камаз Тягач П/П НВД" А 561 УХ 186 П/П ВВ 8846 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 751 КА 186 П/П ВВ 8862 86, "Мерседес АДПМ" В 079 ВМ 186, "Камаз Тягач П/П НВД" В 522 ТР 186 П/П ВА 7134 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 467 ТР 186 П/П ВВ 9982 86, "Камаз П/П Санчиф" В 869 МТ 186 П/П ВВ 9692 86, "Станция контроля Камаз" В 574 ВУ 186, "Кислотник Камаз" В 763 КС 186, "АДПМ П/П" ВА 1764 86, "Камаз Тягач Манифольд" В 368 МР 186,
ГРП 19 | 3 | 121 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. Невирковец Николай Николаевич +7 960 288 4519 |  |  |  | 1 стадия из 4: Активация+замещение на 20:00 22.12.2023. 'На КП: тех.жидкости 60м3, нагрето 60м3. | [5 empty] | 1 стадия из 4: 19:25-19:25. Активация на воде (+). V-10 м3 Ракт-420 Рср-530, Ркон-550. Расход 2.6 м3/мин. 1 стадия из 4: 23:00-23:10 Замещение (+). V-24 м3 Рнач-570 Рср-530, Ркон-496, ISIP-133. Общие потери-363, в ИП и ПЗП- 269 Хаммер-не выраженный. Расход 2.8 м3/мин. Д/Ж. Персонал флота и СПТ направлены во флот ГРП № 4. |  |  |  |  | одиночные | 2
|  | дизайн | Верхнепурпейское м/е.
Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 |  | 4ст*40тн | [12 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959 | [14 empty] | итого за 2023г | 2
Мастер подготовки
Механик
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 36 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 52 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 4 |  | В/В ЮТС: 2ед*17м3. 0м3 . Плечо 10км. | [5 empty] | В/В ЮТС: 2ед*17м3. 68м3 Плечо 10км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готова (согласован) 121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован). 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 25.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 10:00 24.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 27.12(в разработке) | [9 empty] | 1404-151А Тарасовское Ач4 4х40т, ЗБС. Готовность 31.12(нет данных) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, ЛР 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" А 095 ТЕ 186, ВС 3960 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1639 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1641 86, "Mersedes-Benz (Станция конроля)" В 060 ВМ 186, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 3958 86, "Камаз (УМБ)" Е 469 МХ 186 , "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Химка)" В 418 ТА 186, ВС 1643 186, "Камаз (ППУ)" У 860 ВМ 186, Камаз, Санчив У 505 АЕ 186, ВС 0359 86, Камаз, п/п манифольд В 403 ТА 186, ВА 2388 86, Камаз Автокран У 373 УЕ 186, КАМАЗ (Вакуум бочка) Н 161 УС 86
ГРП 20 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. |  |  |  | Формирование Флота. | [5 empty] | Формирование Флота. |  |  |  |  | одиночные | 0
дизайн
Мастер флота | [14 empty] | МГРП | 0
'Полевой инженер | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
|  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0
СПТ флота
Начальник смены ЦИТС: Зубаиров Р.Р. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Евсеев А.В.

## 23.12.2023г
СВОДКА СЛУЖБЫ ГРП ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [14 empty] | 23.12.2023г
ГРП 1 | 82 | 883 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время). | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время). |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Веселов Сергей Дмитрьевич 8932-430-00-79 |  |  | Советское м/р | На КП: тех.жидкость 60м3, нагрето 60м3, проппант 20т, химия в наличии. 3 стадия из 5: ОГРП(+). Расход 2,6 м3/мин . 12:20-12:35. Pнач – 392 атм . Pсред – 376 атм . Рмакс – 467 атм . Pконч – 338 атм . ISIP - 100 атм прирост (+7). Vж – 29 м3. Проппант: 20/40 план/факт/скважина/пласт 4,5/4,5/0/4,5 тн. с учетом миниГРП план/факт/скважина/пласт 5/5/0/5 тн. В 13:00 передали скважину КРС. На КП: тех.жидкость 60м3, нагрето 60м3, проппант 10т, химия в наличии. | [5 empty] | Работа БР КРС.продолжают. На КП: тех.жидкость 60м3, нагрето 60м3, проппант 10т, химия в наличии. |  |  |  |  | одиночные | 16
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 37
Мастер Хадиев Альфред 89193009720 |  | 5ст*5т BPS | [12 empty] | итого за 2023г | 53
Газоанализатор СГГ-20 зав № №4930 срок поверки 10.10.2024г. Исправен.
Полевой инженер Кравцов Андрей 89827726790
Мастер подготовки Сушкин Евгений 89877208078
Механик Нагребельный Дмитрий 89825719512
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 3 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 3 из 5 |  | В/В: ЮТС: 2ед*17м3, 1ед*10м3 Завезено 44м3. Плечо 25км | [5 empty] | В/В: ЮТС: 1ед*10м3 Завезено 0м3. Плечо 25км.
Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 24.12 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность (?)
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (СК)" А 007 АЕ 186. "Mersedes-Benz (Блендер)" А 002 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 020 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" К 333 АЕ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" О 742 ВН 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 960 КР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 006 АЕ 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" Е 115 ОО 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 005 АЕ 186, "Камаз (Тягач) п/п (Химка)" В 971 СХ 186, "Mersedes-Benz (Айронтрак)" К 323 АЕ 186, "Санчиф (песколента)" АХ 5970 86, "Камаз (Тягач)" А 794 ТМ 186 - "АДПМ" АХ 5448 86.
ГРП 2 | 60 | 60002 | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Расамагин Виктор Николаиевич +7 (922) 283-46-06 |  |  | Тарасовское м/р | На КП: тех.жидкости 190м3, проппант 50т, химия в наличии. 9 стадия из 15: ГРП (+). 13:00-14:00, Закачено - 50т, Vж -187,4м3; Vсмеси – 204,4м3, Рнач-550, Рср-520, Ркон-495; ISIP-338(прирост+15); Расход на буфере -3,4м3/мин; далее Расход - 3,2м3/мин. На КП: тех.жидкости 25м3 из 190м3, проппант 40т (в пути 60тн), химия в наличии. | [5 empty] | 10 стадия из 15: Активация/Замещение на 20:00. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 22
Мастер Стрельцов Андрей 8 (950) 500-88-34 |  | 15ст*50тн | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4089. Исправен. Срок Поверки. 09.04.2024.г
Полевой инженер Хакимов Тимур +7 927 960-60-77
Мастер подготовки Тихонов Андрей +7 (912) 995-32-17
Механик Боровков А +79991054609
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 2 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 9 из 15 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3 . Завезено 102м3. Плечо 6км | [5 empty] | В/В: ЮТС 3ед*17м3 1ед*10м3. 1ед*15м3. Завезено 0м3. Плечо 6км
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готова (согласован) 121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован). 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 25.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 10:00 24.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 27.12(в разработке) | [9 empty] | 1404-151А Тарасовское Ач4 4х40т, ЗБС. Готовность 31.12(нет данных) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, ЛР 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "Mersedes-Benz (Блендер)" В 788 АР 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)"В 077 ВМ 186, "K/W (Насос ВД)" В 617 ММ 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 892 НО 186, "Mersedes-Benz (Насос ВД)" Р 978 ВК 186 (БПО г.Губкинский, стук в механической части), "Mersedes-Benz (Насос ВД)" А 953 КР 186, "K/W (Насос ВД)" Н 0762 07, '"Камаз-Г/У" В 411 ТР 186 вв 3573 86 . "Камаз химка" П/П 403/ах 6578 86, "Камаз-станция" В 852 НА 186 , "Mersedes-Benz"-АДПМ Н 620 ВА 186. Камаз кислотник Е 806 РК 186.
ГРП 3 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | подбаза г.Нягань. | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. | [5 empty] | Флот находится на БПО г.Нягань. Нет персонала. |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 4
Мастер флота | [14 empty] | итого за 2023г | 7
Газоанализатор СГГ-20Микро зав № 235920 Исправен. Срок Поверки. 29.09.2024.г
Полевой инженер
Мастер подготовки
Механик 'Киришев В.В 8 9224080899 | -6
t*С |  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 856 | час | 5 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 34м3. Плечо 10км | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. Завезено 153м3. Плечо 10км
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
СПТ флота |  | НВД П/П- АХ 8804 86; Блендер Камаз В 582 НВ 186, П/П- ВА 1805 86-БПО г.Сургут, ППУ Камаз Е 544 РЕ 186; Гидра Камаз В 537 КТ 186, П/П- АХ 6690 86. С/К Мерседес В 060 ВМ 186, Химмашина Мерседес С 743 АМ 186. НВД Мерседес В 828 АР 186, АДПМ В 079 ВМ 186, НВД Ман В 904 НА 186 + П/П- АХ 8621 86, Кислотник Камаз В 756 КС 186, НВД Мерседес В 787 АР 186.
ГРП 4 |  |  | М/Р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыбалов Алексей Вадимович Раб.№ 89125100655 Личн. №89825409077 |  |  | перед' БПО г.Губкинский. | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание СПТ. "Mersedes-Benz (Г/У)" А 433 КР 186, ремонт компрессора, завоз з/частей с г.Сургут (+). установку продолжают. НВД 4535 установка турбины на ДВС, продолжают НВД 6452 ( замена КПП + ) обвязка КПП (+),работа электрона. продолжают | [5 empty] | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Ремонт и обслуживание СПТ. |  |  |  |  | одиночные | 29
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 23
Мастер Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 | [14 empty] | итого за 2023г | 52
Газоанализатор СГГ-20 зав № 1479 Исправен. Срок Поверки. 21.08.2024.г
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959
Падерин Олег Геннадьевич (На больничном) № 89044790990 .№ 89519793235
Механик Тиришев Виктор Владимирович № 89224080899
t*С | -2 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 215 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 51м3. Плечо 27км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 2ед*17м3. 34м3. Плечо 15км.
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз" | [9 empty] | Планируемое движение по “Зарубежнефть” НГП “Северо-Карасевское” (Луцеяхское м-р).
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готова (согласован) 121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован). 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 25.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 10:00 24.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 27.12(в разработке) 1404-151А Тарасовское Ач4 4х40т, ЗБС. Готовность 31.12(нет данных) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, ЛР 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП | [9 empty] | 1. Жидкость с источника “река 3км” протестирована с применением гуаровой системы и полиакриламида, отправлена заказчику. 2. Скв 4Г Луцеяхского м-р: 1 стадия 25т на гуаровой системе: Vж-171м3, (5т 20/40; 20т 16/20)., 2-8стадия 25т с применением ПАА: Vж-193м3, (5т 20/40; 20т 16/20). Готовность бригады КРС к приему ОГРП на скв 4Г Луцеяхского м-р, 25.12.2023г. 3. Скв 72-Р Луцеяхского м-р. 25т с применением ПАА (5т 20/40; 20т 16/20). Готовность бригады КРС к приему ОГРП на скв 72-Р Луцеяхского м-р, 31.12.2023г. 4. Оборудование по заявке отправлено и принято заказчиком.
СПТ флота |  | "Камаз (СК)" А 101 ТЕ 186, "Mersedes-Benz (Блендер)" О 741 ВН 186, "Камаз (ЦА Кислотник)" В 751 КС 186, "Mersedes-Benz (Гидрационка)" А 433 КР 186, "Mersedes-Benz (Химка)" К 919 ВН 186, "Mersedes-Benz (Песковоз)" A 004 AE 186, "Kenworth (АДПМ)" В 104 РВ 186, (Блендер)АХ 3284 86 БПО Губкинский; "Камаз (Тягач)"В 448 ТР 186 "Насос ВД ВА 1823 86"; "Камаз (Тягач)" В 418 ТА 186 "Насос ВД ВА 6452 86" "MAN (Тягач)" А 276 ОВ 186 "Насос ВД ВА 7101 86" "MAN (Тягач)" А 387 ОВ 186 "Насос ВД АУ 4539 86" "Камаз (Тягач)Насос ВД АХ 5403 86"(НВД АХ 5403 направлен в г.Сургут на модернизацию). "Камаз (а/кран)" В 287 КР 186 ; "Камаз (ППУ)" Е 975 НУ 186 ; "Камаз (Вахтовка)" А 774 ЕН 186
ГРП 5 | 343 | 7606 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лямин Алексей Георгиевич +7 904-477-37-34 |  |  | Ю-Талинское м/е | Переезд флота на скважину 7606 куст 343 Ю-Талинское м/е. Заезд на КП в 23:00. С 23:00 22.12.2023.г. Флот в режиме готовности, ожидание готовности скважины. Освобождение территории бригадой КРС в 23:00 23.12.23г | [5 empty] | Переезд флота на скважину 7606 куст 343 Ю-Талинское м/е. Заезд на КП в 23:00. С 21:00 22.12.2023.г. Флот в режиме готовности, ожидание готовности скважины. Освобождение территории бригадой КРС в 23:00 23.12.23г |  |  |  |  | одиночные | 125
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 32
Мастер Чеяков В.В. +79227697254 +79828830879 |  | 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 157
Газоанализатор СГГ-20 зав № 69 Исправен. Срок Поверки. 29.06.2024.г
Полевой инженер Круглов Игорь.А +79825729040
Мастер подготовки Телятников Евгений
Механик. Нуреев Р 89821626434
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 25 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В: ЮТС 4ед*17м3. 0м3. Плечо 21км. | [5 empty] | В/В: ЮТС 4ед *17м3. 1ед*14м3. 0м3. Плечо 0км.
Планируемое движение по ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ"
Готовы под ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ КРС ПОД ГРП: |  |  |  |  | В ПОДГОТОВКЕ ЗБС/ВНС: (актуальная информация на 19.12.2023):
[5 empty] | Ю-Талинское: 959Р/Разв. Ю-Талинское, ЮК10: РИР ЮК3-6 (запрос материалов) 1531/340Б Ю-Талинское: фрезерование (запрос материалов) С-Талинское: 4016/310 Ю-Талинское, ЮК4-5, 55т (гибридный): Завоз НКТ на 23.12 (дизайн согласован) 4499/178 С-Талинское, ЮК4, пакер между инт., 65т (гибридный): посадка пакера и ЗР на 22.12 (дизайн согласован) 5426/102 С-Талинское, ЮК2, 65т (гибридный): Завоз НКТ на 23.12 (дизайн согласован) 4103/171 С-Талинское, ЮК10: нормализация забоя 3150/55 С-Талинское, ЮК7: райбирование (запрос материалов) 2974/46 С-Талинское, ЮК7: ПВР (запрос материалов) |  |  |  |  | 5490/117 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3275м. Активация хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 29.12.23 9265/603 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3429м. Спуск хвостовика. Дата освобождения территории (прогноз) – 25.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 30.12.23 2714/163 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 3256м. Промывка. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 51647/101А Ю-Талинское ВНС, МГРП: Этап - Забой 3014м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.12.23, Дата ГРП (прогноз) – 02.01.24 10014/523 Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2945м. Подъем КНБК. Дата освобождения территории (прогноз) – 01.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 06.01.24 4308/173 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2822м. Бурение. Дата освобождения территории (прогноз) – 04.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 09.01.24 | 4170/315 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2265м. Установка ЦМ. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 6429/256Б Ю-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Забой 2819м. Проработка. Дата освобождения территории (прогноз) – 09.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 14.01.24 2860/127 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - ПР к бурению. Дата освобождения территории (прогноз) – 18.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 23.01.24 2670/160 С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация 100%. Монтаж 98%. Дата освобождения территории (прогноз) – 24.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 29.01.24 4403/179Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 73%. Монтаж 52%. Дата освобождения территории (прогноз) – 28.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 02.02.24 410/250Б С-Талинское ЗБС, МГРП: Этап - Мобилизация - 17%. Монтаж 0%.Дата освобождения территории (прогноз) – 30.01.24, Дата ГРП (прогноз) – 04.02.24
СПТ флота |  | "МЕРСЕДЕС- Гидротацинная установка" Е 075 РН 186 , "МЕРСЕДЕС- Блендер" Е 086 РН 186, "КАМАЗ, П/П НВД" А 569 УХ 186 АХ 9399 86, "КАМАЗ, П/П НВД" В 519 ТР 186 АХ 8683 86, "П/П НВД" АН 7639 82 ( Нягань, резерв ) , "КАМАЗ, П/П НВД" В 650 КТ 186 УХ 1479 77, "КАМАЗ НВД" Е 900 ОУ 186, "МЕРСЕДЕС- АДПМ" У 462 ВМ 186, "МАН -хим трал" А 319 МР 186 АХ 2129 86, "МЕРСЕДЕС-манипулятор" В 074 ВМ 186, "КАМАЗ С/К" А 010 ОР 186 , "Камаз Кислотник" Е 543 ОН 186,
ГРП 6 | 2 | 207 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Лопатин Сергей 89222897121 |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | На КП: тех.жидкости 700м3, нагрев воды 500м3. Затарено проппанта 150тн.продолжаем '5 стадия из 5: Активация + Замещение на 22:00 23.12.2023г. | [10 empty] | одиночные | 4
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 7
Мастер Ковалев Юрий 8-913-150-88-21 |  | 5ст*200т | [12 empty] | итого за 2023г | 11
Газоанализатор СГГ-20 зав № 4638 Исправен. Срок Поверки. 26.02.2024.г
Полевой инженер Потыкалов Вячеслав 89129030943
Мастер подготовки.
Механик Губанов И.В 89139644892
t* С | -15 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 34 | час | 7 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 4 из 5 |  | Плечо 6км. | [5 empty] | Плечо 6км.
Планируемое движение по 'ООО «РН-Ванкор»
Планируемое движение по ОФС-Технологии (РН-Ванкор) | [9 empty] | Планируемое движение по РН-Ванкор (зимний проект)
607_6 Пайяхский ЛУ Нх3(1) МГРП 5стадий ориент по 100т. Бурение пилота. Готовность ~ 25.01.2023 209Бис_2 Пайяхский ЛУ Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Ожидание проведения перфорации. ГРП после освоения. ГРП после освоения ~ 15.02.2023 202_2 Пайяхский ЛУ Нх4(0)+Нх4(1-3) 200т. Э/к спущена на 3623м. Бурение, далее ожидание оборудования для отбора керна. Готовность ~ 01.03.2023 | [9 empty] | 717-1Бис Ванкорское Нх-1 МГРП (6х7т) на ПАА (согласован). Постановка бр. КРС ~ на 24.12.23. 236-202 Ванкорское Нх-1 МГРП (3х7т) на ПАА (на согласовании). Постановка бр. КРС после 717.
СПТ флота |  | "Камаз Насос полуприцеп" В 753 КТ186 ТТ 1560 54, "Мерседес-НВД" У 461 ВМ 186. "Мерседес-НВД" В 078 ВМ 186, "Мерседес-НВД" А 003 АЕ 186, С/К CT-DV-141 , "Камаз-блендер (полуприцеп)" В 927 СХ 186, ВА 6912 86, "Камаз-С/К" К 251 МВ 186 ,"Мерседес песковоз" А 435 КР 186, "Камаз- Г/У" АХ 4547 86, "Камаз- Химка" В 938 СХ 186 АХ 6576 86, "Песколента" АХ 3724 86, "Мерседес АДПМ" А 434 КР 186, "Камаз-кислотник" В 763 КС 186, "Камаз-п/п манифольд" В 401 ТА 186 АУ7231 86,
ГРП 7 | 1 | 112 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Каплин Евгений Владимирович 89324404987 |  |  | Окуневское м/р | Расстановка СПТ и оборудования. Расстановка емкостного парка. М/Ж Флота. На КП: тех.жидкости 60м3; Нагрето 60м3. 2 стадия из 5: ОПП (+) . 11:35-11:40. Расход 1.5-2.0 м³/мин. Pнач - 330 атм. Pсред - 333 атм. Pкон - 337 атм. ISIP - 179 атм. Vж – 7м³ (7.0 линейного) ; Заполнение скважины 2м³. Представитель ТСС (+). 2 стадия из 5: Посадка дублирующего шара . 12:44-12:55. Расход 2.0-1.0 м³/мин. На 7.5 минуте закачки начался рост давления до 600атм. был снижен расход до 1м3/мин , после снижения расхода было прокачано еще 2.1 м3 после чего произошла остановка НВД. По причине роста давления до 650 атм Pнач - 349 атм. Pсред - 499 атм. Pкон - 650 атм Vж – 17м³ (8.0 сшитого, 9.0 линейного) . Представитель ТСС (+). 2 стадия из 5: Выполнено 5 циклов ГВЗД со стравливанием. V-3.6м3. Расход 0.7м3/мин. Провели тестовую закачку с плавны выходом на рабочий расход в объеме 0.5м3 максимальный расходом 0.5м3/мин. 2 стадия из 5: Выполнена тестовая закачка №2. V-0.8м3. Расход 0.42м3/мин. На КП: тех.жидкости 10м3. пропант 1тн, химия 90%. | [5 empty] | По согласованию с Заказчиком принято решение о проведении СКО. 4м3 HCl-12% . Ориентировочное время прибытия кислоты 00:00. |  |  |  |  | одиночные | 20
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 17
Мастер Соколов Александр 89129045223 89825502001 |  | 5ст*60тн Работа со 2 порта | [12 empty] | итого за 2023г | 37
Газоанализатор СГГ-20 зав № 2211102 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Полевой инженер Потапов Матвей 89821590283 89224149842
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Луканьков Кирилл 89226541859 89825665999
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 30 | час | 50 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 5 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3. 46м3. Плечо 15км | [5 empty] | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. 1ед*12м3 0м3. Плечо 0км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
917Б-26 Кошильское, ЗБС, 4стх80т. Готовность на 23.12.2023. |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх50т. 1 порт - ОГРП+; 2 порт - ПР к ОГРП. МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1,2 порт - ОГРП+; 3 порт - ПР к ОГРП. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1,2,3,4 порт - ОГРП+. 4 порт - ПР к Активации + Замещению. Далее движение на скв. 3034-118 Северо-Хохряковское. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 344-15 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх20т 1 порт -ПР к МиниГРП. КАТКонефть: ГРП-7: 354-11 Колик-Еганское, ГРП, 80т. ОГРП+; Переезд на скв. 451-13 Колик-Еганкое.
СПТ флота |  | Блендер (полуприцеп) А 557 УХ 186 АХ 3285 86. Ман (Тягач) А 388 ОВ 186. Насос ВД АХ 9366 86. Ман (Тягач) А 515 РУ 186 Насос ВД ВА 0875 86. Камаз (Тягач) А 552 УХ 186 Насос ВД АХ 1237 86. Ман (Тягач) А 692 РУ 186. Насос ВД АХ 9398 86. Mersedes-Benz (Гидра) О 879 ВН 186. Mersedes-Benz (Химка) А 429 КР 186. Mersedes-Benz (Песковоз) В 800 АР 186. Камаз АДПМ У 196 ВМ 186. "Камаз (Тягач)" В 772 ТР 186; "Камаз (ЦА Кислотник)" К 935 УТ 186. "Камаз (а/кран)" К 120 УТ 186; "Камаз (ППУ)" Е 019 РС 186; "Камаз (Вахтовка)" К 680 УВ 186; "Mersedes-Benz (АДПМ)" В 789 АР 186; "Камаз (АДПМ)" У 196 ВМ 186
ГРП 8 | 2Б | 1004 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Павлов Сергей Сергеич 89825200976 |  |  | Кошильское м/р | 5 стадия из 5: Активация (+) Замещение (+) . 11:25-11:35. Ракт - 455 атм (план 350 атм) . Расход 2.2-3.6 м³/мин. Трения общие/ПЗП - 166/64 атм. Pнач - 135 атм. Pсред - 237 атм. Pкон - 242 атм. ISIP - 76 атм. Vж – 27.0 м³ (8.0 сшитого, 19.0 линейного) Хаммер-эффект выраженный. Представитель ТСС (+). НА КП: тех.жидкости 380м3; нагретой 240м3; проппант 10тн ( в пути 70тн ). | [5 empty] | 5 стадия из 5: ОГРП на 24:00. |  |  |  |  | одиночные | 14
|  | дизайн | [12 empty] | МГРП | 28
Мастер Прима Евгений 89825051585 |  | 5ст: 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | [12 empty] | итого за 2023г | 42
Газоанализатор СГГ-20 зав № 3111 Исправен. Срок Поверки. 30.04.2024.г
Полевой инженер Прохорихин Никита 89828774777
Мастер подготовки Горошинский Андрей 89195360604
Механик Герасименко Евгений 89527238976
t*С | -2 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 20 | час | 25 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 4 из 5 |  | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 80м3. Плечо 8км | [5 empty] | В/В: Альянс: 4ед по 20м3. 0м3. Плечо 8км
Планируемое движение по ПАО «ННК-Варьёганнефтегаз»
3001-94 Хохряковское, ЗБС, 5ст(1-2ст-30т, 3ст-15т,4-5ст-10т). |  |  |  |  | Альянс Сервис ГРП-2 5215-253 Северо-Варьеганское, ЗБС, 5стх50т. 1 порт - ОГРП+; 2 порт - ПР к ОГРП. МеКаминефть: ГРП-3: 1544-133 Бахиловское, 5ст*70т 1,2 порт - ОГРП+; 3 порт - ПР к ОГРП. |  |  |  |  | МеКаминефть: ГРП-23: 5261-268 Северо-Варьеганское, 5ст*70т 1,2,3,4 порт - ОГРП+. 4 порт - ПР к Активации + Замещению. Далее движение на скв. 3034-118 Северо-Хохряковское. | Империал Фрак Сервис: ГРП-2: 344-15 Ай-Еганское, ЗБС, 4стстх20т 1 порт -ПР к МиниГРП. КАТКонефть: ГРП-7: 354-11 Колик-Еганское, ГРП, 80т. ОГРП+; Переезд на скв. 451-13 Колик-Еганкое.
СПТ флота |  | Камаз (СК) В 574 ВУ 186; Камаз Тягач "Блендер ВВ 5824 86" (БПО Сургут); Мерседес-(СК) В 060 ВМ 186; Камаз (тягач) В 582 НВ 186 Блендер ВА 18 05-86; Камаз (тягач) В 537 КТ 186 ГУ АХ 66 09-86; Мерседес ХимкМашина С 743 АМ 186; Насос ВД ВВ 1036 86; Насос ВД АУ 4542 86; В 726 КТ 186 "Насос ВД ХУ 1492 86"; Насос ВД АХ 0186 86; "Насос ВД АН 7643 82 (БПО Радужный); Камаз (Гидрационка) В 345 ВХ 186 (БПО Сургут); Камаз (Хим.машина) В 264 ЕУ 186 (БПО Сургут); Камаз (Вахтовка) Р 589 АК 186 (БПО Сургут); Камаз (ППУ) Е 492 СА 186.
ГРП 9 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Бойко Николай Николаевич.. № 8-982-220-41-98. |  |  | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | Технологическое дежурство без персонала. Температура воздуха - 15*С . Облачно, ветер ю/западный 3м/сек. | [10 empty] | одиночные | 0
Мастер 8-912-093-16-29. | [14 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер. | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
t*С
Кол-во стадий ГРП
Планируемое движение по
СПТ флота |  | Камаз 605 площадка+жилой вагон ; Камаз 753-Вагон 8770; Батрак г/н 125 + SPM от MB. ; ППУ 571 + жилой вагон.; Мерс 818 + 1 НВД.; 1 контейнер с ТМЦ; Мерс 790
ГРП 14 | 129а | 2532 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Рыков Дмитрий Сергеич +79227860951 +79527120847 |  |  |  | На КП: тех.жидкости 100м3 из 240м3, проппант 40тн.Химия в наличии. 3 стадия из 4: ПР к основному ГРП, на 18:00 24.12.23г Пропарка емкостного парка. Продолжают | [5 empty] | На КП: тех.жидкости 100м3 из 240м3, проппант 40тн.Химия в наличии. 3 стадия из 4: ПР к основному ГРП, на 18:00 24.12.23г Пропарка емкостного парка. Продолжают |  |  |  |  | одиночные | 21
|  | дизайн | Южно-Сургутское м/е
Мастер Мосиян Алексей.О +79821901229 +79120931629 |  | 4ст*70тн | [12 empty] | МГРП | 18
Полевой инженер 'Багдасарьян Евгений 89825137642 | [14 empty] | итого за 2023г | 39
Мастер подготовки Казыев Р.Б 89187882323 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210049 неисправен. Срок Поверки. 21.11.2023.г
Механик Озоль Виктор + 913 390 3897
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 15 | час | 0 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 1 из 4 |  | В/В: ЮТС - 2ед*17м3. ПС 1ед*17м3. 102м3. 18км. | [5 empty] | В/В: ЮТС -3ед*17м3. ПС 1ед*10м3 0м3. 18км.
Планируемое движение по ООО «РН-Юганскнефтегаз»
7278_500 ЗБС БС10 Мамонтовское 4 порта по 1,2-40т, 3-70т (4-90т Ориентировочно) (НКТ-МКМ).
СПТ флота |  | Станция контроля КАМАЗ" Т 420 АК 797; Камаз ППДУ Е 102 ОН 186; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 764 КТ 186 АХ 5404 86; НВД ВА 1819 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД А 670 УХ 186, АХ 8684 86; КАМАЗ/НВД В 431 ТР 186, ВА 0876 86; КАМАЗ (Гидрофикация+) НВД В 542 КТ 186 АХ 9397 86; Камаз Вахтовка В 910 ОС 186; Камаз / Гидратационная ус-ка А 197 ХО 186 ВВ 8730 86; Камаз / Хим.машина В 784 СЕ 186, АХ 6577 86; Камаз Автокран Е 283 ТА 186; Камаз Автокран А 272 УУ 186; Камаз Автокран Е 044 ОВ 186 (БПО Пыть Ях, без водителя); МЕРСЕДЕС-песковоз В 075 ВМ 186; Камаз / АДПМ В 785 СЕ 186 АУ 6338 86; Камаз СИН 32 В 763 КТ 186; Камаз УНБ Р 504 АМ 186; Камаз / Блендер В 314 ЕУ 186, ВА 7070 86.
ГРП 15 | 58 | 3195 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Коровин Юрий Петрович 89825301945 |  |  | С-Талинское м/р | ПР к замещению. 3 НВД не смогли подняться в горку при заезде на куст (гололед). Телефонограммы на заказчика направлены. Расстановка СПТ (+). Монтаж (+). На КП: тех.жидкости 170м3; нагретой 60м3; проппант 65тн.Химия в наличии. Замещение + . 15:05-15:15. V - 19м³ . Рнач - 515, Рср- 370, Ркон- 328атм. Расход - 4.0 м³/мин; ISIP - 169 атм. Общие потери - 159 атм, в ИП и ПЗП - 27 атм Хаммер-эффект выраженный. МиниГРП + . 16:45-16:55. V - 33м³, 0.5т - 20/40;. Рнач- 400, Рср- 325, Ркон- 323атм; Расход - 4.0 м³/мин; ISIP - 173 атм. Общие потери - 150 атм, в ИП и ПЗП - 18 атм. Хаммер-эффект выраженный. | [5 empty] | ОГРП планируется на 10:00 24.12.23 |  |  |  |  | одиночные | 45
дизайн
Мастер Лушников Евгений 89825773415 |  | 65т (гибридный) | [12 empty] | МГРП | 21
Полевой инженер Махнев Евгений 89129300050 | [14 empty] | итого за 2023г | 66
Мастер подготовки Пацин Данил +79519766626 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 878 Исправен. Срок Поверки. 18.05.2024г
Механик Кадыров Вячеслав 89821358391
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 42 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | В/В ЮТС 4ед*17м3 68м3. Плечо 10км. | [5 empty] | В/В ПС 1ед*17м3 0м3. Плечо 10км.
Планируемое движение
СПТ флота |  | СК Камаз В 552 СН 186. Камаз - Блендер В 375 ТР 186, ВА 6251 86. Камаз насос В 518 ТР 186, ВВ 2866 86. Хим.машина А 776 ЕН 186 ВА 2867 86, Камаз песковоз В 407 ТА 186 ВА 6603 86. КамАЗ/п/п НВД В 642 НТ 186 ВА 7100 86; КамАЗ/п/п НВД В 453 ТР 186 ВВ 4553 86 (ХАЛ 4); п/п НВД ВВ 6170 86 (ХАЛ7). "Гидратационная установка М-Бенц" О 740 ВН 186; КамАЗ/п/п В 442 ТР 186 АХ 9911 86 ((БПО Пыть-Ях без водителя). Урал УНБ-160х32У Е 131 АУ 126; АДПМ Камаз/п/п В 523 ТР 186 АХ 9400 86; КамАЗ Автокран Е 373 УЕ 86; КамАЗ Автокран А 315 ОР 186 (БПО Пыть-Ях без водителя); Булитовоз КамАЗ А 038 УА 186; "СК М-Бенц" У 523 ВН 186
ГРП 16 | 3 | 340 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота Александров Вадим Юрьевич 89120861792 89376660373 |  |  |  | 1 стадия из 7: ПР к ОГРП на 20:00 23.12.2023. На КП: тех.жидкости 600м3, нагрто 600м3. Затарено проппанта 60тн. | [10 empty] | одиночные | 1
|  | дизайн | Трайгородско-Кондаковское м/р
Мастер флота с ГРП-18 Шашлов Андрей Юрьевич 89825611468 |  | 1ст*60т. 2-7ст*100т | [12 empty] | МГРП | 14
Полевой инженер с ГРП-18 Змиевский Никита Юрьевич 89507960101 | [14 empty] | итого за 2023г | 15
'Мастер подготовки Смелик Григорий Р. 8-982-560-14-80. | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 3088 Исправен. Срок Поверки. 19.12.2023.г
Механик
t*С | -1С |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 464 | час | 40 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 7 | [7 empty] | В/В Викойл: 1ед*20м3; . 0м3 Плечо 3км.
Планируемое движение по ООО "НПСК"
331Б-3Б Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. Скважина пробурена. При спуске хвостовика получен прихват. Хвостовик отцеплен от стыковочного узла. Идут ловильные работы. 337-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В бурении. (тек. забой 1944м/план 3696м). | [9 empty] | 335-3 Трайгородско-Кондаковское. ВНС. предв. 7 ст*100 т. В ожидании КРС. КРС на скв 339-3. Спуск ЭЦН.
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД В 859 МТ 186 ВВ 4519 86; Камаз п/п НВД В 548 КТ 186 ВВ 4748 86, Камаз п/п НВД А 631 УХ 186 ВВ 6216 86, Камаз п/п НВД В 872 МТ 186 ВВ 5257 86, п/п НВД ВВ 8690 86, Камаз п/п Хим.машина В 864 МТ 186 ВВ 2906 86, КамАЗ - п/п Блендер В 659 НТ 186 ВА 8933 86, Гидратационная установка ВВ 8632 86, п/п АДПМ ВВ 8632 86, Камаз ЦА-320 В 329 АМ186, Камаз ППУ Н 999 ВА 186, Камаз вакуумник В 932 МТ 186, Камаз станция контроля Е 458 МХ 186, Камаз автокран Е 791 СВ 186, п/п Площадка АХ 2130 86, п/п Площадка АТ 0932 86, п/п Площадка АТ 0933 86, п/п Автоцестерна 20 М3 АС 7458 86.
ГРП 17 | 40 | 1004 | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Фитисов Кантемир Дмитриевич 89825109859 89222850036 |  |  |  | Переезд на скважину 1004 куст 40 Советское м/е (30тн) . Расстановка СПТ Флота ГРП. Монтаж оборудования . Продолжают | [5 empty] | Монтаж оборудования . 'На КП воды: план 80м3, факт 40м3, проппант: 10 тн, химия в наличие. Замещение на 22:00 |  |  |  |  | одиночные | 3
|  | дизайн | Советское м/р АО «Томскнефть»
Мастер Князев Владимир. Владимирович. +7912415-16-81 |  | 30тн. | [12 empty] | МГРП | 29
'Полевой инженер Зинченко Иван 89825762661 | [14 empty] | итого за 2023г | 32
Мастер подготовки Александров Дмитрий +79124181887 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 233746 Исправен. Срок Поверки. 07.06.2024.г
Механик
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 24 | час | 45 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 1 |  | Викойл: 4ед*20м3 . 0м3. Плечо 17км | [5 empty] | Викойл: 3ед*20м3 . 0м3. Плечо 2км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова |  |  |  |  | 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 24.12 |  |  |  |  | 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) ~ 21.12 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность (?)
1292_39_Нижневартовское 5х5 BPS готова 1596_117_Советское, ЗБС, 5 х 5 (согласован), готова под ГРП 1902_186_Советское, ЗБС, 5 х 3-5 (нет материала) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) нет данных, готова 1885_175_Советское BPS 5х5 тн (в разработке) готова 1047_46_Советское ЗБС, 5*5-7-10 тн (нет данных) готова 10012_91_Советское МГРП BPS (нет данных) готовность ~ 19.11 521_74_Советское (нет данных) готовность ~ 30.11 |  |  |  |  | 645_17_Советское АВ-1 предварительно 5*10 тн готова 27_1_Проточное МГРП (нет данных) ~ 17.11 532_52_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 22.11 2273Б_257Б_Советское (нет данных) ~ 14.11 883_82_Советское 5ст МГРП (нет данных) ~ 04.12 1154_1Б_Нижневартовское (нет данных) готовность 15.11 1440_38_Вахское, ОД, 30, (нет материала) готовность под ГРП ~ 15.11 219_18_Вахское (нет данных) ~ 17.11 |  |  |  |  | 217_17_Вахское (нет данных) готовность ~ 15.11 877_32_Вахское (нет данных) готова 557-41 Вахское 30т готова 2080_52 Вахское (нет материалов) предварительно 5*30 тн готовность на 25.11 343_41_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 8090Б_109_Вахское (нет данных) готовность на 12.11 2501_74_Вахское ОД, 50, (нет материала) готовность под ГРП ~ 19.11 294Б_9_Вахское ОД 40, (нем материалов) готова 1395_37_Вахское (нет данных) готовность на 15.11 506_1А_Северное 5ст МГРП (нет данных) готовность на 05.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) ~ 30.11 670Б_12_Катыльгинское (нет данных) ~ 10.12
СПТ флота |  | Камаз п/п НВД" В865МТ 186 -ВВ8684 86, "Камаз п/п НВД" В446МР 86 -ВВ9684 86, "Камаз п/п НВД" В377МР 186 -ВВ9683 86, "Камаз п/п НВД" В891НА 186 -ВВ8685 86, "Камаз п/п Хим.машина" В664МР 186 -ВВ8652 86, "Камаз - Блендер" В076ВМ 186, "Камаз-п/п Гидратационная установка" В858МТ 186 -ВС1595 86, "П/П АДПМ" В562НТ 186 -ВВ 6187 86, "Камаз УНБ агрегат" В347КТ 186, '"Камаз С/К" Е 469МХ 186, "Камаз п/п Санчив (Песковоз)" В869МТ 186 - ВВ 9692 86,
ГРП 18 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 (Томское время) | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 (Томское время) |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель проекта Бондаренко Петр Владимирович. 89120894912 |  |  |  | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. | [5 empty] | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала. |  |  |  |  | одиночные | 5
|  | дизайн | БПО г.Стрежевой
[15 empty] | МГРП | 9
[15 empty] | итого за 2023г | 14
Мастер подготовки Новосёлов Евгений Александрович 89825029976 | [14 empty] | Газоанализатор СГГ-20 зав № 210070 Исправен. Срок Поверки. 27.01.2024.г
Механик Маслов Сергей Геннадьевич 89825523858
t*С | -1 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 492 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0 |  | Викойл: 1ед*20м3 . 20м3. Плечо 1км | [5 empty] | Викойл: 1ед*20м3 . 0м3. Плечо 1км
'Планируемое движение по АО «Томскнефть» ВНК
Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: |  |  |  |  | Скважины в подготовке на Стрежевском регионе: | Скважины в подготовкена Васюганском регионе:
912_53_Советское BPS (5*5тн, нет данных) готовность 03.01.24 1152_40_Нижневартовское (7*5 тн, шары) готовность на 21.12 1152_40_Нижневартовское (7*5тн, шары) готовность на 25.12 1772_125_Советское (шары 5*7 тн, нет данных) 26.12 10012_91_Советское МГРП BPS (7*5тн) готовность ~ готова 521_74_Советское (BPS 5*5 тн) готова 2225_244_Советское (ГПП+ГРП) 2 * 7тн готова |  |  |  |  | 532_52_Советское BPS (5*5тн, в разработке) готова 161_20_Вахское (одиночка 100 тн) готова 243_14_Вахское (одиночка 50 тн) готовность на 27.12 8090Б_109_Вахское (7*20 тн, шары) готовность на 24.12 210Б_73_Вахское (одиночка 60 тн) готовность на 28.12 275_8_Вахское (одиночка 40 тн) готовность на 25.12 |  |  |  |  | 1213_52_Вахское (одиночка 110 тн) готовность на 29.12 6_4_Вахское (5*60тн шары) готова 1307Б_8_Карайское (7*20тн шары) готовность на 27.12 506_1А_Северное (шары 4*50 тн) готовность на 26.12 | 627_29_Оленье 5 ст МГРП (нет данных) готова 582_25_Катыльгинское (одиночка 100тн) готовность на 17.12 788_25_Катыльгинское (одиночка 60тн) готовность (?)
СПТ флота |  | "Камаз Тягач П/П Блендер" В 401 ТР 186 П/П ВВ 2905 86, "Гидратационик Камаз ( самоходная)" В 345 ВХ 186 , "Камаз Тягач П/П Хим машина" В 416 ТА 186 П/П ВС 1640 86, "Камаз Тягач П/П НВД" А 561 УХ 186 П/П ВВ 8846 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 751 КА 186 П/П ВВ 8862 86, "Мерседес АДПМ" В 079 ВМ 186, "Камаз Тягач П/П НВД" В 522 ТР 186 П/П ВА 7134 86, "Камаз Тягач П/П НВД" В 467 ТР 186 П/П ВВ 9982 86, "Камаз П/П Санчиф" В 869 МТ 186 П/П ВВ 9692 86, "Станция контроля Камаз" В 574 ВУ 186, "Кислотник Камаз" В 763 КС 186, "АДПМ П/П" ВА 1764 86, "Камаз Тягач Манифольд" В 368 МР 186,
ГРП 19 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. Невирковец Николай Николаевич +7 960 288 4519 |  |  |  | Демонтаж оборудования Флота ГРП. Пеереезд СПТ Флота на стоянку перед БПО г.Губкинский. | [5 empty] | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Режим готовности. |  |  |  |  | одиночные | 2
|  | дизайн | БПО г.Губкинский.
Ярцев Владимир Анатольевич № 89088861792 № 89195323229 | [14 empty] | МГРП | 0
Полевой инженер Мовсаров Ибрагим № 89292413959 | [14 empty] | итого за 2023г | 2
Мастер подготовки
Механик
t*С | -3 |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). |  | 60 | час | 30 | мин | С последней операции ГРП прошло (на 08:00). | 76 | час | 30 | мин
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0
Планируемое движение по ООО "РН-Пурнефтегаз"
466-204 Южно-Таркосалинское 1Ю1, 12х40т, ВНС (согласован). Готова 186-9 Верхнепурпейское 1Ю1 refrac 3х20т, ЗБС(согласован) осталась последняя стадия. Готова 1048-204 Южно-Таркосалинское БП14/3 20т, ВНС(ППД). Готова (согласован) 121-3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован). 666-178 Тарасовское БП14 4х40т, ЗБС(согласован). 1ст: ГРП(+) 2ст: Активация+замещение(+), миниГРП(-), получен рост давления. Переподготовка скв, готовность ~ 25.12 1372-52 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. готовность 10:00 24.12(согласован) 1426-157 Тарасовское Ач 30т, ЗБС. Готовность 27.12(в разработке) | [9 empty] | 1404-151А Тарасовское Ач4 4х40т, ЗБС. Готовность 31.12(нет данных) 5414-152Г Тарасовское Ач4 10х60т, ВНС. (согласован), При активации г/п получен переток нкт - затруб. Переподготовка, ЛР 5406-152Г Тарасовское Ач 10х60т, ВНС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 3060-235 Тарасовское Ач4 30т, ЗБС. Ожидание КРС Готовность ?(согласован) 608П Тарасовское Ю15 25т, ГРР .(согласован). Замещение (+), сшитая(+), миниГРП(-). Готовность? 1016-3 Северо-Комсомольское НБ3-4 30т, ОД. Готовность ? (согласован) 60001-60 Тарасовское Ю2 10-15т на УВ, ВНС. Готовность конец декабря 4061-2А Южно-Тарасовское Ач1 4х40т, ЗБС. Готовность? (согласован). ЛР, фрезерование муфт ГРП
СПТ флота |  | "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" А 095 ТЕ 186, ВС 3960 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1639 86, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 1641 86, "Mersedes-Benz (Станция конроля)" В 060 ВМ 186, "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Насос ВД)" ВС 3958 86, "Камаз (УМБ)" Е 469 МХ 186 , "КАМАЗ Седельный тягач П/П-(Химка)" В 418 ТА 186, ВС 1643 186, "Камаз (ППУ)" У 860 ВМ 186, Камаз, Санчив У 505 АЕ 186, ВС 0359 86, Камаз, п/п манифольд В 403 ТА 186, ВА 2388 86, Камаз Автокран У 373 УЕ 186, КАМАЗ (Вакуум бочка) Н 161 УС 86
ГРП 20 |  |  | м/р | Содержание работ с 06:00-18:00 | [5 empty] | Содержание работ с 18:00-06:00 |  |  |  |  | Всего произведено ГРП:
Руководитель флота. |  |  |  | Формирование Флота. | [5 empty] | Формирование Флота. |  |  |  |  | одиночные | 0
дизайн
Мастер флота | [14 empty] | МГРП | 0
'Полевой инженер | [14 empty] | итого за 2023г | 0
Мастер подготовки
Механик
|  |  |  | С последней операции ГРП прошло (на 16:00). | [5 empty] | С последней операции ГРП прошло (на 08:00).
Кол-во стадий ГРП |  | 0 из 0
СПТ флота
Начальник смены ЦИТС: Калеников А.Ю. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Шихов А.А.