## 01.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 30.11.2023 по 06:00 01.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Кузьмичкин А.В. Радин Е.М. | 42874ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-11-30 16:00 | Спуск ГНКТ до гл.3100м. Глушение скважины | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 20:00-04:00 Монтаж оборудования - 90%. Завоз т/ж 9м3. -1,18 г/см3. 04:00-08:00 Монтаж оборудования - 100%. Прокачка ГТ.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Тимиркаев Р.Ф. Ишкинин Р.Р. | 43788ГС | Ю/Приобское м/р | 30.11.2023 13:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4166м. Освоение скважины азотированием (3 цикла). Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 фотоподтверждение | - | 6:00 | 20:00-23:00 Завоз HCL 12% в V=1,5м3.(+) Спуск КНК-1 до гл.3400м.(разгрузка на 0,5т. от СВ) 23:00-00:30 Закачка HCL 12% в V=1,5м3 с продавкой тех. водой в V=5м3 Закачка HCL При подъёме КНК-1 на гл.3395мм. - затяжка до 16.5т.(СВ ГТ ↑14,5т.) 00:30-04:00 Приготовление понизителя трения в V=3м3(24 литра) Закачка понизителя трения в V=3м3 в малый затруб с продавкой тех. водой в V=10м3. На подъём КНК-1 затяжка до 18т., на спуск разгрузка 0.5т. от СВ. СВ ГТ↓6,2т.↑14,5т. Захолаживание ПАУ. 04:00-04:30 Захолаживание ПАУ. 04:30-05:30 Запуск ПАУ+НКА. 05:30-07:00 Подъём КНК-1 с закачкой азотированной тех. жидкости до гл.2700м. 07:00-08:00 В.Ц.(+) Промывка азотированной тех. жидкостью на гл.2700м.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 14-27 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 2585м. СКВ в V-1м3 8% HCL. Спуск ГНКТ до текущего забоя (2646м). Промывка до чистого раствора. ОПП при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. Подъем КНК до гл.2581.00м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение. Реагирование 2 часа. Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-19:00 Отогрев ФА. 19:00-02:00 Спуск КНК-1 с периодической прокачкой до гл.2917м. '02:00-03:00 Подъем КНК-1 до Н=2833м. 03:00-04:00 Запуск НКА для ВЦ 04:00-06:00 Промывка с допуском с Н=2833м до Н=2917м. На выходе забойная грязь (промывка продолжается). |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | Ремонт инжектора | - | 6:00 | 18:00-06:00 Ремонт инжектора. |  | 12 |  | НПВ: Ремонт инжектора (12ч)
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 2023-11-30 02:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик, перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | Ремонт установки КОЙЛ | - | 6:00 | 18:00-06:00 Ремонт установки КОЙЛ (гидросистема) | - | 12 |  | Ремонт установки КОЙЛ (гидросистема)
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2105 | Куюмбинское м/р | 2023-11-25 20:00 | Спуск КНК-1 до забоя, текущий забой согласовать с Заказчиком. (при необходимости нормализовать забой). Завоз и приготовление 16.9м3 раствора HCL12% + отклонитель Катол 40 (удельный расход 67кг на 1м3 12% HCL). Приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-24.5м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ). Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 3828м до гл. 2953.29м в объёме 16.9м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 3288м до гл. 2953.29м в объёме 24.5м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью. Доп план: Установка СКВ на гл. 3496м в V - 1м3 (12% р-ра HCL) с реагированием 3 часа. По окончании реагирования - вымыть продукты реакции и провести попытку прохода ниже гл. 3496м. При положительном результате допустить КНК-1 до гл 3828м и продолжить работы по основному плану. Приподнять КНК-1 до гл. 2940м. Провести завоз промывочной технологической рабочей жидкости (состав технологической промывочной жидкости по согласованию с Заказчиком) в объёме не менее 20м3. 1м3 12% на гл 3496м подъём реакция 3 часа. Провести спуск ГНКТ до гл. 3496м. Всстановить устойчивую циркуляцию и провести промывку открытого ствола скважины до гл. 3828м (либо до максимально возможной согласованной с Заказчиком глубины). Дальнейшие работы по проведению СКО провести по основному плану работ | согласован | СВК+. 3 из 4 | - | 6:00 | 20:00-08:00 'Демонтаж оборудования 50%
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-22:00 Стоп ПАУ+НКА.Запус НКА с промывкой тех.ж-тью гл.2509м (20м выше стингера) 22:00-23:00 Промывкой тех.ж-тью гл.2509м (20м выше стингера) 02:00-06:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью до гл.3212м |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Кискин Н.А Апсатаров Р.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 26.11.2023 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. | согласован | Ремонт ГТ | - | 6:00 | 20:00-21:00 Тех.отстой. 21:00-04:00 Вырез дефектного участка. Н=2040м-2720м. (Отрезано 680м) 04:00-08:00 Сварочные работы на Н=2040м |  | 12 |  | НПВ: ремонт ГТ
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 388 | В-Мессояхское м/р | 2023-11-25 | Шаблонирование скважины до гл.2352м или максимально возможной глубины. При недоходе - промывка по согласованию с Заказчиком. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | Бригада не в работе | - | 6:00 | 20:00-06:00 Флот в режиме готовности - ожидание освобождения территории скв-1361 кп-28 бригадой ЕПРС 06:00-07:00 Флот в режиме готовности - ожидание освобождения территории скв-1361 кп-28 бригадой ЕПРС. 07:00-08:00 Переезд на кп.28 скв.1361 (8км) 20%.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 36 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 36 | 0
[12 empty] | 971.5 | 104

## 01.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 01.12.2023 по 18:00 01.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Кузьмичкин А.В. Радин Е.М. | 42874ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-11-30 16:00 | Спуск ГНКТ до гл.3900м. Глушение скважины. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 08:00-12:00 Прокачка ГТ. Опрессовка оборудования+. Проведение Пусковой комиссии. 12:00-13:00 Пусковая комиссия. Устранение ПП. 13:00-16:00 Открытие Ц/З в 13:00-16 оборотов. Рб-54атм. На выходе нефть. Спуск КНК-1 с минимальной закачкой до гл.1040м. Ру.-0 атм. 16:00-20:00 Спуск КНК-1 с минимальной закачкой ТЖ до гл.2750м. Ру.-0 атм, продолжаем.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 43788ГС | Ю/Приобское м/р | 30.11.2023 13:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4166м. Освоение скважины азотированием (3 цикла). Подтверждение забоя. Доп план: Поднять ГНКТ. Провести перекомпоновку на КНК-3 (торцевая печать диам.55мм + шаблон диам.45мм + ОК). Провести обследование текущего забоя печатью. Поднять ГНКТ. Дальнейшие работы по результату осмотра печати. | согласован | СВК+ 4 из 4 фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-10:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех. жидкостью до гл.3392м. СВ ГТ↓6,2т.↑16т. Разгрузка на 0,5 тн. 10:00-11:00 Промывка азотированной тех. жидкостью на гл.3392м.СВ ГТ↓6,2т.↑16т. СТОП ПАУ. 11:00-20:00 Подъём КНК-1 с периодической прокачкой до гл.0м. Закрытие Ц.З. в 20:00ч. (17оборотов). Ризб=0атм.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 15-58 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем КНК до гл. - 2900.9м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение . Оставить на реагирование на 2 часа. .Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-10:00 Промывка на глубине 2958 м. Q=130л/мин; Рраб-145атм. 10:00-11:00 Закачка по ГНКТ на циркуляцию последовательно 1м3 HCL8%+3м3 тех.жидкости на глубине 2914 м. Р-120атм, УНБ-100л/мин. 11:00-11:30 Подъем до гл.2833м. 11:30-12:00 Запуск НКА-120л/мин, Рраб-170атм. Спуск КНК-1 до гл.2958м. 12:00-14:00 Промывка на гл.2958м. 14:00-14:30 Определение приемистости. Закачка 1м3. Q-129м3/сут при Р-180атм. 14:30-17:30 Приготовление кислоты. 17:30-18:00 Проведение СКО+ГКО. Закачка в ГНКТ на циркуляцию 3м3 8% HCL. Закачка на поглощение 2м3 (8%HCL+Нефтенол+Ферикс), далее закачка на поглощение 5м3 (9%HCL+Нефтенол+Ферикс+ 1.5%HF). Продолжаем. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | Ремонт инжектора | - | 18:00 | 06:00 Ремонт инжектора (+). 06:00-09:00 ПР к работе с партией ГИС (запасовка ГТ ГФ в инжектор, монтаж лубрикаторной секции). Монтаж оборудования; КНК-2 (шаблон диам.38мм, L-2,02м) Монтаж лубрикаторной секции на ФА. 09:00-11:30 Создание противодавления в ГТ ГФ. 11:30-14:00 Запуск скважины (подача тех. жидкости). Открытие Ц.З. Спуск КНК-2 до гл.600м, скорость спуска 6м/мин. Продолжаем. 14:00-18:00 Спуск КНК-2 до гл.1600м. скорость спуска 6м/мин. Продолжаем.
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 2023-11-30 02:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик, перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | Ремонт установки КОЙЛ | - | 18:00 | 06:00-14:00 Ремонт установки КОЙЛ (гидросистема). | - | 12 |  | Ремонт установки КОЙЛ (гидросистема)
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 2023-11-25 20:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 | - | 18:00 | 08:00-15:00 Демонтаж (15ч) оборудования 100%. Освобождение устья скважины. 15:00-17:00 Перестановка СПТ на скв. №2104 100% 17:00-20:00 Монтаж бригадного оборудования 30% Продолжаем. Температура воздуха -24˚.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | '06:00-08:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью до гл.3270м (прокачка вязкой пачки в V-2мз) Вес↓3тн,↑13тн - на выходе азот+вода+пленка нефти 08:00-12:00 Подьем КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью гл.2409м; Вес ГТ ↓3тн;↑13тн.; На выходе: азот+вода+пленка нефти. 12:00-13:00 Промывка азотированной тех.ж-тью гл.2409м (120м выше стингера) Вес ГТ ↓4тн;↑13тн. до чистого, на выходе:вода+азот+пропант+пленка нефти. 13:00-14:00 Стоп ПАУ. Промывка тех.ж-тью гл.2409м (120м выше стингера) Вес ГТ ↓5тн;↑13тн.до чистого, на выходе:вода+пропант+пленка нефти. 14:00-17:00 Промывка тех.ж-тью гл.2409м (120м выше стингера) Вес ГТ ↓5тн;↑13тн.до чистого, на выходе:вода+пропант+пленка нефти. 17:00-18:00 Запуск НКА+ ПАУ - (вызов притока) ВЦ (+). |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Кискин Н.А Апсатаров Р.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 26.11.2023 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. | согласован | Ремонт ГТ | - | 18:00 | Намотка ГТ 2040м на УН Койла. ЗР на 18:00. Монтаж оборудования, ОЦЗ в 23:00. |  | 12 |  | НПВ: ремонт ГТ
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 2023-11-25 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | Бригада не в работе | - | 18:00 | 08:00-16:00 Переезд на кп.28 скв.1361 (8км) 100%. 16:00-18:00 Расстановка и подключение жил.городка. Расстановка СПТ. 18:00-20:00 Монтаж оборудования ГНКТ-20%
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 24 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 60 | 0
[12 empty] | 36 | 0

## 02.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 01.12.2023 по 06:00 02.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Кузьмичкин А.В. Радин Е.М. | 42874ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-11-30 16:00 | Спуск ГНКТ до гл.3900м. Глушение скважины. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Спуск КНК-1 с минимальной закачкой т/ж до гл.3900м ПР к глушению Подьем КНК-1 до гл.3300м с закачкой по ГТ раствор уд.вес 1.45г/см3 в обьеме 30м3 На выходе раствор уд.вес 1.04г/см3 в объеме 30м3 С откачкой в коллектор .
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 43788ГС | Ю/Приобское м/р | 30.11.2023 13:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4166м. Освоение скважины азотированием (3 цикла). Подтверждение забоя. Доп план: Поднять ГНКТ. Провести перекомпоновку на КНК-3 (торцевая печать диам.55мм + шаблон диам.45мм + ОК). Провести обследование текущего забоя печатью. Поднять ГНКТ. Дальнейшие работы по результату осмотра печати. | согласован | СВК+ 4 из 4 фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Демонтаж инжектора, лубрикатора Демонтаж КНК-1, Монтаж КНК-3 Монтаж инжектора, лубрикатора Прокачка ГТ Опрессовка ПВО, линий нагнетания и дросселирования на Открытие Ц.З в 23:00ч. Спуск КНК-3 с периодической прокачкой до гл.400м. Спуск КНК-3 с периодической прокачкой до гл.2400м.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 15-58 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем КНК до гл. - 2900.9м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение . Оставить на реагирование на 2 часа. .Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Проведение СКО+ГКО Закачка в ГНКТ на циркуляцию 3м3 8% HCL Закачка на поглощение 2м3 , далее закачка на поглощение 5м3 Реагирование Закачка НКА сеноманской воды в V-30м3, Определение приемистости при 140атм. Подъем КНК-1 Н=900м. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | Ремонт инжектора | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Спуск КНК-2 со скоростью 6м/мин, гл.2068м. Забой Подъем КНК-2 со скоростью 6м/мин, гл.1290м. Подъем КНК-2 со скоростью 6м/мин гл.0м. Закрытие ЦЗ в 01:00 Демонтаж инжектора+КНК-2. Смена компоновки на КНК-3. Монтаж КНК-3+инжектор. Открытие ЦЗ в 02:30 Тестирование датчика глубины. Спуск КНК-3 с регистрацией всех параметров под закачкой тех жидкости от водовода в интервале Н=0м.1050-м .
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик, перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | Ремонт установки КОЙЛ | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Ремонт установки КОЙЛ гидросистема. Смена подъёмников, расстановка СПТ Монтаж оборудования ГНКТ 75%. | - | 4 |  | Ремонт установки КОЙЛ (гидросистема). Смена подъёмников
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 М/Ж бригадного оборудования 100%. Свищ на гл.40м Отрезали ГТ 50м Установка внутреннего коннектора. Тест конектора М/Ж КНК-1. Опрессовка ПВО 07:30. Открытие Ц.З. Спуск КНК-1 до гл 20 м.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Промывка азотированной тех.ж-тью гл.2409м. Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью до гл.3000м. Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью до гл.3300м. Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью до гл.3340м. Подьем КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью гл.3090м; Подьем КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью гл.2425м. |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Кискин Н.А Апсатаров Р.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. Доп.план: Спуск КНК-4 (торцевой фрез диам.54мм + ВЗД диам.43мм + РГ + ОК) до глубины посадки ГНКТ. Фрезерование места посадки. Дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | согласован | Ремонт ГТ | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 УЗД шва гт зав№ 0222.005 на гл.1675м Вымотка ГТ на барабан до гл.785м Узд шва гт зав№ 0222.005 на гл.785м Завершающие работы по ремонту ГТ, демонтаж узла намотки Расстановка СПТ Монтаж оборудования ГНКТ и КНК-4, продолжаем Монтаж оборудования ГНКТ Монтаж КНК-4 Тест ВЗД Опрессовка ПВО Открытие Ц.З в 04:00 16.5оборотов Ризб=9атм. |  | 2 |  | Завершающие работы по ремонту ГТ
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | Бригада не в работе | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Монтаж оборудования ГНКТ-20% Монтаж оборудования ГНКТ-60% Завоз солевого раствора Монтаж оборудования ГНКТ-100% Разогрев солевого раствора до t 70С Прокачка ГТ Опрессовка ПВО Работа пусковой комиссии. Открытие ЦЗ в 05:00. Спуск КНК-1 с периодической прокачкой до гл.480м.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 6 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 66 | 0
[12 empty] | 60 | 0

## 02.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 02.12.2023 по 18:00 02.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 42874ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-11-30 16:00 | Спуск ГНКТ до гл.3900м. Глушение скважины. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:00-08:00 11:00 Подьем КНК-1 до гл. 1840м.с закачкой по ГТ раствор уд.вес 1.45г/см3. 11:00-13:00 Тех.отстой. Наблюдение за скважиной. Ру.-0 атм. Скважина заглушена. 13:00-16:00 Подъём КНК-1 до гл.620м.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 43788ГС | Ю/Приобское м/р | 30.11.2023 13:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4166м. Освоение скважины азотированием (3 цикла). Подтверждение забоя. Доп план: Поднять ГНКТ. Провести перекомпоновку на КНК-3 (торцевая печать диам.55мм + шаблон диам.45мм + ОК). Провести обследование текущего забоя печатью. Поднять ГНКТ. Дальнейшие работы по результату осмотра печати. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:15-13:00 Подъём КНК-3 до гл.0м. ЗЦЗ. 13:00-14:00 Демонтаж инжектора, лубрикатора. Демонтаж КНК-3. Отпечаток представлен чёткой полосой шириной 5мм., радиальной формы, глубиной 2мм. 14:00-16:00 Отдув ГТ компрессором.
ГНКТ- 5 | Пономарев А. Биктимиров А.Т | 15-58 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем КНК до гл. - 2900.9м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение . Оставить на реагирование на 2 часа. .Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах | согласован | Демонтаж | - | 18:00 | 06:00-08:00 Подъем КНК-1 до 0м. ЗЦЗ. 08:00-10:00 Отдув ГНКТ. 10:00-14:00 Демонтаж оборудования ГНКТ 50 %. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-18:00 СПО КНК-3. Запись ПГИ.
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик, перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | Ремонт установки КОЙЛ | - | 18:00 | 06:00-09:00 Монтаж оборудования ГНКТ 100%. 09:00-11:30 Ревизия инжектора 11:30-18:00 Ремонт установки КОЙЛ ТНВД. | - | 9 |  | НПВ: Ревизия инжектора. Ремонт койла.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 | - | 18:00 | 06:00-06:30 Установка внутреннего коннектора. Тест конектора(+). 06:30-07:30 М/Ж КНК-1. Опрессовка ПВО(+). 07:30-16:00 ОЦЗ. Спуск КНК-1 до гл 2650 м.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-08:00 Промывка азотированной тех.ж-тью на гл.2425м 08:00-14:00 Спуск КНК-1до гл.3360м |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Кискин Н.А Апсатаров Р.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. Доп.план: Спуск КНК-4 (торцевой фрез диам.54мм + ВЗД диам.43мм + РГ + ОК) до глубины посадки ГНКТ. Фрезерование места посадки. Дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-09:30 Спуск КНК-4 гл2699м. Интервал фрезирования. вес ↓4,6т ↑9,1тн. 09:30-15:30 Интервал фрезерования Н=2701.5м (-) Рост давления 112 до 151атм. 15:30-15:45 Подъем КНК-4 до гл2650м. Спад давления до 126атм. 15:45-16:00 Спуск КНК-4 до гл2699.1м Разгрузка 0.5т . Рост давления до 150атм. 16:00-16:30 Подъем КНК-4 до гл.2650м. Спад давления до 127атм. 16:30-17:00 Спуск КНК-4 до гл.2701.5м. 17:00-18:00 Фрезерование интервала 2701.5м(-) . Рост давления с 121атм.до 149атм.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:00-10:00 Спуск КНК-1 до гл.1199 м. Разгрузка 0,5т. Подъём КНК-1 до гл.1000м. Запуск НКА+МАК. ВЦ(+) 10:00-12:30 Спуск КНК-1 до гл.1260м. Подъём КНК-1 до гл.1093м. Промывка до чистого. 12:30-16:00 Спуск КНК-2 до гл.1340м. Подъём КНК-1 до гл.1093м.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 9 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 75 | 0
[12 empty] | 66 | 0

## 03.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 02.12.2023 по 06:00 03.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 42874ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-11-30 16:00 | Спуск ГНКТ до гл.3900м. Глушение скважины. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 17:00-04:00 Демонтаж (8ч) оборудования ГНКТ- 100%. ППР. Освобождение територии. З/Р. 04:00-08:00 П/Р к переезду. Переезд на куст 21б. Скв 41934ГС -20%. Продолжаем.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 43788ГС | Ю/Приобское м/р | 30.11.2023 13:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4166м. Освоение скважины азотированием (3 цикла). Подтверждение забоя. Доп план: Поднять ГНКТ. Провести перекомпоновку на КНК-3 (торцевая печать диам.55мм + шаблон диам.45мм + ОК). Провести обследование текущего забоя печатью. Поднять ГНКТ. Дальнейшие работы по результату осмотра печати. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 16:00-05:00 Демонтаж установки ГНКТ и оборудования - 100% Утилизация НСЖ V=20м3. ПРР бригадного оборудования(продолжаем) 05:00-06:00 ПРР бригадного оборудования. Освобождение территории устья скважины. З.Р. на 06:00ч. 06:00-08:00 Переезд на куст № 151 скважина № 15122гс - 10% Продолжаем.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 17-65 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | '1.Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. 2.Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3491.2м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL. 3.Спуск ГНКТ до текущего забоя. Промывка до чистого раствора. 4. Подъем КНК до гл. - 3485.2м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты. 5. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение, Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглащение, реагирование 2 часа. Определение приемистости на 3-х режимах | согласован | монтаж | - | 6:00 | 17:00-20:00 Перестановка СПТ и оборудования на скв 17-65 . 20:00-06:00 Монтаж оборудования ГНКТ-100% Завоз солевого раствора V=8м3.Нагрев солевого раствора для прокачки ГТ.Прокачка ГТ (продолжается). ОЦЗ в 08:00 03.12.23. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-22:00 СПО КНК-3 Калибровка расходомера с регистрацией всех параметров в интервале Н=700м-500м. (п.8-14 плана работ) Продолжаем. 22:00-00:00 СПО КНК-3 Калибровка расходомера с регистрацией всех параметров в интервале Н=500м-1400м. (п.15 плана работ). 00:00-02:00 СПО КНК-3 с регистрацией всех параметров под закачкой от водовода. Интервал Н=1400м-2058м. (п.16 плана работ). 02:00-04:00 СПО КНК-3 с регистрацией всех параметров под закачкой от водовода. Интервал Н=2058-1400м. (п.17 плана работ). 04:00-06:00 СПО КНК-3 с регистрацией всех параметров под закачкой от водовода. Интервал Н=1400м.-2058 (п.18 плана работ).
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | 'СВК+ 4 из 4 | - | 6:00 | 18:00-21:00 Ремонт установки КОЙЛ ТНВД (+). 21:00-02:00 Прогрев гидравлического масла установки КОЙЛ. Установка и испытание коннектора. 02:00-06:00 Монтаж КНК-1 Прокачка ГТ т.ж. 1.18г/см3 в V-5м3. Опрессовка ПВО, продолжаем | -
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 | - | 6:00 | 20:00-21:00 Спуск КНК-1 до гл 3710 м.Разгрузка проход (-) 21:00-22:00 Подъем КНК-1 для переориентирования до гл. 3410м. 22:00-23:00 Спуск КНК-1 до гл 3750 м. .Разгрузка проход (-) 23:00-01:30 Подъем КНК-1 для переориентирования до гл. 3450м. 01:30-03:00 Спуск КНК-1 до гл 3750 м.Разгрузка проход (-) 03:00-04:00 Попытка пройти глубину разгрузки (-)Продолжаем 04:00-08:00 Подъем КНК-1 для переориентирования до гл. 3305м.(воронка)
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-19:00 Подьем КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью гл.2409м; (120м выше стингера); Вес ГТ ↓5тн;↑14тн.; На выходе: азот+вода+пропант+пленка нефти. 19:00-21:00 Промывка азотированной тех.ж-тью гл.2409м (120м выше стингера) Вес ГТ ↓4тн;↑13тн. до чистого, на выходе:вода+азот+пропант+пленка нефти. 21:00-02:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью до гл.3460м (прокачка вязкой пачки в V-1мз) Вес↓5тн,↑15тн - на выходе азот+вода+пленка нефти. ' 02:00-06:00 Подьем КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью гл.2900м; Вес ГТ ↓5тн;↑14тн.; На выходе: азот+вода+пропант+пленка нефти. |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Кискин Н.А Апсатаров Р.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. Доп.план: Спуск КНК-4 (торцевой фрез диам.54мм + ВЗД диам.43мм + РГ + ОК) до глубины посадки ГНКТ. Фрезерование места посадки. Дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 6:00 | 18:00-18:30 Подъем КНК-4 до гл.2530м. СВ на подъем 8,2т на спуск 3,8т Q=110лит/мин Рр=125атм. Руст=1атм спад давления 18:30-19:00 Промывка на гл.2530м. Q=110лит/мин Рр=127атм. Руст=1атм. выход чистый 19:00-20:00 Спуск КНК-4 до гл 2701.5м вес на спуск 4.1т на подъем 9,2т 20:00-20:30 Фрезерование интервала 2701.5м-2702.5м.(+) получили провал, 20:30-21:30 Проработка интервала 2689м-2723м(+) , 21:30-04:00 Подъем КНК-4 до гл.0м. 04:00 Закрытие Ц.З 16.5оборотов Ризб=0атм. Перекомпоновка с КНК-4 на КНК-1(насадка промывочная d=38мм.) . 06:00 Открытие Ц.З . 04:00-06:00 Тест ВЗД(+) . Перекомпоновка КНК-4 на КНК-1 (насадка промывочная d=38мм.) Монтаж инжектора(+) 06:00-06:30 Опрессовка ПВО(+) 06:30 Открытие Ц.З 16.5оборотов Ризб=1атм. 06:30-08:00 Спуск КНК-1 без циркуляции до гл.600м. СВ на спуск 0,6т. на подъем 2,3т
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:30-21:00 Подъём КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1050м, вес 1,2/4,3тн. на выходе тех.вода+азот+песок. Промывка до чистого. 21:00-23:30 Спуск КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1530м, прокачка вязкой пачки V-2м3, вес 1,3/4,8тн. на выходе тех.вода+азот. 23:30--02:30 Подъём КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1050м, вес 4,4тн. на выходе тех.вода+азот+песок+пропант. Промывка до чистого. 02:30-05:30 Спуск КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1610м, прокачка вязкой пачки V-2м3, вес 1/4,9тн. на выходе тех.вода+азот. 05:30-06:00 Подъём КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1515м, вес 4,9тн. на выходе тех.вода+азот.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 75 | 0
[12 empty] | 75 | 0

## 03.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 03.12.2023 по 18:00 03.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 42874ГС | Ю/Приобское м/р |  |  |  | переезд | - | 18:00 | 08:00-20:00 Переезд на куст 21б скважина 41934ГС - 90%. Расстояние переезда 37км. На скважине производит работы бригада КРС ООО "ФракДжет-Волга", освобождение территории на 06.12.2023г на 12:00.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой | согласован | переезд | - | 18:00 | 08:00-18:00 Переезд на куст № 151 скважина № 15122гс 100% 18:00-20:00 Флот в режиме готовности. На соседней скважине № 15138ГС производит работы бригада КРС ООО "Обьнефтеремонт". Совместная расстановка не возможна. Освобождение территории на 07.12.2023г
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 17-65 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | '1.Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. 2.Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3491.2м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL. 3.Спуск ГНКТ до текущего забоя. Промывка до чистого раствора. 4. Подъем КНК до гл. - 3485.2м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты. 5. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение, Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглащение, реагирование 2 часа. Определение приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК- | - | 18:00 | 06:00-07:00 Прокачка ГТ (+). 07:00-08:00 Пусковая коммиссия. Опресовка нагнетальной линий (+) Открытие ЦЗ в 08:00 08:00-15:30 Спуск КНК-1 (насадка промывочная диам.38мм + шаблон диам.38мм + ОК) с периодической прокачкой до гл.3250м. СВ ГТ на спуск 6тн; При контрольном подъеме, увеличение веса до 17,5тн 15:30-18:00 Приготовление понизителя трения в v-1м3. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | 06:00-07:00 СПО КНК-3 с регистрацией всех параметров под закачкой от водовода. Интервал Н=1400м.-2058 (п.18 плана работ). 07:00-08:30 СПО КНК-3 с регистрацией всех параметров под закачкой от водовода. Интервал Н=2058м.-1400м. (п.19 плана работ). 08:30-11:00 Получение подтверждения данных качества записи в динамике. 11:00-16:30 Доп. Записи (18-19 п. плана работ). 16:30-17:00 Получение подтверждения данных качества записи в динамике. Остановка нагнетания тех жидкости в скважину от водовода. Регистрация параметров на точке (п. 21 плана работ) 17:00-18:00 СПО КНК-3 с регистрацией всех параметров . Интервал Н=1400м.-2058 (п.22 плана работ).
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | 'СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | 06:00-09:30 Опресовка ПВО(-), устранение негерметичности, отогрев ЦЗ. Опрессовка ПВО 350атм(+). Открытие Ц.З в 09:30. 09:30-18:00 Ремонт установки НКА. В проессе |  | 8.5 |  | Ремонт установки НКА.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 | - | 18:00 | 08:00-09:30 гл.3305 м. (воронка) Запуск УНБ+МАК ВЦ(+) 09:00-18:00 Спуск КНК-1 (насадка промывочная D-45мм+Шаблоны 3шт.D-45мм.длиной 3м.+сдвоенный клапан D-45мм) с промывкой до гл 4260м. Посадка. Проход(-). СТОП УНБ. По согласованию с ГС заказчика проведение СКО по текущему забою . 18:00-20:00 Приготовление кислотного состава HCL24% в V- 29,3 м3+Ипроден К-1+Ипроден ВР-1.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-08:00 Подьем КНК-1 (КОС Ø44.5 + шаблон Ø44.5+ насадка промывочная Ø44,5). с промывкой азотированной тех.ж-тью гл.2409м; (120м выше стингера) 08:00-10:00 Промывка азотированной тех.ж-тью гл.2409м (120м выше стингера) 10:00-17:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью до гл.3520м 17:00-18:00 Подьем КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью гл.3345м |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Кискин Н.А Апсатаров Р.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. Доп.план: Спуск КНК-4 (торцевой фрез диам.54мм + ВЗД диам.43мм + РГ + ОК) до глубины посадки ГНКТ. Фрезерование места посадки. Дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | 08:00-13:00 Спуск КНК-1 (насадка промывочная d=38мм.) без циркуляции до гл.2530м. СВ на спуск 3,9т. на подъем 7,1т. 13:00-20:00 Завоз азота. Прибытие азота на КП в 20:00 |  | 7 |  | Ожидание завоза азота
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 08:00-09:00 Подъём КНК-1 (насадка промывочная d-45мм + шаблон диам.45мм L-1100мм + обратный клапан) с азотированной промывкой до гл.1050м, вес 4,3тн. Qжид-130л/мин, N2-10м3/мин, Рраб-202атм, Руст-12атм, на выходе тех.вода+азот+песок+пропант. Промывка до чистого. 09:00-13:00 Спуск КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1700м, прокачка вязкой пачки V-2м3, вес 1,1/5тн. Qжид-130л/мин, N2-10м3/мин, Рраб-198атм, Руст-8атм, на выходе тех.вода+азот. 13:00-16:00 Подъём КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1090м, вес 4,7тн. Qжид-130л/мин, N2-10м3/мин, Рраб-200атм, Руст-9атм, на выходе тех.вода+азот+песок. 16:00-19:00 Азотированная промывка на гл.1090м с.в.1,2/4тн,Qжид-130л/мин,Qазот-10м3/мин,Рраб-195атм,Руст-10атм,на выходе тех.вода+азот+пл.песок.Промывка до чистого,стоп МАК. 19:00-20:00 Подъём КНК-2 до гл.500м
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 15.5 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 90.5 | 0
[12 empty] | 75 | 0

## 04.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 03.12.2023 по 06:00 04.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 42874ГС | Ю/Приобское м/р |  |  | - | Режим готовности | - | 6:00 | 18:00-22:00 Переезд на куст 21б скважина 41934ГС -100%. Расстояние переезда 37км. 22:00-24:00 Расстановка жил.городка. 24:00-08:00 Флот в режиме готовности. На скважине производит работы бригада КРС ООО "ФракДжет-Волга", освобождение территории на 06.12.2023г на 12:00.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой | согласован | Режим готовности | - | 6:00 | 18:00-06:00 Флот в режиме готовности. На соседней скважине № 15138ГС производит работы бригада КРС ООО "Обьнефтеремонт". Совместная расстановка не возможна. Освобождение территории на 07.12.2023г
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 17-65 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | '1.Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. 2.Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3491.2м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL. 3.Спуск ГНКТ до текущего забоя. Промывка до чистого раствора. 4. Подъем КНК до гл. - 3485.2м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты. 5. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение, Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглащение, реагирование 2 часа. Определение приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК- | - | 6:00 | 18:00-20:00 Закачка понизителя трения V=1м3. Спуск КНК-1 с периодической прокачкой до гл.3265м. При контрольном подъеме, увеличение веса до 17,5тн 20:00-02:00 Пропарка Ф/А и обратной линий на желобной емкости с помощью ППДУ. 02:00-02:30 Подьем КНК-1 до гл.3100м. 02:30-06:00 Спуск КНК-1 до гл.3491м Тек.забой. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-06:00 СПО КНК-3. Запись ПГИ. Предположительно прихват ГФГТ в фантанной арматуре льдом. Отогрев Ф/А. |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~350м
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | Ремонт установки НКА | - | 6:00 | 18:00-06:00 Ремонт установки НКА. |  | 12 |  | НПВ: Ремонт установки НКА.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-05:30 Приготовление кислотного состава . 05:30-06:30 Запуск УНЦ. Закачка HCL12% V=2,2м3+отклонитель Катол 40 на гл.4260м.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-02:00 Подьем КНК-1 до гл.2409м. Промывка. 02:00-06:00 Стоп ПАУ. Промывка горячей тех.ж-тью (80˚С) на гл.2409м. |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Кискин Н.А Апсатаров Р.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. Доп.план: Спуск КНК-4 (торцевой фрез диам.54мм + ВЗД диам.43мм + РГ + ОК) до глубины посадки ГНКТ. Фрезерование места посадки. Дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-21:00 Завоз Азота (+). 21:00-00:00 Перетарка Азота. Захолаживание установки ПАУ. Запуск НКА+ПАУ. В/Ц (+) 00:00-01:30 Спуск КНК-1до гл.2701м. Разгрузка 0.5т от СВ. Попытки пройти (+) 01:30-04:00 Спуск КНК-1 до гл.2770м. Подъем КНК-1 до гл.2530м. Промывка на гл.2530м.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:00-19:00 Азотированная промывка на гл.1090м. 19:00-21:00 Подъём КНК-1 до гл.0м. ЗЦЗ. 21:00-23:00 Отдув ГТ. 23:00-06:00 МЕТЕО - 41С. |  |  | 7 | Метео (7ч)
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 7
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 102.5 | 7
[12 empty] | 90.5 | 0

## 04.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 04.12.2023 по 18:00 04.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р |  |  | - | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Флот в режиме готовности На скважине производит работы бригада КРС ООО "ФракДжет-Волга", освобождение территории на 06.12.2023г на 12:00 Переезд на куст 10 скважина 229 40%. |  |  |  | По состоянию на 17:00 МСК оборудование ГНКТ - Е 837 МХ 186 - 2 рейса Вагон мастера - В 690 ЕВ 186 - 2 рейса Вагон спальник - В 690 ЕВ 186 - 2 рейса Вагон сушилка - А 029 НА 186 - 3 рейса Вагон инструменталка - Е 905 МУ 186 - 2 рейса Желобная №1 - Е 905 МУ 186 - 2 рейса Желобная №2 - В 845 МХ 186 - 0 Азотный комплекс - В 004 ЕК 186 - 3 рейса "Вагон спальник" - В 690 ЕВ 186 - 2 рейса
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Флот в режиме готовности Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории Флот в режиме готовности Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1765 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | '1.Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. 2.Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3491.2м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL. 3.Спуск ГНКТ до текущего забоя. Промывка до чистого раствора. 4. Подъем КНК до гл. - 3485.2м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты. 5. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение, Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглащение, реагирование 2 часа. Определение приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК- | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 ' Подъем до гл.3398м Запуска ПАУ+НКА В/Ц Спуск КНК-1 до Н=3541м Тек.забой, вес ГТ 18,6тн/8,0тн Промывка на гл.3541м ' Закачка по ГНКТ на циркуляцию последовательно 1м3 HCL8%+3м3 тех.жидкости на глубине 3491 м Р-120атм, УНБ-100л/мин Подъем до гл 3398 м Запуск НКА НКА 100 лит /мин .Спуск с промывкой до гл 3541 м Промывка на гл 3541 м |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Отогрев Ф/А СПО КНК-3 с регистрацией всех параметров Интервал Н=1400м.-2058м СПО КНК-3 с регистрацией всех параметров Интервал Н=1400м.-2058м ' Подъем КНК-3 с регистрацией всех параметров Интервал Н=1400м.-2058м Подъем КНК-3 с регистрацией всех параметров Интервал Н=1400м.-0м . |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~350м
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | Ремонт установки НКА | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Ремонт НКА Ремонт НКА. |  | 12 |  | НПВ: Ремонт установки НКА.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 ' Закачка HCL12% V=20м3+отклонитель Катол 40 с подъёмом до гл.3293м Спуск КНК-1 гл.4077м Температура воздуха -27˚ ' Спуск КНК-1 гл.4260м Закачка HCL24% в V- 29,3 м3+Ипроден К-1+Ипроден ВР-1 гл.3500м Температура воздуха -27˚
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 ' Промывка тех.ж-тью гл.2409м. Промывка тех.ж-тью гл.2409м. Запуск НКА+ ПАУ. |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. Доп.план: Спуск КНК-4 (торцевой фрез диам.54мм + ВЗД диам.43мм + РГ + ОК) до глубины посадки ГНКТ. Фрезерование места посадки. Дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 Промывка на гл.2530м приготовление/закачка ВП в v=2м3. Стоп ПАУ Заполнение ГТ тех.жидкостью Тех.отстой. Спуск КНК-1 Н=2617м. Спуск КНК-1 Н=2780м Вес на спуск 3,8т Разгрузка 0,5т от СВ. По согласованию с ГТЦ, ГТМ, УСВР. Забой Подъем КНК-1 Н=2200м СВ на подъем 6,5т.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Метео - 41С Метео - 42С |  |  | 12 | Метео (12ч)
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 12
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 114.5 | 19
[12 empty] | 102.5 | 7

## 05.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 04.12.2023 по 06:00 05.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | Монтаж | - | 6:00 | 20:00-22:00 Расстановка жил.городка, подключение. 22:00-24:00 Завоз песка 40м3. Планировка устья скважины. '00:00-04:00 Планировка устья скважины. Расстановк СПТ. Разгрузка оборудования. Монтаж оборудования 20%.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 6:00 | 20:00-08:00 Флот в режиме готовности. Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории (работа на соседней скважине № 15138гс бригады КРС № 702 ООО "Обьнефтеремонт"). Освобождение на 07.12.23.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1765 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | '1.Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. 2.Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3491.2м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL. 3.Спуск ГНКТ до текущего забоя. Промывка до чистого раствора. 4. Подъем КНК до гл. - 3485.2м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты. 5. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение, Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглащение, реагирование 2 часа. Определение приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК- | - | 6:00 | 18:00 -19:30Проведение СКО+ГКО. Закачка в ГНКТ на циркуляцию 3м3 8% HCL. Закачка на поглощение 2м3 (8%HCL+Нефтенол+Ферикс), далее закачка на поглощение 5м3 (9%HCL+Нефтенол+Ферикс+ 1.5%HF). 19:30-21:30 Реагирования 2 часа. 21:30-02:00 Закачка НКА сеноманской воды в V-25м3. '02:00-03:00 Определение приемистости при 140атм: 03:00-06:00 .Подъем КНК-1 Н=1700м Выявлена неисправность на НКА кенворт г/н В312АМ186, течь змеевика котла. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео по автокрану темп-37°С. Ветер 2-5м/с |  |  | 12 | Метео по автокрану темп-37°С. Ветер 2-5м/с Расстояние от койла до вагона мастера ~350м
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | СВК - Ремонт установки НКА | - | 6:00 | 18:00-06:00 Ремонт НКА |  | 12 |  | НПВ: Ремонт установки НКА.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 20:00-02:00 Подъем КНК-1 гл.0м. Закрытие Ц.З в 02:00. 02:00-08:00 Д/Ж бригадного оборудования 50%. Температура воздуха -26˚
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-22:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью до гл.3557,38м (фрак порт №1 гидравлический) 22:00-00:00 Промывка азотированной тех.ж-тью гл.3557,38м (прокачка вязкой пачки в V-2мз) . 00:00-05:00 Подьем КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью гл.2409м; (120м выше стингера) 05:00-06:00 Промывка азотированной тех.ж-тью гл.2409м (120м выше стингера) |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. Доп.план: Спуск КНК-4 (торцевой фрез диам.54мм + ВЗД диам.43мм + РГ + ОК) до глубины посадки ГНКТ. Фрезерование места посадки. Дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | согласован | Демонтаж | - | 6:00 | 20:00-23:00 Отдув ГТ(+) Утилизация тех.жидкости в v=30м3. 23:00-06:00 Демонтаж ГНКТ и оборудования 100% 06:00-08:00 Зачистка ж/ё, зачистили 0,7т. З.Р освобождения территории устья скважины
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 6:00 | 20:00-08:00 Метео - 41С. (Общее 33ч) |  |  | 12 | Метео (12ч)
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 24
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 126.5 | 43
[12 empty] | 114.5 | 19

## 05.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 05.12.2023 по 18:00 05.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | Монтаж | - | 18:00 | 08:00-09:00 Монтаж (9ч) оборудования 100%. 09:00-13:00 Ремонт НКА (не исправен котел нагрева жидкости). 13:00-18:00 Смена на НКА с ГНКТ-4 (+). ОЦЗ в 19:00.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 18:00 | 08:00-18:00 Флот в режиме готовности. Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории (работа на соседней скважине № 15138гс бригады КРС № 702 ООО "Обьнефтеремонт"). Продолжается.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1765 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | '1.Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. 2.Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3491.2м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL. 3.Спуск ГНКТ до текущего забоя. Промывка до чистого раствора. 4. Подъем КНК до гл. - 3485.2м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты. 5. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение, Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглащение, реагирование 2 часа. Определение приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК- | - | 18:00 | 06:00-10:00 Подъем КНК-1 до гл.0м. Закрытие ЦЗ в 10:00. Отдув ГНКТ. 10:00-18:00 Демонтаж ГНКТ-90%, продолжаем. Освобождение территории в 20:00. Далее флот в режиме готовности. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео по автокрану температура-45°С. |  |  | 12 | Метео по автокрану темп-37°С. Ветер 2-5м/с Расстояние от койла до вагона мастера ~350м
ГНКТ- 7 | Протасов Ю.Р. Левин А.Н. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | СВК - Ремонт установки НКА | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -44*С. |  | 12 |  | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 08:00-14:00 Д/Ж бригадного оборудования 100%. Продолжаем. Температура воздуха -29˚С . 14:00-15:00 ЗР 100%. 15:00-18:00 Переезд 30% с КП-21 на КП-75 скв.№7502, расстояние 40км. Продолжаем.Температура воздуха -30˚С Переезд до 13:00 06.12.23
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 08:00-09:00 Тех.отстой скважины. 09:00-17:00 Спуск КНК-1 до гл.3557,38м (плановая глубина-фрак порт №1 гидравлический) с перидической циркуляцией тех.ж-тью Вес: ↓5тн, ↑14тн. 17:00-18:00 Подьем КНК-1 с перидической циркуляцией гл.3250м; Вес: ↓5тн, ↑14тн. ЗЦЗ в 02:00 06.12.23 |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 43627 | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2857м. Подтверждение забоя. Доп.план: Спуск КНК-4 (торцевой фрез диам.54мм + ВЗД диам.43мм + РГ + ОК) до глубины посадки ГНКТ. Фрезерование места посадки. Дальнейшие работы по согласованию с Заказчиком. | согласован | Демонтаж | - | 18:00 | 08:00-18:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | 08:00-18:00 Метео - 42*С. |  |  | 12 | Метео (12ч)
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 24
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 67
[12 empty] | 126.5 | 43

## 06.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 05.12.2023 по 06:00 06.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | Монтаж | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Прокачка ГТ Опрессовка обор-я Пусковая комиссия 21:00-открытие Ц/З-16.5 оборотов Ризб-12атм Спуск КНК-1 с минимальной закачкой до гл.1100м Спуск КНК-1 с минимальной закачкой до гл.2470м .
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Флот в режиме готовности. Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории Продолжается.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1765 | Соровское м/р | 2023-11-30 02:00 | '1.Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. 2.Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3491.2м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL. 3.Спуск ГНКТ до текущего забоя. Промывка до чистого раствора. 4. Подъем КНК до гл. - 3485.2м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты. 5. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение, Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглащение, реагирование 2 часа. Определение приемистости на 3-х режимах | согласован | СВК- | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Демонтаж ГНКТ-100% Утилизация тех.жидкости в V=20м3. Переезд с куста-5 на куст-19 скв-1729; 40% расстояние-20км. |  |  |  | На 6:30 (МСК) Вакуум Е 917 РК 186 - 2 рейса УНБ А 953 ВВ 186 - 0 рейсов Тягач Е 567 НС 186 - 1 рейс НТ Е 677 РС 82 - ПР к преезду НКА В 312 АМ 186 - ПР к преезду ПКА АУ 6242 86 - нет связи
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Актировка по крану температура-39°С Ветер 2-5м/с |  |  | 12 | Актировка по крану температура-39°С Ветер 2-5м/с Расстояние от койла до вагона мастера ~350м
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | СВК - Ремонт установки НКА | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Метео -44*С. |  |  | 12 | Метео -44*С
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 2104 | Куюмбинское м/р | 02.12.2023 05:00 | Спустить КНК-1 и прошаблонировать ствол скважины до забоя. (при необходимости ноормализовать забой). авезти и приготовить 20 м3 раствора HCL 12% + отклонитель Катол 40 (уд. расход 67 кг на 1 м3 12% HCL) под контролем инженера ООО "Геос". Завезти и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в объеме 29,3 м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А"- 5% (расчёт концентрации брать из массы использованной HCL 24%) под контролем инженера ООО "Геос". Провести закачку кислотного состава по ГНКТ в 2 цикла. Цикл 1. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 3293.37м в объёме 20м3 HCL12% композиционного кислотного состава на основе HCL12% при открытом затрубном пространстве со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. Цикл 2. Закачка осуществляется с гл. 4340м до гл. 2953.29м в объёме 29.3м3 HCL24% при закрытом затрубном пространстве с продавкой товарной нефтью в объёме ГТ со скоростью подъёма ГНКТ и расходом закачки позволяющими равномерно распределить КС по всему ОС. | согласован | СВК+. 3 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Переезд 60% с КП-21 на КП-75 скв №7502 расстояние 40км .Температура воздуха -39˚С 'Переезд до 13:00 06.12.23 |  |  |  | На 5:35 (МСК) Оборудование А893ЕВ186 - нет связи Вагон инструмент А712ТЕ 186 - 2 рейса Вагон Спальник А 952 ВВ 186 - 1 рейс Вагон Спальник Е374УЕ 86 - 2 рейса Вагон Сушилка А628КА 186 - 1 рейс Вагон Мастера А334РР186 - 2 рейса Желобная Емкость А 952 ВВ 186 - 1 рейс Желобная Емкость А712ТЕ186 - 2 рейса Гумированая Емкость А628КА 186 - 1 рейс Компрессорный блок А893ЕВ186 - нет связи Бустерный блок А893ЕВ186 - нет связи
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Подьем КНК-1 с промывкой тех.ж-тью гл.3100м; ОПП.Прокачка в V=30м3. Подьем КНК-1 с промывкой тех.ж-тью гл.600м; Подьем КНК-1 с промывкой тех.ж-тью гл.0 м; Закрытие ц/з в 04:00 Прокачка ГНКТ раствором ρ-1,18 г/см3 в V= 5м3 Отдув ГТ. |  |  |  | Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р | 02.12.2023 03:00 |  | согласован | Демонтаж | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Метео - 42*С. |  |  | 12 | Метео - 42*С.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 36
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 103
[12 empty] | 138.5 | 67

## 06.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 06.12.2023 по 18:00 06.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:00-07:00 Запуск ПАУ+НКА. Закачка азотированной жидкости. Вызов притока.+. 07:00-08:30 Спуск КНК-1 до гл.2672м. Разгрузка до 0,5т. 08:30-10:00 Попытки прохода. 10:00-11:00 Подъём КНК-1 до гл.2450м.( пакер ). 11:00-16:00 Завоз кислотного состава HCL-12% в V-1м3.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00-18:00 Флот в режиме готовности. Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1729 | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3061.1м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL, далее подъем ГНКТ на безопасное расстояние. Спуск ГНКТ до текущего забоя, учесть что время подъема и спуска не должно превышать 1 час (время реакции). Промывка до чистого раствора. Подъем КНК до гл. - 3058.1м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение. Оставить на реагирование на 2 часа. Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах . | согласован | СВК- | - | 18:00 | 06:00-12:00 Переезд с куста-5 на куст-19 скв-1729 100% расстояние 20км. 12:00-14:00 Расстановка жил.городка и СПТ. 14:00-18:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 20%.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -45°С. |  |  | 12 | Метео Расстояние от койла до вагона мастера ~350м
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | СВК - | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -45*С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-12:00 Переезд 100% с КП-21 на КП-75 скважина №7502 расстояние 40км. 12:00-18:00 МЕТЕО -39*С |  |  | 6 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-08:00 Отдув ГТ. 08:00-18:00 Метео -40*С. |  |  | 10 | Метео Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00-18:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -41С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 52
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 155
[12 empty] | 138.5 | 103

## 07.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 06.12.2023 по 06:00 07.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 20:00-08:00 Метео -39С |  |  | 12
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 6:00 | 20:00-08:00 Флот в режиме готовности. Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории (работа на соседней скважине № 15138гс бригады КРС № 702 ООО "Обьнефтеремонт").
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1729 | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3061.1м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL, далее подъем ГНКТ на безопасное расстояние. Спуск ГНКТ до текущего забоя, учесть что время подъема и спуска не должно превышать 1 час (время реакции). Промывка до чистого раствора. Подъем КНК до гл. - 3058.1м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение. Оставить на реагирование на 2 часа. Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах . | согласован | СВК- | - | 6:00 | 18:00-24:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 50%. (8ч). 24:00-06:00 Метео -38С |  |  | 6
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-02:00 Метео -37С 02:00-04:00 Запуск гидросистемы + разогрев. 04:00-06:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 10% |  |  | 8
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | СВК - | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -42С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00-06:00 МЕТЕО -39С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -40С. |  |  | 12 | Метео Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 6:00 | 20:00-08:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 6:00 | 20:00-03:00 Метео - 38С. 03:00-06:00 Отогрев СПТ и оборудования ГНКТ. 06:00-08:00 Завоз солевого раствора (р-1,18гр/м3). Разогрев солевого раствора (р-1,18гр/м3) до t 40С |  |  | 7
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 69
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 224
[12 empty] | 138.5 | 155

## 07.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 07.12.2023 по 18:00 07.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 08:0020:00 Метео -39С |  |  | 12
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 18:00 | 08:00-12:00 Флот в режиме готовности. Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории (работа на соседней скважине № 15138гс бригады КРС № 702 ООО "Обьнефтеремонт") 12:00-20:00 Завоз ЭМНТ-1 с куста 104 на куст 151 (+) Расстановка автокрана. Разгрузка ЭМНТ-1 на кустовой площадке.(+)
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1729 | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3061.1м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL, далее подъем ГНКТ на безопасное расстояние. Спуск ГНКТ до текущего забоя, учесть что время подъема и спуска не должно превышать 1 час (время реакции). Промывка до чистого раствора. Подъем КНК до гл. - 3058.1м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение. Оставить на реагирование на 2 часа. Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах . | согласован | СВК- | - | 18:00 | 06:00-10:00 Метео -39 10:00-12:00 Метео -37 12:00-18:00 Д/Ж оборудование ГНКТ 80% |  |  | 6
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 20-04 | Русское м/р | 22.11.2023 18:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2068м. (силами ООО "Пакер-Сервис"). ГИС на ГНКТ ПГИ ОПП по плану работ ООО "ГисАльянсСервис" совместно с ООО "Пакер-Сервис" | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-16:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. 16:00-18:00 Освобождение устья скважины 90%
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | СВК - | - | 18:00 | 06:00-10:00 Метео -42*С. 10:00-14:00 Метео -38*С. 14:00-18:00 Отогрев оборудования. |  |  | 8 | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-12:00 'Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С согласно приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -40˚ '12:00-16:00'Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С согласно приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -40˚. 16:00-20:00 'Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С согласно приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -41˚. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-10:00 Метео -44*С. 10:00-14:00 Метео -42*С. 14:00-18:00 Метео -42*С. |  |  | 12 | Метео Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | 08:00-20:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | 08:00-12:00 Разогрев солевого раствора (р-1,18гр/м3) до t 70С. Прокачка ГТ(+). Опрессовка ПВО (+). 12:00-14:30 Открытие ЦЗ в 12:00 2,5об. Руст-0 атм. Спуск КНК-1 (насадка промывочная d-45мм + шаблон диам.45мм L-1100мм + обратный клапан) с периодической прокачкой 14:30-16:00 Запуск НКА+МАК 19:00-20:00 Подъём КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1600м
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 50
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 274
[12 empty] | 138.5 | 224

## 08.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 07.12.2023 по 06:00 08.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -40С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -40С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 5 | Погномарев А. Биктимиров А.Т | 1729 | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3061.1м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL, далее подъем ГНКТ на безопасное расстояние. Спуск ГНКТ до текущего забоя, учесть что время подъема и спуска не должно превышать 1 час (время реакции). Промывка до чистого раствора. Подъем КНК до гл. - 3058.1м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение. Оставить на реагирование на 2 часа. Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах . | согласован | СВК- | - | 6:00 | 18:00-20:00 Д/Ж оборудование ГНКТ 100% 20:00-06:00 Мобилизация. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сбокрка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-08 01:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | Переезд. Расстановка | - | 6:00 | 18:00-01:00 Освобождение устья скважины 100%. Переезд на куст 53 скв. 53-14. 01:00-02:00 Расстановка жилого городка + подключение. 02:00-06:00 Расстановка СПТ, ПРР.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | СВК - | - | 6:00 | 18:00-19:00 Отогрев оборудования 19:00-05:00 Запуск НКА. Нагрев тех.жидкости. 05:00-06:00 Заполнение ГТ тех.жидкостью.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00-06:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах. Температура воздуха на -41˚ |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. Замятин А.А. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -42*С. |  |  | 12
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 6:00 | Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 Неокрректная дата | - | 6:00 | 18:00-19:00 Спуск КНК-1 до гл.1760м, прокачка вязкой пачки 19:00-00:30 Подъём КНК-1 до гл.1050м. Промывка до чистого. 00:30-06:00 Спуск КНК-1 до гл.1850м, прокачка вязкой пачки.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 48
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 322
[12 empty] | 138.5 | 274

## 08.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 08.12.2023 по 18:00 08.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 с 19:00 06.12.2023г по 15:00 08.12.23 Метео Разогрев СПТ, продолжается Нагрев тех.жидкости в V-7м3. |  |  | 7 | Метео
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 С 20:00 07.12.2023 по 15:00 08.12.23 Метео. Отогрев СПТ ПР к ремонту ГТ d=44,5мм. |  |  | 7 | Метео
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1729 | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3061.1м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL, далее подъем ГНКТ на безопасное расстояние. Спуск ГНКТ до текущего забоя, учесть что время подъема и спуска не должно превышать 1 час (время реакции). Промывка до чистого раствора. Подъем КНК до гл. - 3058.1м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение. Оставить на реагирование на 2 часа. Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах . | согласован | СВК- | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-08 01:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | Переезд. Расстановка | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Монтаж оборудования 20% ОЦЗ в 04:00 09.12.23
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | СВК - | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Заполнение ГТ тех.жидкостью Опрессовка ПВО Открытие Центральной Задвижки в 09:30 Отогрев ФА Отогрев стрипперной камеры Ризб-85атм, Рбз-20атм, на выходе газ+густой УВ Спуск КНК-1 гл.375м, спуск с промывкой горячим раствором 1,18г/см3 75°С Нка 80л/мин Р-50/1атм Рбз 20атм, на выходе тех.жидкость 1,18г/см3.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Метео Температура воздуха -38˚С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Метео -35*С Демонтаж оборудования 10%, продолжаем. |  |  | 7 | Метео Расстояние от койла до вагона мастера ~300м
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Флот в режиме готовности. Планируемое движение : скважина 41934ГС куст 21Б Расстояние 30км Готовность на 09.12.23г 23:00 На скважине производит работы КРС ООО "ФракДжет-Волга",
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 Неокрректная дата | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 Подъём КНК-1 до гл.1000м на выходе тех.вода+азот+песок. Промывка до чистого. Спуск КНК-1 до гл.1750м, на выходе тех.вода+азот ЗЦЗ в 03:00 09.12.23
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 33
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 355
[12 empty] | 138.5 | 322

## 09.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 08.12.2023 по 06:00 09.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:30-20:00 Запуск ПАУ+НКА. Закачка азотированной жидкости. . 20:00-20:30 Спуск КНК-1 (насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан) с промывкой до гл.2672м. 20:30-21:30 Попытки пройти гл.2672м, на разных расходах ПАУ+НКА. Прохода нет. 21:30-03:30 Подьем КНК-1 с периодической прокачкой до гл.0м. Закрытие Ц/З в 03:30-16.5 оборотов.Ру-0атм. 03:30-04:00 Демонтаж инжектора. Смена КНК. демонтаж КНК-1. монтаж КНК-2 ( насадка для резки корки.) 04:00-04:30 Опрессовка оборудования.+.Открытие Ц/З-16.5 оборотов. 04:30-08:00 Спуск КНК-2 с минимальной закачкой до гл.1700м.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 6:00 | 20:00-04:00 Неисправность ЭМНТ-1 (обрыв связи ). Устранение неисправности (продолжаем). ПР к ремонту ГТ d=44,5мм. зав. № 0222. 002. Продолжается.
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т | 1729 | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 | Отбивка текущего забоя. По результату и согласованию с геологической службой ЦДНГ-1 нормализация до искуственного забоя. Подъем ГНКТ до глубины НДП (нижние отв. интервала перфорации.) - 3061.1м. Установка СКВ в V-1м3 8% HCL, далее подъем ГНКТ на безопасное расстояние. Спуск ГНКТ до текущего забоя, учесть что время подъема и спуска не должно превышать 1 час (время реакции). Промывка до чистого раствора. Подъем КНК до гл. - 3058.1м. ВДП (верхние отв. интервала перфорации.) Определение приёмистости при Р-160атм. По результату определения Q - закачку кислоты согласовать с Заказчиком. При согласовании закачки кислоты выполнить п. с 5.1 по 5.4. Закачка 5 м3 - 8% HCL на поглощение. Закачка 5м3 - 9% HCL+1,5% HF на поглощение. Оставить на реагирование на 2 часа. Продавка сеноманской водой на поглощение в обьеме не менее 30 м3 с определением приемистости на 3-х режимах . | согласован | СВК- | - | 6:00 | 18:00-06:00 ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-08 01:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | Переезд. Расстановка | - | 6:00 | 18:00-23:00 Монтаж оборудования 60%. 23:00-06:00 Актировка по крану темп.-42°С. Ветер 2-5м/с. |  |  | 7 | Метео по крану
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-01:00 Проведение промывки горячим раствором 1,18г/см3 с помощью НКА 01:00-02:00 Выход газовой шапки Рр-150 Ру-80, остановка котла на НКА прокачка тех жидкости Q-100. Стравливание газа на выходе газ+ тех жидкость пленка нефти. 02:00-02:30 Н=620м. Стравливание газа Ру=44атм. 02:30-03:30 Нагрев тех.жидкости t=78С. Прокачка на циркуляции 03:30-04:30 Спуск КНК-1 Н=1000 04:30-06:00 Подъём КНК-1 Н=610м
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00-08:00 Метео. Температура воздуха -38˚С |  |  | 14 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-06:00 Демонтаж оборудования 100%, утилизация тех.жидкости в V=20м3 и зачистка желобной емкости от пропанта. УЗД с 08:00.
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 6:00 | 18:00-08:00 Флот в режиме готовности. Планируемое движение : скважина 41934ГС куст 21Б Расстояние 30км. Готовность на 03:00 11.12.23г На скважине производит работы КРС ООО "ФракДжет-Волга"
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 Неокрректная дата | - | 6:00 | 16:00-18:00 Спуск КНК-1 с азотированной промывкой до гл.1922м (плановая глубина+) 18:00-03:00 Подъём КНК-1 с периодической прокачкой до гл.0м. Закрытие ЦЗ 2,5об в 03:00.. 03:00-05:00 Отдув ГТ. 05:00-06:00 Метео - 42*С. |  |  | 1 | Метео - 42*С
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 22
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 377
[12 empty] | 138.5 | 355

## 09.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 09.12.2023 по 18:00 09.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 08:00-10:30 Спуск КНК-2 ( насадка для резки корки.) с минимальной закачкой до гл.2672м. Разгрузка 0.5т. 10:30-11:00 Запуск НКА. Резка корки проппанта. Спуск КНК-2 с закачкой тех.жидкости до гл.2682м. Проработка интервала 2672-2682м.3раза.Qж.-150 л/мин. Рз.-320 атм. Ру-3 атм. 11:00-16:00 Подьем КНК-2 с минимальной закачкой до гл.0м. Закрытие Ц.З в 16:00. Ру.-0 атм. Планируемая работа: Смена КНК-2 на КНК-1 Открытие Ц.З на 19:00
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 18:00 | 08:00-18:00 Неисправность ЭМНТ-1 Устранение неисправности (продолжаем) П.Р. к ремонту ГТ d=44,5мм. зав. № 0222. 002 Продолжается. Завоз пустого барабана и сварочного оборудования с БПО г.Сургут (+) 18:00-20:00 Метео. Температура -38С |  |  |  | Метео
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 |  | согласован | СВК- | - | 18:00 | 06:00-18:00 ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-08 01:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | Переезд. Расстановка | - | 18:00 | М/Ж установки ГНКТ и оборудования 60%. 06:00-18:00 МЕТЕО с 23:00 08.12.2023г Температура -45°С. |  |  | 7 | Метео
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-07:00 Подъём КНК-1 (насадка промывочная диам.45мм + шаблон диам.45мм + ОК) Н=500м с циркуляцией горячим раствором t=79С, Q=100л/мин, Рр=70атм. 07:00-10:00 Растепление большого затруба прокачкой по циркуляции горячего тех.раствора 1,18г/см3, t=78С Q=100 л/мин. в интервале Н= 500-600м. '10:00-11:30 Подъём КНК-1 Н=0м. Закрытие ЦЗ в 11:30. 11:30-15:00 Отдувка ГТ. 15:00-18:00 Метео с 15:00 09.12.2023г. Температура -40С. |  |  |  | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-18:00 МЕТЕО с 12:00 06.12.2023г. Температура -39˚С. |  |  | 14 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-16.00 Проведение УЗД (+).УТЗ. Зачистка желобной емкости от пропанта 16.00-18.00 Зачистка желобной емкости от пропанта (продолжаем)
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | 08:00-18:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 Неокрректная дата | - | 18:00 | 08:00-20:00 МЕТЕО с 05:00 09.12.2023г. Температура - 42С. |  |  | 1 | Метео - 42*С
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 22
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 399
[12 empty] | 138.5 | 377

## 10.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 09.12.2023 по 06:00 10.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Спуск КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.2450м Метео -40С. |  |  | 5 | Метео -40С.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Режим готовности | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Метео Температура -40С По сводке для заказчика: Флот в режиме готовности Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 |  | согласован | СВК- | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-08 01:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | Переезд. Расстановка | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 МЕТЕО с 23:00 08.12.2023г Температура -46°С Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования Открытие Ц.З. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Метео -43С Планируемая работа: По повышению температуры: Д/Ж установки ГНКТ и оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 МЕТЕО с 12:00 06.12.2023г Температура -42˚С Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 5648 | С/Талинское м/р | 2023-11-27 14:00 | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Зачистка желобной емкости от пропанта в V- м3 ЗР по скважине Переезд куст 374 скважина 8644 Юг-Талинка 30% Смена движения Переезд на скважину 3194 куст 81 С/Талинское м/р
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Флот в режиме готовности Планируемое движение : скважина 41934ГС куст 21Б Расстояние 30км Готовность на 03:00 11.12.23г На скважине производит работы КРС ООО "ФракДжет-Волга",
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | СВК+ 4 из 4 Неокрректная дата | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Отогрев СПТ Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 20% Утилизация НСЖ V-10м3 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 60% .Утилизация НСЖ V-10м3 Общее V-20м3 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 80% Утилизация НСЖ V-10м3 Общее V-30м3 Планируемая работа: Зачистка желобной ёмкости от пластового песка Освобождение территории на 20:00 10.12.2023г Переезд на скважину 569 куст 73 Расстояние переезда 10км.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 53
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 452
[12 empty] | 138.5 | 399

## 10.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 10.12.2023 по 18:00 10.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | Метео | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -43°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Метео | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -44°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 5 | Пономарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 |  | согласован | СВК- | - | 18:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-08 01:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | Метео | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -45°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | согласован | Метео | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -42°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | Метео | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео -43°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. Замятин А.А. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Провести промывку скважины до гл. 3557.38м. (фрак порт гидравлический вн.d-16мм). Технологический отстой - 2ч. с последующей контрольной отбивкой забоя после тех.отстоя. | - | Метео | - | 18:00 | 06:00-08:00 Переезд к.81 скв.3794 С-Талинка 10%. 08:00-18:00 Метео -42°С. |  |  | 10 | Метео
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00-18:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 1361 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, нормализация забоя до гл.1922м или до максимально возможной глубины дохождения ГНКТ 44.45мм. | согласован | Демонтаж | - | 18:00 | 06:00-08:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. 08:00-16:00 Зачистка жел.ёмкости 4м3 (общ.8м3) пласт.песка.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 70
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 522
[12 empty] | 138.5 | 452

## 11.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 10.12.2023 по 06:00 11.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | Метео | - | 6:00 | КНК-1 на гл.2450м.( Пакер) С 01:00 10.12.2023.г Метео -40°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Метео | - | 6:00 | С 18:00 09.12.2023.г Метео. Температура -41°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 |  | согласован | СВК- | - | 6:00 | С 18:00 10.12.2023.г Метео. Температура -41°С. |  |  | 12 | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-08 01:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | Метео | - | 6:00 | С 23:00 08.12.23 до 04:00 11.12.2023.г Метео. 04:00-06:00 Запуск гидросистемы + разогрев верхнего оборудования. t-33°С. Ветер 2-5м/с. Монтаж оборудования 65%. Продолжаем. |  |  | 8 | Метео
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | согласован | Метео | - | 6:00 | С 15:00 09.12.2023г. Метео -42С. Продолжается. ' |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | Метео | - | 6:00 | С 12:00 06.12.2023г. Метео -42*С. Продолжается. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Метео | - | 6:00 | 18:00-19:00 Переезд к.81 скв.3794 С-Талинка 80%. С 19:00 10.12.23 Метео -40*С. |  |  | 11 | Метео
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 6:00 | Флот в режиме готовности. Планируемое движение : скважина 41934ГС куст 21Б Расстояние 30км. Готовность на 03:00 12.12.23г На скважине производит работы КРС ООО "ФракДжет-Волга",
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 659 | В-Мессояхское м/р | 02.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 6:00 | 19:00-24:00 Переезд на кп.73 скв.659 (12км) 100%. 00:00-04:00 Расстановка и подключение жил.городка. Расстановка СПТ. Разгрузка оборудования ГНКТ. 04:00-06:00 Монтаж оборудования ГНКТ-40%. Завоз солевого раствора (р-1,18гр/м3). Работа пусковой комиссии на 16:00. 11.12.2023.г
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 79
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 601
[12 empty] | 138.5 | 522

## 11.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 11.12.2023 по 18:00 11.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | С 01:00 10.12.2023.г Метео -43°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | С 18:00 09.12.2023.г Метео. Температура -43°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 |  | согласован | СВК- | - | 18:00 | С 18:00 10.12.2023.г Метео. Температура -37°С. |  |  | 12 | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | СВК - | - | 18:00 | 06:00-12:00 Монтаж оборудования 90%.Завоз тех жидкости. 12:00-14:00 Замес солевого раствора до консистенции 1/30. 15:00-17:00 Разогрев солевого раствора до тем.80гр. 17:00-18:00 Прокачка ГТ.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | согласован | СВК - | - | 18:00 | С 15:00 09.12.2023г. Метео -42С. '06:00-10:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям. Температура воздуха окружающей среды t=-44С 10:00-14:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям. Температура окружающей среды -40°С. 14:00-18:00 Снятие с метео условия в 14:00. Отогрев оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 3 из 4 | - | 18:00 | С 12:00 06.12.2023г. Метео -43*С. '08:00-12:00Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -43.5˚С '12:00-16:00Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -43.5˚С '16:00-20:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -43.5˚С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Метео | - | 18:00 | С 19:00 10.12.23 Метео -42*С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | 08:00-12:00 Монтаж оборудования ГНКТ-100%. Разогрев солевого раствора (р-1,18гр/м3) до t 70С. Прокачка ГТ (+). 12:00-13:00 Пусковая комиссия (+),опрессовка ПВО(+) 13:00-16:00 Открытие ЦЗ В 13:00 19,5оборотов Руст-35атм, Спуск КНК-1 (шаблон-45мм L-6м,КОС-45мм,насадка промывочня 45мм) с периодической прокачкойдо гл.900м. '16:00-16:30 Спуск КНК-1 с периодической прокачкой до гл.1000м,разгрузка 0,5тн,при подъёме затяжка до 8,5тн(с.в. 1,5/6,5тн),при подъёме до гл.985м 16:30-18:00 Подъём КНК-1 до гл.700м с промывкой,ВЦ(+) 18:00-20:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.1050м
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 72
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 673
[12 empty] | 138.5 | 601

## 12.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 11.12.2023 по 06:00 12.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -43°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -43°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 |  | согласован | СВК- | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -42°С. |  |  | 12 | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-22:00 Прокачка ГТ. (+). ПР к орессовке ПВО. 22:00-05:00 ПР к орессовке ПВО. Нагрев ГТ с горячим раствором. 05:00-06:00 Отогрев Ф/А.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | согласован | Демонтаж | - | 6:00 | 18:00-22:00 Обогрев оборудования. 22:00-06:00 Демонтаж 90%. Утилизация тех.раствора
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -43°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. Замятин А.А. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Метео | - | 6:00 | 18:00-06:00 Метео -40°С. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 6:00 | Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00-02:30 Спуск КНК-1 с периодической прокачкой до гл.1988м, разгрузка -0,5тн. ( с разгрузками -0,4тн в интервалах 1908м, 1912м, 1950м, 1956м). По согласованию с Заказчиком подъём ГТ. 02:30-06:00 Подъём КНК-1 до гл.780м. Запуск МАК.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 60
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 733
[12 empty] | 138.5 | 673

## 12.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 12.12.2023 по 18:00 12.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 С 01:00 10.12.2023г до 12:00 12.12.23 Метео Завоз т/ж 1,18г/см3 - 9м3 Нагрев т/ж, продолжаем. |  |  | 11 | Метео
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 С 18:00 09.12.2023г до 12:00 12.12.23 Метео Ремонт Койлтюбинга МК 30-Т гос.№ 9141УМ 86 Продолжается. |  |  | 6 | Метео
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р | 2023-12-06 12:00 |  | согласован | СВК- | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 С 18:00 10.12.2023г до 08:00 12.12.23 Метео Температура -31°С Ревизия вагонов, продолжаем. |  |  | 12 | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Опрессовка ПВО. Пусковая комиссия в присутсвии вед.инженера-супервайзера Тихоненко Н.П Открытие Ц.З в 07:00 Спуск КНК-1 + шаблон-центратор L-2050мм + ОК)), с минимальной циркуляцией жидкости по ГНКТ гл.550м Спуск КНК-1 с минимальной циркуляцией жидкости по ГНКТ, гл.1300м.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 7575 | Тарасовского м/р | 02.12.2023 06:00 | Растепление НКТ, допуск ГНКТ в хвостовик(Н-2400м), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | согласован | Демонтаж | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Демонтаж 100% Утилизация тех жидкости 1,18г/см3 Температура окружающей среды -31°С по данным УНП-3.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 С 12:00 06.12.2023г Метео -43*С ' Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах: без ветра -38˚С Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -43.5˚С ' Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах: без ветра -38˚С Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -43.5˚С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Метео | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 С 19:00 10.12.23 до 10:00 12.12.23 Метео -42*С ПР к ремонту Койлтюбинговой установки. |  |  | 9 | Метео
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 Н=780м., ВЦ Спуск КНК-1 до гл.1901м, Спуск КНК-1 до гл.1944м, циркуляция не стабильна, на подъём затяжка на 1тн сверх собственного веса. Подъём КНК-1 до гл.1250м.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 50
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 138.5 | 783
[12 empty] | 138.5 | 733

## 13.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 12.12.2023 по 06:00 13.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00-19:00 Запуск ПАУ+НКА. Закачка азотированной жидкости. Qж.-60 л/мин. Qа.-16м3/мин. Рз.-215 атм. Ру-14 атм. Вызов притока.+. 19:00-20:00 Спуск 'КНК-1 ( насадка промывочная d-38мм. + шаблон d-38мм.+обратный клапан d-38мм.) с промывкой до гл.2660м. 20:00-20:30 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2672м. 20:30-22:30 Попытки прохода данной глубины 2672м. По согласованию с заказчиком ООО "ГПНХ", установка СКВ на гл.2672м. 1м3. HCL-12%. 22:30-23:00 Подьем КНК-1 с промывкой до гл.2600м. 23:00-00:00 Завоз 1м3. HCL-12%. '00:00-01:30 ПР и закачка кислотного состава HCL-12% в V-1м3. +. Допуск КНК-1 до гл.2672м. Продавка т/ж в V-4,5м3. Установка СКВ на гл.2672м. 01:30-02:00 Подьем КНК-1 до гл.2450м. 02:00-05:00 Тех.отстой(реакция.) 05:00-06:00 Запуск ПАУ+НКА. Закачка азотированной жидкости. 06:00-07:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2672м. разгрузка инструмента до 0,5т. от собственного веса.. 07:00-08:00 Попытки прохода данной глубины 2672м. Получили провал.Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2682м.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 20:00-04:00 Ремонт Койлтюбинга МК 30-Т гос.№ 9141УМ 86 (замена теплообменника) Продолжается. |  | 12 |  | Ремонт Койлтюбинга
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | 18:00-06:00 Ревизия вагонов(тормозные шланги, подкатные тележки), продолжаем. Осмотр люков на емкости. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-20:00 Вывод НКА на режим промывки. Расход Q-100л./мин Р-165 атм. ВЦ(-). 20:00-21:00 ПР с расходом МАК. Продолжаем. Запуск МАК, захоложивание. 21:00-22:00 Запуск НКА+МАК, восстановление циркуляции. Расход НКА Q-120лит/мин, расход МАК N2-10м3/мин. Р-130атм. Продолжаем. 22:00-00:30 Восстановление циркуляции (+). 00:30-04:00 Спуск КНК-1 с промывкой. гл.1450м. 04:00-06:00 Подъём КНК-1 с промывкой. до гл. 961м (20м выше воронки) с последующим вымывом пачки.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р |  |  | согласован | Переезд | - | 6:00 | 18:00-06:00 Переезд на скв.666 к.178 Тарасовского м/р-80%.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00-06:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" . Температура воздуха на -43˚С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | переезд | - | 6:00 | 18:00-06:00 ПР к ремонту Койлтюбинговой установки. Требуется проведение антигололедных мероприятий(подъемы, спуски) для буксировки Койла на к.81. Телефонограмма на Заказчика подана.
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 6:00 | Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 20:00-22:00 Подъём КНК-1 с периодической прокачкой 22:00-00:00 Отдув ГТ. 00:00-02:00 Демонтаж инжектора, демонтаж КНК-1. Программирование приборов ГИС. Монтаж КНК-2, SNL (спектральный шумомер)+DMPT-2+ +ГЕО-6 +ГЕО-РГД. L-4,37 м. 02:00-04:00 Открытие ЦЗ в 02:00 19,5 оборотов. Руст -25 атм. Спуск КНК-2 с регистрацией ТМ, МН до гл.960 м, вес 0,3/5,5 тн. 03:30-04:00 Н=960 м, вес 0,3/5,5 тн. Запись ТМ, МН временного файла на точке. 04:00-06:00 Спуск КНК-2 до гл.1325 м, вес 1,5тн, с записю ПРМ (СТД, ГК, ЛМ, ТМ, МН, РГД) в интервале 960-1978 м.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 12
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 150.5 | 795
[12 empty] | 138.5 | 783

## 13.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 13.12.2023 по 18:00 13.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-11:00 Спуск КНК-1 ( насадка промывочная d-38мм. + шаблон d-38мм.+обратный клапан d-38мм.) с промывкой до гл.2735м. на выходе т/ж+проппант. 11:00-12:00 Подъём КНК-1 с промывкой на азотированной жидкости до гл.2450м. пакер. на выходе т/ж+проппант. 12:00-13:00 Промывка на пакере с азотированной жидкостью на гл.2450м. на выходе т/ж+проппант. Вымыв до чистого. 13:00-14:30 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2765м. на выходе т/ж. 14:30-15:30 Подъём КНК-1 с промывкой на азотированной жидкости до гл.2450м. пакер. на выходе т/ж+проппант. 15:30-16:30 Промывка на пакере с азотированной жидкостью на гл.2450м. Qж.-130 л/мин. Qа.-12м3/мин. Рз.-295 атм. Ру-3 атм. на выходе т/ж+проппант. Вымыв до чистого. 16:30-17:30 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2766м. разгрузка инструмента до 0,5т. Спуск с переодическими разгрузками до гл.2775м. жесткая посадка. на подьем увеличение веса до 14т. от С.В. 12 т. на выходе т/ж. 17:30-18:00 Рассхаживание ГТ на гл.2775м. на выходе т/ж. Сход веса. ( По согласованию с ООО "ГПНХ", спуск торцевой печати). 18:00-20:00 Подъём КНК-1 с промывкой на азотированной жидкости до гл.2280м. на выходе т/ж + проппант.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р |  | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | Флот в режиме готовности. Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории (работа на соседней скважине № 15138гс бригады КРС № 702 ООО "Обьнефтеремонт"). Ремонт установки КОЙЛ МК 30-Т гос.№ 9141УМ 86 Замена теплообменника(+) |  | 12 |  | Ремонт Койлтюбинга
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00-06:30 Промывка на гл.961м. до чистой тех.жидкости Расход НКА Q-90лит/мин. расход МАК N2-10 м3/мин. Р-230 атм.На выходе тех. вода+азот. 06:30-11:00 Спуск КНК-1 (Насадка промывочная (диам 38мм) + шаблон-центратор (диам 38мм) L-2050мм + ОК) с промывкой. Расход НКА Q-90лит/мин. расход МАК N2-10 м3/мин. Р-220 атм. гл.1500м. На выходе тех. вода+азот. 11:00-13:30 Подъём КНК-1 с промывкой. Расход НКА Q-90лит/мин. расход МАК N2-10 м3/мин. Р-240 атм. до гл. 961м (20м выше воронки) с последующим вымывом пачки. На выходе тех. вода+азот,песок. 13:30-14:00 Промывка на гл.961м. до чистой тех.жидкости Расход НКА Q-90лит/мин. расход МАК N2-10 м3/мин. Р-230 атм.На выходе тех. вода+азот. 14:00-18:00 Спуск КНК-1 с промывкой. Расход НКА Q-90лит/мин. расход МАК N2-10 м3/мин. Р-220 атм. гл.1550 м. На выходе тех. вода+азот
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р |  | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | Переезд | - | 18:00 | 06:00-18:00 Переезд на скв.666 к.178 Тарасовского м/р-80%
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | С 12:00 06.12.2023г. Метео -42*С. Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" . |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | переезд | - | 18:00 | Буксировка установки КОЙЛ на куст 81 (+). ПР к ремонту установки КОЙЛ (замена ДВС)
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | Флот в режиме готовности. Планируемое движение : скважина 41934ГС куст 21Б Расстояние 30км. На скважине производит работы КРС ООО "ФракДжет-Волга", Готовность на 15.12.2023г
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Фатхлисламов Р.Р. Мазитов И.Ф. | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 06:00-08:00 Спуск КНК-2 до гл.1820 м, вес 0,3 тн, с записю ПРМ (СТД, ГК, ЛМ, ТМ, МН, РГД) в интервале 960-1978 м. 08:00-10:00 Спуск КНК-2 до гл.1978 м, вес 0,2 тн, с записю ПРМ (СТД, ГК, ЛМ, ТМ, МН, РГД) в интервале 960-1978 м. 10:00-15:30 Подъём КНК-2 (запись ГК,ЛМ,РГД) до гл.960м, вес 5,8 тн. 15:30-16:00 Запись временного файла на на точке гтю 960м . 16:00-18:00 Замер комплексом ПРМ (ГК, ЛМ, ТМ, МН, РГД) на спуске в интервале 960 - 1978 м . 18:00-20:00 Замер спектральной шумометрии на подъёме с выключенным каналом ГК и СТД в интервале 1978 - 960 м. с шагом в 2 метра.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 12
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 162.5 | 807
[12 empty] | 150.5 | 795

## 14.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 13.12.2023 по 06:00 14.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Промывка на гл.2280м на выходе проппант Вымыв до чистого Qа.-16м3/мин Рз.-290 атм на выходе т/ж + проппант Стоп ПАУ Подьем КНК-1 с минимальной прокачкой до гл.0м Закрытие Ц.З в 01:00 Демонтаж инжектора Смена КНК Демонтаж КНК-1, Монтаж КНК-3 Опресовка ПВО Открытие Ц/З в 03:00 Спуск КНК-3 с минимальной закачкой до гл.300м.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Расстановка СПТ ПР к вымотки ГТ на ЭМНТ С 04:00 начало вымотки ГТ. |  | 2 |  | ПР к вымотки ГТ на ЭМНТ
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" Ревизия средств пожаротушения. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Спуск КНК-1 с промывкой гл.1550 м. Подъём КНК-1 с промывкой до гл 961м. Промывка на гл.961м до чистой тех.жидкости. Спуск КНК-1 с промывкой гл.1150м. Подъем КНК-1 до восстановления циркуляции, до гл.961м. Спуск КНК-1 с промывкой гл.1560м Посадка инструмента с разгрузкой 500кг от собственного веса Циркуляция стабильная на выходе тех вода + азот Попытка пройти данную глубину Спуск с разгрузками до 500кг гл 1564м. Циркуляция стабильная на выходе тех вода +азот.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р |  | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | Переезд | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Переезд на скв.666 к.178 Тарасовского м/р |  |  |  | Вагон спальный А854ОЕ 186 - 1 рейс Вагон сушилка х070ас 186 ППУ - 3 рейса Вагон мастера У233ВК 186 - 3 рейса Инструментальный вагон А032НА 186 - 1 рейс Ж/емкость (25м3) У233ВК 186 - 3 рейса Ж/емкость (25м3) А032НА 186 - 1 рейс Койл МКЗОТ 5684 УЕ 86 - ПР к переезду Койл Кенворт С-500 В311АМ 86 - ПР к переезду Балкер Камаз сед.тягач а855нм 186 - 2 рейса ПАУ Камаз сед.тягач а855нм 186 - 2 рейса Железо. Оборудование а855нм 186 - 2 рейса НКА Р 212 АМ 186 - Переехал
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 С 12:00 06.12.2023г Метео 39*С Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах: без ветра -38˚С Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" . |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | переезд | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 ПР к ремонту установки КОЙЛ |  | 12 |  | ПР к ремонту установки КОЙЛ (замена ДВС)
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Флот в режиме готовности Планируемое движение : скважина 41934ГС куст 21Б Расстояние 30км На скважине производит работы КРС ООО "ФракДжет-Волга", Готовность на 15.12.2023г
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Мазитов И.Ф. | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Замер спектральной шумометрии на подъёме с выключенным каналом ГК и СТД в интервале 1978 - 960 м с шагом в 2 метра.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 14 | 12
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 176.5 | 819
[12 empty] | 162.5 | 807

## 14.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 14.12.2023 по 18:00 14.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ 4 из 4 Видео в МСК | - | 18:00 | 06:00-11:00 Спуск КНК-3 до гл.2735м. Разгрузка до 0,8т ( работа печатью ). 11:00-17:30 Подьем КНК-3 до гл.0м. ЗЦЗ. 17:30-18:30 Демонтаж инжектора. Демонтаж КНК-3. Осмотр торцевой печати d-65мм.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Вымотка ГТ | - | 18:00 | 06:00-18:00 Вымотка ГТ с узла намотки койлтюбинга на ЭМНТ - 3230м.(+). Фиксация ГТ в струбцине и счетчике. |  | 12 |  | ПР к вымотки ГТ на ЭМНТ
ГНКТ- 5 | Пономарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз" Ревизия средств пожаротушения. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00-07:00 Попытка пройти глубину. 07:00-09:30 Подъём КНК-1 до гл.1368м. Спуск КНК-1 до гл.1560м. Разгрузка 500кг. 09:30-10:00 Попытка пройти данную глубину. Проход (-). 10:00-14:00 Подъём КНК-1 до гл.961м. Промывка на гл.961м. Вытеснение азота из ГТ.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р |  | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | Переезд | - | 18:00 | 06:00-18:00 Переезд на скв.666 к.178 Тарасовского м/р-80%. |  |  |  | Ремонт установки КОЙЛ МКЗ0Т гос № 5684 УЕ 86. Неисправность стартера.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00-10:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям. 10:00-18:00 Разогрев СПТ продолжаем. |  |  | 4 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота,
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. Замятин А.А. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | переезд | - | 18:00 | 06:00-18:00 ПР к демонтажу ДВС установки КОЙЛ. (замена ДВС) |  | 12 |  | ПР к ремонту установки КОЙЛ (замена ДВС)
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 41934 | Ю/Приобское м/р | переезд | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | переезд | - | 18:00 | 06:00-12:00 Флот в режиме готовности. 12:00-16:00 Переезд на скважину 41934ГС куст 21Б. 100%. 16:00-18:00 Флот в режиме готовности.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Мазитов И.Ф. | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 06:00-18:00 СПО КНК. Запись ПГИ.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 24 | 4
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 200.5 | 823
[12 empty] | 176.5 | 819

## 15.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 14.12.2023 по 06:00 15.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 229 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Отбивка забоя, промывка скважины, нормализация забоя до гл.2814м. Подтверждение забоя. | согласован | Демонтаж | - | 6:00 | 17:30-18:30 Демонтаж инжектора. Демонтаж КНК-3. Осмотр торцевой печати d-65мм. При визуальном осмотре торцевой печати 65мм. выявлено: оттиск по краю торцевой части печати от сухаря плашки СПГ-80 под НКТ -89мм. По согласованию с заказчиком ООО "ГНПХ", ЗР. 18:30-20:00 ПР и 20:00-21:00 Отдув ГТ-НКА. 21:00-24:00 Демонтаж (3ч) оборудования ГНКТ 50%. продолжают. 24:00-04:00 Демонтаж (7ч) оборудования ГНКТ 100%. ЗР предварительно на 08:00.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Вымотка ГТ | - | 6:00 | Флот в режиме готовности. Невозможность расстановки флота ГНКТ-4 в связи ограничением территории (работа на соседней скважине № 15138гс бригады КРС № 702 ООО "Обьнефтеремонт") Продолжается. Готовность на 18.12.2023.г 16:00-20:00 Фиксация ГТ в струбцине и счетчике каретки укладчика и на барабане ЭМНТ-1. Отрез ГТ на гл.3230м. (+) ПРР по смене барабана №1 на пустой барабан №2 на ЭМНТ-1 (+). 20:00-04:00 Вымотка ГТ с узла намотки койлтюбинга на барабан №2 - 1307м. Демонтаж гайки. Отрез гайки с загнутым участком полотна ГНКТ (1 метр). ПРР по смене барабана №2 на барабан №1, на ЭМНТ-1. |  |  |  | ПР к вымотки ГТ на ЭМНТ
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 5314 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | - | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-22:00 Восстановление циркуляции с приподъемом гл.100м. результат ( - ).расход НКА поглощение 2,5м3/час.Завоз тех жидкости в объеме 30м3, Продолжаем. 22:00-02:00 Подъем КНК-1 в интервале до гл.80м. расход закачки от НКА 80лит/мин циркуляция (-). Поглощение 2,5м3/час. Продолжаем восстановление циркуляции и завоз тех.жидкости. 02:00-06:00 На гл.150м. Расход закачки от НКА 80лит/мин циркуляция (-). Поглощение 4,5м3/час. Продолжаем восстановление циркуляции. Завоз тех.жидкости в V-10м3 и затаривание ёмкостей: общее в V=45м3. В наличии 25м3.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р |  | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | Переезд | - | 6:00 | Ремонт установки КОЙЛ МКЗ0Т гос № 5684 УЕ 86. Неисправность стартера. |  |  |  | Ремонт установки КОЙЛ МКЗ0Т гос № 5684 УЕ 86. Неисправность стартера.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 20:00-00:00 Монтаж бригадного оборудования 40% продолжаем. Температура воздуха на -36˚С 00:00-02:00 Монтаж бригадного оборудования 60%. С 02:00 15.12.2023.г Метео -39,5°С. По завершении метео, монтаж оборудования. |  |  | 4 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | переезд | - | 6:00 | ПР к демонтажу ДВС установки КОЙЛ. (замена ДВС) |  | 12 |  | ПР к ремонту установки КОЙЛ (замена ДВС)
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | переезд | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | переезд | - | 6:00 | Флот в режиме готовности. На скважине производит работы КРС ООО "ФракДжет-Волга", Готовность на 15.12.2023
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 6:00 | 17:00-20:00 Замеры разноскоростной механической расходометрии , на подъёме в интервале 850 - 700м. 20:00-22:30 Замеры разноскоростной механической расходометрии , на подъёме в интервале 850 - 700м. Подъем КНК-2 до 0 м. 22:30 Закрытие ЦЗ 19,5 об. 22:30-24:00 Демонтаж: инжектора, лубрикаторов, КНК-2, приборов ПГИ. 24:00-00:30 Обнаружении неисправности (негермет) обратного клапана КНК-1 и выхода техжидкости из ГТ. 00:30-01:00 Монтаж инжектора на скважину. 01:00 Открытие ЦЗ 19,5 об. Спуск КНК-1 на гл 100м (во избежания получения ледяной пробки в ГТ). 01:00-02:00 Укрытие барабана, разогрев с УМНШ. Завоз 8 м3 солевого раствора (1,20) 02:00-03:30 Разогрев солевого раствора (пл. 1,20) до 80 С. 03:30-04:30 Прокачка горячим солевым раствором, 3,3 м3. Стоп,-рост давления до 150 атм. 04:30- 05:00 Спуск КНК-1 в скв до гл 600м. Проход в ГТ (+) 05:00-06:00 Подъем КНК-1 до 0 м. 06:00 Закрытие ЦЗ 19.5 об.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 4
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 212.5 | 827
[12 empty] | 200.5 | 823

## 15.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 15.12.2023 по 18:00 15.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 15885 | Ю/Приобское м/р | 05.12.2023 00:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2933м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ | согласован | Переезд | - | 18:00 | 08:00-20:00 Переезд бригады на к.8А скв.15885 - 100%.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Вымотка ГТ | - | 18:00 | 08:00-12:00 Сварочные работы по стыковке гайки с полотном ГНКТ(+) Вымотка ГТ с барабана № 1 на узел намотки койлтюбинга - 400м. 12:00-20:00 Вымотка ГТ с барабана № 1 на узел намотки койлтюбинга - 3176м
ГНКТ- 5 | Паномарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". Неисправность Коилтюбинговой установки г/н Е677РС 82 - заглох ДВС, не запускается. |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00-10:00 На гл.150м. Расход закачки от НКА 80лит/мин циркуляция (-). Поглощение 4,5м3/час. Продолжаем восстановления циркуляции. Затаривание ёмкостей: общее в V=45м3. В наличии 20м3. 10:00-18:00 Затаривание ёмкостей: общее в V=60м3. В наличии 55м3.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р |  | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | Переезд | - | 18:00 | 06:00-10:00 Переезд на скв 666 КП178 Тарасовского м/р 80%. Ремонт колтюбинговой установки МКЗОТ г/н 5684 УЕ 86 замена стартера. 10:00-14:00 Переезд на скв 666 кп 178 Тарасовское м/р-80% Ремонт колтюбинговой установки МКЗОТ г/н 5684 УЕ 86 замена стартера. 14:00-18:00 Переезд на скв 666 кп 178 Тарасовское м/р-100% |  |  |  | Ремонт установки КОЙЛ МКЗ0Т гос № 5684 УЕ 86. Неисправность стартера.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 08:00-12:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -39,5˚С '12:00-16:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -39,5˚С '16:00-20:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -39,5˚С С 02:00 15.12.2023.г Метео -39,5°С. По завершении метео, монтаж оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р | переезд | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | переезд | - | 18:00 | 06:00-18:00 ПР к замене ДВС. |  | 12 |  | ПР к ремонту установки КОЙЛ (замена ДВС)
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 12249 | Ю/Приобское м/р | переезд | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | переезд | - | 18:00 | 08:00-20:00 Переезд на скважину 12249 куст 7.60% Расстояние переезда 20км.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-16:30 Демонтаж оборудования ГНКТ 95% . 16:30-20:00 Метео по работе автокрана температура - 39С.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 12
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 224.5 | 839
[12 empty] | 212.5 | 827

## 16.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 15.12.2023 по 06:00 16.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 15885 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-15 20:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2933м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ | согласован | Переезд. Монтаж | - | 6:00 | 18:00-20:00 Переезд бригады на к.8А скв.15885 - 100%. Расстояние переезда 25км. 20:00-24:00 Расстановка жил.городка. Подключение. Расстановка СПТ. Разгрузка обо-я. 00:00-08:00 Монтаж оборудования 100%. Нагрев тех.жидкости.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Вымотка ГТ | - | 6:00 | 18:00-20:00 Вымотка ГТ с барабана № 1 на узел намотки койлтюбинга - 3176м.(+) 20:00-24:00 Отрез участка полотна ГТ в интервале 3176-3230м. 00:00-04:00 П.Р к сварочным работам. Проведение сварочных работ по стыковке полотна ГТ. 06:00-08:00 Вымотка ГТ с ЭМНТ-1. барабана № 2 на узел намотки койлтюбинга- 400м. |  | 12 |  | НПВ: ремонт ГТ
ГНКТ- 5 | Пономарев А. Биктимиров А.Т |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | ПР к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-22:00 Спуск КНК-1 с прокачкой по ГТ. ВЦ (-). 22:00-02:00 Подъём КНК-1 до гл.150м. ВЦ (-). Завоз тех.жидкости от заказчика в V-10м3. 02:00-05:00 Подъём КНК-1 до гл.100м. ВЦ (-). Поломка агрегата, утечка тех.жидкости с пакингов насоса. Подьём КНК-1 до гл.0м. ЗЦЗ. 05:00-06:00 Ремонт агрегата,замена пакингов. |  | 2 |  | НПВ: неисправность Камаз УНБ г/н А031НА 186
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-01:00 Расстановка оборудования. Монтаж 100%. Нагрев тех жидкости. Прокачка ГТ. 01:00-06:00 ОЦЗ. Спуск КНК-1 до гл.1645м.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00-06:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. Замятин А.А. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Неисправность ДВС | - | 6:00 | 18:00-06:00 ПР к замене ДВС. |  | 12 |  | НПВ: Завоз ДВС с БПО г.Сургут
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 12249 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-16 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | Переезд. Монтаж | - | 6:00 | 18:00-24:00 Переезд на куст 7 скв 12249 100%. 00:00-04:00 Расстановка подключение жил. Городка. Расстановка СПТ. 04:00-08:00 Монтаж оборудования 80%
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 659 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-11 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.2097м или до максимально возможной глубины. Шаблонирование скважины. Проведение ПГИ по дополнительному плану ООО "Газпромнефть-ННГГФ". | согласован | Оборудование демонтировано | - | 6:00 | 18:00-23:00 Метео по работе автокрана температура - 39С . 23:00-06:00 Флот в режиме готовности , запрет сцепки/расцепки в АО "МНГ" с 23:00-06:00. |  |  | 5 | Метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 26 | 17
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 250.5 | 856
[12 empty] | 224.5 | 839

## 16.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 16.12.2023 по 18:00 16.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 15885 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-15 20:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2933м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | Переезд. Монтаж | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Опрессовка ПВО + Пусковая комиссия + Открытие Ц.З в 09:00 Спуск КНК-1 до гл.2м разгрузка инструмента до 0,5т Завоз т/ж - 9м3 Нагрев жидкости до - 50 гр.С Нагрев жидкости до - 70 гр.С.+ Запуск НКА Растепление на гл.2м Рз.-140 атм Растепление + Спуск КНК-1 с периодической циркуляцией рабочей жидкости до гл.850м .
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Вымотка ГТ | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Флот в режиме готовности Куст 21Б скв.41934гс Ожидание проведения ГРП, флотом ГРП ООО "Катконефть" на скважине № 41934гс Вымотка ГТ с ЭМНТ-1 барабана № 2 на узел намотки установки КОЙЛ - 1217м Ремонт ГТ зав № 0222.002
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Подготовитеьные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Ремонт агрегата |  | 12 |  | НПВ: неисправность Камаз УНБ г/н А031НА 186
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Спуск КНК-1 Н=3130м с переводической циркуляцией тех.жидкости. Спуск КНК-1 Н=3200. Запуск ПАУ+НКА Q-100м3/м 12:30- ВЦ отобрано 7м3. Спуск КНК-1 Н-3330. Н-3855 ЖП N2-12 м3/м Q-140м3/м Р,р-140 Р,у-1.На выходе аз-й р,р1,01 без мех примесей Вес вира 14 Вес майна 6,2 Промывка на циркуляции. Н=3855 N2-12 м3/м Q-160м3/м.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах: без ветра -38˚С Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -40˚С Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Неисправность ДВС | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Д/Ж ДВС установки КОЙЛ 'ПР к М/Ж ДВС на установку КОЙЛ. |  | 12 |  | НПВ: Завоз ДВС с БПО г.Сургут
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 12249 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-16 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | Переезд. Монтаж | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 100% Завоз тех.жидкости Прокачка ГТ Опрессовка ПВО Пусковая комиссия Открытие Ц.З в 12:30 Спуск КНК-1 Н=1100м.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | Оборудование демонтировано | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Переезд на КП 56 скважина 6230 100% Расстояние 10км Расстановка и подключение жил.городка Расстановка СПТ Разгрузка оборудования ГНКТ М/Ж установки ГНКТ или оборудования 20 % Планируемая работа: М/Ж; ПК на 24:00; Открытие Ц.З на 01:00 17.12.2023г
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 24 | 12
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 274.5 | 868
[12 empty] | 250.5 | 856

## 17.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 16.12.2023 по 06:00 17.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 15885 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-15 20:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2933м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 20:00-22:00 Спуск КНК-1 с периодической циркуляцией рабочей жидкости до гл.2911м. Разгрузка 0.5т от собственного веса. ( Текущий забой) Ру.-164 атм. 22:00-23:00 Подьем КНК-1 до гл.2680м. 23:00-23:30 Запуск НКА. Закачка тех.жидкости.Вызов притока+. 23:30-01:30 Спуск КНК-1 с промывкой на тех.жидкости до гл.2933м. Забой (+). 01:30-04:30 Нормализация забоя на гл. 2933м. 04:30-05:30 Подьем КНК-1 с промывкой до гл. 2592м. 05:30-06:30 Промывка на гл.2592м. 06:30-08:00 Тех.отстой.0 атм Растепление + Спуск КНК-1 с периодической циркуляцией рабочей жидкости до гл.850м .
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Ишкинин Р.Р. Тимиркаев Р.Ф. | 15122ГС | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 | Отбивка забоя, промывка скважины до гл.3934м. Шаблонирование хвостовика. Проведение ГИС под закачкой. | согласован | Вымотка ГТ | - | 6:00 | 20:00-00:00 Ремонт ГТ зав. № 0222.002 00:00-03:00 Отрез полотна ГТ в интервале 1217-1306м.(89м). Длина полотна после ремонта составляет: 4392м. Сварной шов на глубине: 3176м. 03:00-08:00 Д/Ж автовымотки ЭМНТ-1.
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 Подготовитеьные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-20:00 Ремонт агрегата, (замена уплотнений клапанов) +. 20:00-02:00 Утилизация нефтесодержащей тех.жидкости (-) густая нефть. Идёт разогрев для утилизации. В наличии V-30м3 тех.жидкости и нефтесодержащей тех.жидкости V-20м3. '02:00-06:00 В жел.ёмкостях густая нефть. Идёт разогрев для утилизации. В наличии V-30м3 тех.жидкости и нефтесодержащей тех.жидкости V-20м3. |  | 2 |  | НПВ: неисправность Камаз УНБ г/н А031НА 186
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00-19:00 Н=3855м Азотированная промывка 19:00-20:00 Подъём КНК-1 Н=3600м. 20:00-22:00 Н=3600м Закачка тех.жидкости '22:00-23:00 Спуск КНК-1 Н=3855м. 23:00-23:30 Н=3855м. Закачка HCL-15%v=1м3. 23:30-0:30 Закачка тех.жидкости V=5м3 0:30-01:30 Реагирование HCL-15%. 01:30-02:00 Запуск ПАУ. Запуск НКА.02:00-03:00 Н=3500м. Азотированная промывка т. 03:00-04:30 Спуск КНК-1 Н=3855м с азотированной промывкой. 04:30-06:00 Попытки пройти глубину Н=3855м с азотированной промывкой QN2=12м3, Qж=160л/мин, Рр=163атм.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -40˚С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Неисправность ДВС | - | 6:00 | Монтаж навесного оборудования на ДВС (+). Установка ДВС на КОЙЛ. Планируемая работа: Завершение установки ДВС 08:00 18.12.2023г |  | 12 |  | НПВ: Завоз ДВС с БПО г.Сургут
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 12249 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-16 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 6:00 | 20:00-22:00 Захолаживание ПАУ(+) 22:00-23:30 Запуск НКА+ПАУ 23:30-24:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2674м. 00:00-04:00 Попытки пройти интервал разгрузки гл.2674м.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | Монтаж | - | 6:00 | 20:00-23:30 М/Ж установки ГНКТ или оборудования 90%. (9ч 30м). Разогрев солевого раствора (р 1,22 гр/см3) 23:30-06:00 Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек. |  |  | 6.5 | Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 14 | 18.5
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 288.5 | 886.5
[12 empty] | 274.5 | 868

## 17.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 17.12.2023 по 18:00 17.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Радин Е.М. Кузьмичкин А.В. | 15885 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-15 20:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2933м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 08:00-09:00 Спуск КНК-1 без.циркуляции до гл.2933м. Забой+. 09:00-10:00 Подьем КНК-1 до гл.2592м. 10:00-11:30 Запуск НКА. Определение приемистости. Закаченно 15 м3. Приемистость скважины 216 м3/сут. +. 11:30-18:30 Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.0м.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. |  | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 |  | согласован | Вымотка ГТ | - | 18:00 | 08:00-09:00 Демонтаж Автовымотки ЭМНТ-1 09:00-20:00 Флот в режиме готовности. Ожидание проведения ГРП флотом ГРП ООО "Катконефть" на кусту 21Б скважине № 41934гс Продолжается. Освобождение предварительно на 19.12.2023.г
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00-10:00 Разогрев нефтесодержащей тех.жидкости V-20м3. для утилизации. В наличии V-30м3 тех.жидкости. 10:00-14:00 Утилизация нефтесодержащей тех.жидкости V-20м3.Продолжаем. 14:00-18:00 Завоз тех. жидкости V-20м3. Продолжаем. Открытие Ц.З на 21:00.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | СВК - | - | 18:00 | 06:00-10:00 Стоп ПАУ. Подъём КНК-1 на стингер с прокачкой тех-р.ра Н-2330 Q-115 Pp-77атм. 10:00-10:30 Подъём КНК-1 в стингер с прокачкой тех-р.ра Н-2100м, Q-115 P,p-77 Р,у-1 Р,бз-0 На выходе тех жидкость 1,01 без посторонних мех примесей 10:30-11:30 ОПП Q=340л/мин (489,6м3/сут) Р,нач-61атм Р,ср-65атм Р,кон-67атм Р,бз-0 Н=2100м. 11:30-16:00 Подъем КНК-1 на перекомпоновку с циркуляцией тех жидкости Q-80 Ppаб-45 Русть-0,5атм. Гл 0м 16:00 Закрытие центральной задвижки. 16:00-17:30 Смена компоновки КНК-1 на КНК-2 (насадка активационная d-64.7мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). 17:30-18:00 Опрессовка ПВО
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | С 02:00 15.12.2023.г Метео -39,5С. Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Неисправность ДВС | - | 18:00 | Монтаж навесного оборудования на ДВС (+). Установка ДВС на КОЙЛ. продолжают Планируемая работа: Завершение установки ДВС 08:00 18.12.2023г |  | 12 |  | Установка ДВС на КОЙЛ
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 12249 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-16 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 18:00 | 08:00-11:00 Завоз Hcl-12% в v=1,5м3 (+) 11:00-12:00 Закачка Hcl-12% в v=1,5м3. Рнач/кон=20/140атм. Продавка тех.жидкостью в v=3.05м3 Рнач/кон=110/280атм. 12:00-16:00 Тех.отстой 16:00-17:00 Запуск НКА+ПАУ. Вызов притока(+) на выходе атж. 17:00-18:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.2740м. Забой(+)
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | Монтаж | - | 18:00 | М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90% . (9ч) С 23:30 16.12.2023.г Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек. Планируемая работа: Монтаж оборудования. Открытие Ц.З . |  |  | 16.5 | Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 12 | 28.5
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 300.5 | 915
[12 empty] | 288.5 | 886.5

## 18.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 17.12.2023 по 06:00 18.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 15885 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-15 20:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2933м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 18:30 ЗЦЗ 20,5 оборотов Отдув ГТ - НКА Утилизация т/ж в коллектор 80м3 на полигон 50м3 Общего утилизированно т/ж 130 м3 Отдув ГТ - НКА Демонтаж оборудования ГНКТ 20% Демонтаж оборудования ГНКТ 90% Освобождение территории на 08:00 18.12.2023.г.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. |  | Ю/Приобское м/р | 14.12.2023 04:00 |  | согласован | Вымотка ГТ | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Флот в режиме готовности Ожидание проведения ГРП флотом ГРП ООО "Катконефть" на кусту 21Б скважине № 41934гс Продолжается Освобождение предварительно на 19.12.2023.г
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 4 из 4 Фотоподтверждение Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Завоз азота. |  | 12 |  | Завоз азота
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | СВК - | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Опрессовка ПВО 19:00 ОЦЗ. Спуск КНК-2 с периодической прокачкой теж жидкости до гл 1200м. Спуск КНК-2 с периодической прокачкой тех жидкости до гл 2920м. Спуск КНК-2 с периодической прокачкой тех жидкости до гл 3771м разгрузка 0,5 т Прогрев барабана.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 'С 02:00 15.12.2023.г Метео -40С Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных и ремонтных работах: без ветра -38˚С Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Неисправность ДВС | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Установка ДВС на КОЙЛ С Тестирование ДВС Тестирование ДВС Тестирование ДВС Обнаружена течь антифриза из под ГБЦ Планируемая работа: Монтаж оборудования ГНКТ. |  | 12 |  | Установка ДВС на КОЙЛ
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 12249 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-16 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Промывка на гл2740м. Закачка гель пачки в v=3м3 на выходе атж. Подъем КНК-1 с промывкой до гл.2100м. Промывка на гл2100м на выходе атж СТОП ПАУ, заполнение ГТ Тех отстой. Спуск КНК-1 до гл.2740м. Забой. Подъем КНК-1 до гл.2580м П.Р к ОПП Проведение ОПП Прокачали v=30м3. Суточный дебет составил 410м3.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | Монтаж | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 С 23:30 16.12.2023.г Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек Планируемая работа: Монтаж оборудования Открытие Ц.З . |  |  | 12 | Метео по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 24 | 24
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 324.5 | 939
[12 empty] | 300.5 | 915

## 18.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 18.12.2023 по 18:00 18.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.,
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | на согласовании | Переезд | - | 18:00 | 06:00-07:00 Утилизация тех.жидкости.в V-20м3. ПРР. З/Р. 07:00-16:00 Переезд бригады на к.65 скв.26336 - 100%. 16:00-18:00 Расстановка, подключение жил.городка.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. |  | Ю/Приобское м/р |  |  |  | Режим готовности | - | 18:00 | 06:00-16:00 Флот в режиме готовности. 16:00-20:00 Переезд на скважину 41934ГС куст 21Б. 20%.
ГНКТ- 5 | Пономарев А.П. Биктимиров А.Т. |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | Бригада не в работе | - | 18:00 | 06:00-18:00 Завоз азота. |  | 12 |  | НПВ: Завоз азота (12ч)
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 Изображение в МСК | - | 18:00 | 06:00-07:00 Прогрев барабана. 07:00-08:00 Активация порта. Индикация активации (-). 08:00-11:00 Определение интенсивности поглощение в пласт. 11:00-14:00 Закачка на циркуляцию в ГТ НСL14% V-1 м3. Реагирование НСL14%. 14:00-16:00 Реагирование HCL14%. Вымыв продуктов реакции. 16:00-17:00 Закачка на циркуляцию в ГТ HCL14% V-1м3. 17:00-18:00 Реагирование HCL14% Подъем до гл.3555м
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00-18:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. Замятин А.А. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Неисправность ДВС | - | 18:00 | 06:00- 10:00 Демонтаж головки ДВС. 10:00- 18:00 Ремонт головки ДВС. |  | 12 |  | Ремонт ДВС на установке КОЙЛ
ГНКТ- 14 | Апсатаров Р.А Кискин Н.А | 12249 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-16 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | Демонтаж | - | 18:00 | 06:00-10:00 Подъем КНК-1 до гл.0м. ЗЦЗ. 10:00-12:00 Отдув ГТ 12:00-20:00 Демонтаж ГНКТ и оборудования 80%
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | Метео | - | 18:00 | 06:00-18:00 Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек). |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 24 | 24
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 348.5 | 963
[12 empty] | 324.5 | 939

## 19.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 18.12.2023 по 06:00 19.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | на согласовании | Переезд | - | 6:00 | 20:00-08:00 М/ж оборудования 90%.(8ч) Завоз тех.жидкости в обьеме 10м3.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р |  | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. |  | Режим готовности | - | 6:00 | 20:00-08:00 Переезд с к151 на к 21Б скв 41934ГС.80%.Расстояние 40км ..
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+. 4 из 4. Фотоподтверждение. Некорректная дата | - | 6:00 | 18:00-06:00 Завоз азота. |  | 12 |  | НПВ: Завоз азота (12ч)
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 Изображение в МСК | - | 6:00 | 18:00-19:00 Реагирование HCL14% Спуск КНК-2 (насадка активационная d-64.7мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). Н=3771м ( муфта №3 3793м) 20:00-20:30 ОПП Н=3771м Q-80л/мин Рр-150атм Ру-150атм Рбз-100атм 20:30-22:00 Освоение Н=3771м Запуск ПАУ N2-14м3/м Рр-212атм Ру-30атм Рбз-20атм 22:00-23:00 ВЦ(+) Н=3771м N2-14м3/мин Рр-220атм Ру-50атм Рбз-30атм отобрано 12м3 23:00-02:00 Освоение Н=3771м N2-12м3/мин Рр-193атм. Ру-30атм Рбз-0 приток 3м3 за час. На выходные азот+нефть+тех жидкость 1,01 02:00-03:00 Освоение Н=3771м N2-12.м3/мин Рр-193атм. Ру-30атм Рбз-0атм приток 8м3 в час На выходные азот+нефть+тех жидкость 1,01 03:00 Стоп ПАУ 03:00-06:00 Нагрев тех жидкости.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 20:00-08:00 Флот в режиме готовности по метеоусловиям на монтажных (автокран) и ремонтных работах: (капитального ремонта скважин) без ветра -38˚С. Согласно Приказа № 1135 от 26.09.2023 (СН КНГ ) и приказа от 18.09.2023 №09/18/03 ООО " Пакер Сервис" Температура воздуха на -39,5˚С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Неисправность ДВС | - | 6:00 | 18:00-06:00 Запуск ДВС, тестирование, устранение не герметичности шлангов РВД и резьбовых соединений БРС. |  | 12 |  | Ремонт ДВС на установке КОЙЛ
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 12249 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-16 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2740м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | Переезд | - | 6:00 | 20:00-08:00 Переезд на куст 1 скважина 16011 10%. Расстояние переезда 20км.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | Метео | - | 6:00 | 20:00-06:00 Метео по работам автокрана, монтажу и работам на высоте (порывы ветра выше 14м/сек) ( общее время 54,5 ч.) |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 24 | 24
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 372.5 | 987
[12 empty] | 348.5 | 963

## 19.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 19.12.2023 по 18:00 19.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 08:00-10:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. (10ч). 10:00-14:30 Нагрев тех.жидкости. Прокачка ГТ +. Опрессовка ПВО +. 14:30-16:00 Ремонт инжектора. |  | 2 |  | Ремонт инжектора.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | БПО г.Губкинский подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р |  | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | Переезд | - | 18:00 | 08:00-12:00 Переезд куста 151 на куст 21Б скважина 41934гс Расстояние переезда 40км. 100% 12:00-14:00 Расстановка подключение жил.городка. 14:00-16:00 ПРР бригадного оборудования.
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+. 4 из 4. Фотоподтверждение. Некорректная дата | - | 18:00 | 06:00-13:00 Флот в режиме готовности (согласование проезда через КПП довозчика азота). 13:00-15:00 Разогрев задвижек и лубрикаторных секций. Открытие Ц.З в 15:00(+). 15:00-18:00 Спуск КНК-1 ((Насадка промывочная (диам 38мм) + шаблон-центратор (диам 38мм) L-2050мм + ОК) с минимальной (50-60л/мин) циркуляцией жидкости по ГНКТ. гл. 850м. |  | 7 |  | НПВ: Завоз азота (12ч)
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 Изображение в МСК | - | 18:00 | 06:00-08:00 Прогрев барабана. Наполнение скважины 08:00-09:00 ОПП Н=3771 Q-80л/мин Рр-150атм Ру-150атм Рбз-100атм приёмистость (-). 09:00-18:00 Подъём КНК-2 (насадка активационная d-64.7мм + шаблон d-45мм + обратный клапан). Н=1200м Q-60л/мин Рр-25атм Ру-0,5атм Рбз-0атм Планируемая работа: Подъем до гл.0м. Закрытие Ц.З на 20:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования. Освобождение территории на 08:00 20.12.2023г
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 50%. 08:00-20:00 с 02:00 15.12.2023г на МЕТЕО. Температура воздуха на -39,5˚С Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | переезд | - | 18:00 | 06:00-10:00 Запуск ДВС, тестирование, устранение не герметичности шлангов РВД и резьбовых соединений БРС. Смена движения на куст 160Б скважина 2685 С-Талинка. 10:00-14:00 Демонтаж оборудования 100%. 14:00-18:00 Переезд куст 160Б скважина 2685 С-Талинка 10%. Расстояние переезда 60км. Планируемая работа: Переезд 100% на 22:00 На скважине производит работы бригада КРС . Освобождение территории на 02:00-03:00 22.12.2023г |  | 4 |  | Ремонт ДВС на установке КОЙЛ
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р |  | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | Переезд | - | 18:00 | 08:00-20:00 Переезд на куст 1 скважина 16011 70%. Расстояние переезда 20км.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Бригада не в работе | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | СВК+ | - | 18:00 | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90%. 06:00-20:00 с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14м/сек. Порывы ветра 20/сек. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Видеофиксация исправна | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ-31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ-32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 13 | 24
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 385.5 | 1011
[12 empty] | 372.5 | 987

## 20.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 19.12.2023 по 06:00 20.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:00-00:00 Ремонт инжектора (+). 00:00-02:00 Опрессовка ПВО +. Пусковая комиссия +. 02:00-04:00 ОЦЗ. Спуск КНК-1 до гл.700 м. |  | 6 |  | НПВ: Ремонт инжектора.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | Режим готовности. Монтаж | - | 6:00 | 18:00-23:00 Флот в режиме готовности. 23:00-01:00 Расстановка СПТ и оборудования на кусту 21Б скважине № 41934гс. 01:00-04:00 Монтаж установки ГНКТ и оборудования - 20%.
ГНКТ- 5 | Паномарев А.П Биктимиров А.Т. |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | В работе подменный койл | - | 6:00 | 18:00-18:30 Спуск КНК-1до гл.961м. 18:30-20:00 Запуск УНБ+ПАУ.ВЦ (+). 20:00-23:00 Спуск КНК-1. Отказ центробежного насоса на установки ПАУ. Стоп ПАУ. 23:00-00:30 Подъём КНК-1 до гл.800м. Устранение неисправности и настройка (+). Запуск ПАУ (+). 00:30-06:00 Спуск КНК-1до гл.1500м. |  | 1.5 |  | НПВ: ремонт центробежного насоса ПАУ
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | Демонтаж | - | 6:00 | 18:00-20:00 Подъём КНК-2 до гл.0м. ЗЦЗ. 20:00-24:00 Отдув ГТ. 24:00-08:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 15%.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00-16:00 МЕТЕО. Температура воздуха на -39,5˚С |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В. Демиров Р.К. | 3794 | С/Талинское м/р |  | Нормализация забоя до глубины 2752 м. | - | Переезд. Режим готовности | - | 6:00 | 18:00-24:00 Переезд куст 160Б скважина 2685 С-Талинка 100%. 24:00-06:00 Флот в режиме готовности. На скважине производит работы бригада КРС .
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | Переезд. Расстановка | - | 6:00 | 18:00-24:00 Переезд на куст 1 скважина 16011 100%. 00:00-02:00 Расстановка и подключение жил городка 02:00-04:00 Разгрузка оборудования.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | СВК+ | - | 6:00 | 06:00-18:00 МЕТЕО по работам автокрана. Порывы ветра 20/сек. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 7.5 | 24
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 393 | 1035
[12 empty] | 385.5 | 1011

## 20.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 20.12.2023 по 18:00 20.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 Спуск КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл 2735м Посадка Попытки пройти инт с расходом 140л/мин Гл посадки 2736м Проходки нет Завоз кислоты HCL-12% в V-1м3 Завоз кислоты HCL-12% в V-1м3 Далее: закачка кислоты, тех-отстой, попытки пройти интервал посадки.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | Режим готовности. Монтаж | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Монтаж оборудования ГНКТ 100% Прокачка ГТ Прокачка ГТ в V-5м3 Опрессовка ПВО, линий нагнетания и дросселирования на Пусковая комиссия УПП ОЦЗ на 16:00.
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | В работе подменный койл | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Спуск КНК-1 с промывкой Расход УНБ Q-80лит/мин расход ПАУ Р-200 атм гл.1620м На выходе тех вода+азот Спуск КНК-1 с промывкой Расход УНБ Q-80лит/мин расход ПАУ Р-200 атм гл.1630м На выходе тех вода+азот Подъём КНК-1 с промывкой Расход УНБ Q-80лит/мин расход ПАУ Р-200 атм гл.1300м На выходе тех вода+азот.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | 2023-12-15 18:00 | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. | согласован | Демонтаж | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 100% Утилизация тех-жидкости 1,01 гр/см3 в V-25м3 Освобождение территории 10:30 С 10:30 Флот в режиме готовности
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 50% с 02:00 15.12.2023г на МЕТЕО Температура воздуха -39˚С Планируемая работа: По повышению температуры: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. |  |  | 12 | Метео
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р |  | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | - | Переезд. Режим готовности | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Флот режиме готоноти,ожидания освобождение кустовой площадки бр 186 КРС ООО"ЭКОТОН" Освобождение территории на 22.12.2023г
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | Переезд. Расстановка | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Завоз т/ж в V=20м3 солевой рас-р 1,18г/см в V=9м3, Монтаж оборудования ГНКТ 80% Монтаж оборудования ГНКТ 100% Открытие Ц.З на 19:00
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | СВК+ | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90% с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14/сек Планиремая работа: По нормализации погоды, продолжения М/Ж установки ГНКТ и оборудования; Открытие Ц.З.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 12
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 393 | 1047
[12 empty] | 393 | 1035

## 21.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 20.12.2023 по 06:00 21.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 19:00-21:00 Тех отстой. 21:00-23:30 Спуск КНК-1 с постоянной циркуляцией до гл.2976м. 23:30-24:00 Подъём КНК-1до гл.2850м. 00:00-02:30 Запуск ПАУ. Вызов притока. 02:30-03:00 Спуск КНК-1 с промывкой атж до гл.2920м. получили разгрузку инструмента на 0,5т от собственного веса на спуск. Вес на спуск 4,4т 03:00-04:30 Попытки пройти интервал на разных режимах гл, 2920.(+) 04:30-05:00 Спуск КНК-1 с промывкой атж до гл.2958м. 05:00-06:00 Попытки пройти интервал на разных режимах гл. 2958м. 06:00-07:00 Стоп ПАУ. Вызов притока стоп. Прокачка ГТ. 07:00-08:00 Завоз кислоты.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ | - | 6:00 | 16:00-20:00 Спуск КНК-1 (внутренний коннектор d=44,5мм. + КОС d=45мм.+ шаблон d=45мм. L=1100мм. + насадка промывочная d=44мм.) с периодической прокачкой до гл.1250м. Вес на супск 2.4т Вес на подьем 4.6т Продолжаем. 20:00-02:00 Спуск КНК-1 с периодической прокачкой, на гл. 3519м 02:00-04:00 Подьём КНК-1 до гл.2810м Вес на подьем 11.7т вес на спуск 4.7т. Захолаживание ПАУ. 04:00-06:00 Запуск ПАУ+НКА. Азотирование, вызов притока. В.Ц.(-) 06:00-08:00 Неисправность ПАУ г/н 7552 - трещина резьбы манифольда высокого давления |  | 2 |  | Неисправность ПАУ г/н 7552 - трещина резьбы манифольда высокого давления
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 6:00 | 18:00-18:30 Промывка на гл.961м. 18:30-23:00 Спуск КНК-1 с промывкой. гл.1690м. 23:00-03:00 Подъём КНК-1 с промывкой.. гл.961м.(на 20метров выше воронки).На выходе тех. вода+азот. 03:00-03:30 Промывка на гл.961м. 03:30-06:00 Подъём КНК-1 с промывкой до гл.0м. 06:00 Закрытие Ц.З.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. |  | Тарасовского м/р |  |  |  | Флот в режиме готовности | - | 6:00 | С 10:30 20.12.2023.г Флот в режиме готовности. (ожидание движения)
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | С 02:00 15.12.2023.г до 20:00 20.12.2023.г Метео -38°С. ПР к отогреву оборудования. 20:00-02:00 Отогорев гидравлики СПТ. Отогрев СПТ(+) 02:00-08:00 Монтаж (12ч) оборудования ГНКТ 75%. В процессе монтажа оборудования, выявили неисправность привода барабана Койлтюбинговой установки г/н 9996ТВ86 - не вращается гидромотор Температура воздуха на -32˚С
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р |  | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | - | Переезд. Режим готовности | - | 6:00 | Флот в режиме готовности, ожидание освобождения кустовой площадки бр 186 КРС ООО"ЭКОТОН". 01:00-06:00 Разгрузка бригадного оборудования, растановка СПТ на позиции.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 6:00 | 16:00- 19:00 Нагрев р-ра 1.18гр/см3, прокачка ГТ. Опрессовка(+). 19:00-20:00 Проведение пусковой комиссии. 20:00-21:00 Устранение пунктов предписания (+) 21:00 Открытие ЦЗ Изб.Р=175атм. 21:00-02:00 Спуск КНК-1 Н=2214м, 02:00-03:30 Нагрев тех. жидкости 03:30-04:00 Запуск НКА Q=120л/мин, спуск КНК-1 Н=2300м 04:00-06:00 Спуск КНК-1 с циркуляцией. максимально достигнутая глубина Н=2411м разгрузка 0,5т от СВ вес 4т. утилизировано 18м3 на полигон НСЖ. 06:00-08:00 СТОП НКА. Завоз кислоты |  |  | 1 | Устранение пунктов предписания
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | СВК+ | - | 6:00 | с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14/сек. |  |  | 12 | метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 2 | 13
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 395 | 1060
[12 empty] | 393 | 1047

## 21.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 21.12.2023 по 18:00 21.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 10:00-11:00 Опрессовка линии +. Закачка Hcl 12% в V=1м3. Qж=130 л/мин. Давление закачки кислоты Рн-100атм. Рк-120атм. Продавка в V=4,5 м3. Давление продавки Рн-110атм Рк-132атм. Qж-130 л/мин. 11:00-12:00 Подъём КНК-1 до гл.2500м. Вес на спуск 3,8т. Вес на подъём 7,0т. 12:00-14:00 Реагирование. Спуск КНК-1до гл.2900м. 14:00-15:30 Запуск НКА+ПАУ. Вызов притока. ВЦ+. 15:30-17:30 Спуск КНК-1 с промывкой атж, с разгрузками до гл.2976м. Разгрузка, проходки нет. На выходе тж тёмного цвета. 17:30-19:30 Попытки пройти гл. посадки 2976м на различных режимах. Результата нет. На выходе тж тёмного цвета. 19:30-20:00 Стоп ПАУ. Вызов притока стоп. Прокачка ГТ в V=4,5м3.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ | - | 18:00 | 08:00-12:00 Ремонт ПАУ г/н 7552 - трещина резьбы манифольда высокого давления. 12:00-15:00 Замена Азотной установки. Захолаживание ПАУ. 15:00-16:00 Запуск ПАУ+НКА. Азотирование, вызов притока. В.Ц. 16:00- 18:00 Азотирование, вызов притока. ВЦ(-) 18:00-20:00 Завоз ИЭР уд.вес 1.05 V=9м3. |  | 2 |  | Неисправность ПАУ г/н 7552 - трещина резьбы манифольда высокого давления
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 18:00 | 06:00-18:00 Ремонт агрегата,замена пакингов.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р |  | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. |  | Флот в режиме готовности | - | 18:00 | С 10:30 20.12.2023.г Флот в режиме готовности. (ожидание движения)
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 08:00-12:00 Монтаж оборудования 80%. Температура воздуха на -32˚С (10:00-11:30) Инженерное сопровождение (проверка бригады предстовителем заказчика: осмотр оборудования и состояние ОТ и ОПБ) Ведущим инженером ОСРС и СТ "СН КНГ" Чернов В.П. ' 12:00-20:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы) Температура воздуха на -32˚С
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р |  | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | - | Переезд. Режим готовности | - | 18:00 | 06:00-18:00 Монтаж бригадного оборудования 90%, завоз, нагрев тех.жидкостей
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-09:30 СТОП НКА. Завоз кислоты. 09:30-10:00 Закачка кислоты HCL 12% в объеме 1м3 по ГТ Рнач=60атм Ркон=100атм 10:00-11:00 Продавка НКА Q=60л/мин в объеме 3,5м3 Рнач=100атм Ркон=200атм. подъем ГТ на Н=2000м ↓2,4т ↑5,2т. Руст=150атм. 11:00-14:00 Тех отстой.(реагирование) 14:00-15:30 Запуск НКА Q=120л/мин Спуск КНК-1 Н=2414м разгрузка 0,5т от СВ ↓4,8т ↑7,4т на выходе незначительно мех. примесь +тех. жидкость+пленка нефти 15:30-16:00 Q=150л/мин попытки пройти интервал посадки. Рцир=188атм Руст=0атм. 16:00-17:00 Попытки пройти интервал посадки – Н=2414м. 17:00-20:00 Закачка гель пачки в V=2м3 Подъем КНК-1 Н=800м с циркуляцией сопровождением мех. примесей, по согласованию с представителем заказчика супервайзера ООО «НТ-Сервис» Орехова А.В. |  |  | 1 | Устранение пунктов предписания
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | СВК+ | - | 18:00 | Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90%. с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14/сек. Планиремая работа: По нормализации погоды, продолжения М/Ж установки ГНКТ и оборудования; Открытие Ц.З. |  |  | 12 | метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 2 | 13
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 397 | 1073
[12 empty] | 395 | 1060

## 22.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 21.12.2023 по 06:00 22.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Заполнение скв в V=11 м3. Пр к ОПП. ОПП Прокачано V=0,35м3 Рост давления до Рн=235атм. Падение давления за 8 мин до Рк=0атм. Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.2133м. Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.0м Вес на спуск 0,0т. Вес на подъём 0,0т. Закрытие ЦЗ в 04:00 16 об Ру=0атм
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Завоз сшитой блок пачки ИЭР уд.вес 1.05 V=9м3 приготовление, закачка. Закачка сшитой блок пачки ИЭР 1.05 Продавка тех жидкостью V=12м3. Захолаживание ПАУ.
ГНКТ- 5 | Паномарев Алексей Петрович Биктимиров Арсен Тагирзянович |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Петровский А.Э. Иванов О.Г. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Ремонт агрегата,замена пакингов. |  | 12 |  | НПВ: Ремонт агрегата,замена пакингов
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р |  | Промывка скважины после ГРП до гл.3927м. Освоение скважины 4 часа. ТО - 2 часа. Подтверждение забоя. Активация Муфты МГРП №3 от забоя. Определение приемистости. По согласованию .ОПЗ. |  | Флот в режиме готовности | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 С 10:30 20.12.2023.г Флот в режиме готовности
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Неисправность привода барабана Температура воздуха на -32˚С ' Неисправность привода барабана Температура воздуха на -32˚С ' Неисправность привода барабана Температура воздуха на -31˚С Планируемая работа: Завоз запчастей на станцию Карабула планируется в 9:15 далее завоз со сменной вахтой прибытие в бригаду ориентировочно на 22:00. |  | 12 |  | Неисправность привода барабана
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р | 21.12.2023 21:30 | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | - | Переезд. Режим готовности | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Монтаж бригадного оборудования 100%, нагрев тех.жидкостей Работа пусковой комиссии Опрессовка ПВО 350 атм Открытие ЦЗ в 21:30 Запуск НКА Спуск КНК-1 с минимальной прокачкой тех.ж-тью по ГТ Н-50м Спуск КНК-1 с минимальной прокачкой тех.ж-тью по ГТ Н-408м. Спуск КНК-1 с минимальной прокачкой тех.ж-тью по ГТ Н-930м.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Подъем КНК-1 Н=400м. Проведение ОПП закачено 0,5м3, после остановки НКА падение давления в течении 10минут не наблюдалось. Подъем КНК-1 Н=0м Закрытие ЦЗ в 22:30 16,5 оборота. Перекомпоновка КНК-1 на КНК-2. Открытие ЦЗ в 23:30 16,5оборота. Спуск КНК-2 Н=274м. Спуск КНК-2 Н=2342м.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | СВК+ | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Выполненая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90% с 23:30 17.12.2023г на МЕТЕО по работам автокрана, порывы ветра выше 14/сек Планиремая работа: По нормализации погоды, продолжения М/Ж установки ГНКТ и оборудования; Открытие Ц.З. |  |  | 12 | метео
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | 18:00 - 06:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | 18:00 - 06:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 24 | 12
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 421 | 1085
[12 empty] | 397 | 1073

## 22.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 22.12.2023 по 18:00 22.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:00-06:30 ОЦЗ. Попытки пройти фонтанную арматуру (-). ЗЦЗ. 06:30-09:00Д/Ж устьевого оборудования. Осмотр буферной задвижки-плашка задвижки не полностью открывается. Вызов представителя. Ревизия задвижки ФА. 09:00-10:00 М/ж устьевого оборудования. Опрессовка (+). 10:00-17:30 ОЦЗ. Спуск КНК-2 до гл.2985,5м. Разгрузка. 17:30-20:00 Работа КНК-2 в инт.2985,5-2986,3м.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ | - | 18:00 | 06:00-07:00 Спуск КНК-1 до гл.2810м. Подьём КНК-1 до гл 2700м. Востановление циркуляции(+). 07:00-10:00 Спуск КНК-1 до гл.3515м. Разгрузка 0.5т. Проход (-). Стоп ПАУ. 10:00-14:00 Завоз Кислоты HCL 12% V-1.5м3. Закачка и продавка кислоты. 14:00-16:00 Тех.отстой (реакция). Подьём КНК-1 до гл.2810м. 16:00-18:00 Запуск ПАУ+НКА вызов притока ВЦ(+).
ГНКТ- 5 |  |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Турчинский О.С. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 18:00 | 06:00-14:00 Ремонт агрегата (замена пакингов). 14:00-16:00 Завоз тех жидкости в объеме 10м3. 16:00-18:00 ПР к прокачке ГТ (приготовление солевого раствора, нагрев раствора и т.д.). |  | 8 |  | НПВ: Ремонт агрегата,замена пакингов
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 472 | Южно-Таркосалинское м/р | переезд |  |  | Переезд | - | 18:00 | 06:00-18:00 ПР к переезду и переезд на скважину 472 куст 204 Южно-Таркосалинское м/р 10%
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 08:00-18:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы). Завоз запчастей. |  | 12 |  | НПВ: Неисправность привода барабана
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В. | 2685 | С/Талинское м/р | 21.12.2023 21:30 | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | - | NO LINK | - | 18:00 | 06:00-14:30 Спуск КНК-1 до гл.2146м. 14:30-15:30 "СТОП-ЧАС". 15:30-18:00 Завоз азота. |  | 2.5 |  | НПВ: завоз азота От койла до вагона мастера ~300м.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 18:00 | 06:00-20:00 Спуск КНК-2 до гл.2529м.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | СВК+ | - | 18:00 | 06:00-10:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. Прокачка ГТ (+). 10:00-12:00 Пусковая комиссия (+), опрессовка ПВО(+). 12:00-16:00 ОЦЗ. Спуск КНК-1 до гл.300м. 16:00-20:00 Спуск КНК-1 до гл.357м. Тех отстой 30 мин. Спуск КНК-1 до гл.640м.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 22.5 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 443.5 | 1085
[12 empty] | 421 | 1085

## 23.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 22.12.2023 по 06:00 23.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 20:00-20:30 Рост давления до Рр=300 атм. Стоп насос. Давление уменьшается медленно. Подъём КНК-2 на ревизию. 20:30-02:30 Подъём КНК-2 до гл.0 м. Вес на спуск 0т. Вес на подъём 0т. Закрытие ЦЗ в 02:30 02:30-03:00 Д/ж устьевого оборудования. Ревизия КНК-2. Обнаружен фрагмент металла d=5,8мм между насадкой для резки корок и обратным клапаном. 03:00-04:00 М/Ж устьевого оборудования. Опрессовка (+). Прокачка ТЖ У=1,01г/см3 по ГТ V=4,5м3. 04:00-08:00 Спуск КНК-2 с постоянной минимальной циркуляцией до гл.2000м. Вес на спуск 3,1т. Вес на подъём 5,2т.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ | - | 6:00 | 20:00-21:00 Спуск КНК-1с промывкой до гл.3510м получили разгрузку инструмента на 0.5т от собственного веса Вес на Спуск 4.3т 21:00-22:00 Попытки пройти инте-л гл.3510м на разных режимах. Попытки пройти (-) 22:00-05:00 СТОП ПАУ. Подьём КНК-1 до гл.0м Закрытие Ц.З в 05:00.Ризб-0атм. 05:00-06:00 По согласованию с заказчиком Ахметзянов Айрат Милисович . Смена КНК-1 на КНК-2 Открытие Ц.З в 06:00. 06:00-08:00 Спуск КНК-2 до гл.650м Вес на спуск 2.5т
ГНКТ- 5 |  |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Турчинский О.С. Турчинский О.С. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 6:00 | 18:00-23:00 Прокачка ГТ солевым растовором удельный вес 1/18% (+). 23:00-24:00 Замена УНБ 24:00-02:00 Монтаж промывочной насадки диам. 38 мм монтаж лубрикаторной секции на ФА. Разогрев задвижек на ФА. Открытие Ц.З в 02:00. '02:00-06:00 Спуск КНК-1 в интервале гл. от 0м до 650м с минимальной циркуляцией по ГНКТот УНБ расход (50-60л/мин). Проверкой веса через каждые 100м скорость спуска 5м/мин. |  | 6 |  | НПВ: Прокачка ГТ
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | переезд |  |  | Переезд | - | 6:00 | 18:00-06:00 Переезд на скважину 472 куст 204 Южно-Таркосалинское м/р
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р |  | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 20:00-03:00 Не исправность привода барабана (гидравлической системы). Замена клапана регулировки давления привода барабана. 03:00-04:00 Тест гидравлической системы привода барабана(+) 04:00-08:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 95% Планируемая работа: М/Ж установки ГНКТ и оборудования. Пусковая комиссия на 12:00. Открытие Ц.З на 14:00 |  | 5 |  | НПВ: Неисправность привода барабана
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р | 21.12.2023 21:30 | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | - | NO LINK | - | 6:00 | 18:00-21:00 Завоз азота, перетарка, захолаживание. 21:00-22:00 Запус ПАУ+НКА. Н-2066м; Рзатр-0атм; Вес: ↓5,0тн, ↑4,8тн. Выход азотной пачки. '22:00-23:00 Выход азотной пачки (+). 23:00-06:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2983м (20м ниже порта №5);Вес: ↓6,5тн, ↑10,3тн. На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть, закачка вязкой пачки 1м3 (8л). |  | 3 |  | НПВ: завоз азота От койла до вагона мастера ~300м.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 6:00 | 20:00-04:00 Спуск КНК-2 с разгрузками до 0,5т получили провал Н=2550м. СВ ↓4,6т ↑10т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти. 04:00-05:00 Произвели СПО Н=2550м-2590м СВ ↓4,6т ↑10т на выходе мех. примеси+ тех жидкость+пленка нефти. 05:00-08:00 Подъём КНК-2 с промывкой Q=160л/мин СВ ↑4,7т на выходе мех. примеси+тех жидкость+пленка нефти.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 6230 | В-Мессояхское м/р | 16.12.2023 14:00 | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м | согласован | СВК+ | - | 6:00 | 20:00-00:30 Спуск КНК-1 с горячей промывкой до гл.2000 м. (плановая глубина) 2вес 4,7/7,1тн. На выходе техжидкость+частицы парафина 00:30-06:00 Подъем КНК-1 с постоянной горячей промывкой до гл 0 м.0 атм. На выходе техжидкость. Закрытие ЦЗ в 06:00. Планируемая работа: Д/Ж; Освобождение территории на 18:00 23.12.23г Переезд на скважину 107 куст 57 Расстояние переезда км. Переезд 100% на
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 14 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 457.5 | 1085
[12 empty] | 443.5 | 1085

## 23.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 23.12.2023 по 18:00 23.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 08:00-10:30 Спуск КНК-2 с постоянной минимальной циркуляцией до гл.2986м. 10:30-17:00 Работа КНК-2 в инт. 2986,3м. 17:00-18:00 Завоз кислоты HCL 12% в V=1м3. 18:00-20:00 Закачка Hcl 12% в V=1м3
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ в МСК | - | 18:00 | 08:00-12:00 Спуск КНК-2 до гл.2810м Вес на спуск 6,5т. Завоз сшитой блок пачки ИЭР уд.вес 1.05 V=18м3. 12:00-12:30 Завоз сшитой блок пачки ИЭР уд.вес 1.05 V=18м3 (+). ПР к закачке. 12:30-14:00 Закачка сшитой блок пачки ИЭР 1.05. V=18м3 14:00-15:30 Продавка тех жидкостью V=15м3 15:30-16:00 Тех. отстой
ГНКТ- 5 |  |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Турчинский О.С. Турчинский О.С. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 18:00 | 06:00-07:00 Спуск КНК-1 в интервале гл. от 650м до 960м 07:00-09:40 Запуск Азотного комплекса захолоаживание; ожидание выхода газовой шапки (+). 09:40-10:00 Спуск КНК-1 в интервале гл. от 960м до 990м 10:00-11:00 Спуск КНК-1 в интервале гл. 990м-1080м 11:00 Потеря циркуляции. 11:00-11:40 Подъем КНК1 с периодической прокачкой ГТ 1080м-961м. Восстановление циркуляции. 11:40-17:00 Восстановление цикркуляции (+), Спуск КНК-1 в интервале гл. 961м-1134м 17:00 Потеря циркуляции 17:00-18:00 Подъем КНК1 с периодической прокачкой ГТ 1134м-1080м. Восстановление циркуляции.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 666 | Тарасовского м/р | переезд |  |  | Переезд | - | 18:00 | 06:00-18:00 переезд на скважину 472 куст 204 Южно-Таркосалинское м/р 40%. Продолжаем На кусте: 2желобных, оборудование бригады. КП№-178 Тарасовское м/р. Проведение сварочных работ (+). Далее: остывание шва, проведение УЗД, намотка ГТ.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р | 23.12.2023 04:00 | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 08:00-12:00 Монтаж оборудования 100%. Прокачка ГТ (+). 12:00-16:00 Устранения неисправности показаний ИВЭ и глубины (+). Проведение пусковой комиссии (+).Опрессовка ПВО. продолжаем 16:00-19:00 Опрессовка линий ЛВД и ПВО (+). 19:00 Открытие ЦЗ. Pустье-3атм. 19:00-20:00 Спуск КНК-1 ( перо+шаблон65мм+ОК) до гл.200м.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р | 21.12.2023 21:30 | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00-11:30 Подъём КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2066м; 11:30-13:30 Промывка азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2066м; 13:30-18:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2778м; |  |  |  | От койла до вагона мастера ~300м.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-13:00 Подъем КНК-2 до 0м. 13:00-14:30 Перекомпановка на КНК-1(насадка промывочная d-38мм + шаблон диам.38мм + обратный клапан) 14:30 Открытие ЦЗ 16,5оборота Ризб=0атм. 14:30-20:00 Cпуск КНК-1 периодической закачкой тех. жидкости. Н=800м-2620м
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И |  | В-Мессояхское м/р |  | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м |  | переезд | - | 18:00 | 08:00-18:00 Демонтаж (10ч) оборудования ГНКТ-100%, Освобождение территории на 18:00 18:00-20:00 Переезд на КП 89 скв 240 (12км) 50% продолжаем Переезд 100% на 23:00
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 457.5 | 1085
[12 empty] | 457.5 | 1085

## 24.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 23.12.2023 по 06:00 24.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Маркин А.Д.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 18:00-20:00 Закачка и продавка Hcl 12%. 20:00-21:00 Реагирование. Подъём КНК-2 до гл.2585м. 21:00-200:00 Реагирование. Спуск КНК-2 до гл.2980м. 00:00-01:00 ОПП. Приемистость (-). 01:00-08:00 Работа КНК-2 на глубине 2986,3м. Результата нет. Подъём КНК-2 до гл.300 м.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ в МСК | - | 6:00 | 18:00-20:00 Тех. отстой. Спуск до гл 3350м. 20:00-22:00 Захолаживание ПАУ. Запуск НКА+ПАУ. ВЦ. 22:00-00:00 Подьём КНК-2 до гл.2750м. ВЦ. (+). 00:00-02:00 Спуск КНК-2 до гл 3550м. Резка корки проппанта.(+). 02:00-08:00 Подьём КНК-2 до гл.1650м.
ГНКТ- 5 |  |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Турчинский О.С. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 6:00 | 18:00-18:30 Подъем КНК1 до гл.961м. Восстановление циркуляции. 20:30-21:20 Перетарка азота с довозчика в рабочую емкость. 21:20-22:00 Запуск ПАУ, захолаживание. 02:00-06:00 Нормализация, промывка забоя с циркуляцией по ГНКТ.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 4672 | Тарасовского м/р | переезд |  |  | Переезд | - | 6:00 | 18:00-06:00 Переезд флота ГНКТ-7 на скв.472 КП №204 Ю-Таркосалинского м/р - 45%.
ГНКТ- 8 | Рамазанов М.З Курышов Е.А. | 7502 | Куюмбинское м/р | 23.12.2023 04:00 | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00-19:00 Опрессовка линий ЛВД и ПВО (+). 19:00-08:00 ОЦЗ. Спуск КНК (перо+шаблон65мм+ОК) до гл.3000м.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В. | 2685 | С/Талинское м/р | 21.12.2023 21:30 | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00-03:00 Подъём КНК-1до гл.2066м. 03:00-05:00 Промывка азотированной тех.ж-тью по ГТ. 05:00-06:00 Спуск КНК-1до гл.2230м. |  |  |  | От койла до вагона мастера ~300м.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 6:00 | 18:00-20:00 Cпуск КНК-1до гл.2620м. Разгрузка 0,5т. 20:00- 22:30 Подъём КНК-1 до гл.2550м. Запуск НКА+ПАУ. Вызов притока(+). 22:30-00:00 Спуск КНК-1 до гл.2620м.Разгрузка 0,5тн. Попытки пройти интервал разгрузки (-) 00:00-02:00 СТОП ПАУ. Завоз кислоты. Закачка HCL 12%. 02:00-05:00 Тех. отстой реагирование подъем КНК-1 на Н=2220м 05:00-06:30 Запуск НКА+ПАУ ВЦ+. Спуск КНК-1 до гл.2620м. Разгрузка 0,5т.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 240 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-23 23:00 |  |  | переезд | - | 6:00 | 18:00-23:00 Переезд на КП-89 скв 240 100%. 23:00-24:00 Расстановка жилгородка, подключение. 24:00-01:00 Расстановка СПТ, Разгрузка оборудования. 01:00-06:00 Монтаж оборудования ГНКТ 50%. Завоз солевого раствора 9 м3.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 |  |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 457.5 | 1085
[12 empty] | 457.5 | 1085

## 24.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 24.12.2023 по 18:00 24.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Романов А.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 Подъём КНК-2 до гл.0 м Вес на спуск 0т Вес на подъём 0т Закрытие ЦЗ в 09:00 16 об Ру=0атм Д/Ж устьевого оборудования Д/Ж КНК-2 Переориентация ГТ М/Ж КНК-1 М/Ж устьевого оборудования Опрессовка Открытие ЦЗ в 11:00 16 об Ру=0атм Спуск КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл 500м Вес на спуск 1т Вес на подъем 1,7т Спуск КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл 2076м Qж=55л/мин Рр=60атм Вес на спуск 3,2т Вес на подъем 5,6т.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ в МСК | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Подьём КНК-2 до гл.0м ЗЦЗ в 10:00 16.5 оборотов Ризб-0атм Смена насадки КНК-2 на КНК-1 ОЦЗ в 11:00 16.5 оборотов Ризб-0атм Спуск КНК-1 с периодической прокачкой до гл 450м Спуск КНК-1 с периодической прокачкой до гл 2600м Вес на спуск 6,1т Вес на подъем 10,2т Захолаживание ПАУ Запуск НКА+ПАУ.Qж=70л/мин., N2=16м3/мин., Рр=87атм., ВЦ Спуск КНК-1 до гл 2700м Вес на спуск 6,2т Вес на подъем 10,3т.
ГНКТ- 5 |  |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Егоров А.В. Турчинский О.С. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 + шаблон-центратор L-2050мм + ОК) ' Нормализация Промывка забоя с циркуляцией по ГНКТ от УНБ расход расход ПАУ Р-160 атм.в интервале гл 1720м-1734м На выходе тех вода темного цвета+азот Подъем взятой пачки для вымыва В интервале гл 1734-1100м скорость 5м/мин ' Подъем взятой пачки для вымова В интервале гл 1100м-961м скорость 5м/мин Вымов на гл 961м Расход УНБ Q-80лит/мин расход ПАУ Р-160 атм до чистой тех.жидкости На выходе тех вода + азот Замена УНБ Спуск КНК1 с циркуляцией по ГНКТ от УНБ расход расход ПАУ Р-160 атм.в интервале гл 961м-1000м На выходе тех вода+азот Посадка инструмента с разгрузкой 500кг от собственного веса гл 987м.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 472 | Ю-Таркосалинское м/р | переезд |  |  | Переезд | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Переезд на скважину 472 куст 204 Южно-Таркосалинское м/р |  |  |  | На кусте: 2желобных, оборудование бригады, балкер. Ремонт ГТ. С 08:00 намотка ГТ.
ГНКТ- 8 | Войленко.Р.Ф. Войленко.Р.Ф. | 7502 | Куюмбинское м/р | 23.12.2023 04:00 | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 ' Спуск КНК до гл.3310м При спуске наблюдаются разгрузки.Завоз перетарка нефти Спуск КНК до гл.3350м.Перетарка нефти в V-17м3 Устранение неисправности АДПМ Приподъем ГТ в воронку
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р | 21.12.2023 21:30 | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-1 ' Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ Н-2789м; Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ Н-3132м; Закачка вязкой пачки 1м3 Подъём КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ Н-2971м; |  |  |  | От койла до вагона мастера ~300м.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 КНК-2 08:00- 09:30 СТОП ПАУ Подъем в пакер КНК-1 Н=2500м Проведение ОПП Q=130л/мин Рнач=0атм Ркон=150атм закачено 0,5м3, после остановки НКА падение давления в течении 10минут не наблюдалось Подъем КНК-1 Н=1600м Ризб=31атм Q=50л/мин Подъем КНК-1 Н=0м Закрытие ЦЗ в 15:00 16,5 оборота Ризб=0атм Перекомпоновка КНК-1 на КНК-2.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 240 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-23 23:00 | Восстановление циркуляции. |  | переезд | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Монтаж оборудования ГНКТ 100%,Прокачка ГТ .завоз тех жидкости V-10м3 Пусковая комиссия ,опрессовка ПВОзавоз тех жидкости V-10м3 Открытие ЦЗ в 11:30 17 оборотов, Спуск КНК-1 с переодической прокачкой до гл.85м, вес 0,5/1,5тн Спуск КНК-1 с переодической прокачкой до гл.245м, Разгрузка 0.5 тн от собственного веса вес ГТ 0,7/2,5тн Подьём КНК-1 до гл 215м , Старт НКА Qжидк-140л/мин , вес гт 0,5/2,6тн Спуск НКН-1 с постоянной горячей промывкой t-80с, вес 1,8/4,4тн до гл.700м на выходе тех.жидкость , плёнка нефти .
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | 06:00 - 18:00 Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | 06:00 - 18:00 Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 457.5 | 1085
[12 empty] | 457.5 | 1085

## 25.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 18:00 24.12.2023 по 06:00 25.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Полуэктов А.С.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 6:00 | 20:00-22:00 Попытки пройти интервал посадки гл.2988,5м. Разгрузка на 0,5 т от веса на спуск. Qж=120л/мин. Qа=15м3/мин. Рр=220атм. Ру=4атм. Вес на спуск 4,5т. Вес на подъём 10,5т. 22:00-24:00 Стоп ПАУ. Вызов притока стоп. Подъём КНК-1 до гл.2500 м. Qж=60л/мин. Рр=40атм, Ру=3атм. Вес на спуск 3,5т. Вес на подъём 8,5т. 00:00-04:00 Подъём КНК-1 до гл.600 м.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ | - | 6:00 | 20:00-20:30 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.3620м 20:30-21:30 Подъем КНК-1 с промывкой до гл.3260м 21:30-22:30 Промывка на гл.3560м 22:30-01:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.3720м ж. 01:00-04:00 Подъем КНК-1 с промывкой до гл.2810м
ГНКТ- 5 |  |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 6:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Егоров А.В. Турчинский О.С. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 6:00 | 18:00-18:30 Спуск КНК1 с циркуляцией.в интервале гл. 1339м-1405м. 18:30-22:00 Подъем КНК1 с циркуляцией по ГНКТ.в интервале гл. 1405м-400м. Переориентация ГТ. 22:00 Завоз тех жидкости V 10м3. Спуск КНК1 с циркуляцией по ГНКТ в интервале гл. 400м. '22:00-03:45 Спуск КНК1 с циркуляцией по ГНКТ в интервале гл. 1012м-1165м. Потеря циркуляции. 03:45-6:00 Подъем КНК-1 в интервале гл. 1165м-960м.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 472 | Ю-Таркосалинское м/р | 25.12.2023 05:00 | Промывка скважины, освоение азотом (4 часа), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | Переезд, монтаж | - | 6:00 | 18:00-22:00 Переезд флота ГНКТ-7 со скв.666 КП №178 Тарасовского м/р на скв.472 КП №204 Ю-Таркосалинского м/р - 90%. 22:00-01:00 Переезд флота ГНКТ-7 со скв.666 КП №178 Тарасовского м/р на скв.472 КП №204 Ю-Таркосалинского м/р - 100%. 01:00-02:00 Расстановка и подключение жил.городка. Расстановка СПТ. 02:00-03:00 Расстановка СПТ. 03:00-05:00 Разгрузка оборудования. 05:00-06:00 Монтаж оборудования ГНКТ 10%.
ГНКТ- 8 | Войленко.Р.Ф. Войленко.Р.Ф. | 7502 | Куюмбинское м/р | 23.12.2023 04:00 | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 2 из 4. Фотоподтверждение + | - | 6:00 | 20:00-01:00 Спуск КНК ( перо+шаблон65мм+ОК) до гл.4171м.(Разгрузка 0,5т). 01:00-01:30 Трехкратная попытка с приподьемами пройти интервал разрузки гл.4171м (-) 01:30 Запуск УНБ 01:30-03:00 Спуск КНК с разгрузками 0.5т. гл.4283м.(требуемый забой) 03:00 Стоп УНБ 03:00-04:00 Подьем КНК гл.4170м.Спуск КНК л.4283м.(Забой).Проработка интервала разрузки.(+) 04:00 Подьем КНК до устья.гл.4283м Подъем КНК-1 ( перо+шаблон65мм+ОК) до гл.3000м.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота г.Новый Уренгой : Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р | 21.12.2023 21:30 | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | согласован | NO LINK | - | 6:00 | 18:00-19:00 Подъём КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2066м(50м выше стингера) 19:00-21:00 Промывка азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2066м(50м выше стингера); 21:00-22:00 Стоп ПАУ+НКА. Завоз азота 18:00-19:00 Подъём КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2066м(50м выше стингера) 19:00-21:00 Промывка азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2066м(50м выше стингера); 21:00-22:00 Стоп ПАУ+НКА. Завоз азота (продолжаем). 22:00-00:00 Завоз азота, перетарка, захолаживание. 00:00-02:00 Запуск ПАУ+НКА. Н-2066м; 02:00-06:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2482м |  |  |  | От койла до вагона мастера ~300м.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 6:00 | 20:00-22:00 Спуск с циркуляцией КНК-2 Н=2620 м вес 22:00-24:00 Смена расходов, Работа КНК-2 в интервале Н=2620м 00:00-00:30 Попытки пройти интервал посадки КНК-2 в интервале Н=2620м 00:30-01:00 Подъем КНК-2 на Н=2540м 01:00-02:00 Запуск комплекса НКА+ПАУ КНК-2 на Н=2540м 02:00-02:30 Спуск КНК-2 Н= 2620м 02:30-04:00 Попытки пройти интервал посадки КНК-2 Н= 2620м
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 240 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-23 23:00 | Восстановление циркуляции. | согласован | СВК+ 4 из 4 фотоподтверждение+ | - | 6:00 | 20:00-21:00 Флот в режиме готовности (пробный запуск ЭЦН-). 21:00-22:30 Подъем КНК-1 до 0 м. 22:30-24:00 Флот в режиме готовности (пробный запуск ЭЦН-). 24:00-02:00 Спуск НКН-1 до гл 787 м (по согласовани с заказчиком). Вес 2,6 тн 02:00-03:00 Закачка тех жидкости на поглащение Q-50л/мин . Резкий рост устьевого давления до 50атм., в течении 10 мин нет падения. Закачка тех жидкости с дросселированием обратной линии на разных режимах не привышая Руст 65атм. Поглащение "-" 03:00-05:30 Флот в режиме готовности ( пробный запуск ЭЦН ) 05:30-06:00 Подъем КНК-1 до 520 м
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 6:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 6:00 | Работы следственного комитета РФ.
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 6:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 0
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 457.5 | 1085
[12 empty] | 457.5 | 1085

## 25.12.2023 18.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГНКТ ООО "Пакер Сервис" c 06:00 25.12.2023 по 18:00 25.12.2023 | [5 empty] | Сводку составил инженер СКТП и КУ |  | Хаметов Ф.А.
№ бригады | Мастер | № скв | Месторождение | Начало работ | Цель работ | Наличие утвержденного плана работ | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС, оборудование, технология) | Проводимые работы |  |  | НПВ, ч. | Метео, ч | Примечание
[9 empty] | Время | Работы сводка | Работы факт(МСК)
ГНКТ- 1 | Неустроев А.С. Изотов Д.М. | 26336 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-18 16:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.3332м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ 4 из 4 в МСК | - | 18:00 | 08:00-14:00 Спуск КНК-3 (ТП d=44мм) с минимальной циркуляцией до гл.2987,2м. Разгрузка на 0,8т от веса на спуск. Qж=55л/мин. Рр=62атм. Вес на спуск 4,0т. Вес на подъем 9,5т. 14:00-19:00 Подъём КНК-3 с минимальной циркуляцией до гл.0м. Qж=55л/мин. Рр=58атм. Закрытие ЦЗ в 19:00. Ру=0атм. 19:00-19:30 Д/Ж КНК-3. Осмотр торцевой печати d-44мм. При визуальном осмотре торцевой печати 44мм выявлено: стёсы по окружности, точечные вкрапления на торцевой части. 19:00-20:00 Отдув ГТ.
ГНКТ- 2 |  |  | БПО г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | БПО г.Сургут Временная консервация.
ГНКТ- 3 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | БПО г.Губкинский Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ГНКТ- 4 | Мироненко М.А. Пушкарёв М.С. | 41934ГС | Ю/Приобское м/р | 2023-12-19 23:00 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.4227м. Подтверждение забоя. | согласован | СВК+ | - | 18:00 | 08:00-08:30 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.3250м . Вес на спуск 5.т. Вес на подъем 15.8т. на выходе атж. Подъем с контролем веса до гл.3203м. Затяжка 17,5т. 08:30-09:30 Попытки освобождения от затяжки на гл.3203м Вес на спуск 5.т. Вес на подъем 17.5т. попытки(-) СТОП ПАУ+НКА вызов притока СТОП. 09:30-12:00 Завоз кислоты HCL 12%-1м3. ПР к закачке 12:00-13:00 Закачка кислоты HCL 12% V-1м3. Продавка тех.жидкости V-7м3 Попытки освобождение ГТ (+) Вес на подьём 15т гл.3180м 13:00-13:30 Подъем КНК-1 до гл 2700м. Вес на подъем 11.8т . Захолаживание ПАУ. 13:30-15:30 Запуск НКА+ПАУ. ВЦ (+) 15:30-19:00 Спуск КНК-1 с промывкой до гл.3875м Вес на спуск 5,5.т. Вес на подъем 13,5т. Потеря циркуляции. 19:00-20:00 Подъем КНК-1с прокачкой атж до гл 3350м. Вес на спуск 5,5.т. Вес на подъем 11,5т ВЦ(-)
ГНКТ- 5 |  |  | Соровское м/р |  |  |  | СВК- | - | 18:00 | Подготовительные работы к проведению работ на ООО "РН-Юганскнефтегаз". |  |  |  | Неисправность видеорегистратора СВК. Сборка подменного щита подключения.
ГНКТ- 6 | Егоров А.В. Турчинский О.С. | 53-14 | Русское м/р | 2023-12-11 04:00 | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 1821.4м (силами ООО "Пакер-Сервис"). | согласован | СВК+ 3 из 4 | - | 18:00 | 06:00-07:30 Рост давления до 220атм. Подъем 'КНК-1. в интервале гл. 960-400м. Восстановление циркуляции. 07:30-08:45 Подъем КНК-1 в интервале гл. 400м-0м. Закрытие ЦЗ в 08:45 08:45-18:00 Растепление ГТ.
ГНКТ- 7 | Сейткалиев И.Ж. Протасов Ю.Р. | 472 | Ю-Таркосалинское м/р | 25.12.2023 05:00 | Промывка скважины, освоение азотом (4 часа), перевод на тех.жидкость, замер Ризб, глушение скважины. | на согласовании | Переезд, монтаж | - | 18:00 | 06:00-18:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. (8ч) Ревизия инжектора. Нагрев тех.жидкости уд.вес 1,18гр/см3 в V-9м3 до температуры 80С. Прокачка ГТ ( в процессе).
ГНКТ- 8 | Войленко.Р.Ф. Войленко.Р.Ф. | 7502 | Куюмбинское м/р | 23.12.2023 04:00 | Определение забоя скважины - спуск КНК-1 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. В случае недохождения до требуемой глубины - промывка по согласовпанию с Заказчиком по доп.плану. Шаблонирование скважины шаблоном - имитатором ключа ИП-65 до гл.4283м. Минимально до гл. 4189.61м - глубина установки 1ого порта ГРППЗ. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Провести закрытие муфт ГРППЗ №1 (4189.67м), №3 (3885.16м), №4 (3754.21м), №5 (3633.27м) на закрытой скважине. Провести опрессовку Э/К и хвостовика на Р-19.1МПа. С составлением акта с представителем Заказчика. Завести и приготовить основной кислотный состав для проведения ОПЗ в V-22.8м3 HCL 24% + "Ипроден К-1 марка Б" - 2% + "Ипроден ВР-1 марка А" - 5% (расчет концентрации брать из массы использованной HCl 24% ) . | согласован | СВК+. 2 из 4. Фотоподтверждение + | - | 18:00 | 08:00-13:30 Подъем КНК-1 ( перо+шаблон65мм+ОК) до 0м. Закрытие ЦЗ в 13:30. 13:30-14:30 Смена компоновки КНК-1 на спец.ключ ИП-65. 14:30-16:00 Испытание спец.ключа. Обнаружен СВИЩ. (СПО ГТ 57). Отдув ГТ. Планируемая работа: Завоз барабана с новой ГТ, автовымотки и пустой катушки с карьера № 4. 16:00-17:00 Отдув ГТ (+). 17:00-20:00 Демонтаж колтюбинговой установки. ПР к вымотке ГТ.
ГНКТ- 9 |  |  | БПО ООО "ЮТС" БПО ООО "Нефтемаш"г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. г.Новый Уренгой (база ДСС): Оборудование, Узел намотки, в/сушилка, в/инструменталка, в/спальный, в/мастера. БПО г.Сургут: установка НКА, установка КОЙЛ. З/Иркинское м/р
ГНКТ- 10 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  |  | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 11 | Сотник Р.В.. | 2685 | С/Талинское м/р | 21.12.2023 21:30 | Спуск ГНКТ в скважину. Произвести нормализацию забоя до глубины 3320 м. | согласован | NO LINK | - | 18:00 | 06:00-11:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-3206м (20м ниже порта №2); Вес: ↓5,9тн, ↑12,5тн. На выходе: азот+тех.ж-ть. 11:00-18:00 Подъём КНК-1 с промывкой азотированной тех.ж-тью по ГТ. Н-2170м; Вес: ↑9,5тн На выходе: азот+тех.ж-ть+нефть. |  |  |  | От койла до вагона мастера ~300м.
ГНКТ- 14 | Эсенбулатов А.М. Саликов Н.А | 16011 | Ю/Приобское м/р | 2023-12-20 | Промывка скважины, нормализация забоя до гл.2911м. Подтверждение забоя. Определение приемистости. По согласованию с Заказчиком проведение ОПЗ. | согласован | СВК+ Фотоподтверждение | - | 18:00 | 08:00-11:00 Подъем КНК-2 Н=0м, Изб.Р=0атм. 11:00-12:00 Проведение ОПП закачено 0,5м3, после остановки НКА падение давления в течении 10минут на 20атм. Закрытие Ц.З. в 12:00 12:00-20:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования.
ГНКТ- 16 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 17 | Кумышев М.А. Зайдуллин Р.И | 240 | В-Мессояхское м/р | 2023-12-23 23:00 | Восстановление циркуляции. | согласован | СВК+ 4 из 4 фотоподтверждение+ | - | 18:00 | 08:00-09:00 Отдув ГТ. 09:00-19:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. (10ч). Освобождение КП. 19:00-20:00 Переезд на куст 301 скажина 6802 (Растепление). Расстояние переезда 20км. 10%.
ГНКТ- 18 |  |  | БПО г.Губкинский |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота.
ГНКТ- 19 |  |  | БПО ООО "ЮТС" г.Сургут |  |  | - | Временная консервация флота. | - | 18:00 | Временная консервация флота. |  |  |  |  | 0.6 | ,
ГНКТ- 22 | Тел. |  | Ю-Талинское м/р |  |  |  |  | - | 18:00 | Работы следственного комитета РФ. |  |  | 12.7
ГНКТ- 31 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Укомплектование Флота персоналом.
ГНКТ- 32 | [5 empty] | - |  |  | 18:00 | Закуп оборудования и материалов.
[10 empty] | НПВ: Итого за смену |  | 0 | 12.7
[10 empty] | НПВ: Итого за Декабрь |  | 457.5 | 1097.7
[12 empty] | 457.5 | 1085
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
16
17
18
19
22
31
32
Все
Компакт
Норм
Дата
OFF