## Нормативы времени
Заказчик | Месторождение | на 1 стадию, ч. | на 2 стадию и последующие, неболее, ч. | на одну стадию 1- 20 тн | на одну стадию 21- 30 тн | на одну стадию 31- 40 тн | на одну стадию 41- 50 тн | на одну стадию 51- 60 тн | на одну стадию 61- 70 тн | на одну стадию 71- 80 тн | на одну стадию 81- 90 тн | на одну стадию 91- 100 тн | на одну стадию 101- 110 тн | на одну стадию 111- 120 тн | на одну стадию 121- 130 тн | на одну стадию 131- 140 тн | на одну стадию 141- 150 тн | на одну стадию 151- 160 тн | на одну стадию 161- 170 тн | на одну стадию 171- 180 тн | на одну стадию 181- 190 тн | на одну стадию 191- 200 тн | на одну стадию 201- 210 тн | на одну стадию 211- 220 тн | на одну стадию 221- 230 тн
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | Барсуковское, Тарасовское, Фестивальное, Юрубчено-Тохомское, Ю-Таркосалинское | 15.5 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9
ООО «РН-Пурнефтегаз» | Усть-Харампурское, Северо-Харампурское, Верхне-Пурпейское, Западно-Пурпейское, Комсомольское, Южно-Тарасовское |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 43
ННК- Варьеганнефтегаз | С- Хохряковское, Верхнеколик-Еганское, Кошильское, Хохряковское, С- Варьеганское, Бахиловское, Ваньеганское, Пермяковское, Окуневское |  |  | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Заказчик | Месторождение | Период | на одну стадию 1- 15 тн | на одну стадию 16- 30 тн | на одну стадию 31- 40 тн | на одну стадию 41- 50 тн | на одну стадию 51- 60 тн | на одну стадию 61- 80 тн | на одну стадию 81- 100 тн | на одну стадию 101- 120 тн | на одну стадию 121- 150 тн | на одну стадию 151- 200 тн | на одну стадию 201- 300 тн | на одну стадию 301- 400 тн
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Куюмбинское |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | -
ПАО "Газпром" | Киринское, Вынгапуровское |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | -
ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | С-Талинское Ю-Талинское. |  | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
ПАО НК "Русснефть" | Тагринское, Западно-Варьеганское | Ноябрь - март | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14 | 14 | 14 | - | - | -
|  | Апрель -октябрь | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | -
ООО "ТБС" | Песчаное, З/Иркинское |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
ООО «РН-ЮНГ» | Приразломное, Правдинское, Восточно-Правдинское, Северо-Салымское, Западно-Салымское, Лемпинская площадь, Приобское, Малобалыкское, Среднебалыкское, Южно-Балыкское, Усть-Балыкское, Петелинское, Кудринское, Тепловское, Южно-Тепловское, Чупальское, месторождение им. О.А. Московцева, Соровское, Западно-Угутское, Средне-Угутское, Угутское, Встречное, Киняминское, Восточно-Сургутское, Южно-Сургутское, Фаинское, Солкинское, Майское, Мамонтовское, Энтельская площадь Мамонтовского месторождения, Ефремовское, Омбинское |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48
ОАО "НК "ЯНГПУР" | Метельное, Осеннее, Известинское, Вьюжное |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Норматив ПС |  |  | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75
Для робота
[5 empty] | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 150 | 151 - 200 | 201 - 300 | 300 - 400
| barsuk |  | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| taras |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| festival |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| harampur |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| kuyumba |  | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| urub |  | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| dulcie |  | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| kiren |  | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| shohr |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| vke |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| koshil |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| uzun |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| hohr |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| svaryog |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stalin |  | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| utalin |  | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| tagrin | Nov |  |  | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| tagrin | Apr | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| sandy | Nov |  |  | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| sandy | Apr | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| zvaryog | Nov |  |  | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| zvaryog | Apr | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PS

## 21.12.2023 18.00
15
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 21.12.2023 по 18:00 21.12.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [13 empty] | 2023-12-21 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [10 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Коментарии по НПВ
[11 empty] | базовая жидкость | [6 empty] | расклинивающий агент
[11 empty] | Время завоза, ч. | Начало завоза | Окончание завоза | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Хадиев А. | 883 | Советское м/р | 5ст*5т BPS | 1 | 21.12.2023 03:00 | в процессе | 15 | 8.75 | -6.25 |  | 2023-12-19 07:10 |  | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в590мм 186 | 0 | 6 | 0 | СВК+ 3 из 4 Фотоподтверждение+ | - | 6.25 | 6.25 | Ожидание освобождения территории бригадой КРС. Флот принял скважину у бригады КРС в 03:00.Расстановка СПТ. М/Ж
[14 empty] | в738ка186 | 2 | 17 | 34 | в435тр 186 | 0 | 6 | 0
[14 empty] | в717ка186 | 1 | 17 | 17
[14 empty] | в738ка186 | 0 | 17 | 0
в598мм186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 44 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 6
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 60002 | Тарасовское м/р | 15х40т | 1 | 2023-12-02 20:00 | 08.12.2023 10:40 | 134.6667 | 13.4 | -121.2667 | 10.75 | 2023-12-02 10:45 | 02.12.2023 21:30 | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 | В станции нет монитора СВК. Нет кабеля для проверки работоспособности СВК | - | 121.2667 | 121.2667 | с 20:00 04.12.2023 Метео -42*С. Неисправность НВД А 953 КР 186 ( флянец во флоте) С 14:00 07.12.2023 флот приступил к работе. Обогрев оборудование
[5 empty] | 2 | 08.12.2023 10:40 | 12.12.2023 01:40 | 87 | 13.4 | -73.6 | 10 | 11.12.2023 15:40 | 12.12.2023 01:40 | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 73.6 | 194.8667 | С 00:00 09.12.23 Метео -43*С. С 13:00 11.12.2023 Обогрев оборудования и СПТ.
[5 empty] | 3 | 12.12.2023 01:40 | 2023-12-14 14:30 | 60.8333 | 13.4 | -47.4333 | 59.3333 | 2023-12-12 03:10 | 2023-12-14 14:30 | в871мт186 | 4 | 17 | 68 | Е939НТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 47.4333 | 242.3 | Ожидание прибытия АДПМ с ГРП-19
[5 empty] | 4 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 21:00 | 30.5 | 13.4 | -17.1 | 20.1667 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 10:40 | в581мм 186 | 4 | 10 | 40 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 17.1 | 259.4 | Завоз БЖ через КПП с очередями.
[5 empty] | 5 | 2023-12-15 21:00 | 2023-12-19 00:35 | 75.5833 | 13.4 | -62.1833 | 30.9167 | 2023-12-15 21:15 | 2023-12-17 04:10 | в374мр186 | 3 | 17 | 51 | у192вм 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 62.1833 | 321.5833 | Неисправность ППУ. Перевахтовка. Завоз БЖ через КПП с очередями. Неисправность А\Крана гн В883ВХ 186
[5 empty] | 6 | 2023-12-19 00:35 | 20.12.2023 15:00 | 38.4167 | 13.4 | -25.0167 | 29.6 | 2023-12-19 00:10 | 2023-12-20 05:46 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 25.0167 | 346.6 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 7 | 20.12.2023 15:00 | 2023-12-21 17:20 | 26.3333 | 13.4 | -12.9333 | 5.5 | 2023-12-20 19:10 | 21.12.2023 00:40 |  |  |  |  | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.9333 | 359.5333 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 8 | 2023-12-21 17:20 | в процессе | 0.66667 | 13.4 | 12.7333 | [13 empty] | 0 | 359.5333
[14 empty] | ∑ рейсов | 15 | Vобщ= | 227 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 183 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  |  | подбаза г.Нягань | [10 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КХ 186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Нет персонала.
[14 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | К 636 ХН 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 4 | Ярцев В. |  | БПО г.Губкинский | [10 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Ремонт и обслуживание техники
[14 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | У192ВМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в063ек 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 3301 | С-Талинское м/е | 55т (гибридный) |  | Переезд | [7 empty] | в324тр 186 | 2 | 17 | 34 | К 051 НХ 186 | 1 | 25 | 25 | СВК+ |  | 25 | 25 | 'Переезд на скв 3301/70Б С-Талинское, ЮК2-3, 55т (гибридный). М-ж пакера и спуск пакера ГРП. ЗР КРС на 11:00. 21.12, (дизайн на согласовании)
[14 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | К 636ХН 186 | 1 | 25 | 25 | Фотоподтверждение+
[14 empty] | у724вм 186 | 0 | 17 | 0 | в746ка186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 553 ОН 186 | 1 | 20 | 20
[14 empty] | в324тр 186 | 1 | 17 | 17
[14 empty] | в524тр 186 | 0 | 17 | 0 | Е 784 ТО82 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 70
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 34 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 207 | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 5ст*200т | 1 | 25.11.2023 18:00 | 2023-12-07 16:52 | 286.8667 | 13.75 | -273.4167 |  | Линия забора |  | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | СВК + 3 камеры в работе Нет интернета | - | 273.4167 | 273.4167 | Долгий нагрев ТЖ 640м3. Утилизация геля 70м3. Прорыв бассейна.
[5 empty] | 2 | 2023-12-07 16:52 | 2023-12-10 12:38 | 67.7667 | 13.75 | -54.3167 |  | Линия забора |  | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 54.3167 | 327.7333 | Долгапя затарказ и нагрев ТЖ. Ожидание завоза пропанта.
[5 empty] | 3 | 2023-12-10 12:38 | 18.12.2023 04:07 | 183.4833 | 13.75 | -170.0333 |  | Линия забора |  | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 170.0333 | 497.7667 | Завоз тех.жидкости 700м3. Тест на приемистость. Доводка дублирующего шара+Замещение (+)
[5 empty] | 4 | 18.12.2023 04:07 | в процессе | 85.8833 | 13.75 | -72.4333 |  | Линия забора |  | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 72.4333 | 570.2 | Долгапя затарказ и нагрев ТЖ. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 14м/с Осложненный завоз химии (снежные заносы).
[18 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Соколов А. | 119Б | Пермяковское м/р | 4ст*15тн | 1 | 19.12.2023 00:00 | 20.12.2023 10:00 | 34 | 8.75 | -25.25 | 23.6667 | 19.12.2023 10:20 | 2023-12-20 10:00 | в729ка186 | 3 | 17 | 51 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 | СВК- | - | 25.25 | 25.25 | Долгий завоз и нагрев воды. Ожидание НВД из ГРП-8
[5 empty] | 2 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 08:40 | 22.6667 | 8.75 | -13.9167 | 19.1667 | 2023-12-20 10:50 | 21.12.2023 06:00 | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | А 388 ОВ 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 13.9167 | 39.1667 | Долгий завоз и нагрев воды. Ожидание НВД из ГРП-8
[5 empty] | 3 | 21.12.2023 08:40 | 2023-12-21 18:10 | 9.5 | 8.75 | -0.75 |  |  |  | в992сх 186 | 3 | 17 | 51 | В 517 КХ 186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0.75 | 39.9167 | Долгий завоз и нагрев воды. Ожидание НВД из ГРП-8
[5 empty] | 4 | 2023-12-21 18:10 | в процессе | -0.16667 | 8.5 | 8.6667 |  |  |  | У 195 ВМ 186 | 0 | 12 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 39.9167
у195вм 186 нет актуальных данных в омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 92 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 1004 | Кошильское м/р | 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | 1 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-18 22:20 | 68.3333 | 12.9 | -55.4333 | 57 | 16.12.2023 12:00 | 2023-12-18 21:00 | Е 169 ОР 186 | 2 | 20 | 40 | в111ка 186 | 1 | 20 | 20 | СВК+ | - | 55.4333 | 55.4333 | Ожидание из ГРП-7. ППУ г.н 492, АДПМ г.н 7225, НВД г.н 0186.
[5 empty] | 2 | 2023-12-18 22:20 | 2023-12-19 23:40 | 25.3333 | 14.4 | -10.9333 | 15.3333 | 19.12.2023 06:30 | 2023-12-19 21:50 | В 900 УК 186 | 0 | 20 | 0 | М 827 ВТ 186 | 1 | 30 | 30 | 3 из 3 |  | 10.9333 | 66.3667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 3 | 2023-12-19 23:40 | 21.12.2023 03:40 | 28 | 15.4 | -12.6 | 12.6667 | 2023-12-20 10:50 | 20.12.2023 23:30 | Е 731 СВ 186 | 2 | 20 | 40 | У 500 АЕ 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 12.6 | 78.9667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 4 | 21.12.2023 03:40 | в процессе | 14.3333 | 15.4 | 1.0667 |  |  |  | Е 526 РХ 186 | 1 | 20 | 20 | Е074НМ186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 78.9667
В 900 УК 186 нет актуальных данных в ВИАЛОН
[14 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 100 | ∑ рейсов | 4 | Мобщ= | 90
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  |  | Пайяхское м/р | [18 empty] | Технологическое дежурство | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство без персонала
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 2532 | Южно-Сургутское м/р | 4ст*60тн | 1 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-21 03:50 | 506.8333 | 24 | -482.8333 | 479.5 | 2023-11-30 06:00 | 20.12.2023 05:30 | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 | СВК+ | - | 482.8333 | 482.8333 | Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер на входе. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023.
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 03:50 | в процессе | 14.1667 | 24 | 9.8333 |  | 21.12.2023 04:45 |  | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в588кт 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 Фотоподтверждение+ |  | 0 | 482.8333
[14 empty] | в739ка186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | р799ае 186 | 0 | 17 | 0 | Е 198 СУ 186 | 0 | 15 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Лушников Е. | 15009 | С-Талинское м/р | 100тн | 1 | 19.12.2023 07:00 | 2023-12-21 21:20 | 62.3333 | 16 | -46.3333 | 55.1667 | 2023-12-19 07:50 | 2023-12-21 15:00 | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в732ка186 | 0 | 20 | 0 | Не закуплен монитор СВК |  | 46.3333 | 46.3333 | Неисправность НВД г/н 4553ВВ86 - при запуске насоса срабатывает аварийное отключение. Завоз тех.жидкости.
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В 558 КТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | а681ко 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0 | в914на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в475мт 186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Шашлов А.Ю. | 340 | Трайгородско-Кондаковское м/р | 1ст*60т. 2-7ст*100т | 1 | 2023-12-19 02:00 | в процессе | 64 | 10.75 | -53.55 |  | Автономия (омникомм не виден) | [5 empty] | У 289 МС 72 | 0 | 20 | 0 | Со слов руководителя СВК + |  | 53.55 | 53.55 | Отогрев СПТ и оборудование. Запуск СПТ. М/Ж оборудования в процессе. Долгий завоз БЖ. Доллгий отогрев ППУ. Неисправны 2 НВД
[18 empty] | А 437 МС 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | в618нт186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Князев В. | 532 | Советское м/р |  | 1 | 2023-12-21 13:00 | в процессе | 5 | [5 empty] | Н 997 ТН 72 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 | Переезд |  |  |  | 'С 01:00 21.12.2023.г 'Флот в режиме готовности. Флот принял скважину у бригады КРС в 13:00.Расстановка СПТ. М/Ж.
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 0 | Р 068 ХТ 72 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | К 710 ВК 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 18
ГРП- 18 | Шашлов А. |  | БПО г.Стрежевой | [10 empty] | А 860 ТХ 186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе |  |  |  | Флот в режиме готовности СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала.
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | Н997ТН 72 | 0 | 20 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 0 | в435тр 186 | 0 | 18 | 0
[18 empty] | Е 060 НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 19 | Ярцев В.А. | 121 | Барсуковское м/е | 4ст*40тн | 1 | Переезд |  |  |  |  | 8.1667 | 2023-12-19 22:40 | 20.12.2023 06:50 | в412та 186 | 0 | 17 | 0 |  |  |  |  | СВК+ 3 камеры в работе |  | 14 | 14 | Движения на скважину '121 куст 3 Верхнепурпейское 0БП8 4х40т, ЗБС. Готова(согласован).
[14 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 20 | [25 empty] | Формирование Флота.
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 22.12.2023 06.00
19
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 21.12.2023 по 06:00 22.12.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [13 empty] | 2023-12-22 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [10 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Коментарии по НПВ
[11 empty] | базовая жидкость | [6 empty] | расклинивающий агент
[11 empty] | Время завоза, ч. | Начало завоза | Окончание завоза | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Хадиев А. | 883 | Советское м/р | 5ст*5т BPS | 1 | 21.12.2023 03:00 | в процессе | 27 | 8.75 | -18.25 |  | 2023-12-19 07:10 |  | в598мм186 | нет связи | 10 |  | в590мм 186 | 0 | 6 | 0 | СВК+ 3 из 4 Фотоподтверждение+ | - | 18.25 | 18.25 | Ожидание освобождения территории бригадой КРС. Флот принял скважину у бригады КРС в 03:00. ОГРП(-). Обратная промывка. Негерметичность на Ф/А задвижка. Завоз с БПО г. Стрежевой
[14 empty] | в738ка186 | 1 | 17 | 17 | в435тр 186 | 0 | 6 | 0
[14 empty] | в717ка186 | 1 | 17 | 17
[14 empty] | в738ка186 | 0 | 17 | 0
в598мм186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 88 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 6
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 60002 | Тарасовское м/р | 15х40т | 1 | 2023-12-02 20:00 | 08.12.2023 10:40 | 134.6667 | 13.4 | -121.2667 | 10.75 | 2023-12-02 10:45 | 02.12.2023 21:30 | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 | В станции нет монитора СВК. Нет кабеля для проверки работоспособности СВК | - | 121.2667 | 121.2667 | с 20:00 04.12.2023 Метео -42*С. Неисправность НВД А 953 КР 186 ( флянец во флоте) С 14:00 07.12.2023 флот приступил к работе. Обогрев оборудование
[5 empty] | 2 | 08.12.2023 10:40 | 12.12.2023 01:40 | 87 | 13.4 | -73.6 | 10 | 11.12.2023 15:40 | 12.12.2023 01:40 | в378мр186 | 5 | 17 | 85 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 73.6 | 194.8667 | С 00:00 09.12.23 Метео -43*С. С 13:00 11.12.2023 Обогрев оборудования и СПТ.
[5 empty] | 3 | 12.12.2023 01:40 | 2023-12-14 14:30 | 60.8333 | 13.4 | -47.4333 | 59.3333 | 2023-12-12 03:10 | 2023-12-14 14:30 | в871мт186 | 5 | 17 | 85 | Е939НТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 47.4333 | 242.3 | Ожидание прибытия АДПМ с ГРП-19
[5 empty] | 4 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 21:00 | 30.5 | 13.4 | -17.1 | 20.1667 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 10:40 | в581мм 186 | 5 | 10 | 50 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 17.1 | 259.4 | Завоз БЖ через КПП с очередями.
[5 empty] | 5 | 2023-12-15 21:00 | 2023-12-19 00:35 | 75.5833 | 13.4 | -62.1833 | 30.9167 | 2023-12-15 21:15 | 2023-12-17 04:10 | в374мр186 | 5 | 17 | 85 | у192вм 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 62.1833 | 321.5833 | Неисправность ППУ. Перевахтовка. Завоз БЖ через КПП с очередями. Неисправность А\Крана гн В883ВХ 186
[5 empty] | 6 | 2023-12-19 00:35 | 20.12.2023 15:00 | 38.4167 | 13.4 | -25.0167 | 29.6 | 2023-12-19 00:10 | 2023-12-20 05:46 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 25.0167 | 346.6 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 7 | 20.12.2023 15:00 | 2023-12-21 17:20 | 26.3333 | 13.4 | -12.9333 | 5.5 | 2023-12-20 19:10 | 21.12.2023 00:40 |  |  |  |  | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.9333 | 359.5333 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 8 | 2023-12-21 17:20 | в процессе | 12.6667 | 13.4 | 0.73333 | [13 empty] | 0 | 359.5333
[14 empty] | ∑ рейсов | 20 | Vобщ= | 305 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 183 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  |  | подбаза г.Нягань | [10 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КХ 186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Нет персонала.
[14 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | К 636 ХН 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 4 | Ярцев В. |  | БПО г.Губкинский | [10 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Ремонт и обслуживание техники
[14 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | У192ВМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в063ек 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 3301 | С-Талинское м/е | 55т (гибридный) | 1 | 21.12.2023 18:00 | в процессе | 12 | 14 | 2 |  |  |  | в380мр186 | 2 | 17 | 34 | К 051 НХ 186 | 0 | 25 | 0 | СВК+ |  | 0 | 0 | 'Переезд на скв 3301/70Б С-Талинское, ЮК2-3, 55т (гибридный). М-ж пакера и спуск пакера ГРП. ЗР КРС на 11:00. 21.12, (дизайн на согласовании)
[14 empty] | в732ка186 | 4 | 17 | 68 | К 636ХН 186 | 0 | 25 | 0 | Фотоподтверждение+
[14 empty] | в414та 186 | 2 | 17 | 34 | в746ка186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | в524тр 186 | 4 | 17 | 68 | Е553ОН 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в324тр 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в524тр 186 | 0 | 17 | 0 | Е 784 ТО82 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 12 | Vобщ= | 204 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 204 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 207 | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 5ст*200т | 1 | 25.11.2023 18:00 | 2023-12-07 16:52 | 286.8667 | 13.75 | -273.1167 |  | Линия забора |  | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | СВК + 3 камеры в работе Нет интернета | - | 273.1167 | 273.1167 | Долгий нагрев ТЖ 640м3. Утилизация геля 70м3. Прорыв бассейна.
[5 empty] | 2 | 2023-12-07 16:52 | 2023-12-10 12:38 | 67.7667 | 13.75 | -54.0167 |  | Линия забора |  | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 54.0167 | 327.1333 | Долгапя затарказ и нагрев ТЖ. Ожидание завоза пропанта.
[5 empty] | 3 | 2023-12-10 12:38 | 18.12.2023 04:07 | 183.4833 | 13.75 | -169.7333 |  | Линия забора |  | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 169.7333 | 496.8667 | Завоз тех.жидкости 700м3. Тест на приемистость. Доводка дублирующего шара+Замещение (+)
[5 empty] | 4 | 18.12.2023 04:07 | 22.12.2023 05:35 | 97.4667 | 13.75 | -83.7167 |  | Линия забора |  | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 83.7167 | 580.5833 | Долгая затарка и нагрев ТЖ. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 14м/с. Осложненный завоз химии (снежные заносы). Тест на приёмистость (Тех.отстой 1ч.)
[18 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Соколов А. | 119Б | Пермяковское м/р | 4ст*15тн | 1 | 19.12.2023 00:00 | 20.12.2023 10:00 | 34 | 12.4 | -21.6 | 23.6667 | 19.12.2023 10:20 | 2023-12-20 10:00 | в729ка186 | 5 | 17 | 85 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 | СВК- | - | 21.6 | 21.6 | Долгий завоз и нагрев воды. Ожидание НВД из ГРП-8
[5 empty] | 2 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 08:40 | 22.6667 | 12.4 | -10.2667 | 19.1667 | 2023-12-20 10:50 | 2023-12-21 06:00 | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | А 388 ОВ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 10.2667 | 31.8667 | Долгий завоз и нагрев воды. Ожидание НВД из ГРП-8
[5 empty] | 3 | 21.12.2023 08:40 | 2023-12-21 18:10 | 9.5 | 12.4 | 2.9 | 6.6667 | 2023-12-21 06:00 | 21.12.2023 12:40 | в992сх 186 | 5 | 17 | 85 | В 517 КХ 186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 31.8667 | Долгий завоз и нагрев воды. Ожидание НВД из ГРП-8
[5 empty] | 4 | 2023-12-21 18:10 | 22.12.2023 09:10 | 15 | 12.4 | -2.6 | 13.8333 | 2023-12-21 18:10 | 2023-12-22 08:00 | У 195 ВМ 186 | 5 | 12 | 60 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 2.6 | 34.4667
у195вм 186 нет актуальных данных в омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 15 | Vобщ= | 230 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 230 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 1004 | Кошильское м/р | 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | 1 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-18 22:20 | 68.3333 | 12.9 | -55.4333 | 57 | 16.12.2023 12:00 | 2023-12-18 21:00 | Е 169 ОР 186 | 2 | 20 | 40 | в111ка 186 | 1 | 20 | 20 | СВК+ | - | 55.4333 | 55.4333 | Ожидание из ГРП-7. ППУ г.н 492, АДПМ г.н 7225, НВД г.н 0186.
[5 empty] | 2 | 2023-12-18 22:20 | 2023-12-19 23:40 | 25.3333 | 14.4 | -10.9333 | 15.3333 | 19.12.2023 06:30 | 2023-12-19 21:50 | В 900 УК 186 | 2 | 20 | 40 | М 827 ВТ 186 | 1 | 30 | 30 | 3 из 3 |  | 10.9333 | 66.3667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 3 | 2023-12-19 23:40 | 21.12.2023 03:40 | 28 | 15.4 | -12.6 | 12.6667 | 2023-12-20 10:50 | 20.12.2023 23:30 | Е 731 СВ 186 | 2 | 20 | 40 | У 500 АЕ 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 12.6 | 78.9667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 4 | 21.12.2023 03:40 | в процессе | 26.3333 | 15.4 | -10.9333 |  |  |  | Е 526 РХ 186 | 2 | 20 | 40 | Е074НМ186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 10.9333 | 89.9
В 900 УК 186 нет актуальных данных в ВИАЛОН
[14 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 160 | ∑ рейсов | 4 | Мобщ= | 90
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  |  | Пайяхское м/р | [18 empty] | Технологическое дежурство | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство без персонала
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 2532 | Южно-Сургутское м/р | 4ст*60тн | 1 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-21 03:50 | 506.8333 | 24 | -482.8333 | 479.5 | 2023-11-30 06:00 | 20.12.2023 05:30 | в739ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 | СВК+ | - | 482.8333 | 482.8333 | Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер на входе. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023.
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 03:50 | в процессе | 26.1667 | 24 | -2.1667 |  | 21.12.2023 04:45 |  | р799ае 186 | 1 | 17 | 17 | в588кт 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 Фотоподтверждение+ |  | 2.1667 | 485
[14 empty] | в996сх 186 | 2 | 17 | 34 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | Е 198 СУ 186 | 0 | 15 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 119 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Лушников Е. | [12 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в732ка186 | 0 | 20 | 0 | Не закуплен монитор СВК |  | 46.3333 | 46.3333 | Неисправность НВД г/н 4553ВВ86 - при запуске насоса срабатывает аварийное отключение. Завоз тех.жидкости.
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В 558 КТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | а681ко 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0 | в914на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в475мт 186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Шашлов А.Ю. | 340 | Трайгородско-Кондаковское м/р | 1ст*60т. 2-7ст*100т | 1 | 2023-12-19 02:00 | в процессе | 64 | 10.75 | -53.55 |  | Автономия (омникомм не виден) | [5 empty] | У 289 МС 72 | 0 | 20 | 0 | Со слов руководителя СВК + |  | 53.55 | 53.55 | Отогрев СПТ и оборудование. Запуск СПТ. М/Ж оборудования в процессе. Долгий завоз БЖ. Доллгий отогрев ППУ. Неисправны 2 НВД
[18 empty] | А 437 МС 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | в618нт186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Князев В. | 532 | Советское м/р | 3ст*7тн работы со 2 стадии | 2 | 2023-12-21 13:00 | в процессе | 17 | [5 empty] | Н 997 ТН 72 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 | Переезд |  |  |  | 'С 01:00 21.12.2023.г 'Флот в режиме готовности. Флот принял скважину у бригады КРС в 13:00.Расстановка СПТ. М/Ж. ОПП. ГПП
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 2 | 20 | 40 | Р 068 ХТ 72 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 2 | 20 | 40 | У 298 МС 72 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | 860 | 2 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 160 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 18
ГРП- 18 | Шашлов А. |  | БПО г.Стрежевой | [10 empty] | А 860 ТХ 186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе |  |  |  | Флот в режиме готовности СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала.
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | Н997ТН 72 | 0 | 20 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 0 | в435тр 186 | 0 | 18 | 0
[18 empty] | Е 060 НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 19 | Ярцев В.А. | 121 | Верхнепурпейское м/е. | 4ст*40тн | 1 | 21.12.2023 19:00 | в процессе | 11 | 13.4 | 2.4 |  |  |  | в412та 186 | 2 | 17 | 34 |  |  |  |  | СВК+ 3 камеры в работе |  | 0 | 0 | Расстановка емкостного парка. Расстановка СПТ. М/Ж. проппант 0т, химия отсутствует
[14 empty] | в746ка186 | 2 | 17 | 34
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 20 | [25 empty] | Формирование Флота.
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
160
Formulas:
Начало завоза = [Окончание завоза, row above]

## 22.12.2023 18.00
19
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 22.12.2023 по 18:00 22.12.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [13 empty] | 22.12.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [10 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Коментарии по НПВ
[11 empty] | базовая жидкость | [6 empty] | расклинивающий агент
[11 empty] | Время завоза, ч. | Начало завоза | Окончание завоза | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Хадиев А. | 883 | Советское м/р | 5ст*5т BPS | 1 | 21.12.2023 03:00 | 2023-12-21 18:25 | 15.4167 | 8.75 | -6.6667 | 58.75 | 2023-12-19 07:10 | 2023-12-21 17:55 | в717ка186 | 2 | 17 | 34 | Е590АХ 186 | 0 | 6 | 0 | СВК+ 3 из 4 Фотоподтверждение+ | - | 6.6667 | 6.6667 | Ожидание освобождения территории бригадой КРС. Флот принял скважину у бригады КРС в 03:00. ОГРП(-). Обратная промывка. Негерметичность на Ф/А задвижка. Завоз с БПО г. Стрежевой
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 18:25 | 2023-12-22 20:40 | 26.25 | 8.75 | -17.5 | 23.0833 | 2023-12-21 18:10 | 2023-12-22 17:15 | а124уе 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 17.5 | 24.1667
[14 empty] | в598мм186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | в738ка186 | 3 | 17 | 51
в598мм186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 88 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 60002 | Тарасовское м/р | 15х40т | 1 | 2023-12-02 20:00 | 08.12.2023 10:40 | 134.6667 | 13.4 | -121.2667 | 10.75 | 2023-12-02 10:45 | 02.12.2023 21:30 | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 | В станции нет монитора СВК. Нет кабеля для проверки работоспособности СВК | - | 121.2667 | 121.2667 | с 20:00 04.12.2023 Метео -42*С. Неисправность НВД А 953 КР 186 ( флянец во флоте) С 14:00 07.12.2023 флот приступил к работе. Обогрев оборудование
[5 empty] | 2 | 08.12.2023 10:40 | 12.12.2023 01:40 | 87 | 13.4 | -73.6 | 10 | 11.12.2023 15:40 | 12.12.2023 01:40 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 73.6 | 194.8667 | С 00:00 09.12.23 Метео -43*С. С 13:00 11.12.2023 Обогрев оборудования и СПТ.
[5 empty] | 3 | 12.12.2023 01:40 | 2023-12-14 14:30 | 60.8333 | 13.4 | -47.4333 | 59.3333 | 2023-12-12 03:10 | 2023-12-14 14:30 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е939НТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 47.4333 | 242.3 | Ожидание прибытия АДПМ с ГРП-19
[5 empty] | 4 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 21:00 | 30.5 | 13.4 | -17.1 | 20.1667 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 10:40 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 17.1 | 259.4 | Завоз БЖ через КПП с очередями.
[5 empty] | 5 | 2023-12-15 21:00 | 2023-12-19 00:35 | 75.5833 | 13.4 | -62.1833 | 30.9167 | 2023-12-15 21:15 | 2023-12-17 04:10 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | у192вм 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 62.1833 | 321.5833 | Неисправность ППУ. Перевахтовка. Завоз БЖ через КПП с очередями. Неисправность А\Крана гн В883ВХ 186
[5 empty] | 6 | 2023-12-19 00:35 | 20.12.2023 15:00 | 38.4167 | 13.4 | -25.0167 | 29.6 | 2023-12-19 00:10 | 2023-12-20 05:46 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 25.0167 | 346.6 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 7 | 20.12.2023 15:00 | 2023-12-21 17:20 | 26.3333 | 13.4 | -12.9333 | 5.5 | 2023-12-20 19:10 | 21.12.2023 00:40 |  |  |  |  | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.9333 | 359.5333 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 8 | 2023-12-21 17:20 | 2023-12-22 14:05 | 24.6667 | 13.4 | -11.2667 | 8.5833 | 2023-12-21 18:55 | 2023-12-22 03:30 | [10 empty] | 11.2667 | 370.8
[5 empty] | 9 | 2023-12-22 14:05 | в процессе | 3.9167 | 13.4 | 9.4833 | [13 empty] | 0 | 370.8
в590мм 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 3 |  |  | подбаза г.Нягань | [10 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КХ 186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Нет персонала.
[14 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | К 636 ХН 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 4 | Ярцев В. |  | БПО г.Губкинский | [10 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Ремонт и обслуживание техники
[14 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | У192ВМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в063ек 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 3301 | С-Талинское м/е | 55т (гибридный) | 1 | 21.12.2023 18:00 | 2023-12-22 15:00 | 21 | 14 | -7 | 12.5 | 2023-12-21 22:00 | 2023-12-22 10:30 | В 324 ТР 186 | 1 | 17 | 17 | К 636ХН 186 | 0 | 25 | 0 | СВК+ |  | 7 | 7
[14 empty] | В 380 МТ 186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0 | Фотоподтверждение+
[14 empty] | В 732 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в746ка186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | В 449 ТР 186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КН186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | В 414 ТА 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | У 724 ВМ 186 | 2 | 17 | 34 | Е 784 ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | К 636ХН 186, К 051 КН186 - нет в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 100
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 207 | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 5ст*200т | 1 | 25.11.2023 18:00 | 2023-12-07 16:52 | 286.8667 | 13.75 | -273.1167 |  | Линия забора |  | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | СВК + 3 камеры в работе Нет интернета | - | 273.1167 | 273.1167 | Долгий нагрев ТЖ 640м3. Утилизация геля 70м3. Прорыв бассейна.
[5 empty] | 2 | 2023-12-07 16:52 | 2023-12-10 12:38 | 67.7667 | 13.75 | -54.0167 |  | Линия забора |  | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 54.0167 | 327.1333 | Долгапя затарказ и нагрев ТЖ. Ожидание завоза пропанта.
[5 empty] | 3 | 2023-12-10 12:38 | 18.12.2023 04:07 | 183.4833 | 13.75 | -169.7333 |  | Линия забора |  | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 169.7333 | 496.8667 | Завоз тех.жидкости 700м3. Тест на приемистость. Доводка дублирующего шара+Замещение (+)
[5 empty] | 4 | 18.12.2023 04:07 | 22.12.2023 05:35 | 97.4667 | 13.75 | -83.7167 |  | Линия забора |  | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 83.7167 | 580.5833 | Долгая затарка и нагрев ТЖ. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 14м/с. Осложненный завоз химии (снежные заносы). Тест на приёмистость (Тех.отстой 1ч.)
[5 empty] | 5 | 22.12.2023 05:35 | в процессе | 12.4167 | 13.75 | 1.3333 |  | Линия забора | [5 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 580.5833
[18 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Соколов А. | 112 | Окуневское м/р | 5стх60т(Работа со 2 порта) |  | переезд | [7 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 | переезд | -
[14 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | А 388 ОВ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | В 517 КХ 186 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | У 195 ВМ 186 | 0 | 12 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 1004 | Кошильское м/р | 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | 1 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-18 22:20 | 68.3333 | 12.9 | -55.4333 | 57 | 16.12.2023 12:00 | 2023-12-18 21:00 | Е 169 ОР 186 | 0 | 20 | 0 | в111ка 186 | 1 | 20 | 20 | СВК+ | - | 55.4333 | 55.4333 | Ожидание из ГРП-7. ППУ г.н 492, АДПМ г.н 7225, НВД г.н 0186.
[5 empty] | 2 | 2023-12-18 22:20 | 2023-12-19 23:40 | 25.3333 | 14.4 | -10.9333 | 15.3333 | 19.12.2023 06:30 | 2023-12-19 21:50 | В 900 УК 186 | 1 | 20 | 20 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 |  | 10.9333 | 66.3667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 3 | 2023-12-19 23:40 | 21.12.2023 03:40 | 28 | 15.4 | -12.6 | 12.6667 | 2023-12-20 10:50 | 20.12.2023 23:30 | Е 731 СВ 186 | 0 | 20 | 0 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6 | 78.9667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 4 | 21.12.2023 03:40 | 2023-12-22 19:35 | 39.9167 | 15.4 | -24.5167 | 28.65 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-22 14:39 | Е 526 РХ 186 | 1 | 20 | 20 | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 24.5167 | 103.4833
[5 empty] | 5 | 2023-12-22 19:35 | в процессе | [6 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | У 500 АЕ 186 | 1 | 20 | 20
[14 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | В 900 УК 186 нет актуальных данных в ВИАЛОН
[14 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 320 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 90
ГРП- 9 |  |  | Пайяхское м/р | [18 empty] | Технологическое дежурство | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство без персонала
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 2532 | Южно-Сургутское м/р | 4ст*60тн | 1 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-21 03:50 | 506.8333 | 24 | -482.8333 | 479.5 | 2023-11-30 06:00 | 20.12.2023 05:30 | в739ка186 | 3 | 17 | 51 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 | СВК+ | - | 482.8333 | 482.8333 | Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер на входе. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023.
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 03:50 | в процессе | 38.1667 | 24 | -14.1667 |  | 21.12.2023 04:45 |  | р799ае 186 | 4 | 17 | 68 | в588кт 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 Фотоподтверждение+ |  | 14.1667 | 497 | Камаз А/Ц гос. № В739КА 186 (ЮТС) - неисправность электропроводки
[14 empty] | в996сх 186 | 4 | 17 | 68 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | Е 198 СУ 186 | 0 | 15 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 11 | Vобщ= | 187 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3195 | С-Талинское м/р | 65т (гибридный) | 1 | 2023-12-22 16:00 | в процессе | 2 | 14 | 12 |  | 2023-12-22 13:50 |  | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в732ка186 | 0 | 20 | 0 | Не закуплен монитор СВК |  | 0 | 0
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В 558 КТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в967сх 186 | 2 | 17 | 34 | а681ко 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0 | в914на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в475мт 186 | 1 | 17 | 17 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Шашлов А.Ю. | 340 | Трайгородско-Кондаковское м/р | 1ст*60т. 2-7ст*100т | 1 | 2023-12-19 02:00 | в процессе | 88 | 10.75 | -77.25 |  | Автономия (омникомм не виден) | [5 empty] | У 289 МС 72 | 0 | 20 | 0 | СВК + |  | 77.25 | 77.25 | Отогрев СПТ и оборудование. Запуск СПТ. М/Ж оборудования в процессе. Долгий завоз БЖ. Доллгий отогрев ППУ. Неисправность 2 НВД
[18 empty] | А 437 МС 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | в618нт186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Князев В. | 532 | Советское м/р | 3ст*7тн работы со 2 стадии | 2 | 2023-12-21 13:00 | 2023-12-22 15:15 | 26.25 | 8.75 | -17.5 | 25.5833 | 2023-12-21 10:25 | 2023-12-22 12:00 | Н 997 ТН 72 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 | СВК + Фотоподтверждение |  | 17.5 | 17.5 | Обратная промывка (-). Прямая промывка (-). Передача скважины бригаде КРС в 18:00
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 2 | 20 | 40 | Р 068 ХТ 72 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 2 | 20 | 40 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | К 710 ВК 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 120 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 | Шашлов А. |  | БПО г.Стрежевой | [10 empty] | А 860 ТХ 186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе |  |  |  | Флот в режиме готовности СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала.
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | Н997ТН 72 | 0 | 20 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 0 | в435тр 186 | 0 | 18 | 0
[18 empty] | Е 060 НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 19 | Ярцев В.А. | 121 | Верхнепурпейское м/е. | 4ст*40тн | 1 | 21.12.2023 19:00 | в процессе | 23 | 13.4 | -9.6 |  | 2023-12-21 18:30 |  | в412та 186 | 0 | 17 | 0 |  |  |  |  | СВК+ 3 камеры в работе |  | 9.6 | 9.6
[14 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 20 | [25 empty] | Формирование Флота.
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 23.12.2023 06.00
7
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 22.12.2023 по 06:00 23.12.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [13 empty] | 2023-12-23 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [10 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Коментарии по НПВ
[11 empty] | базовая жидкость | [6 empty] | расклинивающий агент
[11 empty] | Время завоза, ч. | Начало завоза | Окончание завоза | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Хадиев А. | 883 | Советское м/р | 5ст*5т BPS | 1 | 21.12.2023 03:00 | 2023-12-21 18:25 | 15.4167 | 8.75 | -6.6667 | 58.75 | 2023-12-19 07:10 | 2023-12-21 17:55 | в717ка186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ 186 | 0 | 6 | 0 | СВК+ 3 из 4 Фотоподтверждение+ | - | 6.6667 | 6.6667 | Ожидание освобождения территории бригадой КРС. Флот принял скважину у бригады КРС в 03:00. ОГРП(-). Обратная промывка. Негерметичность на Ф/А задвижка. Завоз с БПО г. Стрежевой
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 18:25 | 2023-12-22 20:40 | 26.25 | 8.75 | -17.5 | 23.0833 | 2023-12-21 18:10 | 2023-12-22 17:15 | а124уе 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 17.5 | 24.1667
[5 empty] | 3 | 2023-12-23 03:30 | в процессе | 2.5 | 8.5 | 6 |  |  |  | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | -6 | 18.1667
[14 empty] | в738ка186 | 0 | 17 | 0
в598мм186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 88 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 60002 | Тарасовское м/р | 15х40т | 1 | 2023-12-02 20:00 | 08.12.2023 10:40 | 134.6667 | 13.4 | -121.2667 | 10.75 | 2023-12-02 10:45 | 02.12.2023 21:30 | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 | В станции нет монитора СВК. Нет кабеля для проверки работоспособности СВК | - | 121.2667 | 121.2667 | с 20:00 04.12.2023 Метео -42*С. Неисправность НВД А 953 КР 186 ( флянец во флоте) С 14:00 07.12.2023 флот приступил к работе. Обогрев оборудование
[5 empty] | 2 | 08.12.2023 10:40 | 12.12.2023 01:40 | 87 | 13.4 | -73.6 | 10 | 11.12.2023 15:40 | 12.12.2023 01:40 | в378мр186 | 4 | 17 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 73.6 | 194.8667 | С 00:00 09.12.23 Метео -43*С. С 13:00 11.12.2023 Обогрев оборудования и СПТ.
[5 empty] | 3 | 12.12.2023 01:40 | 2023-12-14 14:30 | 60.8333 | 13.4 | -47.4333 | 59.3333 | 2023-12-12 03:10 | 2023-12-14 14:30 | в871мт186 | 4 | 17 | 0 | Е939НТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 47.4333 | 242.3 | Ожидание прибытия АДПМ с ГРП-19
[5 empty] | 4 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 21:00 | 30.5 | 13.4 | -17.1 | 20.1667 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 10:40 | в581мм 186 | 4 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 20 |  |  | 17.1 | 259.4 | Завоз БЖ через КПП с очередями.
[5 empty] | 5 | 2023-12-15 21:00 | 2023-12-19 00:35 | 75.5833 | 13.4 | -62.1833 | 30.9167 | 2023-12-15 21:15 | 2023-12-17 04:10 | в374мр186 | 4 | 17 | 0 | у192вм 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 62.1833 | 321.5833 | Неисправность ППУ. Перевахтовка. Завоз БЖ через КПП с очередями. Неисправность А\Крана гн В883ВХ 186
[5 empty] | 6 | 2023-12-19 00:35 | 20.12.2023 15:00 | 38.4167 | 13.4 | -25.0167 | 29.6 | 2023-12-19 00:10 | 2023-12-20 05:46 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 25.0167 | 346.6 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 7 | 20.12.2023 15:00 | 2023-12-21 17:20 | 26.3333 | 13.4 | -12.9333 | 5.5 | 2023-12-20 19:10 | 21.12.2023 00:40 |  |  |  |  | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.9333 | 359.5333 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 8 | 2023-12-21 17:20 | 2023-12-22 14:05 | 24.6667 | 13.4 | -11.2667 | 8.5833 | 2023-12-21 18:55 | 2023-12-22 03:30 | [10 empty] | 11.2667 | 370.8
[5 empty] | 9 | 2023-12-22 14:05 | в процессе | 15.9167 | 13.4 | -2.5167 | [13 empty] | 2.5167 | 373.3167
в590мм 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 3 |  |  | подбаза г.Нягань | [10 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КХ 186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Нет персонала.
[14 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | К 636 ХН 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 4 | Ярцев В. |  | БПО г.Губкинский | [10 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Ремонт и обслуживание техники
[14 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | У192ВМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в063ек 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 7606 | Ю-Талинское м/е | 80тн |  | Переезд |  |  |  |  | 12.5 | 2023-12-21 22:00 | 2023-12-22 10:30 | В 324 ТР 186 | 0 | 17 | 17 | К 636ХН 186 | 0 | 25 | 0 | СВК+ |  | 7 | 7 | с 21:00 Флот в режиме готовности, ожидание готовности скважины. Освобождение территории бригадой КРС в 21:00 23.12.23г
[14 empty] | В 380 МТ 186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0 | Фотоподтверждение+
[14 empty] | В 732 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в746ка186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | В 449 ТР 186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КН186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | В 414 ТА 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | У 724 ВМ 186 | 0 | 17 | 34 | Е 784 ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | К 636ХН 186, К 051 КН186 - нет в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 100
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 207 | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 5ст*200т | 1 | 25.11.2023 18:00 | 2023-12-07 16:52 | 286.8667 | 13.75 | -273.4167 |  | Линия забора |  | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | СВК + 3 камеры в работе Нет интернета | - | 273.4167 | 273.4167 | Долгий нагрев ТЖ 640м3. Утилизация геля 70м3. Прорыв бассейна.
[5 empty] | 2 | 2023-12-07 16:52 | 2023-12-10 12:38 | 67.7667 | 13.75 | -54.3167 |  | Линия забора |  | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 54.3167 | 327.7333 | Долгапя затарказ и нагрев ТЖ. Ожидание завоза пропанта.
[5 empty] | 3 | 2023-12-10 12:38 | 18.12.2023 04:07 | 183.4833 | 13.75 | -170.0333 |  | Линия забора |  | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 170.0333 | 497.7667 | Завоз тех.жидкости 700м3. Тест на приемистость. Доводка дублирующего шара+Замещение (+)
[5 empty] | 4 | 18.12.2023 04:07 | 22.12.2023 05:35 | 97.4667 | 13.75 | -84.0167 |  | Линия забора |  | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 84.0167 | 581.7833 | Долгая затарка и нагрев ТЖ. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 14м/с. Осложненный завоз химии (снежные заносы). Тест на приёмистость (Тех.отстой 1ч.)
[5 empty] | 5 | 22.12.2023 05:35 | в процессе | 24.4167 | 13.75 | -10.9667 |  | Линия забора | [5 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 10.9667 | 592.75
[18 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Соколов А. | 112 | Окуневское м/р | 5стх60т(Работа со 2 порта) | 1 | 2023-12-23 | в процессе | 6 | 18 | 12 |  |  |  | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 | переезд | - | 0 | 0 | Расстановка и М/Ж Флота.
[14 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | А 388 ОВ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | В 517 КХ 186 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | У 195 ВМ 186 | 0 | 12 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 1004 | Кошильское м/р | 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | 1 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-18 22:20 | 68.3333 | 12.9 | -55.4333 | 57 | 16.12.2023 12:00 | 2023-12-18 21:00 | Е 169 ОР 186 | 0 | 20 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | СВК+ | - | 55.4333 | 55.4333 | Ожидание из ГРП-7. ППУ г.н 492, АДПМ г.н 7225, НВД г.н 0186.
[5 empty] | 2 | 2023-12-18 22:20 | 2023-12-19 23:40 | 25.3333 | 14.4 | -10.9333 | 15.3333 | 19.12.2023 06:30 | 2023-12-19 21:50 | В 900 УК 186 | 0 | 20 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 |  | 10.9333 | 66.3667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 3 | 2023-12-19 23:40 | 21.12.2023 03:40 | 28 | 15.4 | -12.6 | 12.6667 | 2023-12-20 10:50 | 20.12.2023 23:30 | Е 731 СВ 186 | 0 | 20 | 0 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6 | 78.9667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 4 | 21.12.2023 03:40 | 2023-12-22 19:35 | 39.9167 | 15.4 | -24.5167 | 28.65 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-22 14:39 | Е 526 РХ 186 | 0 | 20 | 0 | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 24.5167 | 103.4833
[14 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | У 500 АЕ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 103.4833
[14 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | В 900 УК 186 нет актуальных данных в ВИАЛОН
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 320 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 90
ГРП- 9 |  |  | Пайяхское м/р | [18 empty] | Технологическое дежурство | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство без персонала
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 2532 | Южно-Сургутское м/р | 4ст*60тн | 1 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-21 03:50 | 506.8333 | 24 | -482.8333 | 479.5 | 2023-11-30 06:00 | 20.12.2023 05:30 | в739ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 | СВК+ | - | 482.8333 | 482.8333 | Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер на входе. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023.
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 03:50 | 2023-12-23 01:00 | 45.1667 | 24 | -21.1667 | 45.35 | 21.12.2023 04:45 | 2023-12-23 02:06 | р799ае 186 | 1 | 17 | 17 | в588кт 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 Фотоподтверждение+ |  | 21.1667 | 504 | Камаз А/Ц гос. № В739КА 186 (ЮТС) - неисправность электропроводки
[14 empty] | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | Е 198 СУ 186 | 0 | 15 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 1 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
739
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3195 | С-Талинское м/р | 65т (гибридный) | 1 | 2023-12-22 16:00 | в процессе | 14 | 14 | -5.8208e-11 |  | 2023-12-22 13:50 |  | в380мр186 | 1 | 17 | 17 | в732ка186 | 0 | 20 | 0 | Не закуплен монитор СВК |  | 5.8208e-11 | 5.8208e-11 | 3 НВД не смогли подняться в горку при заезде на куст (гололед).
[14 empty] | в414та 186 | 2 | 17 | 34 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В 558 КТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | а681ко 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0 | в914на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в475мт 186 | 1 | 17 | 17 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Шашлов А.Ю. | 340 | Трайгородско-Кондаковское м/р | 1ст*60т. 2-7ст*100т | 1 | 2023-12-19 02:00 | в процессе | 100 | 10.75 | -89.55 |  | Автономия (омникомм не виден) | [5 empty] | У 289 МС 72 | 0 | 20 | 0 | СВК + |  | 89.55 | 89.55 | Отогрев СПТ и оборудование. Запуск СПТ. М/Ж оборудования в процессе. Долгий завоз БЖ. Доллгий отогрев ППУ. Неисправность 2 НВД
[18 empty] | А 437 МС 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | в618нт186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Князев В. | 532 | Советское м/р | 3ст*7тн работы со 2 стадии | 2 | 2023-12-21 13:00 | 2023-12-23 00:50 | 26.25 | 8.75 | -17.8 | 25.5833 | 2023-12-21 10:25 | 2023-12-22 12:00 | Н 997 ТН 72 | 0 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 | СВК + Фотоподтверждение |  | 17.8 | 17.8 | Обратная промывка (-). Прямая промывка (-). Передача скважины бригаде КРС в 01:30
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 40 | Р 068 ХТ 72 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 0 | 20 | 40 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | К 710 ВК 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 120 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 | Шашлов А. |  | БПО г.Стрежевой | [10 empty] | А 860 ТХ 186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе |  |  |  | Флот в режиме готовности СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала.
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | Н997ТН 72 | 0 | 20 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 0 | в435тр 186 | 0 | 18 | 0
[18 empty] | Е 060 НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 19 | Ярцев В.А. | 121 | Верхнепурпейское м/е. | 4ст*40тн | 1 | 21.12.2023 19:00 | в процессе | 35 | 13.4 | -21.6 |  | 2023-12-21 18:30 |  | в412та 186 | 0 | 17 | 0 |  |  |  |  | СВК+ 3 камеры в работе |  | 21.6 | 21.6
[14 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 20 | [25 empty] | Формирование Флота.
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 23.12.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 23.12.2023 по 18:00 23.12.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [13 empty] | 2023-12-23 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [10 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Коментарии по НПВ
[11 empty] | базовая жидкость | [6 empty] | расклинивающий агент
[11 empty] | Время завоза, ч. | Начало завоза | Окончание завоза | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Хадиев А. | 883 | Советское м/р | 5ст*5т BPS | 1 | 21.12.2023 03:00 | 2023-12-21 18:25 | 15.4167 | 8.75 | -6.6667 | 58.75 | 2023-12-19 07:10 | 2023-12-21 17:55 | в717ка186 | 2 | 17 | 34 | Е590АХ 186 | 0 | 6 | 0 | СВК+ 3 из 4 в МСК | - | 6.6667 | 6.6667 | Ожидание освобождения территории бригадой КРС. Флот принял скважину у бригады КРС в 03:00. ОГРП(-). Обратная промывка. Негерметичность на Ф/А задвижка. Завоз с БПО г. Стрежевой
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 18:25 | 2023-12-22 20:40 | 26.25 | 8.75 | -17.5 | 23.0833 | 2023-12-21 18:10 | 2023-12-22 17:15 | а124уе 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 17.5 | 24.1667 | Ожидание ФА. В 13:00 передали скважину КРС
[5 empty] | 3 | 2023-12-23 03:30 | 23.12.2023 12:35 | 9.0833 | 8.5 | -0.58333 |  | 23.12.2023 03:20 | 23.12.2023 08:10 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0.58333 | 24.75
[5 empty] | 4 | Работа БР КРС |  |  | 8.75 |  |  | 23.12.2023 08:30 | 23.12.2023 15:50 | в738ка186 | 3 | 17 | 51 | [6 empty] | 0 | 24.75
в598мм186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 60002 | Тарасовское м/р | 15х40т | 1 | 2023-12-02 20:00 | 08.12.2023 10:40 | 134.6667 | 13.4 | -121.2667 | 10.75 | 2023-12-02 10:45 | 02.12.2023 21:30 | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 | В станции нет монитора СВК. Нет кабеля для проверки работоспособности СВК | - | 121.2667 | 121.2667 | с 20:00 04.12.2023 Метео -42*С. Неисправность НВД А 953 КР 186 ( флянец во флоте) С 14:00 07.12.2023 флот приступил к работе. Обогрев оборудование
[5 empty] | 2 | 08.12.2023 10:40 | 12.12.2023 01:40 | 87 | 13.4 | -73.6 | 10 | 11.12.2023 15:40 | 12.12.2023 01:40 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 73.6 | 194.8667 | С 00:00 09.12.23 Метео -43*С. С 13:00 11.12.2023 Обогрев оборудования и СПТ.
[5 empty] | 3 | 12.12.2023 01:40 | 2023-12-14 14:30 | 60.8333 | 13.4 | -47.4333 | 59.3333 | 2023-12-12 03:10 | 2023-12-14 14:30 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е939НТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 47.4333 | 242.3 | Ожидание прибытия АДПМ с ГРП-19
[5 empty] | 4 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 21:00 | 30.5 | 13.4 | -17.1 | 20.1667 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 10:40 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 17.1 | 259.4 | Завоз БЖ через КПП с очередями.
[5 empty] | 5 | 2023-12-15 21:00 | 2023-12-19 00:35 | 75.5833 | 13.4 | -62.1833 | 30.9167 | 2023-12-15 21:15 | 2023-12-17 04:10 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | у192вм 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 62.1833 | 321.5833 | Неисправность ППУ. Перевахтовка. Завоз БЖ через КПП с очередями. Неисправность А\Крана гн В883ВХ 186
[5 empty] | 6 | 2023-12-19 00:35 | 20.12.2023 15:00 | 38.4167 | 13.4 | -25.0167 | 29.6 | 2023-12-19 00:10 | 2023-12-20 05:46 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в092ка 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 25.0167 | 346.6 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 7 | 20.12.2023 15:00 | 2023-12-21 17:20 | 26.3333 | 13.4 | -12.9333 | 5.5 | 2023-12-20 19:10 | 21.12.2023 00:40 |  |  |  |  | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.9333 | 359.5333 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 8 | 2023-12-21 17:20 | 2023-12-22 14:05 | 20.75 | 13.4 | -7.35 | 8.5833 | 2023-12-21 18:55 | 2023-12-22 03:30 | [10 empty] | 7.35 | 366.8833 | Завоз БЖ производится только в ночное время 4-мя машинами
[5 empty] | 9 | 2023-12-22 14:05 | 2023-12-23 14:00 | 23.9167 | 13.4 | -10.5167 | 11 | 22.12.2023 19:00 | 23.12.2023 06:00 | [10 empty] | 10.5167 | 377.4 | Завоз БЖ производится только в ночное время 4-мя машинами
[5 empty] | 10 | 2023-12-23 14:00 | в процессе | 4 | 13.4 | 9.4 | [13 empty] | 0 | 377.4 | Завоз БЖ производится только в ночное время 4-мя машинами
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 60
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 3 |  |  | подбаза г.Нягань | [10 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КХ 186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Нет персонала.
[14 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | К 636 ХН 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 4 | Ярцев В. |  | БПО г.Губкинский | [10 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Ремонт и обслуживание техники
[14 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | У192ВМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в063ек 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 7606 | Ю-Талинское м/е | 80тн |  | Переезд | [7 empty] | В 324 ТР 186 | 0 | 17 | 0 | К 636ХН 186 | 0 | 25 | 0 | СВК+ |  | 7 | 7 | Переезд флота на скважину 7606 куст 343 Ю-Талинское м/е.
[14 empty] | В 380 МТ 186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0 | Фотоподтверждение+
[14 empty] | В 732 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в746ка186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | В 449 ТР 186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КН186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | В 414 ТА 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | У 724 ВМ 186 | 0 | 17 | 0 | Е 784 ТО82 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 207 | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 5ст*200т | 1 | 25.11.2023 18:00 | 2023-12-07 16:52 | 286.8667 | 13.75 | -273.4167 |  | Линия забора |  | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | СВК + 3 камеры в работе Нет интернета | - | 273.4167 | 273.4167 | Долгий нагрев ТЖ 640м3. Утилизация геля 70м3. Прорыв бассейна.
[5 empty] | 2 | 2023-12-07 16:52 | 2023-12-10 12:38 | 67.7667 | 13.75 | -54.3167 |  | Линия забора |  | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 54.3167 | 327.7333 | Долгапя затарказ и нагрев ТЖ. Ожидание завоза пропанта.
[5 empty] | 3 | 2023-12-10 12:38 | 18.12.2023 04:07 | 183.4833 | 13.75 | -170.0333 |  | Линия забора |  | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 170.0333 | 497.7667 | Завоз тех.жидкости 700м3. Тест на приемистость. Доводка дублирующего шара+Замещение (+)
[5 empty] | 4 | 18.12.2023 04:07 | 22.12.2023 05:35 | 97.4667 | 13.75 | -84.0167 |  | Линия забора |  | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 84.0167 | 581.7833 | Долгая затарка и нагрев ТЖ. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 14м/с. Осложненный завоз химии (снежные заносы). Тест на приёмистость (Тех.отстой 1ч.)
[5 empty] | 5 | 22.12.2023 05:35 | в процессе | 24.4167 | 13.75 | -10.9667 |  | Линия забора | [5 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 10.9667 | 592.75 | Нагрев воды производится АДПМ с производительностью 50%. Затарка пропанта с подвозом одной площадкой.
[18 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Соколов А. | 112 | Окуневское м/р | 5стх60т(Работа со 2 порта) | 1 | 2023-12-23 | в процессе | 18 | 18 | 0 |  | 22.12.2023 22:30 |  | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 | СВК- | - | 0 | 0 | Долгий завоз пропанта (нет СПТ) Выполнено 5 циклов ГВЗД со стравливанием Выполнена тестовая закачка №2. По согласованию с Заказчиком принято решение о проведении СКО. 4м3 HCl-12% . Ориентировочное время прибытия кислоты 00:00.
[14 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а388ов 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | В 517 КХ 186 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | У 195 ВМ 186 | 0 | 12 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0
У 195 ВМ 186 нет актуальных данных в омникомм с 07.12.2023
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 230 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 1004 | Кошильское м/р | 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | 1 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-18 22:20 | 68.3333 | 12.9 | -55.4333 | 57 | 16.12.2023 12:00 | 2023-12-18 21:00 | Е 169 ОР 186 | 1 | 20 | 20 | в111ка 186 | 1 | 12 | 12 | СВК+ | - | 55.4333 | 55.4333 | Ожидание из ГРП-7. ППУ г.н 492, АДПМ г.н 7225, НВД г.н 0186.
[5 empty] | 2 | 2023-12-18 22:20 | 2023-12-19 23:40 | 25.3333 | 14.4 | -10.9333 | 15.3333 | 19.12.2023 06:30 | 2023-12-19 21:50 | В 900 УК 186 | 1 | 20 | 20 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 |  | 10.9333 | 66.3667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 3 | 2023-12-19 23:40 | 21.12.2023 03:40 | 28 | 15.4 | -12.6 | 12.6667 | 2023-12-20 10:50 | 20.12.2023 23:30 | Е 731 СВ 186 | 1 | 20 | 20 | М 827 ВТ 186 | 0 | 30 | 0 |  |  | 12.6 | 78.9667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 4 | 21.12.2023 03:40 | 2023-12-22 19:35 | 39.9167 | 15.4 | -24.5167 | 28.65 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-22 14:39 | Е 526 РХ 186 | 1 | 20 | 20 | Е074НМ186 | 1 | 18 | 18 |  |  | 24.5167 | 103.4833 | Поломка АДПМ
[5 empty] | 5 | 2023-12-22 19:35 | в процессе | 22.4167 | 15.4 | -7.0167 | 68.3333 | 2023-12-20 20:00 | 23.12.2023 16:20 | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | у500ае 186 | 1 | 16 | 16 |  |  | 7.0167 | 110.5 | Ожидание завоза пропанта 70тн
[14 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | В 900 УК 186 нет актуальных данных в ВИАЛОН М 827 ВТ 186 нет данных в системах мониторинга
[14 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 46
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 76
ГРП- 9 |  |  | Пайяхское м/р | [18 empty] | Технологическое дежурство | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство без персонала
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 2532 | Южно-Сургутское м/р | 4ст*60тн | 1 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-21 03:50 | 506.8333 | 24 | -482.8333 | 479.5 | 2023-11-30 06:00 | 20.12.2023 05:30 | в739ка186 | 5 | 17 | 85 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 | СВК+ | - | 482.8333 | 482.8333 | Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер на входе. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023.
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 03:50 | 2023-12-23 01:00 | 45.1667 | 24 | -21.1667 | 43.35 | 21.12.2023 04:45 | 2023-12-23 00:06 | р799ае 186 | 4 | 17 | 68 | в588кт 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 Фотоподтверждение+ |  | 21.1667 | 504 | Камаз А/Ц гос. № В739КА 186 (ЮТС) - неисправность электропроводки Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86- нет расходомера. (замес на емкости). Блендер - нестабильная работа гидравлики.
[5 empty] | 3 | 2023-12-23 01:00 | в процессе | 17 | 24 | 7 |  | 23.12.2023 07:00 | 23.12.2023 15:00 | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 504 | Пропарка емкостного парка. Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86- нет расходомера. (замес на емкости)
[18 empty] | Е 198 СУ 186 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  | Не предоставлена ежесменная сводка по завозу БЖ
[14 empty] | ∑ рейсов | 9 | Vобщ= | 153 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
739
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3195 | С-Талинское м/р | 65т (гибридный) | 1 | 2023-12-22 16:00 | в процессе | 26 | 14 | -12 |  | 2023-12-22 20:15 |  | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в732ка186 | 0 | 20 | 0 | Не закуплен монитор СВК |  | 12 | 12 | 3 НВД не смогли подняться в горку при заезде на куст (гололед).
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в433мт 186 | 1 | 17 | 17 | В 558 КТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в967сх 186 | 1 | 17 | 17 | а681ко 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0 | в914на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в475мт 186 | 1 | 17 | 17 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
Не предоставлена ежесменная сводка по завозу БЖ
[14 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Шашлов А.Ю. | 340 | Трайгородско-Кондаковское м/р | 1ст*60т. 2-7ст*100т | 1 | 2023-12-19 02:00 | в процессе | 112 | 10.75 | -101.25 |  | Автономия (омникомм не виден) | [5 empty] | У 289 МС 72 | 0 | 20 | 0 | СВК + |  | 101.25 | 101.25 | Отогрев СПТ и оборудование. Запуск СПТ. М/Ж оборудования в процессе. Долгий завоз БЖ. Доллгий отогрев ППУ. Неисправность 2 НВД
[18 empty] | А 437 МС 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | в618нт186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Князев В. | 532 | Советское м/р | 3ст*7тн работы со 2 стадии | 2 | 2023-12-21 13:00 | 2023-12-23 00:50 | 35.8333 | 8.75 | -27.0833 | 25.5833 | 2023-12-21 10:25 | 2023-12-22 12:00 | Н 997 ТН 72 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 27.0833 | 27.0833 | Обратная промывка (-). Прямая промывка (-). Передача скважины бригаде КРС в 18:00 Передача скважины флоту ГРП на 21:00 Передача скважины бригаде КРС в 01:30
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 1 | 20 | 20 | Р 068 ХТ 72 | 0 | 12 | 0
|  | 1004 | Советское м/р | 30тн |  | 2023-12-23 16:00 | в процессе | 2 | 8.75 | 6.75 |  | 2023-12-23 17:10 |  | А 719 ТА 186 | 1 | 20 | 20 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 | СВК + Фотоподтверждение
[14 empty] | К 710 ВК 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 18 | 0
А 930 АТ 186 нет актуальных данных в АВТОГРАФ
[14 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 120 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 30
ГРП- 18 | Шашлов А. |  | БПО г.Стрежевой | [10 empty] | А 860 ТХ 186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе |  |  |  | Флот в режиме готовности СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала.
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | Н997ТН 72 | 0 | 20 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 0 | в435тр 186 | 0 | 18 | 0
[18 empty] | Е 060 НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 19 | Ярцев В.А. | 121 | Верхнепурпейское м/е. | 4ст*40тн | 1 | 21.12.2023 19:00 | 22.12.2023 23:10 | 47 | 13.4 | -33.6 |  | 2023-12-21 18:30 |  | в412та 186 | 0 | 17 | 0 |  |  |  |  | СВК+ 3 камеры в работе |  | 33.6 | 33.6 | Д/Ж. Персонал флота и СПТ направлены во флот ГРП № 4. Пеереезд СПТ Флота на стоянку перед БПО г.Губкинский.
[14 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 20 | [25 empty] | Формирование Флота.
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 24.12.2023 06.00
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 23.12.2023 по 06:00 24.12.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [13 empty] | 24.12.2023 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [10 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Коментарии по НПВ
[11 empty] | базовая жидкость | [6 empty] | расклинивающий агент
[11 empty] | Время завоза, ч. | Начало завоза | Окончание завоза | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Хадиев А. | 883 | Советское м/р | 5ст*5т BPS | 1 | 21.12.2023 03:00 | 2023-12-21 18:25 | 15.4167 | 8.75 | -6.6667 | 58.75 | 2023-12-19 07:10 | 2023-12-21 17:55 | в717ка186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ 186 | 0 | 6 | 0 | СВК+ 3 из 4 в МСК | - | 6.6667 | 6.6667 | Ожидание освобождения территории бригадой КРС. Флот принял скважину у бригады КРС в 03:00. ОГРП(-). Обратная промывка. Негерметичность на Ф/А задвижка. Завоз с БПО г. Стрежевой
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 18:25 | 2023-12-22 20:40 | 26.25 | 8.75 | -17.5 | 23.0833 | 2023-12-21 18:10 | 2023-12-22 17:15 | а124уе 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 17.5 | 24.1667 | Ожидание ФА. В 13:00 передали скважину КРС
[5 empty] | 3 | 2023-12-23 03:30 | 23.12.2023 12:35 | 9.0833 | 8.8 | -0.28333 | 4.8333 | 23.12.2023 03:20 | 23.12.2023 08:10 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0.28333 | 24.45
[5 empty] | 4 | 2023-12-23 23:00 | 2023-12-24 06:40 | 7.6667 | 8.75 | 1.0833 |  | 2023-12-23 23:30 | 2023-12-24 01:50 | в738ка186 | 1 | 17 | 17 | [6 empty] | 0 | 24.45
в598мм186, а124уе 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 1 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 30 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 60002 | Тарасовское м/р | 15х40т | 1 | 2023-12-02 20:00 | 08.12.2023 10:40 | 134.6667 | 13.4 | -121.2667 | 10.75 | 2023-12-02 10:45 | 02.12.2023 21:30 | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 | В станции нет монитора СВК. Нет кабеля для проверки работоспособности СВК | - | 121.2667 | 121.2667 | с 20:00 04.12.2023 Метео -42*С. Неисправность НВД А 953 КР 186 ( флянец во флоте) С 14:00 07.12.2023 флот приступил к работе. Обогрев оборудование
[5 empty] | 2 | 08.12.2023 10:40 | 12.12.2023 01:40 | 87 | 13.4 | -73.6 | 10 | 11.12.2023 15:40 | 12.12.2023 01:40 | в378мр186 | 5 | 17 | 85 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 73.6 | 194.8667 | С 00:00 09.12.23 Метео -43*С. С 13:00 11.12.2023 Обогрев оборудования и СПТ.
[5 empty] | 3 | 12.12.2023 01:40 | 2023-12-14 14:30 | 60.8333 | 13.4 | -47.4333 | 59.3333 | 2023-12-12 03:10 | 2023-12-14 14:30 | в871мт186 | 4 | 17 | 68 | Е939НТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 47.4333 | 242.3 | Ожидание прибытия АДПМ с ГРП-19
[5 empty] | 4 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 21:00 | 30.5 | 13.4 | -17.1 | 20.1667 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-15 10:40 | в581мм 186 | 4 | 10 | 40 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 17.1 | 259.4 | Завоз БЖ через КПП с очередями.
[5 empty] | 5 | 2023-12-15 21:00 | 2023-12-19 00:35 | 75.5833 | 13.4 | -62.1833 | 30.9167 | 2023-12-15 21:15 | 2023-12-17 04:10 | в374мр186 | 4 | 17 | 68 | у192вм 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 62.1833 | 321.5833 | Неисправность ППУ. Перевахтовка. Завоз БЖ через КПП с очередями. Неисправность А\Крана гн В883ВХ 186
[5 empty] | 6 | 2023-12-19 00:35 | 20.12.2023 15:00 | 38.4167 | 13.4 | -25.0167 | 29.6 | 2023-12-19 00:10 | 2023-12-20 05:46 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 25.0167 | 346.6 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 7 | 20.12.2023 15:00 | 2023-12-21 17:20 | 26.3333 | 13.4 | -12.9333 | 5.5 | 2023-12-20 19:10 | 21.12.2023 00:40 |  |  |  |  | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.9333 | 359.5333 | НВД В 077 ВМ 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 2х плунжеров и НВД А 892 НО 186 (обнаружены задиры на зеркальной части 1го плунжера)
[5 empty] | 8 | 2023-12-21 17:20 | 2023-12-22 14:05 | 20.75 | 13.4 | -7.35 | 8.5833 | 2023-12-21 18:55 | 2023-12-22 03:30 | [10 empty] | 7.35 | 366.8833 | Завоз БЖ производится только в ночное время 4-мя машинами
[5 empty] | 9 | 2023-12-22 14:05 | 2023-12-23 14:00 | 23.9167 | 13.4 | -10.5167 | 11 | 22.12.2023 19:00 | 23.12.2023 06:00 | [10 empty] | 10.5167 | 377.4 | Завоз БЖ производится только в ночное время 4-мя машинами
[5 empty] | 10 | 2023-12-23 14:00 | в процессе | 16 | 13.4 | -2.6 |  | 2023-12-23 18:10 | [11 empty] | 2.6 | 380 | Завоз БЖ производится только в ночное время 4-мя машинами
[14 empty] | ∑ рейсов | 17 | Vобщ= | 261 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 163 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  |  | подбаза г.Нягань | [10 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КХ 186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Нет персонала.
[14 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | К 636 ХН 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 4 | Ярцев В. |  | БПО г.Губкинский | [10 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе | - |  |  | Ремонт и обслуживание техники
[14 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | У192ВМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в063ек 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 7606 | Ю-Талинское м/р | 80тн | 1 | 2023-12-24 | в процессе | 6 | 14 | 8 |  | 2023-12-23 20:40 |  | В 524 ТР 186 | 2 | 17 | 34 | К 636ХН 186 | 0 | 25 | 0 | СВК+ |  | 0 | 0
[14 empty] | В 433 МР 186 | 1 | 17 | 17 | Е 645 РВ 186 | 0 | 20 | 0 | Фотоподтверждение+
[14 empty] | В 732 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в746ка186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | В 449 ТР 186 | 0 | 17 | 0 | К 051 КН186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | В 414 ТА 186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | У 724 ВМ 186 | 0 | 17 | 0 | Е 784 ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В 414 ТА 186 - нет акутуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 10
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 207 | Пайяхское м/р (ООО "Восток Оил") | 5ст*200т | 1 | 25.11.2023 18:00 | 2023-12-07 16:52 | 286.8667 | 13.75 | -273.1167 |  | Линия забора |  | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | СВК + 3 камеры в работе Нет интернета | - | 273.1167 | 273.1167 | Долгий нагрев ТЖ 640м3. Утилизация геля 70м3. Прорыв бассейна.
[5 empty] | 2 | 2023-12-07 16:52 | 2023-12-10 12:38 | 67.7667 | 13.75 | -54.0167 |  | Линия забора |  | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 54.0167 | 327.1333 | Долгапя затарказ и нагрев ТЖ. Ожидание завоза пропанта.
[5 empty] | 3 | 2023-12-10 12:38 | 18.12.2023 04:07 | 183.4833 | 13.75 | -169.7333 |  | Линия забора |  | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 169.7333 | 496.8667 | Завоз тех.жидкости 700м3. Тест на приемистость. Доводка дублирующего шара+Замещение (+)
[5 empty] | 4 | 18.12.2023 04:07 | 22.12.2023 05:35 | 97.4667 | 13.75 | -83.7167 |  | Линия забора |  | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 83.7167 | 580.5833 | Долгая затарка и нагрев ТЖ. Затарка пропанта осложнена сильным ветром 14м/с. Осложненный завоз химии (снежные заносы). Тест на приёмистость (Тех.отстой 1ч.)
[5 empty] | 5 | 22.12.2023 05:35 | 2023-12-24 09:37 | 52.0333 | 13.75 | -38.2833 |  | Линия забора | [5 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 38.2833 | 618.8667 | Нагрев воды производится АДПМ с производительностью 50%. Затарка пропанта с подвозом одной площадкой.
[18 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Соколов А. | 112 | Окуневское м/р | 5стх60т(Работа со 2 порта) | 2 | 2023-12-23 | в процессе | 30 | 18 | -12 |  | 22.12.2023 22:30 |  | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 | СВК- | - | 12 | 12 | Долгий завоз пропанта (нет СПТ). Выполнено 5 циклов ГВЗД со стравливанием Выполнена тестовая закачка №2. По согласованию с Заказчиком принято решение о проведении СКО. 4м3 HCl-12% . Завоз кислоты. СКО.
[14 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а388ов 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | В 517 КХ 186 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | У 195 ВМ 186 | 0 | 12 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0
в729ка186, У 195 ВМ 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 92 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 1004 | Кошильское м/р | 1ст -30тн. 2ст 60тн. 3,4,5, по 80тн. | 1 | 2023-12-16 02:00 | 2023-12-18 22:20 | 68.3333 | 12.9 | -55.4333 | 57 | 16.12.2023 12:00 | 2023-12-18 21:00 | Е 169 ОР 186 | 0 | 20 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | СВК+ | - | 55.4333 | 55.4333 | Ожидание из ГРП-7. ППУ г.н 492, АДПМ г.н 7225, НВД г.н 0186.
[5 empty] | 2 | 2023-12-18 22:20 | 2023-12-19 23:40 | 25.3333 | 14.4 | -10.9333 | 15.3333 | 19.12.2023 06:30 | 2023-12-19 21:50 | В 900 УК 186 | 0 | 20 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | 3 из 3 |  | 10.9333 | 66.3667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 3 | 2023-12-19 23:40 | 21.12.2023 03:40 | 28 | 15.4 | -12.6 | 12.6667 | 2023-12-20 10:50 | 20.12.2023 23:30 | Е 731 СВ 186 | 0 | 20 | 0 | в629вх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6 | 78.9667 | Ожидание из ГРП-7. НВД г.н 0186.
[5 empty] | 4 | 21.12.2023 03:40 | 2023-12-22 19:35 | 39.9167 | 15.4 | -24.5167 | 28.65 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-22 14:39 | Е 526 РХ 186 | 0 | 20 | 0 | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 24.5167 | 103.4833 | Поломка АДПМ
[5 empty] | 5 | 2023-12-22 19:35 | 2023-12-24 02:50 | 31.25 | 15.4 | -15.85 | 25.6833 | 2023-12-22 14:39 | 23.12.2023 16:20 | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | У 500 АЕ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15.85 | 119.3333 | Ожидание завоза пропанта 70тн
[14 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | В 900 УК 186 нет актуальных данных в ВИАЛОН М 827 ВТ 186 нет данных в системах мониторинга
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  |  | Пайяхское м/р | [18 empty] | Технологическое дежурство | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство без персонала
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Мосиян А. | 2532 | Южно-Сургутское м/р | 4ст*60тн | 1 | 2023-11-30 01:00 | 2023-12-21 03:50 | 506.8333 | 24 | -482.8333 | 479.5 | 2023-11-30 06:00 | 20.12.2023 05:30 | в739ка186 | 1 | 17 | 17 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 | СВК+ | - | 482.8333 | 482.8333 | Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86 не работает расходомер на входе. Ожидание расходомера с г.Москвы прибытие в г.Сургут планируется 25.12.2023.
[5 empty] | 2 | 2023-12-21 03:50 | 2023-12-23 01:00 | 45.1667 | 24 | -21.1667 | 43.35 | 21.12.2023 04:45 | 2023-12-23 00:06 | р799ае 186 | 0 | 17 | 0 | в588кт 186 | 1 | 20 | 20 | 3 из 3 Фотоподтверждение+ |  | 21.1667 | 504 | Камаз А/Ц гос. № В739КА 186 (ЮТС) - неисправность электропроводки Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86- нет расходомера. (замес на емкости). Блендер - нестабильная работа гидравлики.
[5 empty] | 3 | 2023-12-23 01:00 | в процессе | 29 | 24 | -5 |  | 23.12.2023 07:00 |  | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 504 | Пропарка емкостного парка. Гидратационная ус-ка ВВ 8730 86- нет расходомера. (замес на емкости)
[18 empty] | Е 198 СУ 186 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  | е589ах 186, Е 198 СУ 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 1 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 80
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3195 | С-Талинское м/р | 65т (гибридный) | 1 | 2023-12-22 16:00 | в процессе | 38 | 14 | -24 |  | 2023-12-22 20:15 |  | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в732ка186 | 0 | 20 | 0 | Не закуплен монитор СВК |  | 24 | 24 | 3 НВД не смогли подняться в горку при заезде на куст (гололед).
[14 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | В336МР 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В 558 КТ 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | а681ко 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в882мт 186 | 0 | 17 | 0 | в914на 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | в475мт 186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
в414та 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Шашлов А.Ю. | 340 | Трайгородско-Кондаковское м/р | 1ст*60т. 2-7ст*100т | 1 | 2023-12-19 02:00 | 2023-12-24 01:23 | 119.3833 | 10.75 | -108.6333 |  | Автономия (омникомм не виден) | [5 empty] | У 289 МС 72 | 0 | 20 | 0 | СВК + |  | 108.6333 | 108.6333 | Отогрев СПТ и оборудование. Запуск СПТ. М/Ж оборудования в процессе. Долгий завоз БЖ. Доллгий отогрев ППУ. Неисправность 2 НВД
[5 empty] | 2 | 2023-12-24 01:23 | в процессе | 4.6167 | 13.75 | 9.1333 | [7 empty] | А 437 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 108.6333
[18 empty] | Е074НМ186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[18 empty] | в618нт186 | 0 | 10 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Князев В. | 1004 | Советское м/р | 6тн | 2 | 2023-12-23 16:00 | 2023-12-24 08:35 | 16.5833 | 8.75 | -7.8333 | 11 | 2023-12-23 17:00 | 2023-12-24 04:00 | Н 997 ТН 72 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 | СВК + Фотоподтверждение |  | 7.8333 | 7.8333
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 0 | Р 068 ХТ 72 | 0 | 18 | 0
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 1 | 20 | 20 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | К 710 ВК 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
К 710 ВК 186 нет актуальных данных в АВТОГРАФ
[14 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 40 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | БПО г.Стрежевой | [10 empty] | А 860 ТХ 186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 | Флот не в работе |  |  |  | Флот в режиме готовности. СПТ флота на стоянке БПО г.Стрежевой без персонала.
[14 empty] | А 719 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 16 | 0
[14 empty] | Н997ТН 72 | 0 | 20 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | Р 436 НМ 72 | 0 | 20 | 0 | в435тр 186 | 0 | 18 | 0
[18 empty] | Е 060 НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 19 | Ярцев В.А. |  | БПО г.Губкинский | [10 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 |  |  |  |  | Режим готовности |  |  |  | Флот на стоянке перед БПО г.Губкинский. Режим готовности.
[14 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | в871мт186 | 0 | 17 | 0
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 20 | [25 empty] | Формирование Флота.
[14 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[14 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -